## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: CS / Relacionamento
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Conectar contrato a demanda e execucao - a area que ativa e retem a base contratual do Techdengue.
OKRs: P2 (primario) - P3 (secundario) ¦ Envelope: Parte do envelope Comercial
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Plano de Acao
PE2026 - Plano de Acao: CS / Relacionamento (11-E)
Mandato: Conectar contrato a demanda e execucao - a area que ativa e retem a base contratual do Techdengue.
OKRs: P2 (primario) - P3 (secundario) ¦ Envelope: Parte do envelope Comercial ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria ¦ Status: preencha apenas Status, Progresso e Observacoes
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P2.S1 - Expansao TD (geografica e institucional)
INIT-CS-208 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Estruturacao de pipeline de renovacoes e expansao | MET | P1 | OKR-P2 | P2.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-208
P2.S2 - Monetizacao da base contratual
INIT-001 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001
INIT-002 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Criar Playbook de Ativacao de Demanda | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4, P2.5 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-002
INIT-CS-201 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Mapeamento Pareto Top-14 com plano ativacao por cliente | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-201
INIT-CS-202 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Implantacao de previsao 30/60/90 por contratante | SIS | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-202
INIT-CS-203 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Ritual semanal de war room com agenda padronizada | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 2-3K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-203
INIT-CS-204 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Playbook de ativacao de demanda (co-construcao) | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-204
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Margem
P3.S4 - Integracao Op <> CS <> Comercial <> Dados
INIT-005 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005
INIT-CS-205 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | SLA de atendimento e resposta ao contratante | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | CS | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-205
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defensavel
P4.S2 - Dados como evidencia (prova de valor)
INIT-004 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004
INIT-CS-206 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Base de conhecimento de clientes Pareto (perfil+historico) | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 8-12K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-206
INIT-CS-207 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Protocolo de entrega de prova de valor mensalmente | MET | P1 | OKR-P4 | P4.2 | CS + Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-207
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-001 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.3, P2.5 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Fev-Mar/26 | EVID-2026-001
INIT-002 | Criar Playbook de Ativacao de Demanda | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.4, P2.5 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-2026-002
INIT-004 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.1, P4.2 | OKR-P4 | COM | P0 | PLANEJADA | Mar-Jun/26 | EVID-2026-004
INIT-005 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | M1 - Monetizacao | P3 | P3.S4 | P3.5 | OKR-P3 | MET | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-2026-005
INIT-CS-201 | Mapeamento Pareto Top-14 com plano ativacao por cliente | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.3 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-CS-201
INIT-CS-202 | Implantacao de previsao 30/60/90 por contratante | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.3 | OKR-P2 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-CS-202
INIT-CS-203 | Ritual semanal de war room com agenda padronizada | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.5 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-CS-203
INIT-CS-204 | Playbook de ativacao de demanda (co-construcao) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.4 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-CS-204
INIT-CS-206 | Base de conhecimento de clientes Pareto (perfil+historico) | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.1 | OKR-P4 | SIS | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-CS-206
INIT-CS-207 | Protocolo de entrega de prova de valor mensalmente | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.2 | OKR-P4 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-CS-207
INIT-CS-208 | Estruturacao de pipeline de renovacoes e expansao | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | P2.1 | OKR-P2 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-CS-208
INIT-CS-205 | SLA de atendimento e resposta ao contratante | M3 - Escala | P3 | P3.S4 | P3.4 | OKR-P3 | ENT | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-CS-205