## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: Comercial (area em criacao)
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Estruturar a area Comercial do zero - metodo, pipeline, CRM e posicionamento - a partir de mai/2026.
OKRs: P2 (primario, condicional) ¦ Envelope: R$ 820K
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Plano de Acao
PE2026 - Plano de Acao: Comercial (area em criacao) (11-F)
Mandato: Estruturar a area Comercial do zero - metodo, pipeline, CRM e posicionamento - a partir de mai/2026.
OKRs: P2 (primario, condicional) ¦ Envelope: R$ 820K ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria ¦ Status: preencha apenas Status, Progresso e Observacoes
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P2.S3 - Diversificacao Aero (fora TD)
INIT-COM-404 | P2 | P2.S3 | M1 - Monetizacao | Mapeamento de prospects Aero (diversificacao) | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Set/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-404
P2.S4 - Estrategia comercial e canais
INIT-021 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline) | ORG | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Mai-Jul/26 | R$ 40-70K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-021
INIT-COM-401 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Definicao de processos comerciais e pipeline | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Jul/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-401
INIT-COM-402 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Implantacao de CRM (selecao + configuracao) | SIS | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Ago/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-402
INIT-COM-403 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Playbook comercial v1.0 (proposta, negociacao, fechamento) | MET | P1 | OKR-P2 | P2.4 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Ago/26 | R$ 8-12K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-403
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Margem
P3.S4 - Integracao Op <> CS <> Comercial <> Dados
INIT-COM-405 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Integracao Comercial <> CS <> Marketing | MET | P2 | OKR-P3 | P3.5 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Q3/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-405
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-021 | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.x | OKR-P2 | ORG | P1 | PLANEJADA | Mai-Jul/26 | EVID-2026-021
INIT-COM-401 | Definicao de processos comerciais e pipeline | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.x | OKR-P2 | MET | P1 | PLANEJADA | Jun-Jul/26 | EVID-COM-401
INIT-COM-402 | Implantacao de CRM (selecao + configuracao) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.x | OKR-P2 | SIS | P1 | PLANEJADA | Jun-Ago/26 | EVID-COM-402
INIT-COM-403 | Playbook comercial v1.0 (proposta, negociacao, fechamento) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.4 | OKR-P2 | MET | P1 | PLANEJADA | Jul-Ago/26 | EVID-COM-403
INIT-COM-404 | Mapeamento de prospects Aero (diversificacao) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S3 | P2.x | OKR-P2 | MET | P1 | PLANEJADA | Jul-Set/26 | EVID-COM-404
INIT-COM-405 | Integracao Comercial <> CS <> Marketing | M3 - Escala | P3 | P3.S4 | P3.5 | OKR-P3 | MET | P2 | PLANEJADA | Q3/26 | EVID-COM-405