## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: Financeiro
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Garantir margem, previsibilidade, controles e disciplina de gestao financeira - base para padrao auditavel e sell-ready.
OKRs: P1 (primario) - P3 (secundario) ¦ Envelope: R$ 253K + parte Estrategico
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Plano de Acao
PE2026 - Plano de Acao: Financeiro (11-G)
Mandato: Garantir margem, previsibilidade, controles e disciplina de gestao financeira - base para padrao auditavel e sell-ready.
OKRs: P1 (primario) - P3 (secundario) ¦ Envelope: R$ 253K + parte Estrategico ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria ¦ Status: preencha apenas Status, Progresso e Observacoes
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao Auditavel
P1.S1 - Separacao por unidades Aero x TD
INIT-019 | P1 | P1.S1 | M2 - Governanca | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0) | MET | P1 | OKR-P1 | P1.5 | Direcao Executiva | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 20-40K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-019
P1.S2 - Contabilidade gerencial e previsibilidade
INIT-007 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD) | MET | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-007
INIT-FIN-351 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | DRE gerencial por unidade (Aero x TD) - implantacao | ENT | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 8-12K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-351
INIT-FIN-352 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Centros de custo e alcadas formalizados | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-352
INIT-FIN-353 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Projecao de caixa 30/60/90 semanal (rotina) | MET | P0 | OKR-P1 | G-02 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 2-3K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-353
INIT-FIN-354 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Dashboard financeiro gerencial (margem, receita, caixa) | SIS | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-354
INIT-FIN-356 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Relatorio mensal de desempenho financeiro (MBR) | MET | P1 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-356
INIT-FIN-357 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Orcamento trimestral rolling + revisao cenarios | MET | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-357
P1.S3 - Conformidade, contratos e padrao de auditoria
INIT-006 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2, P1.3 | Direcao + Consultora | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-006
INIT-FIN-358 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Compliance fiscal e documental para padrao auditavel | ENT | P1 | OKR-P1 | P1.4 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-358
P1.S4 - Gestao de riscos (regulatorio, operacional, reputacional)
INIT-FIN-355 | P1 | P1.S4 | M2 - Governanca | Registro de riscos financeiros e gatilhos (RSK-*) | MET | P0 | OKR-P1 | P1.3 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 2-3K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-355
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-006 | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo | M2 - Governanca | P1 | P1.S3 | P1.2, P1.3 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-2026-006
INIT-007 | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.1 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar-Dez/26 | EVID-2026-007
INIT-FIN-351 | DRE gerencial por unidade (Aero x TD) - implantacao | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.1 | OKR-P1 | ENT | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-FIN-351
INIT-FIN-352 | Centros de custo e alcadas formalizados | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.2 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-FIN-352
INIT-FIN-353 | Projecao de caixa 30/60/90 semanal (rotina) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | G-02 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-FIN-353
INIT-FIN-354 | Dashboard financeiro gerencial (margem, receita, caixa) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.1 | OKR-P1 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-FIN-354
INIT-FIN-355 | Registro de riscos financeiros e gatilhos (RSK-*) | M2 - Governanca | P1 | P1.S4 | P1.3 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-FIN-355
INIT-019 | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0) | M2 - Governanca | P1 | P1.S1 | P1.5 | OKR-P1 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-2026-019
INIT-FIN-356 | Relatorio mensal de desempenho financeiro (MBR) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.1 | OKR-P1 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-FIN-356
INIT-FIN-357 | Orcamento trimestral rolling + revisao cenarios | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P3.1 | OKR-P3 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-FIN-357
INIT-FIN-358 | Compliance fiscal e documental para padrao auditavel | M2 - Governanca | P1 | P1.S3 | P1.4 | OKR-P1 | ENT | P1 | PLANEJADA | Abr-Dez/26 | EVID-FIN-358