## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: CS / Relacionamento
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Conectar contrato a demanda e execucao - a area que ativa e retem a base contratual do Techdengue.
OKRs: P2 (primario) - P3 (secundario) ¦ Envelope: Parte do envelope Comercial
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Gerencial
PE2026 - Caderno Gerencial: CS / Relacionamento (11-E)
Mandato, fronteiras, interfaces e governanca ¦ Versao 2.0 ¦ Parte do envelope Comercial
Conectar contrato a demanda e execucao - a area que ativa e retem a base contratual do Techdengue.
PILARES PRIMARIOS |  | INTERFACES CRITICAS |  | ENVELOPE | CADENCIA
P2 / P3 |  | Operacao, Financeiro e Direcao Executiva |  | Parte do envelope Comercial | WBR ¦ MBR ¦ QBR
GOVERNANCA E RITOS
Rito | Cadencia | Objetivo | Registro
WBR | Semanal | Remover bloqueios, revisar P0 e decidir ajustes rapidos | Ata resumida + DEC-* se necessario
MBR | Mensal | Rever carteira, riscos, custos e resultados | Relatorio mensal + log de decisoes
QBR | Trimestral | Rever tese, capacidade e rebalancear carteira | Relatorio trimestral + rebalanceamento
REGRAS NAO NEGOCIAVEIS
Regra | Aplicacao
Custo por INIT | Toda iniciativa deve ter ordem de grandeza em R$ conforme DOC 08/09
Evidencia | Nenhuma INIT encerra sem EVID verificavel e rastreavel
WIP | Maximo de 5 iniciativas ativas simultaneamente por area
Criterio de corte | P0 e P1 sao priorizadas; P2 nao compete com o motor principal
RESUMO DA CARTEIRA
Prioridade | Quantidade | Leitura
P0 | 9 | Criticos de 90 dias e motor do ano
P1 | 3 | Estruturantes do ano e consolidacao
P2 | 0 | Melhorias e reforcos de suporte

## Direcao
PE2026 - Caderno de Direcao: CS / Relacionamento (11-E)
OKRs orientadores: P2 (primario) - P3 (secundario) ¦ Carteira priorizada por pilar/subpilar ¦ Versao 2.0
TOTAL INITs |  | PILARES COBERTOS |  | P0 |  | P1
12 |  | 3 |  | 9 |  | 3
CARTEIRA PRIORIZADA DE INITs
Codigo | Titulo | Pilar | Subpilar | Motor | Prioridade | Prazo | EVID
INIT-001 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Fev-Mar/26 | EVID-2026-001
INIT-002 | Criar Playbook de Ativacao de Demanda | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar-Abr/26 | EVID-2026-002
INIT-004 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar-Jun/26 | EVID-2026-004
INIT-005 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | P0 | Abr/26 | EVID-2026-005
INIT-CS-201 | Mapeamento Pareto Top-14 com plano ativacao por cliente | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar/26 | EVID-CS-201
INIT-CS-202 | Implantacao de previsao 30/60/90 por contratante | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar/26 | EVID-CS-202
INIT-CS-203 | Ritual semanal de war room com agenda padronizada | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar/26 | EVID-CS-203
INIT-CS-204 | Playbook de ativacao de demanda (co-construcao) | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar-Abr/26 | EVID-CS-204
INIT-CS-205 | SLA de atendimento e resposta ao contratante | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | P0 | Abr/26 | EVID-CS-205
INIT-CS-206 | Base de conhecimento de clientes Pareto (perfil+historico) | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-CS-206
INIT-CS-207 | Protocolo de entrega de prova de valor mensalmente | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-CS-207
INIT-CS-208 | Estruturacao de pipeline de renovacoes e expansao | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-CS-208
MAPA DE PULSOS POR PILAR E SUBPILAR
Pilar | Subpilar | INITs | Prioridade dominante | Leitura
P2 | P2.S1 | 1 | P1 | Estruturacao de pipeline de renovacoes e expansao
P2 | P2.S2 | 6 | P0 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14)
P3 | P3.S4 | 2 | P0 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro
P4 | P4.S2 | 3 | P0 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14

## Plano de Acao
PE2026 - Execucao Detalhada: CS / Relacionamento (11-E)
Mandato: Conectar contrato a demanda e execucao - a area que ativa e retem a base contratual do Techdengue.
OKRs: P2 (primario) - P3 (secundario) ¦ Envelope: Parte do envelope Comercial ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: linha-mãe = INIT ¦ linhas aninhadas = subacoes concretas ¦ P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P2.S1 - Expansao TD (geografica e institucional)
INIT-CS-208 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Estruturacao de pipeline de renovacoes e expansao | MET | P1 | OKR-P2 | P2.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-208 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-CS-208-01 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P2 | P2.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-208-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-CS-208
INIT-CS-208-02 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P2 | P2.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-208-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-CS-208
INIT-CS-208-03 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P2 | P2.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-208-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-CS-208
INIT-CS-208-04 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P2 | P2.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-208-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-CS-208
P2.S2 - Monetizacao da base contratual
INIT-001 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-001-01 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-001
INIT-001-02 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-001
INIT-001-03 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-001
INIT-001-04 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-001
INIT-002 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Criar Playbook de Ativacao de Demanda | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4, P2.5 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-002 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-002-01 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4, P2.5 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-002-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-002
INIT-002-02 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4, P2.5 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-002-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-002
INIT-002-03 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4, P2.5 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-002-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-002
INIT-002-04 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4, P2.5 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-002-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-002
INIT-CS-201 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Mapeamento Pareto Top-14 com plano ativacao por cliente | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-201 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-CS-201-01 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-201-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-CS-201
INIT-CS-201-02 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-201-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-CS-201
INIT-CS-201-03 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-201-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-CS-201
INIT-CS-201-04 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-201-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-CS-201
INIT-CS-202 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Implantacao de previsao 30/60/90 por contratante | SIS | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-202 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-CS-202-01 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-202-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-CS-202
INIT-CS-202-02 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-202-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-CS-202
INIT-CS-202-03 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-202-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-CS-202
INIT-CS-202-04 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-202-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-CS-202
INIT-CS-202-05 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P2 | P2.3 | CS | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-202-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-CS-202
INIT-CS-203 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Ritual semanal de war room com agenda padronizada | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 2-3K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-203 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-CS-203-01 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-203-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-CS-203
INIT-CS-203-02 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-203-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-CS-203
INIT-CS-203-03 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-203-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-CS-203
INIT-CS-203-04 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-203-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-CS-203
INIT-CS-204 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Playbook de ativacao de demanda (co-construcao) | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-204 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-CS-204-01 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-204-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-CS-204
INIT-CS-204-02 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-204-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-CS-204
INIT-CS-204-03 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-204-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-CS-204
INIT-CS-204-04 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-204-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-CS-204
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Margem
P3.S4 - Integracao Op <> CS <> Comercial <> Dados
INIT-005 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-005-01 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-005
INIT-005-02 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-005
INIT-005-03 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-005
INIT-005-04 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-005
INIT-CS-205 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | SLA de atendimento e resposta ao contratante | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | CS | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-205 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-CS-205-01 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Mapeamento e padrao minimo | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-205-01 | Subacao 1/4 ¦ Frentes criticas, requisitos e padrao minimo documentados ¦ Pai: INIT-CS-205
INIT-CS-205-02 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Implantacao nas frentes criticas | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-205-02 | Subacao 2/4 ¦ Padrao aplicado nos pontos de maior impacto operacional ¦ Pai: INIT-CS-205
INIT-CS-205-03 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Treinamento e adocao | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-205-03 | Subacao 3/4 ¦ Equipe treinada e aderencia acompanhada em rotina ¦ Pai: INIT-CS-205
INIT-CS-205-04 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Auditoria e ajuste fino | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-205-04 | Subacao 4/4 ¦ Auditoria, correcoes e estabilizacao do novo padrao ¦ Pai: INIT-CS-205
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defensavel
P4.S2 - Dados como evidencia (prova de valor)
INIT-004 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-004-01 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Tese, ICP e posicionamento | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004-01 | Subacao 1/4 ¦ Tese comercial, ICP e narrativa de valor validados com a direcao ¦ Pai: INIT-004
INIT-004-02 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Materiais e oferta | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004-02 | Subacao 2/4 ¦ Kit de abordagem, proposta e materiais de apoio padronizados ¦ Pai: INIT-004
INIT-004-03 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Ativacao de campo | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004-03 | Subacao 3/4 ¦ Acao em campo com pipeline, agenda e follow-up rastreado ¦ Pai: INIT-004
INIT-004-04 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Conversao e aprendizado | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004-04 | Subacao 4/4 ¦ Resultados consolidados, ajustes de tese e proximos passos definidos ¦ Pai: INIT-004
INIT-CS-206 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Base de conhecimento de clientes Pareto (perfil+historico) | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 8-12K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-206 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-CS-206-01 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-206-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-CS-206
INIT-CS-206-02 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Arquitetura e integracao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-206-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-CS-206
INIT-CS-206-03 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Construcao e homologacao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-206-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-CS-206
INIT-CS-206-04 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Go-live e monitoramento | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-206-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-CS-206
INIT-CS-206-05 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Auditoria e evolucao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.1 | CS | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-206-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-CS-206
INIT-CS-207 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Protocolo de entrega de prova de valor mensalmente | MET | P1 | OKR-P4 | P4.2 | CS + Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-207 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-CS-207-01 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P4 | P4.2 | CS + Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-207-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-CS-207
INIT-CS-207-02 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P4 | P4.2 | CS + Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-207-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-CS-207
INIT-CS-207-03 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P4 | P4.2 | CS + Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-207-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-CS-207
INIT-CS-207-04 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P4 | P4.2 | CS + Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-CS-207-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-CS-207
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial ¦ Linha-mãe = INIT ¦ Subacoes = desdobramento operacional

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-001 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.3, P2.5 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Fev-Mar/26 | EVID-2026-001
INIT-002 | Criar Playbook de Ativacao de Demanda | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.4, P2.5 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-2026-002
INIT-004 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.1, P4.2 | OKR-P4 | COM | P0 | PLANEJADA | Mar-Jun/26 | EVID-2026-004
INIT-005 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | M1 - Monetizacao | P3 | P3.S4 | P3.5 | OKR-P3 | MET | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-2026-005
INIT-CS-201 | Mapeamento Pareto Top-14 com plano ativacao por cliente | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.3 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-CS-201
INIT-CS-202 | Implantacao de previsao 30/60/90 por contratante | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.3 | OKR-P2 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-CS-202
INIT-CS-203 | Ritual semanal de war room com agenda padronizada | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.5 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-CS-203
INIT-CS-204 | Playbook de ativacao de demanda (co-construcao) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.4 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-CS-204
INIT-CS-206 | Base de conhecimento de clientes Pareto (perfil+historico) | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.1 | OKR-P4 | SIS | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-CS-206
INIT-CS-207 | Protocolo de entrega de prova de valor mensalmente | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.2 | OKR-P4 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-CS-207
INIT-CS-208 | Estruturacao de pipeline de renovacoes e expansao | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | P2.1 | OKR-P2 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-CS-208
INIT-CS-205 | SLA de atendimento e resposta ao contratante | M3 - Escala | P3 | P3.S4 | P3.4 | OKR-P3 | ENT | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-CS-205