## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: Comercial (area em criacao)
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Estruturar a area Comercial do zero - metodo, pipeline, CRM e posicionamento - a partir de mai/2026.
OKRs: P2 (primario, condicional) ¦ Envelope: R$ 820K
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Gerencial
PE2026 - Caderno Gerencial: Comercial (area em criacao) (11-F)
Mandato, fronteiras, interfaces e governanca ¦ Versao 2.0 ¦ R$ 820K
Estruturar a area Comercial do zero - metodo, pipeline, CRM e posicionamento - a partir de mai/2026.
PILARES PRIMARIOS |  | INTERFACES CRITICAS |  | ENVELOPE | CADENCIA
P2 / P3 |  | Marketing, CS / Relacionamento e Direcao Executiva |  | R$ 820K | WBR ¦ MBR ¦ QBR
GOVERNANCA E RITOS
Rito | Cadencia | Objetivo | Registro
WBR | Semanal | Remover bloqueios, revisar P0 e decidir ajustes rapidos | Ata resumida + DEC-* se necessario
MBR | Mensal | Rever carteira, riscos, custos e resultados | Relatorio mensal + log de decisoes
QBR | Trimestral | Rever tese, capacidade e rebalancear carteira | Relatorio trimestral + rebalanceamento
REGRAS NAO NEGOCIAVEIS
Regra | Aplicacao
Custo por INIT | Toda iniciativa deve ter ordem de grandeza em R$ conforme DOC 08/09
Evidencia | Nenhuma INIT encerra sem EVID verificavel e rastreavel
WIP | Maximo de 5 iniciativas ativas simultaneamente por area
Criterio de corte | P0 e P1 sao priorizadas; P2 nao compete com o motor principal
RESUMO DA CARTEIRA
Prioridade | Quantidade | Leitura
P0 | 0 | Criticos de 90 dias e motor do ano
P1 | 5 | Estruturantes do ano e consolidacao
P2 | 1 | Melhorias e reforcos de suporte

## Direcao
PE2026 - Caderno de Direcao: Comercial (area em criacao) (11-F)
OKRs orientadores: P2 (primario, condicional) ¦ Carteira priorizada por pilar/subpilar ¦ Versao 2.0
TOTAL INITs |  | PILARES COBERTOS |  | P0 |  | P1
6 |  | 2 |  | 0 |  | 5
CARTEIRA PRIORIZADA DE INITs
Codigo | Titulo | Pilar | Subpilar | Motor | Prioridade | Prazo | EVID
INIT-021 | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline) | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | P1 | Mai-Jul/26 | EVID-2026-021
INIT-COM-401 | Definicao de processos comerciais e pipeline | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | P1 | Jun-Jul/26 | EVID-COM-401
INIT-COM-402 | Implantacao de CRM (selecao + configuracao) | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | P1 | Jun-Ago/26 | EVID-COM-402
INIT-COM-403 | Playbook comercial v1.0 (proposta, negociacao, fechamento) | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | P1 | Jul-Ago/26 | EVID-COM-403
INIT-COM-404 | Mapeamento de prospects Aero (diversificacao) | P2 | P2.S3 | M1 - Monetizacao | P1 | Jul-Set/26 | EVID-COM-404
INIT-COM-405 | Integracao Comercial <> CS <> Marketing | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | P2 | Q3/26 | EVID-COM-405
MAPA DE PULSOS POR PILAR E SUBPILAR
Pilar | Subpilar | INITs | Prioridade dominante | Leitura
P2 | P2.S3 | 1 | P1 | Mapeamento de prospects Aero (diversificacao)
P2 | P2.S4 | 4 | P1 | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline)
P3 | P3.S4 | 1 | P2 | Integracao Comercial <> CS <> Marketing

## Plano de Acao
PE2026 - Execucao Detalhada: Comercial (area em criacao) (11-F)
Mandato: Estruturar a area Comercial do zero - metodo, pipeline, CRM e posicionamento - a partir de mai/2026.
OKRs: P2 (primario, condicional) ¦ Envelope: R$ 820K ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: linha-mãe = INIT ¦ linhas aninhadas = subacoes concretas ¦ P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P2.S3 - Diversificacao Aero (fora TD)
INIT-COM-404 | P2 | P2.S3 | M1 - Monetizacao | Mapeamento de prospects Aero (diversificacao) | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Set/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-404 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-COM-404-01 | P2 | P2.S3 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-404-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-COM-404
INIT-COM-404-02 | P2 | P2.S3 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-404-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-COM-404
INIT-COM-404-03 | P2 | P2.S3 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-404-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-COM-404
INIT-COM-404-04 | P2 | P2.S3 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-404-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-COM-404
P2.S4 - Estrategia comercial e canais
INIT-021 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline) | ORG | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Mai-Jul/26 | R$ 40-70K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-021 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-021-01 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Desenho organizacional e alçadas | ORG | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Mai-Jul/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-021-01 | Subacao 1/4 ¦ Papeis, alçadas, fronteiras e responsabilidades definidos ¦ Pai: INIT-021
INIT-021-02 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Selecao, configuracao e contratacao | ORG | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Mai-Jul/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-021-02 | Subacao 2/4 ¦ Estrutura operacional configurada ou contratacao encaminhada ¦ Pai: INIT-021
INIT-021-03 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Onboarding e transicao | ORG | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Mai-Jul/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-021-03 | Subacao 3/4 ¦ Onboarding estruturado e transicao acompanhada por ritos ¦ Pai: INIT-021
INIT-021-04 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Governanca e desempenho | ORG | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Mai-Jul/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-021-04 | Subacao 4/4 ¦ Rotina de gestao, indicadores e performance institucionalizados ¦ Pai: INIT-021
INIT-COM-401 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Definicao de processos comerciais e pipeline | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Jul/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-401 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-COM-401-01 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Jul/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-401-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-COM-401
INIT-COM-401-02 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Jul/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-401-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-COM-401
INIT-COM-401-03 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Jul/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-401-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-COM-401
INIT-COM-401-04 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Jul/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-401-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-COM-401
INIT-COM-402 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Implantacao de CRM (selecao + configuracao) | SIS | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Ago/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-402 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-COM-402-01 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-402-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-COM-402
INIT-COM-402-02 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Arquitetura e integracao | SIS | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-402-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-COM-402
INIT-COM-402-03 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Construcao e homologacao | SIS | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-402-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-COM-402
INIT-COM-402-04 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Go-live e monitoramento | SIS | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-402-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-COM-402
INIT-COM-402-05 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Auditoria e evolucao | SIS | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jun-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-402-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-COM-402
INIT-COM-403 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Playbook comercial v1.0 (proposta, negociacao, fechamento) | MET | P1 | OKR-P2 | P2.4 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Ago/26 | R$ 8-12K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-403 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-COM-403-01 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P2 | P2.4 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-403-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-COM-403
INIT-COM-403-02 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P2 | P2.4 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-403-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-COM-403
INIT-COM-403-03 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P2 | P2.4 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-403-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-COM-403
INIT-COM-403-04 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P2 | P2.4 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Jul-Ago/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-403-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-COM-403
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Margem
P3.S4 - Integracao Op <> CS <> Comercial <> Dados
INIT-COM-405 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Integracao Comercial <> CS <> Marketing | MET | P2 | OKR-P3 | P3.5 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Q3/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-405 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-COM-405-01 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Diagnostico e baseline | MET | P2 | OKR-P3 | P3.5 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Q3/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-405-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-COM-405
INIT-COM-405-02 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Desenho do padrao | MET | P2 | OKR-P3 | P3.5 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Q3/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-405-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-COM-405
INIT-COM-405-03 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Piloto controlado | MET | P2 | OKR-P3 | P3.5 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Q3/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-405-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-COM-405
INIT-COM-405-04 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Estabilizacao e rotina | MET | P2 | OKR-P3 | P3.5 | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Q3/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-COM-405-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-COM-405
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial ¦ Linha-mãe = INIT ¦ Subacoes = desdobramento operacional

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-021 | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.x | OKR-P2 | ORG | P1 | PLANEJADA | Mai-Jul/26 | EVID-2026-021
INIT-COM-401 | Definicao de processos comerciais e pipeline | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.x | OKR-P2 | MET | P1 | PLANEJADA | Jun-Jul/26 | EVID-COM-401
INIT-COM-402 | Implantacao de CRM (selecao + configuracao) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.x | OKR-P2 | SIS | P1 | PLANEJADA | Jun-Ago/26 | EVID-COM-402
INIT-COM-403 | Playbook comercial v1.0 (proposta, negociacao, fechamento) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.4 | OKR-P2 | MET | P1 | PLANEJADA | Jul-Ago/26 | EVID-COM-403
INIT-COM-404 | Mapeamento de prospects Aero (diversificacao) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S3 | P2.x | OKR-P2 | MET | P1 | PLANEJADA | Jul-Set/26 | EVID-COM-404
INIT-COM-405 | Integracao Comercial <> CS <> Marketing | M3 - Escala | P3 | P3.S4 | P3.5 | OKR-P3 | MET | P2 | PLANEJADA | Q3/26 | EVID-COM-405