## Dashboard Geral
PE2026 - Visao Corporativa Consolidada
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ 22 INITs Corporativas ¦ 5 Motores ¦ Mar/2026
RESUMO POR MOTOR
Motor | INITs P0 | INITs P1 | Total | Faixa Custo
M1 - Monetizacao | 5 | 3 | 8 | R$ 685-785K
M2 - Governanca | 2 | 1 | 3 | R$ 35-70K
M3 - Escala | 2 | 0 | 2 | R$ 18-30K
M4 - Produto/IA | 2 | 2 | 4 | R$ 315-515K
M5 - Pessoas | 2 | 3 | 5 | R$ 385-501K
DISTRIBUICAO POR AREA
Area | INITs Corp. | INITs Setoriais | Total | Envelope
RH / Pessoas | 5 | 6 | 11 | R$ 630K
Marketing | 3 | 7 | 10 | R$ 1.280K
P&D / Produto / Dados | 5 | 6 | 11 | R$ 801K + R$ 300K (IA)
Operacao | 4 | 8 | 12 | R$ 1.062K
CS / Relacionamento | 4 | 8 | 12 | Parte do envelope Comercial
Comercial (area em criacao) | 1 | 5 | 6 | R$ 820K
Financeiro | 3 | 8 | 11 | R$ 253K + parte Estrategico

## Placar Integrado
PE2026 - Placar Integrado 2026
Guardrails, pilares, monetizacao e visao setorial consolidada ¦ DOC 05 + 11-H
GUARDRAILS CRITICOS
ID | Foco | Leitura 2026 | Fonte
A1 | Margem e caixa | Manter margem acima de 30% com caixa monitorado | DOC 05 / 11-H
A2 | Monetizacao | Operar saldo, ativacao e previsibilidade 30/60/90 | DOC 05 / 11-H
A3 | Qualidade | Reduzir retrabalho e estabilizar SLA | DOC 05 / 11-H
A4 | Pessoas e governanca | Preservar capacidade, rituais e densidade de lideranca | DOC 05 / 11-H
PILARES E MOTORES CORPORATIVOS
Pilar | Descricao | INITs Corp | Motores | Areas Afetadas
P1 | Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao Auditavel | 3 | M2 | Financeiro
P2 | Crescimento, Expansao e Diversificacao | 5 | M1 | CS / Relacionamento, Comercial (area em criacao), Marketing, Operacao
P3 | Excelencia Operacional e Escala com Margem | 3 | M1, M3 | CS / Relacionamento, Operacao
P4 | Produto, Dados e IA como Vantagem Defensavel | 6 | M1, M4 | CS / Relacionamento, Marketing, P&D / Produto / Dados
P5 | Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelectual | 5 | M5 | RH / Pessoas
VISAO SETORIAL CONSOLIDADA
Area | Pilares Primarios | INITs Corp | INITs Setoriais | Total | Envelope
RH / Pessoas | P5 / P1 | 5 | 6 | 11 | R$ 630K
Marketing | P2 / P4 | 3 | 7 | 10 | R$ 1.280K
P&D / Produto / Dados | P4 | 5 | 6 | 11 | R$ 801K + R$ 300K (IA)
Operacao | P3 / P2 | 4 | 8 | 12 | R$ 1.062K
CS / Relacionamento | P2 / P3 | 4 | 8 | 12 | Parte do envelope Comercial
Comercial (area em criacao) | P2 / P3 | 1 | 5 | 6 | R$ 820K
Financeiro | P1 / P3 | 3 | 8 | 11 | R$ 253K + parte Estrategico

## Carteira P0
PE2026 - Carteira P0 (Critico 90 dias)
13 iniciativas ¦ Agrupadas por Motor ¦ DOC 08 v2
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
M1 - Monetizacao
INIT-001 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001
INIT-002 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Criar Playbook de Ativacao de Demanda | MET | P0 | OKR-P2 | P2.4, P2.5 | CS | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-002
INIT-003 | P4 | P4.S3 | M1 - Monetizacao | Painel de monetizacao (saldo, vazao, idade, previsao, Pareto) | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 30-50K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-003
INIT-004 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004
INIT-005 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005
M2 - Governanca
INIT-006 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2, P1.3 | Direcao + Consultora | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-006
INIT-007 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD) | MET | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-007
M3 - Escala
INIT-008 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Planejamento semanal de capacidade (Q1) | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-008
INIT-009 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Padrao minimo de qualidade e reducao de retrabalho | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.3, P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-009
M4 - Produto/IA
INIT-010 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Padronizar relatorio executivo de evidencia (v1.0) | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-010
INIT-011 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | 1a automacao/IA com ganho operacional mensuravel | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Set/26 | R$ 40-70K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-011
M5 - Pessoas
INIT-012 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Mapa de posicoes-chave 2026 + plano preenchimento | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-012
INIT-013 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Onboarding estruturado (checklist + 45/90 dias) | MET | P0 | OKR-P5 | P5.5 | RH | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-013

## Carteira P1
PE2026 - Carteira P1 (Estrategico do ano)
9 iniciativas ¦ Agrupadas por Motor ¦ DOC 08 v2
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
M1 - Monetizacao
INIT-017 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Estrategia de feiras e eventos (envelope MKT) | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 | R$ 500K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-017
INIT-018 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Campanha 10 anos Techdengue | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 | R$ 80-100K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-018
INIT-021 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline) | ORG | P1 | OKR-P2 | P2.x | Lideranca Comercial | Direcao Executiva | Mai-Jul/26 | R$ 40-70K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-021
M2 - Governanca
INIT-019 | P1 | P1.S1 | M2 - Governanca | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0) | MET | P1 | OKR-P1 | P1.5 | Direcao Executiva | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 20-40K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-019
M4 - Produto/IA
INIT-014 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Centro de Tecnologia e IA | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 | R$ 230-370K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-014
INIT-020 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Baseline de uso do produto + melhoria >= 15% | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 | R$ 30-50K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-020
M5 - Pessoas
INIT-015 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Contratacao COO / Diretor de Operacoes | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 216-264K/ano | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-015
INIT-016 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Contratacao lideranca Comercial | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Mai/26 | R$ 144-192K/ano | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-016
INIT-022 | P5 | P5.S1 | M5 - Pessoas | Rituais minimos de lideranca (aderencia >= 85%) | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-022

## Por Area
PE2026 - Distribuicao de INITs por Area
INIT | Titulo | Motor | Prioridade | RH | MKT | P&D | Operacao | CS | Comercial | Financeiro
INIT-001 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | M1 - Monetizacao | P0 |  |  |  | X | X
INIT-002 | Criar Playbook de Ativacao de Demanda | M1 - Monetizacao | P0 |  |  |  |  | X
INIT-003 | Painel de monetizacao (saldo, vazao, idade, previsao, Pareto) | M1 - Monetizacao | P0 |  |  | X
INIT-004 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | M1 - Monetizacao | P0 |  | X |  |  | X
INIT-005 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | M1 - Monetizacao | P0 |  |  |  | X | X
INIT-006 | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo | M2 - Governanca | P0 | [6 empty] | X
INIT-007 | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD) | M2 - Governanca | P0 | [6 empty] | X
INIT-008 | Planejamento semanal de capacidade (Q1) | M3 - Escala | P0 |  |  |  | X
INIT-009 | Padrao minimo de qualidade e reducao de retrabalho | M3 - Escala | P0 |  |  |  | X
INIT-010 | Padronizar relatorio executivo de evidencia (v1.0) | M4 - Produto/IA | P0 |  |  | X
INIT-011 | 1a automacao/IA com ganho operacional mensuravel | M4 - Produto/IA | P0 |  |  | X
INIT-012 | Mapa de posicoes-chave 2026 + plano preenchimento | M5 - Pessoas | P0 | X
INIT-013 | Onboarding estruturado (checklist + 45/90 dias) | M5 - Pessoas | P0 | X
INIT-014 | Centro de Tecnologia e IA | M4 - Produto/IA | P1 |  |  | X
INIT-015 | Contratacao COO / Diretor de Operacoes | M5 - Pessoas | P1 | X
INIT-016 | Contratacao lideranca Comercial | M5 - Pessoas | P1 | X
INIT-017 | Estrategia de feiras e eventos (envelope MKT) | M1 - Monetizacao | P1 |  | X
INIT-018 | Campanha 10 anos Techdengue | M1 - Monetizacao | P1 |  | X
INIT-019 | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0) | M2 - Governanca | P1 | [6 empty] | X
INIT-020 | Baseline de uso do produto + melhoria >= 15% | M4 - Produto/IA | P1 |  |  | X
INIT-021 | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline) | M1 - Monetizacao | P1 | [5 empty] | X
INIT-022 | Rituais minimos de lideranca (aderencia >= 85%) | M5 - Pessoas | P1 | X

## Rastreabilidade
PE2026 - Mapa de Rastreabilidade Integrado
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | OKR | KR Principal | Tipo | Prioridade | Area(s) | Custo (R$) | EVID
INIT-001 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | MET | P0 | Operacao, CS / Relacionamento | R$ 5-10K | EVID-2026-001
INIT-002 | Criar Playbook de Ativacao de Demanda | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | OKR-P2 | P2.4, P2.5 | MET | P0 | CS / Relacionamento | R$ 15-25K | EVID-2026-002
INIT-003 | Painel de monetizacao (saldo, vazao, idade, previsao, Pareto) | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S3 | OKR-P4 | P4.3 | SIS | P0 | P&D / Produto / Dados | R$ 30-50K | EVID-2026-003
INIT-004 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | COM | P0 | Marketing, CS / Relacionamento | R$ 10-20K | EVID-2026-004
INIT-005 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | M1 - Monetizacao | P3 | P3.S4 | OKR-P3 | P3.5 | MET | P0 | Operacao, CS / Relacionamento | R$ 5-10K | EVID-2026-005
INIT-017 | Estrategia de feiras e eventos (envelope MKT) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | OKR-P2 | P2.x | COM | P1 | Marketing | R$ 500K | EVID-2026-017
INIT-018 | Campanha 10 anos Techdengue | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | OKR-P2 | P2.x | COM | P1 | Marketing | R$ 80-100K | EVID-2026-018
INIT-021 | Estruturacao area Comercial (processos, CRM, pipeline) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | OKR-P2 | P2.x | ORG | P1 | Comercial (area em criacao) | R$ 40-70K | EVID-2026-021
INIT-006 | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo | M2 - Governanca | P1 | P1.S3 | OKR-P1 | P1.2, P1.3 | MET | P0 | Financeiro | R$ 5-10K | EVID-2026-006
INIT-007 | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | OKR-P1 | P1.1 | MET | P0 | Financeiro | R$ 10-20K | EVID-2026-007
INIT-019 | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0) | M2 - Governanca | P1 | P1.S1 | OKR-P1 | P1.5 | MET | P1 | Financeiro | R$ 20-40K | EVID-2026-019
INIT-008 | Planejamento semanal de capacidade (Q1) | M3 - Escala | P3 | P3.S1 | OKR-P3 | P3.2 | MET | P0 | Operacao | R$ 3-5K | EVID-2026-008
INIT-009 | Padrao minimo de qualidade e reducao de retrabalho | M3 - Escala | P3 | P3.S2 | OKR-P3 | P3.3, P3.4 | ENT | P0 | Operacao | R$ 15-25K | EVID-2026-009
INIT-010 | Padronizar relatorio executivo de evidencia (v1.0) | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S2 | OKR-P4 | P4.2 | SIS | P0 | P&D / Produto / Dados | R$ 15-25K | EVID-2026-010
INIT-011 | 1a automacao/IA com ganho operacional mensuravel | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S3 | OKR-P4 | P4.5 | SIS | P0 | P&D / Produto / Dados | R$ 40-70K | EVID-2026-011
INIT-014 | Centro de Tecnologia e IA | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S3 | OKR-P4 | P4.5 | SIS | P1 | P&D / Produto / Dados | R$ 230-370K | EVID-2026-014
INIT-020 | Baseline de uso do produto + melhoria >= 15% | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S1 | OKR-P4 | P4.4 | SIS | P1 | P&D / Produto / Dados | R$ 30-50K | EVID-2026-020
INIT-012 | Mapa de posicoes-chave 2026 + plano preenchimento | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | OKR-P5 | P5.4 | ORG | P0 | RH / Pessoas | R$ 5-10K | EVID-2026-012
INIT-013 | Onboarding estruturado (checklist + 45/90 dias) | M5 - Pessoas | P5 | P5.S3 | OKR-P5 | P5.5 | MET | P0 | RH / Pessoas | R$ 10-15K | EVID-2026-013
INIT-015 | Contratacao COO / Diretor de Operacoes | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | OKR-P5 | P5.4 | ORG | P1 | RH / Pessoas | R$ 216-264K/ano | EVID-2026-015
INIT-016 | Contratacao lideranca Comercial | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | OKR-P5 | P5.4 | ORG | P1 | RH / Pessoas | R$ 144-192K/ano | EVID-2026-016
INIT-022 | Rituais minimos de lideranca (aderencia >= 85%) | M5 - Pessoas | P5 | P5.S1 | OKR-P5 | P5.3 | MET | P1 | RH / Pessoas | R$ 10-20K | EVID-2026-022

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4