## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: Financeiro
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Garantir margem, previsibilidade, controles e disciplina de gestao financeira - base para padrao auditavel e sell-ready.
OKRs: P1 (primario) - P3 (secundario) ¦ Envelope: R$ 253K + parte Estrategico
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Gerencial
PE2026 - Caderno Gerencial: Financeiro (11-G)
Mandato, fronteiras, interfaces e governanca ¦ Versao 2.0 ¦ R$ 253K + parte Estrategico
Garantir margem, previsibilidade, controles e disciplina de gestao financeira - base para padrao auditavel e sell-ready.
PILARES PRIMARIOS |  | INTERFACES CRITICAS |  | ENVELOPE | CADENCIA
P1 / P3 |  | Direcao Executiva, Operacao e RH / Pessoas |  | R$ 253K + parte Estrategico | WBR ¦ MBR ¦ QBR
GOVERNANCA E RITOS
Rito | Cadencia | Objetivo | Registro
WBR | Semanal | Remover bloqueios, revisar P0 e decidir ajustes rapidos | Ata resumida + DEC-* se necessario
MBR | Mensal | Rever carteira, riscos, custos e resultados | Relatorio mensal + log de decisoes
QBR | Trimestral | Rever tese, capacidade e rebalancear carteira | Relatorio trimestral + rebalanceamento
REGRAS NAO NEGOCIAVEIS
Regra | Aplicacao
Custo por INIT | Toda iniciativa deve ter ordem de grandeza em R$ conforme DOC 08/09
Evidencia | Nenhuma INIT encerra sem EVID verificavel e rastreavel
WIP | Maximo de 5 iniciativas ativas simultaneamente por area
Criterio de corte | P0 e P1 sao priorizadas; P2 nao compete com o motor principal
RESUMO DA CARTEIRA
Prioridade | Quantidade | Leitura
P0 | 7 | Criticos de 90 dias e motor do ano
P1 | 4 | Estruturantes do ano e consolidacao
P2 | 0 | Melhorias e reforcos de suporte

## Direcao
PE2026 - Caderno de Direcao: Financeiro (11-G)
OKRs orientadores: P1 (primario) - P3 (secundario) ¦ Carteira priorizada por pilar/subpilar ¦ Versao 2.0
TOTAL INITs |  | PILARES COBERTOS |  | P0 |  | P1
11 |  | 1 |  | 7 |  | 4
CARTEIRA PRIORIZADA DE INITs
Codigo | Titulo | Pilar | Subpilar | Motor | Prioridade | Prazo | EVID
INIT-006 | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | P0 | Mar/26 | EVID-2026-006
INIT-007 | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD) | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | P0 | Mar-Dez/26 | EVID-2026-007
INIT-FIN-351 | DRE gerencial por unidade (Aero x TD) - implantacao | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | P0 | Mar/26 | EVID-FIN-351
INIT-FIN-352 | Centros de custo e alcadas formalizados | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | P0 | Mar/26 | EVID-FIN-352
INIT-FIN-353 | Projecao de caixa 30/60/90 semanal (rotina) | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | P0 | Mar/26 | EVID-FIN-353
INIT-FIN-354 | Dashboard financeiro gerencial (margem, receita, caixa) | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | P0 | Mar-Abr/26 | EVID-FIN-354
INIT-FIN-355 | Registro de riscos financeiros e gatilhos (RSK-*) | P1 | P1.S4 | M2 - Governanca | P0 | Mar/26 | EVID-FIN-355
INIT-019 | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0) | P1 | P1.S1 | M2 - Governanca | P1 | Abr/26 | EVID-2026-019
INIT-FIN-356 | Relatorio mensal de desempenho financeiro (MBR) | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | P1 | Abr/26 | EVID-FIN-356
INIT-FIN-357 | Orcamento trimestral rolling + revisao cenarios | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-FIN-357
INIT-FIN-358 | Compliance fiscal e documental para padrao auditavel | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | P1 | Abr-Dez/26 | EVID-FIN-358
MAPA DE PULSOS POR PILAR E SUBPILAR
Pilar | Subpilar | INITs | Prioridade dominante | Leitura
P1 | P1.S1 | 1 | P1 | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0)
P1 | P1.S2 | 7 | P0 | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD)
P1 | P1.S3 | 2 | P0 | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo
P1 | P1.S4 | 1 | P0 | Registro de riscos financeiros e gatilhos (RSK-*)

## Plano de Acao
PE2026 - Execucao Detalhada: Financeiro (11-G)
Mandato: Garantir margem, previsibilidade, controles e disciplina de gestao financeira - base para padrao auditavel e sell-ready.
OKRs: P1 (primario) - P3 (secundario) ¦ Envelope: R$ 253K + parte Estrategico ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: linha-mãe = INIT ¦ linhas aninhadas = subacoes concretas ¦ P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao Auditavel
P1.S1 - Separacao por unidades Aero x TD
INIT-019 | P1 | P1.S1 | M2 - Governanca | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0) | MET | P1 | OKR-P1 | P1.5 | Direcao Executiva | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 20-40K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-019 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-019-01 | P1 | P1.S1 | M2 - Governanca | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P1 | P1.5 | Direcao Executiva | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-019-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-019
INIT-019-02 | P1 | P1.S1 | M2 - Governanca | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P1 | P1.5 | Direcao Executiva | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-019-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-019
INIT-019-03 | P1 | P1.S1 | M2 - Governanca | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P1 | P1.5 | Direcao Executiva | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-019-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-019
INIT-019-04 | P1 | P1.S1 | M2 - Governanca | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P1 | P1.5 | Direcao Executiva | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-019-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-019
P1.S2 - Contabilidade gerencial e previsibilidade
INIT-007 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD) | MET | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-007 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-007-01 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-007-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-007
INIT-007-02 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-007-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-007
INIT-007-03 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-007-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-007
INIT-007-04 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-007-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-007
INIT-FIN-351 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | DRE gerencial por unidade (Aero x TD) - implantacao | ENT | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 8-12K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-351 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-FIN-351-01 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Mapeamento e padrao minimo | ENT | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-351-01 | Subacao 1/4 ¦ Frentes criticas, requisitos e padrao minimo documentados ¦ Pai: INIT-FIN-351
INIT-FIN-351-02 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Implantacao nas frentes criticas | ENT | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-351-02 | Subacao 2/4 ¦ Padrao aplicado nos pontos de maior impacto operacional ¦ Pai: INIT-FIN-351
INIT-FIN-351-03 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Treinamento e adocao | ENT | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-351-03 | Subacao 3/4 ¦ Equipe treinada e aderencia acompanhada em rotina ¦ Pai: INIT-FIN-351
INIT-FIN-351-04 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Auditoria e ajuste fino | ENT | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-351-04 | Subacao 4/4 ¦ Auditoria, correcoes e estabilizacao do novo padrao ¦ Pai: INIT-FIN-351
INIT-FIN-352 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Centros de custo e alcadas formalizados | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-352 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-FIN-352-01 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-352-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-FIN-352
INIT-FIN-352-02 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-352-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-FIN-352
INIT-FIN-352-03 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-352-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-FIN-352
INIT-FIN-352-04 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-352-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-FIN-352
INIT-FIN-353 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Projecao de caixa 30/60/90 semanal (rotina) | MET | P0 | OKR-P1 | G-02 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 2-3K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-353 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-FIN-353-01 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P1 | G-02 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-353-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-FIN-353
INIT-FIN-353-02 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P1 | G-02 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-353-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-FIN-353
INIT-FIN-353-03 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P1 | G-02 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-353-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-FIN-353
INIT-FIN-353-04 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P1 | G-02 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-353-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-FIN-353
INIT-FIN-354 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Dashboard financeiro gerencial (margem, receita, caixa) | SIS | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-354 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-FIN-354-01 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-354-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-FIN-354
INIT-FIN-354-02 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-354-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-FIN-354
INIT-FIN-354-03 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-354-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-FIN-354
INIT-FIN-354-04 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-354-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-FIN-354
INIT-FIN-354-05 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-354-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-FIN-354
INIT-FIN-356 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Relatorio mensal de desempenho financeiro (MBR) | MET | P1 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-356 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-FIN-356-01 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-356-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-FIN-356
INIT-FIN-356-02 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-356-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-FIN-356
INIT-FIN-356-03 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-356-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-FIN-356
INIT-FIN-356-04 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P1 | P1.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-356-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-FIN-356
INIT-FIN-357 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Orcamento trimestral rolling + revisao cenarios | MET | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-357 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-FIN-357-01 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-357-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-FIN-357
INIT-FIN-357-02 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-357-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-FIN-357
INIT-FIN-357-03 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-357-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-FIN-357
INIT-FIN-357-04 | P1 | P1.S2 | M2 - Governanca | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-357-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-FIN-357
P1.S3 - Conformidade, contratos e padrao de auditoria
INIT-006 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2, P1.3 | Direcao + Consultora | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-006 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-006-01 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2, P1.3 | Direcao + Consultora | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-006-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-006
INIT-006-02 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2, P1.3 | Direcao + Consultora | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-006-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-006
INIT-006-03 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2, P1.3 | Direcao + Consultora | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-006-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-006
INIT-006-04 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P1 | P1.2, P1.3 | Direcao + Consultora | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-006-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-006
INIT-FIN-358 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Compliance fiscal e documental para padrao auditavel | ENT | P1 | OKR-P1 | P1.4 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-358 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-FIN-358-01 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Mapeamento e padrao minimo | ENT | P1 | OKR-P1 | P1.4 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-358-01 | Subacao 1/4 ¦ Frentes criticas, requisitos e padrao minimo documentados ¦ Pai: INIT-FIN-358
INIT-FIN-358-02 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Implantacao nas frentes criticas | ENT | P1 | OKR-P1 | P1.4 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-358-02 | Subacao 2/4 ¦ Padrao aplicado nos pontos de maior impacto operacional ¦ Pai: INIT-FIN-358
INIT-FIN-358-03 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Treinamento e adocao | ENT | P1 | OKR-P1 | P1.4 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-358-03 | Subacao 3/4 ¦ Equipe treinada e aderencia acompanhada em rotina ¦ Pai: INIT-FIN-358
INIT-FIN-358-04 | P1 | P1.S3 | M2 - Governanca | Auditoria e ajuste fino | ENT | P1 | OKR-P1 | P1.4 | Financeiro | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-358-04 | Subacao 4/4 ¦ Auditoria, correcoes e estabilizacao do novo padrao ¦ Pai: INIT-FIN-358
P1.S4 - Gestao de riscos (regulatorio, operacional, reputacional)
INIT-FIN-355 | P1 | P1.S4 | M2 - Governanca | Registro de riscos financeiros e gatilhos (RSK-*) | MET | P0 | OKR-P1 | P1.3 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 2-3K | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-355 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-FIN-355-01 | P1 | P1.S4 | M2 - Governanca | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P1 | P1.3 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-355-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-FIN-355
INIT-FIN-355-02 | P1 | P1.S4 | M2 - Governanca | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P1 | P1.3 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-355-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-FIN-355
INIT-FIN-355-03 | P1 | P1.S4 | M2 - Governanca | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P1 | P1.3 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-355-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-FIN-355
INIT-FIN-355-04 | P1 | P1.S4 | M2 - Governanca | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P1 | P1.3 | Financeiro | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-FIN-355-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-FIN-355
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial ¦ Linha-mãe = INIT ¦ Subacoes = desdobramento operacional

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-006 | Registro de decisoes (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo | M2 - Governanca | P1 | P1.S3 | P1.2, P1.3 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-2026-006
INIT-007 | Apuracao gerencial por unidade (Aero x TD) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.1 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar-Dez/26 | EVID-2026-007
INIT-FIN-351 | DRE gerencial por unidade (Aero x TD) - implantacao | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.1 | OKR-P1 | ENT | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-FIN-351
INIT-FIN-352 | Centros de custo e alcadas formalizados | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.2 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-FIN-352
INIT-FIN-353 | Projecao de caixa 30/60/90 semanal (rotina) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | G-02 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-FIN-353
INIT-FIN-354 | Dashboard financeiro gerencial (margem, receita, caixa) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.1 | OKR-P1 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-FIN-354
INIT-FIN-355 | Registro de riscos financeiros e gatilhos (RSK-*) | M2 - Governanca | P1 | P1.S4 | P1.3 | OKR-P1 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-FIN-355
INIT-019 | Modelo separacao Aero x TD por fases (v1.0) | M2 - Governanca | P1 | P1.S1 | P1.5 | OKR-P1 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-2026-019
INIT-FIN-356 | Relatorio mensal de desempenho financeiro (MBR) | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P1.1 | OKR-P1 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-FIN-356
INIT-FIN-357 | Orcamento trimestral rolling + revisao cenarios | M2 - Governanca | P1 | P1.S2 | P3.1 | OKR-P3 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-FIN-357
INIT-FIN-358 | Compliance fiscal e documental para padrao auditavel | M2 - Governanca | P1 | P1.S3 | P1.4 | OKR-P1 | ENT | P1 | PLANEJADA | Abr-Dez/26 | EVID-FIN-358