## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: Marketing
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Gerar evidencia e posicionamento que ativam demanda, sustentam permanencia e preparam o Techdengue como marca transacionavel.
OKRs: P2 (primario) - P4 (secundario) ¦ Envelope: R$ 1.280K
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Gerencial
PE2026 - Caderno Gerencial: Marketing (11-B)
Mandato, fronteiras, interfaces e governanca ¦ Versao 2.0 ¦ R$ 1.280K
Gerar evidencia e posicionamento que ativam demanda, sustentam permanencia e preparam o Techdengue como marca transacionavel.
PILARES PRIMARIOS |  | INTERFACES CRITICAS |  | ENVELOPE | CADENCIA
P2 / P4 |  | Comercial, P&D / Produto / Dados e CS / Relacionamento |  | R$ 1.280K | WBR ¦ MBR ¦ QBR
GOVERNANCA E RITOS
Rito | Cadencia | Objetivo | Registro
WBR | Semanal | Remover bloqueios, revisar P0 e decidir ajustes rapidos | Ata resumida + DEC-* se necessario
MBR | Mensal | Rever carteira, riscos, custos e resultados | Relatorio mensal + log de decisoes
QBR | Trimestral | Rever tese, capacidade e rebalancear carteira | Relatorio trimestral + rebalanceamento
REGRAS NAO NEGOCIAVEIS
Regra | Aplicacao
Custo por INIT | Toda iniciativa deve ter ordem de grandeza em R$ conforme DOC 08/09
Evidencia | Nenhuma INIT encerra sem EVID verificavel e rastreavel
WIP | Maximo de 5 iniciativas ativas simultaneamente por area
Criterio de corte | P0 e P1 sao priorizadas; P2 nao compete com o motor principal
RESUMO DA CARTEIRA
Prioridade | Quantidade | Leitura
P0 | 5 | Criticos de 90 dias e motor do ano
P1 | 5 | Estruturantes do ano e consolidacao
P2 | 0 | Melhorias e reforcos de suporte

## Direcao
PE2026 - Caderno de Direcao: Marketing (11-B)
OKRs orientadores: P2 (primario) - P4 (secundario) ¦ Carteira priorizada por pilar/subpilar ¦ Versao 2.0
TOTAL INITs |  | PILARES COBERTOS |  | P0 |  | P1
10 |  | 3 |  | 5 |  | 5
CARTEIRA PRIORIZADA DE INITs
Codigo | Titulo | Pilar | Subpilar | Motor | Prioridade | Prazo | EVID
INIT-004 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar-Jun/26 | EVID-2026-004
INIT-MKT-101 | Plano de comunicacao institucional 2026 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar/26 | EVID-MKT-101
INIT-MKT-102 | Calendario de feiras e eventos (envelope R$ 500K) | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar/26 | EVID-MKT-102
INIT-MKT-103 | Contratacao Marketing #1 e #2 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | P0 | Mar-Abr/26 | EVID-MKT-103
INIT-MKT-104 | Pacote mensal de prova de valor (co-exec P&D/CS) | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar-Jun/26 | EVID-MKT-104
INIT-017 | Estrategia de feiras e eventos (envelope MKT) | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | P1 | Mar-Dez/26 | EVID-2026-017
INIT-018 | Campanha 10 anos Techdengue | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | P1 | Q2/26 | EVID-2026-018
INIT-MKT-105 | Campanha 10 anos Techdengue (execucao) | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | P1 | Q2/26 | EVID-MKT-105
INIT-MKT-106 | Material de posicionamento institucional atualizado | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-MKT-106
INIT-MKT-107 | Estrategia de conteudo digital (blog, redes, relatorios) | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | P1 | Abr-Dez/26 | EVID-MKT-107
MAPA DE PULSOS POR PILAR E SUBPILAR
Pilar | Subpilar | INITs | Prioridade dominante | Leitura
P2 | P2.S1 | 5 | P0 | Plano de comunicacao institucional 2026
P2 | P2.S4 | 1 | P1 | Material de posicionamento institucional atualizado
P4 | P4.S2 | 3 | P0 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14
P5 | P5.S2 | 1 | P0 | Contratacao Marketing #1 e #2

## Plano de Acao
PE2026 - Execucao Detalhada: Marketing (11-B)
Mandato: Gerar evidencia e posicionamento que ativam demanda, sustentam permanencia e preparam o Techdengue como marca transacionavel.
OKRs: P2 (primario) - P4 (secundario) ¦ Envelope: R$ 1.280K ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: linha-mãe = INIT ¦ linhas aninhadas = subacoes concretas ¦ P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P2.S1 - Expansao TD (geografica e institucional)
INIT-MKT-101 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Plano de comunicacao institucional 2026 | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-101 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-MKT-101-01 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-101-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-MKT-101
INIT-MKT-101-02 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-101-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-MKT-101
INIT-MKT-101-03 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-101-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-MKT-101
INIT-MKT-101-04 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-101-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-MKT-101
INIT-MKT-102 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Calendario de feiras e eventos (envelope R$ 500K) | COM | P0 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 500K (parte) | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-102 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-MKT-102-01 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Tese, ICP e posicionamento | COM | P0 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-102-01 | Subacao 1/4 ¦ Tese comercial, ICP e narrativa de valor validados com a direcao ¦ Pai: INIT-MKT-102
INIT-MKT-102-02 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Materiais e oferta | COM | P0 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-102-02 | Subacao 2/4 ¦ Kit de abordagem, proposta e materiais de apoio padronizados ¦ Pai: INIT-MKT-102
INIT-MKT-102-03 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Ativacao de campo | COM | P0 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-102-03 | Subacao 3/4 ¦ Acao em campo com pipeline, agenda e follow-up rastreado ¦ Pai: INIT-MKT-102
INIT-MKT-102-04 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Conversao e aprendizado | COM | P0 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-102-04 | Subacao 4/4 ¦ Resultados consolidados, ajustes de tese e proximos passos definidos ¦ Pai: INIT-MKT-102
INIT-017 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Estrategia de feiras e eventos (envelope MKT) | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 | R$ 500K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-017 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-017-01 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Tese, ICP e posicionamento | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-017-01 | Subacao 1/4 ¦ Tese comercial, ICP e narrativa de valor validados com a direcao ¦ Pai: INIT-017
INIT-017-02 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Materiais e oferta | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-017-02 | Subacao 2/4 ¦ Kit de abordagem, proposta e materiais de apoio padronizados ¦ Pai: INIT-017
INIT-017-03 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Ativacao de campo | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-017-03 | Subacao 3/4 ¦ Acao em campo com pipeline, agenda e follow-up rastreado ¦ Pai: INIT-017
INIT-017-04 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Conversao e aprendizado | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Mar-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-017-04 | Subacao 4/4 ¦ Resultados consolidados, ajustes de tese e proximos passos definidos ¦ Pai: INIT-017
INIT-018 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Campanha 10 anos Techdengue | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 | R$ 80-100K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-018 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-018-01 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Tese, ICP e posicionamento | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-018-01 | Subacao 1/4 ¦ Tese comercial, ICP e narrativa de valor validados com a direcao ¦ Pai: INIT-018
INIT-018-02 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Materiais e oferta | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-018-02 | Subacao 2/4 ¦ Kit de abordagem, proposta e materiais de apoio padronizados ¦ Pai: INIT-018
INIT-018-03 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Ativacao de campo | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-018-03 | Subacao 3/4 ¦ Acao em campo com pipeline, agenda e follow-up rastreado ¦ Pai: INIT-018
INIT-018-04 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Conversao e aprendizado | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-018-04 | Subacao 4/4 ¦ Resultados consolidados, ajustes de tese e proximos passos definidos ¦ Pai: INIT-018
INIT-MKT-105 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Campanha 10 anos Techdengue (execucao) | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 | R$ 80-100K | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-105 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-MKT-105-01 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Tese, ICP e posicionamento | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-105-01 | Subacao 1/4 ¦ Tese comercial, ICP e narrativa de valor validados com a direcao ¦ Pai: INIT-MKT-105
INIT-MKT-105-02 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Materiais e oferta | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-105-02 | Subacao 2/4 ¦ Kit de abordagem, proposta e materiais de apoio padronizados ¦ Pai: INIT-MKT-105
INIT-MKT-105-03 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Ativacao de campo | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-105-03 | Subacao 3/4 ¦ Acao em campo com pipeline, agenda e follow-up rastreado ¦ Pai: INIT-MKT-105
INIT-MKT-105-04 | P2 | P2.S1 | M1 - Monetizacao | Conversao e aprendizado | COM | P1 | OKR-P2 | P2.x | Marketing | Direcao Executiva | Q2/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-105-04 | Subacao 4/4 ¦ Resultados consolidados, ajustes de tese e proximos passos definidos ¦ Pai: INIT-MKT-105
P2.S4 - Estrategia comercial e canais
INIT-MKT-106 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Material de posicionamento institucional atualizado | COM | P1 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-106 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-MKT-106-01 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Tese, ICP e posicionamento | COM | P1 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-106-01 | Subacao 1/4 ¦ Tese comercial, ICP e narrativa de valor validados com a direcao ¦ Pai: INIT-MKT-106
INIT-MKT-106-02 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Materiais e oferta | COM | P1 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-106-02 | Subacao 2/4 ¦ Kit de abordagem, proposta e materiais de apoio padronizados ¦ Pai: INIT-MKT-106
INIT-MKT-106-03 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Ativacao de campo | COM | P1 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-106-03 | Subacao 3/4 ¦ Acao em campo com pipeline, agenda e follow-up rastreado ¦ Pai: INIT-MKT-106
INIT-MKT-106-04 | P2 | P2.S4 | M1 - Monetizacao | Conversao e aprendizado | COM | P1 | OKR-P2 | P2.5 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-106-04 | Subacao 4/4 ¦ Resultados consolidados, ajustes de tese e proximos passos definidos ¦ Pai: INIT-MKT-106
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defensavel
P4.S2 - Dados como evidencia (prova de valor)
INIT-004 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-004-01 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Tese, ICP e posicionamento | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004-01 | Subacao 1/4 ¦ Tese comercial, ICP e narrativa de valor validados com a direcao ¦ Pai: INIT-004
INIT-004-02 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Materiais e oferta | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004-02 | Subacao 2/4 ¦ Kit de abordagem, proposta e materiais de apoio padronizados ¦ Pai: INIT-004
INIT-004-03 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Ativacao de campo | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004-03 | Subacao 3/4 ¦ Acao em campo com pipeline, agenda e follow-up rastreado ¦ Pai: INIT-004
INIT-004-04 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Conversao e aprendizado | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1, P4.2 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-004-04 | Subacao 4/4 ¦ Resultados consolidados, ajustes de tese e proximos passos definidos ¦ Pai: INIT-004
INIT-MKT-104 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Pacote mensal de prova de valor (co-exec P&D/CS) | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 | R$ 8-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-104 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-MKT-104-01 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Tese, ICP e posicionamento | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-104-01 | Subacao 1/4 ¦ Tese comercial, ICP e narrativa de valor validados com a direcao ¦ Pai: INIT-MKT-104
INIT-MKT-104-02 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Materiais e oferta | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-104-02 | Subacao 2/4 ¦ Kit de abordagem, proposta e materiais de apoio padronizados ¦ Pai: INIT-MKT-104
INIT-MKT-104-03 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Ativacao de campo | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-104-03 | Subacao 3/4 ¦ Acao em campo com pipeline, agenda e follow-up rastreado ¦ Pai: INIT-MKT-104
INIT-MKT-104-04 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Conversao e aprendizado | COM | P0 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing + CS | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-104-04 | Subacao 4/4 ¦ Resultados consolidados, ajustes de tese e proximos passos definidos ¦ Pai: INIT-MKT-104
INIT-MKT-107 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Estrategia de conteudo digital (blog, redes, relatorios) | MET | P1 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-107 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-MKT-107-01 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-107-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-MKT-107
INIT-MKT-107-02 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-107-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-MKT-107
INIT-MKT-107-03 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-107-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-MKT-107
INIT-MKT-107-04 | P4 | P4.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P4 | P4.1 | Marketing | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-107-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-MKT-107
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelectual
P5.S2 - Talentos e densidade intelectual
INIT-MKT-103 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Contratacao Marketing #1 e #2 | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Marketing | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 95-152K/ano | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-103 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-MKT-103-01 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Desenho organizacional e alçadas | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Marketing | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-103-01 | Subacao 1/4 ¦ Papeis, alçadas, fronteiras e responsabilidades definidos ¦ Pai: INIT-MKT-103
INIT-MKT-103-02 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Selecao, configuracao e contratacao | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Marketing | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-103-02 | Subacao 2/4 ¦ Estrutura operacional configurada ou contratacao encaminhada ¦ Pai: INIT-MKT-103
INIT-MKT-103-03 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Onboarding e transicao | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Marketing | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-103-03 | Subacao 3/4 ¦ Onboarding estruturado e transicao acompanhada por ritos ¦ Pai: INIT-MKT-103
INIT-MKT-103-04 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Governanca e desempenho | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Marketing | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-MKT-103-04 | Subacao 4/4 ¦ Rotina de gestao, indicadores e performance institucionalizados ¦ Pai: INIT-MKT-103
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial ¦ Linha-mãe = INIT ¦ Subacoes = desdobramento operacional

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-004 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.1, P4.2 | OKR-P4 | COM | P0 | PLANEJADA | Mar-Jun/26 | EVID-2026-004
INIT-MKT-101 | Plano de comunicacao institucional 2026 | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | P2.5 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-MKT-101
INIT-MKT-102 | Calendario de feiras e eventos (envelope R$ 500K) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | P2.x | OKR-P2 | COM | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-MKT-102
INIT-MKT-104 | Pacote mensal de prova de valor (co-exec P&D/CS) | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.1 | OKR-P4 | COM | P0 | PLANEJADA | Mar-Jun/26 | EVID-MKT-104
INIT-017 | Estrategia de feiras e eventos (envelope MKT) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | P2.x | OKR-P2 | COM | P1 | PLANEJADA | Mar-Dez/26 | EVID-2026-017
INIT-018 | Campanha 10 anos Techdengue | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | P2.x | OKR-P2 | COM | P1 | PLANEJADA | Q2/26 | EVID-2026-018
INIT-MKT-105 | Campanha 10 anos Techdengue (execucao) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S1 | P2.x | OKR-P2 | COM | P1 | PLANEJADA | Q2/26 | EVID-MKT-105
INIT-MKT-106 | Material de posicionamento institucional atualizado | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S4 | P2.5 | OKR-P2 | COM | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-MKT-106
INIT-MKT-107 | Estrategia de conteudo digital (blog, redes, relatorios) | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S2 | P4.1 | OKR-P4 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Dez/26 | EVID-MKT-107
INIT-MKT-103 | Contratacao Marketing #1 e #2 | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | P5.4 | OKR-P5 | ORG | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-MKT-103