## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: Operacao
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Executar com qualidade, produtividade e previsibilidade, sustentando crescimento e monetizacao sem comprometer margem.
OKRs: P2 (primario) - P3 (primario) ¦ Envelope: R$ 1.062K
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Gerencial
PE2026 - Caderno Gerencial: Operacao (11-D)
Mandato, fronteiras, interfaces e governanca ¦ Versao 2.0 ¦ R$ 1.062K
Executar com qualidade, produtividade e previsibilidade, sustentando crescimento e monetizacao sem comprometer margem.
PILARES PRIMARIOS |  | INTERFACES CRITICAS |  | ENVELOPE | CADENCIA
P3 / P2 |  | CS / Relacionamento, Financeiro e P&D / Produto / Dados |  | R$ 1.062K | WBR ¦ MBR ¦ QBR
GOVERNANCA E RITOS
Rito | Cadencia | Objetivo | Registro
WBR | Semanal | Remover bloqueios, revisar P0 e decidir ajustes rapidos | Ata resumida + DEC-* se necessario
MBR | Mensal | Rever carteira, riscos, custos e resultados | Relatorio mensal + log de decisoes
QBR | Trimestral | Rever tese, capacidade e rebalancear carteira | Relatorio trimestral + rebalanceamento
REGRAS NAO NEGOCIAVEIS
Regra | Aplicacao
Custo por INIT | Toda iniciativa deve ter ordem de grandeza em R$ conforme DOC 08/09
Evidencia | Nenhuma INIT encerra sem EVID verificavel e rastreavel
WIP | Maximo de 5 iniciativas ativas simultaneamente por area
Criterio de corte | P0 e P1 sao priorizadas; P2 nao compete com o motor principal
RESUMO DA CARTEIRA
Prioridade | Quantidade | Leitura
P0 | 9 | Criticos de 90 dias e motor do ano
P1 | 3 | Estruturantes do ano e consolidacao
P2 | 0 | Melhorias e reforcos de suporte

## Direcao
PE2026 - Caderno de Direcao: Operacao (11-D)
OKRs orientadores: P2 (primario) - P3 (primario) ¦ Carteira priorizada por pilar/subpilar ¦ Versao 2.0
TOTAL INITs |  | PILARES COBERTOS |  | P0 |  | P1
12 |  | 2 |  | 9 |  | 3
CARTEIRA PRIORIZADA DE INITs
Codigo | Titulo | Pilar | Subpilar | Motor | Prioridade | Prazo | EVID
INIT-001 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Fev-Mar/26 | EVID-2026-001
INIT-005 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | P0 | Abr/26 | EVID-2026-005
INIT-008 | Planejamento semanal de capacidade (Q1) | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | P0 | Mar/26 | EVID-2026-008
INIT-009 | Padrao minimo de qualidade e reducao de retrabalho | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | P0 | Mar-Jun/26 | EVID-2026-009
INIT-OP-151 | Implantacao de agenda e planejamento semanal Q1 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | P0 | Mar/26 | EVID-OP-151
INIT-OP-152 | Baseline de retrabalho por tipo de servico (mar/26) | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | P0 | Mar/26 | EVID-OP-152
INIT-OP-153 | Padrao minimo de SLA e qualidade por contratante | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | P0 | Abr/26 | EVID-OP-153
INIT-OP-154 | Estrutura de relatorio de execucao semanal (war room) | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar/26 | EVID-OP-154
INIT-OP-155 | Protocolo de interface com CS (pontos de passagem) | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | P0 | Abr/26 | EVID-OP-155
INIT-OP-156 | Planejamento de capacidade Q2/Q3 (pos COO) | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | P1 | Mai-Jun/26 | EVID-OP-156
INIT-OP-157 | Mapeamento e padronizacao de processos operacionais | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-OP-157
INIT-OP-158 | Indicadores de produtividade por equipe/regiao | P3 | P3.S3 | M3 - Escala | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-OP-158
MAPA DE PULSOS POR PILAR E SUBPILAR
Pilar | Subpilar | INITs | Prioridade dominante | Leitura
P2 | P2.S2 | 2 | P0 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14)
P3 | P3.S1 | 3 | P0 | Planejamento semanal de capacidade (Q1)
P3 | P3.S2 | 4 | P0 | Padrao minimo de qualidade e reducao de retrabalho
P3 | P3.S3 | 1 | P1 | Indicadores de produtividade por equipe/regiao
P3 | P3.S4 | 2 | P0 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro

## Plano de Acao
PE2026 - Execucao Detalhada: Operacao (11-D)
Mandato: Executar com qualidade, produtividade e previsibilidade, sustentando crescimento e monetizacao sem comprometer margem.
OKRs: P2 (primario) - P3 (primario) ¦ Envelope: R$ 1.062K ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: linha-mãe = INIT ¦ linhas aninhadas = subacoes concretas ¦ P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P2.S2 - Monetizacao da base contratual
INIT-001 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-001-01 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-001
INIT-001-02 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-001
INIT-001-03 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-001
INIT-001-04 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3, P2.5 | CS + Operacao | Direcao Executiva | Fev-Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-001-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-001
INIT-OP-154 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Estrutura de relatorio de execucao semanal (war room) | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 2-3K | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-154 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-OP-154-01 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-154-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-OP-154
INIT-OP-154-02 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-154-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-OP-154
INIT-OP-154-03 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-154-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-OP-154
INIT-OP-154-04 | P2 | P2.S2 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P2 | P2.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-154-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-OP-154
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Margem
P3.S1 - Produtividade e capacidade operacional
INIT-008 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Planejamento semanal de capacidade (Q1) | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-008 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-008-01 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-008-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-008
INIT-008-02 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-008-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-008
INIT-008-03 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-008-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-008
INIT-008-04 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-008-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-008
INIT-OP-151 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Implantacao de agenda e planejamento semanal Q1 | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-151 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-OP-151-01 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-151-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-OP-151
INIT-OP-151-02 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-151-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-OP-151
INIT-OP-151-03 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-151-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-OP-151
INIT-OP-151-04 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-151-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-OP-151
INIT-OP-156 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Planejamento de capacidade Q2/Q3 (pos COO) | MET | P1 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao (COO) | Direcao Executiva | Mai-Jun/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-156 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-OP-156-01 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao (COO) | Direcao Executiva | Mai-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-156-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-OP-156
INIT-OP-156-02 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao (COO) | Direcao Executiva | Mai-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-156-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-OP-156
INIT-OP-156-03 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao (COO) | Direcao Executiva | Mai-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-156-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-OP-156
INIT-OP-156-04 | P3 | P3.S1 | M3 - Escala | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P3 | P3.2 | Operacao (COO) | Direcao Executiva | Mai-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-156-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-OP-156
P3.S2 - Qualidade, padronizacao e reducao de retrabalho
INIT-009 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Padrao minimo de qualidade e reducao de retrabalho | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.3, P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-009 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-009-01 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Mapeamento e padrao minimo | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.3, P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-009-01 | Subacao 1/4 ¦ Frentes criticas, requisitos e padrao minimo documentados ¦ Pai: INIT-009
INIT-009-02 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Implantacao nas frentes criticas | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.3, P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-009-02 | Subacao 2/4 ¦ Padrao aplicado nos pontos de maior impacto operacional ¦ Pai: INIT-009
INIT-009-03 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Treinamento e adocao | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.3, P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-009-03 | Subacao 3/4 ¦ Equipe treinada e aderencia acompanhada em rotina ¦ Pai: INIT-009
INIT-009-04 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Auditoria e ajuste fino | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.3, P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Mar-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-009-04 | Subacao 4/4 ¦ Auditoria, correcoes e estabilizacao do novo padrao ¦ Pai: INIT-009
INIT-OP-152 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Baseline de retrabalho por tipo de servico (mar/26) | SIS | P0 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-152 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-OP-152-01 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-152-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-OP-152
INIT-OP-152-02 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-152-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-OP-152
INIT-OP-152-03 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-152-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-OP-152
INIT-OP-152-04 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-152-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-OP-152
INIT-OP-152-05 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-152-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-OP-152
INIT-OP-153 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Padrao minimo de SLA e qualidade por contratante | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-153 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-OP-153-01 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Mapeamento e padrao minimo | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-153-01 | Subacao 1/4 ¦ Frentes criticas, requisitos e padrao minimo documentados ¦ Pai: INIT-OP-153
INIT-OP-153-02 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Implantacao nas frentes criticas | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-153-02 | Subacao 2/4 ¦ Padrao aplicado nos pontos de maior impacto operacional ¦ Pai: INIT-OP-153
INIT-OP-153-03 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Treinamento e adocao | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-153-03 | Subacao 3/4 ¦ Equipe treinada e aderencia acompanhada em rotina ¦ Pai: INIT-OP-153
INIT-OP-153-04 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Auditoria e ajuste fino | ENT | P0 | OKR-P3 | P3.4 | Operacao | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-153-04 | Subacao 4/4 ¦ Auditoria, correcoes e estabilizacao do novo padrao ¦ Pai: INIT-OP-153
INIT-OP-157 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Mapeamento e padronizacao de processos operacionais | MET | P1 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-157 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-OP-157-01 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-157-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-OP-157
INIT-OP-157-02 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-157-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-OP-157
INIT-OP-157-03 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-157-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-OP-157
INIT-OP-157-04 | P3 | P3.S2 | M3 - Escala | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P3 | P3.3 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-157-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-OP-157
P3.S3 - Gestao de custos e escala com margem
INIT-OP-158 | P3 | P3.S3 | M3 - Escala | Indicadores de produtividade por equipe/regiao | SIS | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 8-12K | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-158 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-OP-158-01 | P3 | P3.S3 | M3 - Escala | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-158-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-OP-158
INIT-OP-158-02 | P3 | P3.S3 | M3 - Escala | Arquitetura e integracao | SIS | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-158-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-OP-158
INIT-OP-158-03 | P3 | P3.S3 | M3 - Escala | Construcao e homologacao | SIS | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-158-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-OP-158
INIT-OP-158-04 | P3 | P3.S3 | M3 - Escala | Go-live e monitoramento | SIS | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-158-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-OP-158
INIT-OP-158-05 | P3 | P3.S3 | M3 - Escala | Auditoria e evolucao | SIS | P1 | OKR-P3 | P3.1 | Operacao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-158-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-OP-158
P3.S4 - Integracao Op <> CS <> Comercial <> Dados
INIT-005 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-005-01 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-005
INIT-005-02 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-005
INIT-005-03 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-005
INIT-005-04 | P3 | P3.S4 | M1 - Monetizacao | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-005-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-005
INIT-OP-155 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Protocolo de interface com CS (pontos de passagem) | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-155 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-OP-155-01 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-155-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-OP-155
INIT-OP-155-02 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-155-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-OP-155
INIT-OP-155-03 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-155-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-OP-155
INIT-OP-155-04 | P3 | P3.S4 | M3 - Escala | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P3 | P3.5 | Operacao + CS | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-OP-155-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-OP-155
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial ¦ Linha-mãe = INIT ¦ Subacoes = desdobramento operacional

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-001 | Implantar Sala de Situacao Q1 (Pareto Top-14) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.3, P2.5 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Fev-Mar/26 | EVID-2026-001
INIT-005 | Integracao formal CS <> Operacao <> Financeiro | M1 - Monetizacao | P3 | P3.S4 | P3.5 | OKR-P3 | MET | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-2026-005
INIT-OP-154 | Estrutura de relatorio de execucao semanal (war room) | M1 - Monetizacao | P2 | P2.S2 | P2.3 | OKR-P2 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-OP-154
INIT-008 | Planejamento semanal de capacidade (Q1) | M3 - Escala | P3 | P3.S1 | P3.2 | OKR-P3 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-2026-008
INIT-009 | Padrao minimo de qualidade e reducao de retrabalho | M3 - Escala | P3 | P3.S2 | P3.3, P3.4 | OKR-P3 | ENT | P0 | PLANEJADA | Mar-Jun/26 | EVID-2026-009
INIT-OP-151 | Implantacao de agenda e planejamento semanal Q1 | M3 - Escala | P3 | P3.S1 | P3.2 | OKR-P3 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-OP-151
INIT-OP-152 | Baseline de retrabalho por tipo de servico (mar/26) | M3 - Escala | P3 | P3.S2 | P3.3 | OKR-P3 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-OP-152
INIT-OP-153 | Padrao minimo de SLA e qualidade por contratante | M3 - Escala | P3 | P3.S2 | P3.4 | OKR-P3 | ENT | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-OP-153
INIT-OP-155 | Protocolo de interface com CS (pontos de passagem) | M3 - Escala | P3 | P3.S4 | P3.5 | OKR-P3 | MET | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-OP-155
INIT-OP-156 | Planejamento de capacidade Q2/Q3 (pos COO) | M3 - Escala | P3 | P3.S1 | P3.2 | OKR-P3 | MET | P1 | PLANEJADA | Mai-Jun/26 | EVID-OP-156
INIT-OP-157 | Mapeamento e padronizacao de processos operacionais | M3 - Escala | P3 | P3.S2 | P3.3 | OKR-P3 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-OP-157
INIT-OP-158 | Indicadores de produtividade por equipe/regiao | M3 - Escala | P3 | P3.S3 | P3.1 | OKR-P3 | SIS | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-OP-158