## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: P&D / Produto / Dados
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Transformar tecnologia, dados e produto em vantagem defensavel via Direcao Executiva + consultorias especializadas.
OKRs: P4 (primario) ¦ Envelope: R$ 801K + R$ 300K (IA)
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Gerencial
PE2026 - Caderno Gerencial: P&D / Produto / Dados (11-C)
Mandato, fronteiras, interfaces e governanca ¦ Versao 2.0 ¦ R$ 801K + R$ 300K (IA)
Transformar tecnologia, dados e produto em vantagem defensavel via Direcao Executiva + consultorias especializadas.
PILARES PRIMARIOS |  | INTERFACES CRITICAS |  | ENVELOPE | CADENCIA
P4 |  | Direcao Executiva, Marketing e CS / Relacionamento |  | R$ 801K + R$ 300K (IA) | WBR ¦ MBR ¦ QBR
GOVERNANCA E RITOS
Rito | Cadencia | Objetivo | Registro
WBR | Semanal | Remover bloqueios, revisar P0 e decidir ajustes rapidos | Ata resumida + DEC-* se necessario
MBR | Mensal | Rever carteira, riscos, custos e resultados | Relatorio mensal + log de decisoes
QBR | Trimestral | Rever tese, capacidade e rebalancear carteira | Relatorio trimestral + rebalanceamento
REGRAS NAO NEGOCIAVEIS
Regra | Aplicacao
Custo por INIT | Toda iniciativa deve ter ordem de grandeza em R$ conforme DOC 08/09
Evidencia | Nenhuma INIT encerra sem EVID verificavel e rastreavel
WIP | Maximo de 5 iniciativas ativas simultaneamente por area
Criterio de corte | P0 e P1 sao priorizadas; P2 nao compete com o motor principal
RESUMO DA CARTEIRA
Prioridade | Quantidade | Leitura
P0 | 6 | Criticos de 90 dias e motor do ano
P1 | 5 | Estruturantes do ano e consolidacao
P2 | 0 | Melhorias e reforcos de suporte

## Direcao
PE2026 - Caderno de Direcao: P&D / Produto / Dados (11-C)
OKRs orientadores: P4 (primario) ¦ Carteira priorizada por pilar/subpilar ¦ Versao 2.0
TOTAL INITs |  | PILARES COBERTOS |  | P0 |  | P1
11 |  | 1 |  | 6 |  | 5
CARTEIRA PRIORIZADA DE INITs
Codigo | Titulo | Pilar | Subpilar | Motor | Prioridade | Prazo | EVID
INIT-003 | Painel de monetizacao (saldo, vazao, idade, previsao, Pareto) | P4 | P4.S3 | M1 - Monetizacao | P0 | Mar-Abr/26 | EVID-2026-003
INIT-010 | Padronizar relatorio executivo de evidencia (v1.0) | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | P0 | Mar/26 | EVID-2026-010
INIT-011 | 1a automacao/IA com ganho operacional mensuravel | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | P0 | Abr-Set/26 | EVID-2026-011
INIT-PD-251 | Arquitetura de dados: modelo canonico e governanca | P4 | P4.S4 | M4 - Produto/IA | P0 | Mar-Abr/26 | EVID-PD-251
INIT-PD-252 | Dashboard interno metricas operacionais (v1.0) | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | P0 | Mar-Abr/26 | EVID-PD-252
INIT-PD-253 | Baseline de uso do produto Techdengue (metricas adocao) | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | P0 | Abr/26 | EVID-PD-253
INIT-014 | Centro de Tecnologia e IA | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | P1 | Abr-Dez/26 | EVID-2026-014
INIT-020 | Baseline de uso do produto + melhoria >= 15% | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | P1 | Abr-Dez/26 | EVID-2026-020
INIT-PD-254 | Roadmap de produto 2026 com prioridades definidas | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | P1 | Abr/26 | EVID-PD-254
INIT-PD-255 | Automacao de relatorio de prova de valor (v2.0) | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | P1 | Mai-Set/26 | EVID-PD-255
INIT-PD-256 | Estudo e PoC IA aplicada a operacao de campo | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | P1 | Jun-Set/26 | EVID-PD-256
MAPA DE PULSOS POR PILAR E SUBPILAR
Pilar | Subpilar | INITs | Prioridade dominante | Leitura
P4 | P4.S1 | 3 | P0 | Baseline de uso do produto Techdengue (metricas adocao)
P4 | P4.S2 | 2 | P0 | Padronizar relatorio executivo de evidencia (v1.0)
P4 | P4.S3 | 5 | P0 | Painel de monetizacao (saldo, vazao, idade, previsao, Pareto)
P4 | P4.S4 | 1 | P0 | Arquitetura de dados: modelo canonico e governanca

## Plano de Acao
PE2026 - Execucao Detalhada: P&D / Produto / Dados (11-C)
Mandato: Transformar tecnologia, dados e produto em vantagem defensavel via Direcao Executiva + consultorias especializadas.
OKRs: P4 (primario) ¦ Envelope: R$ 801K + R$ 300K (IA) ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: linha-mãe = INIT ¦ linhas aninhadas = subacoes concretas ¦ P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defensavel
P4.S1 - Produto TD: evolucao, pacote de valor e retencao
INIT-PD-253 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Baseline de uso do produto Techdengue (metricas adocao) | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-253 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-PD-253-01 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-253-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-PD-253
INIT-PD-253-02 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-253-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-PD-253
INIT-PD-253-03 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-253-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-PD-253
INIT-PD-253-04 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-253-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-PD-253
INIT-PD-253-05 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-253-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-PD-253
INIT-020 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Baseline de uso do produto + melhoria >= 15% | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 | R$ 30-50K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-020 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-020-01 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-020-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-020
INIT-020-02 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-020-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-020
INIT-020-03 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-020-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-020
INIT-020-04 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-020-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-020
INIT-020-05 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-020-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-020
INIT-PD-254 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Roadmap de produto 2026 com prioridades definidas | MET | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-254 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-PD-254-01 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-254-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-PD-254
INIT-PD-254-02 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-254-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-PD-254
INIT-PD-254-03 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-254-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-PD-254
INIT-PD-254-04 | P4 | P4.S1 | M4 - Produto/IA | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-254-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-PD-254
P4.S2 - Dados como evidencia (prova de valor)
INIT-010 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Padronizar relatorio executivo de evidencia (v1.0) | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-010 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-010-01 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-010-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-010
INIT-010-02 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-010-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-010
INIT-010-03 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-010-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-010
INIT-010-04 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-010-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-010
INIT-010-05 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-010-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-010
INIT-PD-255 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Automacao de relatorio de prova de valor (v2.0) | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mai-Set/26 | R$ 25-40K | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-255 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-PD-255-01 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mai-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-255-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-PD-255
INIT-PD-255-02 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mai-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-255-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-PD-255
INIT-PD-255-03 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mai-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-255-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-PD-255
INIT-PD-255-04 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mai-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-255-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-PD-255
INIT-PD-255-05 | P4 | P4.S2 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.2 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mai-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-255-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-PD-255
P4.S3 - IA aplicada e automacao
INIT-003 | P4 | P4.S3 | M1 - Monetizacao | Painel de monetizacao (saldo, vazao, idade, previsao, Pareto) | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 30-50K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-003 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-003-01 | P4 | P4.S3 | M1 - Monetizacao | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-003-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-003
INIT-003-02 | P4 | P4.S3 | M1 - Monetizacao | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-003-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-003
INIT-003-03 | P4 | P4.S3 | M1 - Monetizacao | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-003-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-003
INIT-003-04 | P4 | P4.S3 | M1 - Monetizacao | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-003-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-003
INIT-003-05 | P4 | P4.S3 | M1 - Monetizacao | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-003-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-003
INIT-011 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | 1a automacao/IA com ganho operacional mensuravel | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Set/26 | R$ 40-70K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-011 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-011-01 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-011-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-011
INIT-011-02 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-011-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-011
INIT-011-03 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-011-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-011
INIT-011-04 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-011-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-011
INIT-011-05 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-011-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-011
INIT-PD-252 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Dashboard interno metricas operacionais (v1.0) | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-252 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-PD-252-01 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-252-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-PD-252
INIT-PD-252-02 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-252-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-PD-252
INIT-PD-252-03 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-252-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-PD-252
INIT-PD-252-04 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-252-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-PD-252
INIT-PD-252-05 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.3 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-252-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-PD-252
INIT-014 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Centro de Tecnologia e IA | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 | R$ 230-370K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-014 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-014-01 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-014-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-014
INIT-014-02 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-014-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-014
INIT-014-03 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-014-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-014
INIT-014-04 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-014-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-014
INIT-014-05 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Abr-Dez/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-014-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-014
INIT-PD-256 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Estudo e PoC IA aplicada a operacao de campo | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Jun-Set/26 | R$ 40-60K | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-256 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-PD-256-01 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Jun-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-256-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-PD-256
INIT-PD-256-02 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Jun-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-256-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-PD-256
INIT-PD-256-03 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Jun-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-256-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-PD-256
INIT-PD-256-04 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Jun-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-256-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-PD-256
INIT-PD-256-05 | P4 | P4.S3 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P1 | OKR-P4 | P4.5 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Jun-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-256-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-PD-256
P4.S4 - Arquitetura e governanca de dados
INIT-PD-251 | P4 | P4.S4 | M4 - Produto/IA | Arquitetura de dados: modelo canonico e governanca | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 20-35K | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-251 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-PD-251-01 | P4 | P4.S4 | M4 - Produto/IA | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-251-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-PD-251
INIT-PD-251-02 | P4 | P4.S4 | M4 - Produto/IA | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-251-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-PD-251
INIT-PD-251-03 | P4 | P4.S4 | M4 - Produto/IA | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-251-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-PD-251
INIT-PD-251-04 | P4 | P4.S4 | M4 - Produto/IA | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-251-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-PD-251
INIT-PD-251-05 | P4 | P4.S4 | M4 - Produto/IA | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P4 | P4.4 | Direcao + Consultoria | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-PD-251-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-PD-251
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial ¦ Linha-mãe = INIT ¦ Subacoes = desdobramento operacional

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-003 | Painel de monetizacao (saldo, vazao, idade, previsao, Pareto) | M1 - Monetizacao | P4 | P4.S3 | P4.3 | OKR-P4 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-2026-003
INIT-010 | Padronizar relatorio executivo de evidencia (v1.0) | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S2 | P4.2 | OKR-P4 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-2026-010
INIT-011 | 1a automacao/IA com ganho operacional mensuravel | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S3 | P4.5 | OKR-P4 | SIS | P0 | PLANEJADA | Abr-Set/26 | EVID-2026-011
INIT-PD-251 | Arquitetura de dados: modelo canonico e governanca | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S4 | P4.4 | OKR-P4 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-PD-251
INIT-PD-252 | Dashboard interno metricas operacionais (v1.0) | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S3 | P4.3 | OKR-P4 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-PD-252
INIT-PD-253 | Baseline de uso do produto Techdengue (metricas adocao) | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S1 | P4.4 | OKR-P4 | SIS | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-PD-253
INIT-014 | Centro de Tecnologia e IA | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S3 | P4.5 | OKR-P4 | SIS | P1 | PLANEJADA | Abr-Dez/26 | EVID-2026-014
INIT-020 | Baseline de uso do produto + melhoria >= 15% | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S1 | P4.4 | OKR-P4 | SIS | P1 | PLANEJADA | Abr-Dez/26 | EVID-2026-020
INIT-PD-254 | Roadmap de produto 2026 com prioridades definidas | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S1 | P4.4 | OKR-P4 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-PD-254
INIT-PD-255 | Automacao de relatorio de prova de valor (v2.0) | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S2 | P4.2 | OKR-P4 | SIS | P1 | PLANEJADA | Mai-Set/26 | EVID-PD-255
INIT-PD-256 | Estudo e PoC IA aplicada a operacao de campo | M4 - Produto/IA | P4 | P4.S3 | P4.5 | OKR-P4 | SIS | P1 | PLANEJADA | Jun-Set/26 | EVID-PD-256