## Dashboard
PE2026 - Plano de Acao: RH / Pessoas
Confidencial - Uso interno da Direcao ¦ Mar/2026
Mandato: Construir a infraestrutura de pessoas para sustentar crescimento com metodo, lideranca e densidade intelectual.
OKRs: P5 (primario) - P1 (secundario) ¦ Envelope: R$ 630K
TOTAL ACOES | EM ANDAMENTO | BLOQUEADAS | CONCLUIDAS
ACOES P0 ABERTAS:
PROGRESSO POR PILAR
P1 - Governanca, Separacao Aero x TD e Padrao
P2 - Crescimento, Expansao e Diversificacao
P3 - Excelencia Operacional e Escala com Marg
P4 - Produto, Dados e IA como Vantagem Defens
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelect
P0 = Critico 90 dias (vermelho) ¦ P1 = Estrategico do ano (laranja) ¦ P2 = Melhoria (amarelo)

## Config (hidden)
Status | Tipo | Prioridade | Motor | Pilar | Subpilar
PLANEJADA | ENT | P0 | M1 - Monetizacao | P1 | P1.S1
EM ANDAMENTO | MET | P1 | M2 - Governanca | P2 | P1.S2
BLOQUEADA | SIS | P2 | M3 - Escala | P3 | P1.S3
CONCLUIDA | ORG |  | M4 - Produto/IA | P4 | P1.S4
CANCELADA | COM |  | M5 - Pessoas | P5 | P2.S1
P2.S2
P2.S3
P2.S4
P3.S1
P3.S2
P3.S3
P3.S4
P4.S1
P4.S2
P4.S3
P4.S4
P5.S1
P5.S2
P5.S3
P5.S4

## Gerencial
PE2026 - Caderno Gerencial: RH / Pessoas (11-A)
Mandato, fronteiras, interfaces e governanca ¦ Versao 2.0 ¦ R$ 630K
Construir a infraestrutura de pessoas para sustentar crescimento com metodo, lideranca e densidade intelectual.
PILARES PRIMARIOS |  | INTERFACES CRITICAS |  | ENVELOPE | CADENCIA
P5 / P1 |  | Direcao Executiva, Financeiro e liderancas de area |  | R$ 630K | WBR ¦ MBR ¦ QBR
GOVERNANCA E RITOS
Rito | Cadencia | Objetivo | Registro
WBR | Semanal | Remover bloqueios, revisar P0 e decidir ajustes rapidos | Ata resumida + DEC-* se necessario
MBR | Mensal | Rever carteira, riscos, custos e resultados | Relatorio mensal + log de decisoes
QBR | Trimestral | Rever tese, capacidade e rebalancear carteira | Relatorio trimestral + rebalanceamento
REGRAS NAO NEGOCIAVEIS
Regra | Aplicacao
Custo por INIT | Toda iniciativa deve ter ordem de grandeza em R$ conforme DOC 08/09
Evidencia | Nenhuma INIT encerra sem EVID verificavel e rastreavel
WIP | Maximo de 5 iniciativas ativas simultaneamente por area
Criterio de corte | P0 e P1 sao priorizadas; P2 nao compete com o motor principal
RESUMO DA CARTEIRA
Prioridade | Quantidade | Leitura
P0 | 5 | Criticos de 90 dias e motor do ano
P1 | 6 | Estruturantes do ano e consolidacao
P2 | 0 | Melhorias e reforcos de suporte

## Direcao
PE2026 - Caderno de Direcao: RH / Pessoas (11-A)
OKRs orientadores: P5 (primario) - P1 (secundario) ¦ Carteira priorizada por pilar/subpilar ¦ Versao 2.0
TOTAL INITs |  | PILARES COBERTOS |  | P0 |  | P1
11 |  | 1 |  | 5 |  | 6
CARTEIRA PRIORIZADA DE INITs
Codigo | Titulo | Pilar | Subpilar | Motor | Prioridade | Prazo | EVID
INIT-012 | Mapa de posicoes-chave 2026 + plano preenchimento | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | P0 | Mar/26 | EVID-2026-012
INIT-013 | Onboarding estruturado (checklist + 45/90 dias) | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | P0 | Abr/26 | EVID-2026-013
INIT-RH-301 | Pesquisa de engajamento e clima 2026 (baseline) | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | P0 | Mar-Abr/26 | EVID-RH-301
INIT-RH-302 | Implantacao de indicadores de turnover por area | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | P0 | Mar/26 | EVID-RH-302
INIT-RH-303 | Processo seletivo estruturado para posicoes P0/P1 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | P0 | Mar/26 | EVID-RH-303
INIT-015 | Contratacao COO / Diretor de Operacoes | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | P1 | Abr/26 | EVID-2026-015
INIT-016 | Contratacao lideranca Comercial | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | P1 | Mai/26 | EVID-2026-016
INIT-022 | Rituais minimos de lideranca (aderencia >= 85%) | P5 | P5.S1 | M5 - Pessoas | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-2026-022
INIT-RH-304 | Programa de reconhecimento e retencao | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-RH-304
INIT-RH-305 | People Analytics: painel de pessoas (turnover, NPS, treinamento) | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | P1 | Abr-Jun/26 | EVID-RH-305
INIT-RH-306 | Programa de desenvolvimento de liderancas internas | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | P1 | Abr-Set/26 | EVID-RH-306
MAPA DE PULSOS POR PILAR E SUBPILAR
Pilar | Subpilar | INITs | Prioridade dominante | Leitura
P5 | P5.S1 | 1 | P1 | Rituais minimos de lideranca (aderencia >= 85%)
P5 | P5.S2 | 5 | P0 | Mapa de posicoes-chave 2026 + plano preenchimento
P5 | P5.S3 | 3 | P0 | Onboarding estruturado (checklist + 45/90 dias)
P5 | P5.S4 | 2 | P0 | Implantacao de indicadores de turnover por area

## Plano de Acao
PE2026 - Execucao Detalhada: RH / Pessoas (11-A)
Mandato: Construir a infraestrutura de pessoas para sustentar crescimento com metodo, lideranca e densidade intelectual.
OKRs: P5 (primario) - P1 (secundario) ¦ Envelope: R$ 630K ¦ Versao 1.0 - Mar/2026
Legenda: linha-mãe = INIT ¦ linhas aninhadas = subacoes concretas ¦ P0 = Critico 90 dias ¦ P1 = Estrategico do ano ¦ P2 = Melhoria
Codigo | Pilar | Subpilar | Motor | Titulo da Acao | Tipo | Prioridade | OKR | KR Principal | Responsavel | Patrocinador | Prazo | Custo (R$) | Status | Progresso % | Evidencia (EVID-*) | Observacoes
P5 - Pessoas, Lideranca e Capacidade Intelectual
P5.S1 - Lideranca e gestao (rituais, clareza, execucao)
INIT-022 | P5 | P5.S1 | M5 - Pessoas | Rituais minimos de lideranca (aderencia >= 85%) | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-022 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-022-01 | P5 | P5.S1 | M5 - Pessoas | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-022-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-022
INIT-022-02 | P5 | P5.S1 | M5 - Pessoas | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-022-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-022
INIT-022-03 | P5 | P5.S1 | M5 - Pessoas | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-022-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-022
INIT-022-04 | P5 | P5.S1 | M5 - Pessoas | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-022-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-022
P5.S2 - Talentos e densidade intelectual
INIT-012 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Mapa de posicoes-chave 2026 + plano preenchimento | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-012 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-012-01 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Desenho organizacional e alçadas | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-012-01 | Subacao 1/4 ¦ Papeis, alçadas, fronteiras e responsabilidades definidos ¦ Pai: INIT-012
INIT-012-02 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Selecao, configuracao e contratacao | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-012-02 | Subacao 2/4 ¦ Estrutura operacional configurada ou contratacao encaminhada ¦ Pai: INIT-012
INIT-012-03 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Onboarding e transicao | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-012-03 | Subacao 3/4 ¦ Onboarding estruturado e transicao acompanhada por ritos ¦ Pai: INIT-012
INIT-012-04 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Governanca e desempenho | ORG | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-012-04 | Subacao 4/4 ¦ Rotina de gestao, indicadores e performance institucionalizados ¦ Pai: INIT-012
INIT-RH-303 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Processo seletivo estruturado para posicoes P0/P1 | MET | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 5-8K | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-303 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-RH-303-01 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-303-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-RH-303
INIT-RH-303-02 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-303-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-RH-303
INIT-RH-303-03 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-303-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-RH-303
INIT-RH-303-04 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P5 | P5.4 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-303-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-RH-303
INIT-015 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Contratacao COO / Diretor de Operacoes | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 216-264K/ano | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-015 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-015-01 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Desenho organizacional e alçadas | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-015-01 | Subacao 1/4 ¦ Papeis, alçadas, fronteiras e responsabilidades definidos ¦ Pai: INIT-015
INIT-015-02 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Selecao, configuracao e contratacao | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-015-02 | Subacao 2/4 ¦ Estrutura operacional configurada ou contratacao encaminhada ¦ Pai: INIT-015
INIT-015-03 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Onboarding e transicao | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-015-03 | Subacao 3/4 ¦ Onboarding estruturado e transicao acompanhada por ritos ¦ Pai: INIT-015
INIT-015-04 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Governanca e desempenho | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-015-04 | Subacao 4/4 ¦ Rotina de gestao, indicadores e performance institucionalizados ¦ Pai: INIT-015
INIT-016 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Contratacao lideranca Comercial | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Mai/26 | R$ 144-192K/ano | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-016 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-016-01 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Desenho organizacional e alçadas | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Mai/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-016-01 | Subacao 1/4 ¦ Papeis, alçadas, fronteiras e responsabilidades definidos ¦ Pai: INIT-016
INIT-016-02 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Selecao, configuracao e contratacao | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Mai/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-016-02 | Subacao 2/4 ¦ Estrutura operacional configurada ou contratacao encaminhada ¦ Pai: INIT-016
INIT-016-03 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Onboarding e transicao | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Mai/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-016-03 | Subacao 3/4 ¦ Onboarding estruturado e transicao acompanhada por ritos ¦ Pai: INIT-016
INIT-016-04 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Governanca e desempenho | ORG | P1 | OKR-P5 | P5.4 | RH + Direcao | Direcao Executiva | Mai/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-016-04 | Subacao 4/4 ¦ Rotina de gestao, indicadores e performance institucionalizados ¦ Pai: INIT-016
INIT-RH-306 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Programa de desenvolvimento de liderancas internas | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH | Direcao Executiva | Abr-Set/26 | R$ 20-30K | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-306 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-RH-306-01 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Diagnostico e baseline | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-306-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-RH-306
INIT-RH-306-02 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Desenho do padrao | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-306-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-RH-306
INIT-RH-306-03 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Piloto controlado | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-306-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-RH-306
INIT-RH-306-04 | P5 | P5.S2 | M5 - Pessoas | Estabilizacao e rotina | MET | P1 | OKR-P5 | P5.3 | RH | Direcao Executiva | Abr-Set/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-306-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-RH-306
P5.S3 - Cultura, engajamento e reconhecimento
INIT-013 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Onboarding estruturado (checklist + 45/90 dias) | MET | P0 | OKR-P5 | P5.5 | RH | Direcao Executiva | Abr/26 | R$ 10-15K | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-013 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-013-01 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P5 | P5.5 | RH | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-013-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-013
INIT-013-02 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P5 | P5.5 | RH | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-013-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-013
INIT-013-03 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P5 | P5.5 | RH | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-013-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-013
INIT-013-04 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P5 | P5.5 | RH | Direcao Executiva | Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-2026-013-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-013
INIT-RH-301 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Pesquisa de engajamento e clima 2026 (baseline) | MET | P0 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 | R$ 5-10K | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-301 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-RH-301-01 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Diagnostico e baseline | MET | P0 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-301-01 | Subacao 1/4 ¦ Baseline validado, riscos mapeados e situacao atual documentada ¦ Pai: INIT-RH-301
INIT-RH-301-02 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Desenho do padrao | MET | P0 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-301-02 | Subacao 2/4 ¦ RACI, rotina, criterios e artefatos-padrao publicados ¦ Pai: INIT-RH-301
INIT-RH-301-03 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Piloto controlado | MET | P0 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-301-03 | Subacao 3/4 ¦ Piloto em frente prioritaria com aprendizados e ajustes registrados ¦ Pai: INIT-RH-301
INIT-RH-301-04 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Estabilizacao e rotina | MET | P0 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Mar-Abr/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-301-04 | Subacao 4/4 ¦ Adoção estabilizada e ritual de acompanhamento institucionalizado ¦ Pai: INIT-RH-301
INIT-RH-304 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Programa de reconhecimento e retencao | ENT | P1 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 15-25K | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-304 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-RH-304-01 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Mapeamento e padrao minimo | ENT | P1 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-304-01 | Subacao 1/4 ¦ Frentes criticas, requisitos e padrao minimo documentados ¦ Pai: INIT-RH-304
INIT-RH-304-02 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Implantacao nas frentes criticas | ENT | P1 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-304-02 | Subacao 2/4 ¦ Padrao aplicado nos pontos de maior impacto operacional ¦ Pai: INIT-RH-304
INIT-RH-304-03 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Treinamento e adocao | ENT | P1 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-304-03 | Subacao 3/4 ¦ Equipe treinada e aderencia acompanhada em rotina ¦ Pai: INIT-RH-304
INIT-RH-304-04 | P5 | P5.S3 | M5 - Pessoas | Auditoria e ajuste fino | ENT | P1 | OKR-P5 | P5.2 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-304-04 | Subacao 4/4 ¦ Auditoria, correcoes e estabilizacao do novo padrao ¦ Pai: INIT-RH-304
P5.S4 - People Analytics e governanca de RH
INIT-RH-302 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Implantacao de indicadores de turnover por area | SIS | P0 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 | R$ 3-5K | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-302 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-RH-302-01 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P0 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-302-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-RH-302
INIT-RH-302-02 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Arquitetura e integracao | SIS | P0 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-302-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-RH-302
INIT-RH-302-03 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Construcao e homologacao | SIS | P0 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-302-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-RH-302
INIT-RH-302-04 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Go-live e monitoramento | SIS | P0 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-302-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-RH-302
INIT-RH-302-05 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Auditoria e evolucao | SIS | P0 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Mar/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-302-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-RH-302
INIT-RH-305 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | People Analytics: painel de pessoas (turnover, NPS, treinamento) | SIS | P1 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 | R$ 10-20K | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-305 | Linha-mãe da iniciativa; subacoes detalhadas logo abaixo.
INIT-RH-305-01 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Requisitos, fontes e metricas | SIS | P1 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-305-01 | Subacao 1/5 ¦ Escopo, fontes, metricas e criterios de sucesso fechados ¦ Pai: INIT-RH-305
INIT-RH-305-02 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Arquitetura e integracao | SIS | P1 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-305-02 | Subacao 2/5 ¦ Mapa tecnico, integracoes e regras de conciliacao publicados ¦ Pai: INIT-RH-305
INIT-RH-305-03 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Construcao e homologacao | SIS | P1 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-305-03 | Subacao 3/5 ¦ Solucao configurada, testada e pronta para validacao com usuarios ¦ Pai: INIT-RH-305
INIT-RH-305-04 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Go-live e monitoramento | SIS | P1 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-305-04 | Subacao 4/5 ¦ Entrega em uso, monitorada com rotina de correcoes e estabilidade ¦ Pai: INIT-RH-305
INIT-RH-305-05 | P5 | P5.S4 | M5 - Pessoas | Auditoria e evolucao | SIS | P1 | OKR-P5 | P5.1 | RH | Direcao Executiva | Abr-Jun/26 |  | PLANEJADA | 0 | EVID-RH-305-05 | Subacao 5/5 ¦ Licoes aprendidas, backlog de melhoria e governanca de evolucao ¦ Pai: INIT-RH-305
Fonte: DOC 08 v2 + DOC 06 v2 + DOC 04 v2 ¦ PE2026 ¦ Confidencial ¦ Linha-mãe = INIT ¦ Subacoes = desdobramento operacional

## Rastreabilidade
Mapa de Rastreabilidade: INIT > KR > OKR > Pilar > EVID
INIT | Titulo | Motor | Pilar | Subpilar | KR Principal | OKR | Tipo | Prioridade | Status | Prazo | EVID
INIT-012 | Mapa de posicoes-chave 2026 + plano preenchimento | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | P5.4 | OKR-P5 | ORG | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-2026-012
INIT-013 | Onboarding estruturado (checklist + 45/90 dias) | M5 - Pessoas | P5 | P5.S3 | P5.5 | OKR-P5 | MET | P0 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-2026-013
INIT-RH-301 | Pesquisa de engajamento e clima 2026 (baseline) | M5 - Pessoas | P5 | P5.S3 | P5.2 | OKR-P5 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar-Abr/26 | EVID-RH-301
INIT-RH-302 | Implantacao de indicadores de turnover por area | M5 - Pessoas | P5 | P5.S4 | P5.1 | OKR-P5 | SIS | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-RH-302
INIT-RH-303 | Processo seletivo estruturado para posicoes P0/P1 | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | P5.4 | OKR-P5 | MET | P0 | PLANEJADA | Mar/26 | EVID-RH-303
INIT-015 | Contratacao COO / Diretor de Operacoes | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | P5.4 | OKR-P5 | ORG | P1 | PLANEJADA | Abr/26 | EVID-2026-015
INIT-016 | Contratacao lideranca Comercial | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | P5.4 | OKR-P5 | ORG | P1 | PLANEJADA | Mai/26 | EVID-2026-016
INIT-022 | Rituais minimos de lideranca (aderencia >= 85%) | M5 - Pessoas | P5 | P5.S1 | P5.3 | OKR-P5 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-2026-022
INIT-RH-304 | Programa de reconhecimento e retencao | M5 - Pessoas | P5 | P5.S3 | P5.2 | OKR-P5 | ENT | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-RH-304
INIT-RH-305 | People Analytics: painel de pessoas (turnover, NPS, treinamento) | M5 - Pessoas | P5 | P5.S4 | P5.1 | OKR-P5 | SIS | P1 | PLANEJADA | Abr-Jun/26 | EVID-RH-305
INIT-RH-306 | Programa de desenvolvimento de liderancas internas | M5 - Pessoas | P5 | P5.S2 | P5.3 | OKR-P5 | MET | P1 | PLANEJADA | Abr-Set/26 | EVID-RH-306