## PlanActions
id | program_key | objective_key | title | description | type | priority | weight | sponsor | accountable | responsible | partners | sign_off | start_date | due_date | status | progress | evidence_minimum
RH-CON-01 | conecta | O3 | C1.1 — Log de decisões: definir critério + template + repositório | Definir o que é "decisão relevante", publicar template padrão e repositório oficial do log de decisões. | IMPLANTACAO | P0 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Marketing ¦ Operação/CS ¦ Líderes | Direção | 2026-02-06 | 2026-02-20 | PENDENTE | 0 | Template publicado + link repositório + relatório de aderência (mês 1)
RH-CON-02 | conecta | O3 | C1.1 — Log de decisões: SLA e rotina (piloto 30 dias) | Rodar piloto de 30 dias com SLA (ex.: publicar em 48h) e ajustar formato. | ROTINA | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-02-21 | 2026-03-31 | PENDENTE | 0 | SLA documentado + relatório mensal (decisões esperadas vs registradas)
RH-CON-03 | conecta | O3 | C2.1 — Fala AERO: pauta fixa + calendário anual | Definir pauta fixa, calendário e responsáveis por seção para o boletim institucional. | IMPLANTACAO | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Marketing | Direção | 2026-02-06 | 2026-02-28 | PENDENTE | 0 | Calendário anual + pauta fixa + responsáveis por seção
RH-CON-04 | conecta | O3 | C2.1 — Fala AERO: Edição Q1 | Produzir e publicar as edições do Q1 e consolidar padrão. | ROTINA | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Marketing | Direção | 2026-03-01 | 2026-03-31 | PENDENTE | 0 | Edição publicada + checklist pauta fixa preenchido
RH-CON-05 | conecta | O3 | C2.1 — Fala AERO: Edição Q2 | Executar cadência mensal no Q2 e manter histórico. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Marketing | Direção | 2026-04-01 | 2026-06-30 | PENDENTE | 0 | Edições publicadas (abr/mai/jun) + histórico
RH-CON-06 | conecta | O3 | C2.1 — Fala AERO: Edição Q3 | Executar cadência mensal no Q3 e manter histórico. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Marketing | Direção | 2026-07-01 | 2026-09-30 | PENDENTE | 0 | Edições publicadas (jul/ago/set) + histórico
RH-CON-07 | conecta | O3 | C2.1 — Fala AERO: Edição Q4 | Executar cadência mensal no Q4 e consolidar histórico. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Marketing | Direção | 2026-10-01 | 2026-12-31 | PENDENTE | 0 | Edições publicadas (out/nov/dez) + histórico
RH-CON-08 | conecta | O3 | C3.1 — Interáreas: ritual + backlog de dependências | Definir pauta padrão e backlog único de dependências (com dono e prazo). | IMPLANTACAO | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes ¦ Operação/CS ¦ Comercial ¦ Produto/Dados | Direção | 2026-02-10 | 2026-03-10 | PENDENTE | 0 | Template de ata + backlog criado (com donos e prazos)
RH-CON-09 | conecta | O3 | C3.1 — Interáreas: Ciclo 1 | Rodar 2 encontros e medir % ações concluídas. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-03-11 | 2026-05-31 | PENDENTE | 0 | Atas + backlog com status + % concluído
RH-CON-10 | conecta | O3 | C3.1 — Interáreas: Ciclo 2 | Rodar 2 encontros e medir % ações concluídas. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-06-01 | 2026-09-30 | PENDENTE | 0 | Atas + backlog com status + % concluído
RH-CON-11 | conecta | O3 | C3.1 — Interáreas: Ciclo 3 | Rodar 2 encontros e medir % ações concluídas (encerramento anual). | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-10-01 | 2026-12-15 | PENDENTE | 0 | Atas + backlog com status + % concluído
RH-CON-12 | conecta | O3 | C4.1 — Canal de escuta com devolutiva (SLA) | Implantar canal com triagem semanal e SLA de devolutiva | registrar entradas/destino/retorno. | IMPLANTACAO | P1 | LEVE | RH | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | RH | 2026-02-15 | 2026-03-31 | PENDENTE | 0 | Canal ativo + log mensal + SLA reportado
RH-DES-01 | desenvolve | O2 | D2.1 — Checklist 4/4: padrão + baseline Q1 | Definir checklist 4/4, ferramenta de registro e medir baseline no Q1. | IMPLANTACAO | P0 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-02-06 | 2026-03-15 | PENDENTE | 0 | Checklist publicado + baseline Q1 + indicador mensal por área
RH-DES-02 | desenvolve | O2 | D2.1 — Aderência rituais: plano de correção | Criar plano de correção para áreas/líderes abaixo do mínimo. | ROTINA | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-03-16 | 2026-06-30 | PENDENTE | 0 | Plano de correção + evolução mensal
RH-DES-03 | desenvolve | O2 | D1.1 — Escola de Líderes: trilhas + calendário anual | Publicar trilhas por nível e calendário anual. | IMPLANTACAO | P1 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Operação/CS ¦ Produto/Dados | Direção | 2026-02-10 | 2026-03-31 | PENDENTE | 0 | Calendário anual + lista líderes + presença 1º módulo
RH-DES-04 | desenvolve | O2 | D1.1 — Escola de Líderes: Execução Q2 | Executar módulos do Q2 e avaliar (NPS por ciclo). | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-04-01 | 2026-06-30 | PENDENTE | 0 | Presenças + NPS/ciclo + log de ajustes
RH-DES-05 | desenvolve | O2 | D1.1 — Escola de Líderes: Execução Q3 | Executar módulos do Q3 e avaliar. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-07-01 | 2026-09-30 | PENDENTE | 0 | Presenças + NPS/ciclo + registro de casos
RH-DES-06 | desenvolve | O2 | D1.1 — Escola de Líderes: Execução Q4 | Executar módulos do Q4 e consolidar lições aprendidas. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-10-01 | 2026-12-15 | PENDENTE | 0 | Presenças + NPS/ciclo + relatório anual curto
RH-DES-07 | desenvolve | O4 | D3.1 — Metas+competências: framework + comunicação | Definir framework de metas + competências e comunicar ciclo anual. | IMPLANTACAO | P0 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Financeiro | Direção | 2026-02-15 | 2026-03-31 | PENDENTE | 0 | Framework + comunicado oficial + metas por área (v1)
RH-DES-08 | desenvolve | O4 | D3.1 — Metas por área: revisão executiva v2 | Revisar metas por área com Direção e travar v2 com registro. | ROTINA | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-04-01 | 2026-04-30 | PENDENTE | 0 | Metas v2 + ata de revisão
RH-DES-09 | desenvolve | O4 | Avaliação: ciclo principal (≥95%) | Executar ciclo principal e atingir ≥95% avaliações concluídas. | ROTINA | P1 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-06-01 | 2026-09-30 | PENDENTE | 0 | Relatório % concluído por área + pendências
RH-DES-10 | desenvolve | O4 | Nine Box: preparar critérios + calendário | Preparar sessões de calibragem e critérios para Nine Box. | IMPLANTACAO | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-04-15 | 2026-05-31 | PENDENTE | 0 | Calendário + critérios + lista áreas elegíveis
RH-DES-11 | desenvolve | O4 | Nine Box: execução até Jul/2026 | Rodar sessões de calibragem e concluir Nine Box para 100% áreas elegíveis. | ROTINA | P1 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-06-01 | 2026-07-31 | PENDENTE | 0 | Mapas por área + decisões registradas
RH-DES-12 | desenvolve | O1 | Onboarding 45/90: desenho + piloto | Desenhar trilhas 45/90 e rodar piloto em 2 funções críticas. | IMPLANTACAO | P1 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Operação/CS ¦ Produto/Dados | Direção | 2026-03-01 | 2026-05-31 | PENDENTE | 0 | Checklists por função + avaliação 45/90 + buddy
RH-DES-13 | desenvolve | O1 | Onboarding 45/90: escala Q3 | Escalar onboarding 45/90 e medir completude. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-06-01 | 2026-09-30 | PENDENTE | 0 | % completude + avaliações + gaps
RH-DES-14 | desenvolve | O4 | PDIs: críticos primeiro + revisão trimestral | Criar PDIs para 100% críticos até Jun e governar revisões trimestrais. | ROTINA | P1 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Líderes ¦ RH | — | RH | 2026-03-15 | 2026-12-15 | PENDENTE | 0 | PDIs ativos + % revisões no prazo + evidências
RH-REC-01 | reconhece | O3 | Guia de critérios do reconhecimento | Criar guia de critérios, exemplos e revisão semestral. | IMPLANTACAO | P1 | LEVE | RH | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | RH | 2026-02-10 | 2026-03-10 | PENDENTE | 0 | Guia publicado + versionamento + uso no ciclo
RH-REC-02 | reconhece | O3 | Reconhecer é AERO: setup + ciclo 1 | Definir rito mensal, critérios e executar 1º ciclo. | IMPLANTACAO | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-03-01 | 2026-03-31 | PENDENTE | 0 | Registro do ciclo + comunicado
RH-REC-03 | reconhece | O3 | Reconhecer é AERO: ciclos Q2 | Executar ciclos mensais do Q2 e manter histórico. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-04-01 | 2026-06-30 | PENDENTE | 0 | Registros mensais Q2 + histórico
RH-REC-04 | reconhece | O3 | Reconhecer é AERO: ciclos Q3 | Executar ciclos mensais do Q3. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-07-01 | 2026-09-30 | PENDENTE | 0 | Registros mensais Q3 + histórico
RH-REC-05 | reconhece | O3 | Reconhecer é AERO: ciclos Q4 | Executar ciclos mensais do Q4 e consolidar aprendizados. | ROTINA | P2 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-10-01 | 2026-12-15 | PENDENTE | 0 | Registros mensais Q4 + histórico
RH-REC-06 | reconhece | O3 | Líder como agente: aderência ≥90% | Garantir participação mínima mensal de líderes e medir aderência. | ROTINA | P1 | LEVE | Direção Executiva | Líderes (accountable) | Líderes ¦ RH | — | Direção | 2026-03-15 | 2026-12-15 | PENDENTE | 0 | % líderes participantes mensalmente + registro simples
RH-REC-07 | reconhece | O3 | Pulso trimestral de reconhecimento (4 ciclos) | Aplicar pulso trimestral e gerar plano por ciclo. | ROTINA | P2 | LEVE | RH | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | RH | 2026-03-31 | 2026-12-15 | PENDENTE | 0 | Resultados do pulso + plano por ciclo + execução
RH-REC-08 | reconhece | O1 | Correlação reconhecimento x turnover críticos | Analisar trimestralmente correlação e propor ações corretivas. | ROTINA | P2 | LEVE | RH | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Produto/Dados | RH | 2026-04-01 | 2026-12-31 | PENDENTE | 0 | Relatório trimestral + decisões no MBR
RH-INO-01 | inova | O1 | CRIT-01 — Posições críticas + risco de saída | Formalizar lista de críticos e critérios de risco | revisão mensal no MBR. | IMPLANTACAO | P0 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes ¦ Operação/CS | Direção | 2026-02-06 | 2026-03-15 | PENDENTE | 0 | CRIT-01 publicado + plano de retenção por crítico
RH-INO-02 | inova | O1 | LEAD-01 — Líderes elegíveis (v1) | Formalizar lista de líderes elegíveis e níveis para escola/rituais. | IMPLANTACAO | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | — | Direção | 2026-02-06 | 2026-02-28 | PENDENTE | 0 | LEAD-01 publicado + baseline elegíveis
RH-INO-03 | inova | O5 | Dicionário de KPIs (fonte única) | Definir KPIs oficiais com fórmula, fonte, dono, cadência e gatilho. | IMPLANTACAO | P0 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Produto/Dados | Direção | 2026-02-15 | 2026-03-31 | PENDENTE | 0 | Documento versionado + validação no MBR
RH-INO-04 | inova | O5 | Painel RH 1.0 (SLA mensal) | Implantar painel mínimo e rotina de snapshot mensal. | IMPLANTACAO | P1 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Produto/Dados | Direção | 2026-03-01 | 2026-05-31 | PENDENTE | 0 | Link painel + log atualização + snapshot mensal
RH-INO-05 | inova | O5 | MBR RH mensal (ata + backlog) | Instalar MBR mensal com ata, backlog e % execução no prazo. | ROTINA | P0 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Líderes | Direção | 2026-03-01 | 2026-12-15 | PENDENTE | 0 | 12 atas + backlog + % execução no prazo
RH-INO-06 | inova | O5 | GPTW: Plano anual v1 + owners por gap | Publicar plano anual GPTW com gaps priorizados, owners e evidências. | IMPLANTACAO | P0 | PESADA | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Marketing ¦ Líderes | Direção | 2026-03-01 | 2026-03-31 | PENDENTE | 0 | Plano + owners + checklist readiness v1
RH-INO-07 | inova | O5 | GPTW readiness trimestral (4 ciclos) | Executar checklists trimestrais e anexar evidências por gap. | ROTINA | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Marketing ¦ Líderes | Direção | 2026-04-01 | 2026-12-15 | PENDENTE | 0 | 4 checklists + evidências por gap + evolução
RH-INO-08 | inova | O5 | Fechamento mensal RH (MD+PDF) como evidência | Gerar fechamento mensal e salvar como evidência auditável (MD + PDF). | ROTINA | P1 | LEVE | Direção Executiva | Renata Silvestre | Renata Silvestre ¦ Fernanda Xavier | Produto/Dados | Direção | 2026-03-31 | 2026-12-31 | PENDENTE | 0 | Arquivo MD + PDF mensal + link registrado no pack

## Dictionaries
program_key | objective_key | type | priority | weight | status
conecta | O1 | ROTINA | P0 | PESADA | PENDENTE
desenvolve | O2 | IMPLANTACAO | P1 | LEVE | EM_ANDAMENTO
reconhece | O3 | PROJETO | P2 |  | BLOQUEADA
inova | O4 |  |  |  | AGUARDANDO_EVIDENCIA
| O5 |  |  |  | EM_VALIDACAO
CONCLUIDA
CANCELADA