PE 2026

DOC 11-A.1

Caderno Setorial RH — Direção

OKRs · KRs · Contratos de Resultado · Governança

| Versão | 2.0 — Março/2026 |
| --- | --- |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Setorial — Direção) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Base de referência | DOC 11-A v2 + Pesquisa de Engajamento 2025 + PE2026 P5 |
| Lacunas endereçadas | LR-06 · LR-08 |

# Sumário

1.   Diagnóstico aplicado — partida 20263

2.   Pilar institucional e vínculo PE20264

3.   Objetivos estratégicos do ano (O1–O5)4

4.   Programas do RH — estrutura de execução5

5.   Contratos de resultado — OKRs e KRs por objetivo6

6.   Placar do MBR — KPIs de acompanhamento12

7.   Riscos críticos e mitigações13

8.   Cadência de governança13

9.   Glossário14

# 1  Diagnóstico aplicado — partida 2026

## 1.1 Base positiva (o que está sólido)

A pesquisa de engajamento 2025 aponta uma base cultural positiva: favorabilidade geral de 81,3%. Existe vínculo e confiança suficientes para avançar com mudanças estruturais — desde que a empresa aumente consistência e clareza. A base não é o problema; o problema é método.

## 1.2 Gaps objetivos (o que drena energia e cria custo invisível)

| Tema | Baseline 2025 | Meta 2026 (Q3) | Meta 2026 (Q4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informado sobre decisões/mudanças | 52% | ≥ 70% | ≥ 75% |
| Colaboração interáreas | 59% | ≥ 70% | ≥ 75% |
| Onboarding e suporte a novos | 63% | ≥ 75% | ≥ 80% |
| Reconhecimento | 67–70% | ≥ 78% | ≥ 82% |

## 1.3 Por que 2026 amplifica o risco

2026 adiciona pressão ao sistema: entrada e troca de peças-chave (COO, Comercial); reorganização de estrutura e papéis; aumento de exigência por desempenho e densidade intelectual; separação progressiva Aero x Techdengue. Se os gaps não forem tratados, a tendência é: aumento de rotatividade em funções críticas, onboarding mais lento com retrabalho, ruído entre áreas e decisões lentas, percepção de injustiça por falta de reconhecimento.

# 2  Pilar institucional e vínculo PE2026

|  | P5 — Pessoas, Liderança e Capacidade Intelectual P5 não é tema cultural — é infraestrutura para escala. O RH transforma P5 em rotina mensurável: rituais, dados, metas, liderança, estabilidade e cultura operacional. Todo KR do RH vincula-se a pelo menos um subpilar de P5. |
| --- | --- |

| Subpilar P5 | Responsabilidade do RH |
| --- | --- |
| P5.S1 — Liderança e gestão | Escola de Líderes, rituais mínimos, aderência e cobrança de líderes |
| P5.S2 — Talentos e densidade intelectual | Atração, contratação de qualidade, PDIs e trilhas de desenvolvimento |
| P5.S3 — Cultura, engajamento e reconhecimento | Programas Conecta e Reconhece — correção dos 4 gargalos |
| P5.S4 — People Analytics e governança RH | Programa Inova — dicionário de KPIs, painel RH, GPTW com evidência |

# 3  Objetivos estratégicos do ano (O1–O5)

Os cinco objetivos do RH 2026 são fixos para o ciclo. Toda iniciativa, meta e evidência deve vincular-se a pelo menos um objetivo. Os objetivos são desdobrados em OKRs e KRs na Seção 5.

| Código | Objetivo | Por que importa | Subpilar |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Reduzir rotatividade e proteger posições críticas | Protege capacidade e reduz custo invisível de perda e reposição | P5.S1/S2 |
| O2 | Aumentar maturidade de liderança — Escola de Líderes | Liderança instável multiplica ruído e quebra execução | P5.S1 |
| O3 | Corrigir os 4 gargalos de cultura operacional | Cultura operacional é energia útil e previsibilidade | P5.S3 |
| O4 | Institucionalizar gestão de desempenho | Mérito com método melhora performance e reduz injustiça percebida | P5.S2/S4 |
| O5 | Consolidar marca empregadora e GPTW como disciplina | Atrair e reter melhor depende de coerência entre prática interna e narrativa | P5.S3/S4 |

# 4  Programas do RH — estrutura de execução

A execução do RH 2026 é organizada exclusivamente dentro dos quatro programas. Não há iniciativa fora dessa estrutura. Cada programa agrupa iniciativas por afinidade estratégica e governa seu próprio placar de KPIs.

| Programa | Resolve | Objetivos | Prazo de ativação |
| --- | --- | --- | --- |
| Aero Conecta | Ruído, baixa clareza de decisões (52%), colaboração frágil (59%) | O3, O5 | Q1 |
| Aero Desenvolve | Maturidade desigual de liderança, ausência de ciclo de desempenho | O2, O4 (apoia O1) | Q1 |
| Aero Reconhece | Reconhecimento insuficiente (67–70%), risco de injustiça percebida | O3, O1, O5 | Q1 |
| Aero Inova | Decisões reativas, ausência de People Analytics, GPTW sem evidência | O1–O5 (ênfase O5) | Q1/Q2 |

|  | Regra de WIP No Q1, manter no máximo 3 iniciativas pesadas em paralelo por vez. O aumento de WIP sem aumento de capacidade mata execução. |
| --- | --- |

# 5  Contratos de resultado — OKRs e KRs por objetivo

Os OKRs e KRs abaixo constituem o contrato de resultado do RH 2026. São a fonte de verdade para cobrança no MBR e QBR. O detalhamento de cada iniciativa (entrega mínima, evidência, responsável) está no DOC 11-A.2.

## OKR-RH-O1 — Reduzir rotatividade e proteger posições críticas

| OKR-RH-O1 Estabilidade e proteção de capacidade |  |
| --- | --- |
| Objetivo | O1 |
| Programa | Aero Desenvolve + transversal |
| Meta geral | Turnover total ≤ 35% (YTD anual) e turnover em críticos ≤ 20% |
| Baseline 2025 | Turnover 2025: a apurar no Q1 (baseline a estabelecer) |
| Deadline / marco | Cobertura de críticos: Mar/2026 ¦ Turnover: acompanhamento mensal |
| KR-RH-01 | Mapeamento 100% posições críticas com risco de saída + plano de contenção ativo Meta: 100% até Mar/2026 — revisão mensal |
| KR-RH-02 | Churn 0–90 dias: reduzir saídas precoces por má contratação ou onboarding inadequado Meta: ≤ 10% (mensal, YTD) após baseline Q1 |
| KR-RH-03 | Sucesso no 90º dia: permanência + critérios mínimos de integração e avaliação Meta: ≥ 85% (mensal, YTD) após baseline Q1 |
| KR-RH-04 | TTF (Time-to-Fill): tempo médio de preenchimento de vaga por criticidade Meta: Baseline Q1 → meta a calibrar por Q2 |

## OKR-RH-O2 — Aumentar maturidade de liderança

| OKR-RH-O2 Escola de Líderes e rituais mínimos |  |
| --- | --- |
| Objetivo | O2 |
| Programa | Aero Desenvolve |
| Meta geral | Aderência a rituais ≥ 85% até Jun/2026 e ≥ 95% até Dez/2026 |
| Baseline 2025 | Aderência 2025: não medida (baseline a apurar Q1) |
| Deadline / marco | Matrícula: Mar/2026 ¦ Aderência 85%: Jun/2026 ¦ 95%: Dez/2026 |
| KR-RH-05 | Escola de Líderes: 100% líderes elegíveis matriculados com calendário anual publicado Meta: 100% matriculados até Mar/2026 ¦ ≥ 90% presença média ¦ NPS ≥ 60 |
| KR-RH-06 | Rituais mínimos (1:1, feedback, alinhamento de time): checklist com medição por líder/área Meta: ≥ 85% até Jun/2026 ¦ ≥ 95% até Dez/2026 |
| KR-RH-07 | Competências críticas (decisão, feedback, conflitos): módulos executados com evidência de aplicação Meta: Mínimo 4 módulos no ano ¦ avaliação pós-módulo com NPS ≥ 60 |

## OKR-RH-O3 — Corrigir os 4 gargalos de cultura operacional

| OKR-RH-O3 Conecta, Reconhece e cultura operacional |  |
| --- | --- |
| Objetivo | O3 |
| Programa | Aero Conecta + Aero Reconhece |
| Meta geral | Elevar os 4 indicadores de gargalo nos pulsos trimestrais |
| Baseline 2025 | Decisões 52% ¦ Colaboração 59% ¦ Onboarding 63% ¦ Reconhecimento 67–70% |
| Deadline / marco | Metas intermediárias Q3 ¦ Metas finais Q4 ¦ Pulsos: trimestral |
| KR-RH-08 | Informado sobre decisões/mudanças: log de decisões com cadência e SLA Meta: ≥ 70% (Q3) → ≥ 75% (Q4) no pulso |
| KR-RH-09 | Colaboração interáreas: encontros interáreas com pauta, ações e registro Meta: ≥ 70% (Q3) → ≥ 75% (Q4) no pulso ¦ 6 encontros/ano |
| KR-RH-10 | Onboarding e suporte a novos: onboarding 45/90 implantado por função com avaliação Meta: ≥ 75% (Q3) → ≥ 80% (Q4) no pulso |
| KR-RH-11 | Reconhecimento: ritual mensal com critério público e participação dos líderes Meta: ≥ 78% (Q3) → ≥ 82% (Q4) no pulso ¦ 12 ciclos/ano |
| KR-RH-12 | Engajamento macro (pulso trimestral): evolução sustentada da base 2025 Meta: ≥ 82% (pulsos trimestrais) ¦ ≥ 85% (anual) |

## OKR-RH-O4 — Institucionalizar gestão de desempenho

| OKR-RH-O4 Desempenho, calibragem e PDIs |  |
| --- | --- |
| Objetivo | O4 |
| Programa | Aero Desenvolve |
| Meta geral | 100% das áreas com metas + ciclo completo até Set/2026 |
| Baseline 2025 | Gestão de desempenho: ausente — a ser instalado em 2026 |
| Deadline / marco | Metas definidas: Mar/2026 ¦ Avaliações: Set/2026 ¦ PDIs críticos: Jun/2026 |
| KR-RH-13 | Framework de desempenho (metas + competências) publicado e calendário anual comunicado Meta: Publicado e comunicado até Mar/2026 |
| KR-RH-14 | 100% das áreas com metas definidas, documentadas e comunicadas Meta: 100% até Mar/2026 |
| KR-RH-15 | Avaliações concluídas no ciclo principal (metas + competências) Meta: ≥ 95% até Set/2026 |
| KR-RH-16 | Nine Box + calibragem de talentos: 100% áreas elegíveis concluídas Meta: 100% até Jul/2026 |
| KR-RH-17 | PDIs: posições críticas com plano ativo ¦ demais elegíveis com PDI até Dez/2026 Meta: 100% críticos até Jun/2026 ¦ ≥ 80% demais até Dez/2026 ¦ ≥ 90% revisões no prazo |

## OKR-RH-O5 — Consolidar marca empregadora e GPTW como disciplina

| OKR-RH-O5 GPTW, marca empregadora e People Analytics |  |
| --- | --- |
| Objetivo | O5 |
| Programa | Aero Inova |
| Meta geral | Certificação GPTW em 2026 ¦ readiness ≥ 95% até Nov/2026 |
| Baseline 2025 | GPTW: sem plano formal. People Analytics: ausente. |
| Deadline / marco | Plano GPTW v1.0: Mar/2026 ¦ Readiness ≥ 90%: Set/2026 ¦ Certificação: 2026 |
| KR-RH-18 | Plano GPTW anual v1.0 publicado: gaps priorizados, owners por gap, evidências esperadas e cronograma Meta: Publicado até Mar/2026 |
| KR-RH-19 | GPTW readiness (checklist trimestral): evolução sistemática por gap Meta: ≥ 90% até Set/2026 ¦ ≥ 95% até Nov/2026 |
| KR-RH-20 | Certificação GPTW: ciclo executado com documentação e resultado formal Meta: Certificação obtida no ciclo definido no plano (marco 2026) |
| KR-RH-21 | Dicionário de KPIs de RH v1.0: fórmula, fonte e dono para cada indicador Meta: 100% KPIs mínimos com dono/fonte/fórmula até Mar/2026 |
| KR-RH-22 | Painel RH 1.0 ativo: alimentação mensal com SLA e geração de decisão no MBR Meta: Painel ativo até Mai/2026 ¦ ≥ 80% ações do MBR executadas/mês |

# 6  Placar do MBR — KPIs de acompanhamento

Os KPIs abaixo são o conjunto mínimo não negociável do MBR RH. Cada indicador tem dono, fórmula e fonte definidos no dicionário de KPIs (KR-RH-21).

| KPI | Meta/Referência | Frequência | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Turnover total (YTD) | ≤ 35% | Mensal | Transversal |
| Turnover em posições críticas | ≤ 20% | Mensal | Desenvolve |
| TTF por criticidade | Baseline Q1 → meta Q2 | Mensal | Transversal |
| Churn 0–90 dias | ≤ 10% | Mensal | Desenvolve |
| Sucesso no 90º dia | ≥ 85% | Mensal | Desenvolve |
| Conclusão onboarding 45/90 | ≥ 90% | Mensal | Desenvolve |
| Aderência de líderes a rituais | ≥ 85% (Jun) / ≥ 95% (Dez) | Mensal | Desenvolve |
| Pulso dos 4 gargalos | Ver metas por gargalo (O3) | Trimestral | Conecta/Reconhece |
| GPTW readiness (checklist) | ≥ 90% (Set) / ≥ 95% (Nov) | Trimestral | Inova |
| Mapa de posições críticas | 100% cobertura | Mensal | Transversal |
| % ações do MBR executadas | ≥ 80% | Mensal | Inova (governança) |

# 7  Riscos críticos e mitigações

| Risco | Descrição | Mitigação da Direção |
| --- | --- | --- |
| Dispersão | Muitas iniciativas, pouca evidência real | Limitar WIP no Q1 (máx. 3 pesadas) e exigir evidência mínima em toda INIT |
| Baixa adesão da liderança | Líderes não executam rituais mínimos | Aderência vira KPI com cobrança explícita no MBR — pauta fixa com patrocínio da Direção |
| Comunicação interna sem dono | Conecta opera sem responsável claro | Definir dono, SLA e cadência no Q1 — sem dono, não existe como iniciativa |
| GPTW virar campanha | Certificação sem melhoria real interna | Readiness trimestral com owners por gap + evidências reais antes de qualquer narrativa externa |
| People Analytics como painel bonito | Painel sem decisão gerada | Painel só existe se gerar ação no MBR — indicador de ações executadas como KPI |
| Subexecução 2025 se repetir | RH com baixa execução orçamentária novamente | Envelope por programa definido no B4 + acompanhamento mensal no MBR com Financeiro |

# 8  Cadência de governança

| Cadência | Freq. | Foco | Pauta fixa | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBR RH | Semanal Q1 / Quinzenal Q2+ | Execução e desbloqueio | Vagas críticas · Onboarding · Retenção ativa · Aderência rituais · Log decisões · Bloqueios | Ações com dono + prazo |
| MBR RH | Mensal | KPIs e decisões | Placar KPIs + guardrails · Evolução de metas · Execução dos 4 programas · Orçamento | Ata + decisões + backlog de ações |
| QBR RH | Trimestral | Ajuste estrutural | O1–O5 evolução · Escola de Líderes · Mapa talentos · GPTW readiness · Ajuste WIP | Relatório de avanço + decisões + ajuste prioridades |

# 9  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| OKR | Objective and Key Result — objetivo com resultados mensuráveis e verificáveis |
| KR | Key Result — resultado-chave vinculado a um OKR; deve ser mensurável e com deadline |
| O1–O5 | Objetivos Estratégicos do Ano do RH — prioridades setoriais 2026 |
| P5 | Pilar Institucional do PE2026 — Pessoas, Liderança e Capacidade Intelectual |
| TTF | Time-to-Fill — tempo médio de preenchimento de vaga (dias) |
| Churn 0–90 | Desligamento dentro de 0 a 90 dias — proxy de qualidade de contratação e onboarding |
| Nine Box | Matriz de calibragem de talentos cruzando performance e potencial |
| PDI | Plano de Desenvolvimento Individual |
| GPTW readiness | Checklist trimestral de prontidão para certificação GPTW |
| People Analytics | Uso de dados de pessoas para orientar decisões de gestão |
| WBR / MBR / QBR | Cadências semanal / mensal / trimestral de governança |
| WIP | Work in Progress — limite de iniciativas simultâneas ativas |
| Evidência | Prova objetiva de execução: log, ata, painel, checklist, resultado de pulso |