PE 2026

DOC 11-A.2

Caderno Setorial RH — Execução

Programas · Iniciativas · Evidências · Plano Q1

| Versão | 2.0 — Março/2026 |
| --- | --- |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Setorial — Execução) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Base de referência | DOC 11-A.1 v2 + Pesquisa de Engajamento 2025 |
| Lacunas endereçadas | LR-06 · LR-08 |

# Sumário

1.   Princípios de execução e arquitetura3

2.   Mapa de execução — visão geral3

3.   Aero Conecta — Comunicação interna e clareza4

4.   Aero Desenvolve — Liderança, competências e desempenho6

5.   Aero Reconhece — Reconhecimento e mérito com critério10

6.   Aero Inova — People Analytics e GPTW como disciplina12

7.   Plano de 90 dias — marcos Q115

8.   Cadência e governança16

9.   Glossário16

# 1  Princípios de execução e arquitetura

Este documento é o manual de execução do RH 2026. Toda iniciativa está encaixada em um dos quatro programas, com meta vinculada, evidência obrigatória e responsável definido. O princípio central: evitar plano bonito. Tudo aqui é executável, auditável e cobrável.

| Regra | Descrição |
| --- | --- |
| Iniciativa sem programa não entra | Toda INIT deve pertencer a Conecta, Desenvolve, Reconhece ou Inova |
| Sem Sponsor + Dono não existe INIT | Iniciativa sem dono não tem execução — não entra no plano |
| WIP máximo Q1: 3 pesadas | Mais de 3 iniciativas pesadas simultâneas mata execução no trimestre |
| Evidência é obrigatória | Entrega sem evidência verificável não conta como concluída |
| Tipo define o comportamento | ROTINA: cadência fixa ¦ IMPLANTAÇÃO: instala e vira rotina ¦ PROJETO: início/fim |

## Matriz de responsabilidades

| Papel | Definição |
| --- | --- |
| Sponsor | Garante prioridade, destrava decisões e cobra execução — nível Direção |
| Dono (Accountable) | Responde pelo resultado e pela evidência — 1 pessoa, sem delegação |
| Responsável (Responsible) | Executa e entrega evidência — pode ser mais de um |
| Partners | Áreas necessárias para execução: Marketing, Financeiro, Operação, Produto/Dados |
| Sign-off | Valida formalmente que a entrega está concluída |

|  | Padrão de evidência Toda evidência fica em repositório único com padrão: RH2026/<Programa>/<Iniciativa>/EVID_AAAAMM_descrição.pdf¦md¦xlsx — fácil de auditar e rastrear. |
| --- | --- |

# 2  Mapa de execução — visão geral

| Programa | KRs vinculados | Iniciativas | Objetivos | Ativação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aero Conecta | KR-RH-08 a 10, 12 | C1.1, C2.1, C3.1, C4.1 | O3, O5 | Q1 |
| Aero Desenvolve | KR-RH-05 a 07, 13 a 17 | D1.1, D2.1, D3.1, D4.1 | O2, O4, O1 | Q1 |
| Aero Reconhece | KR-RH-11 | R1.1, R2.1, R4.1 | O3, O1, O5 | Q1 |
| Aero Inova | KR-RH-18 a 22 | I1.1, I2.1, I3.1, I4.1 | O1–O5 | Q1/Q2 |

|  | Lógica de cascata Toda INIT vincula-se a: (1) um Objetivo O# → (2) um KR do DOC 11-A.1 → (3) um Programa. Rastreabilidade verificável no MBR e QBR. |
| --- | --- |

# 3  Aero Conecta — Comunicação interna e clareza

AERO CONECTA Comunicação interna, clareza organizacional e escuta ativa

Resolve o gargalo de comunicação de decisões (baseline 52%) e colaboração interáreas (59%). Toda iniciativa do Conecta instala cadência, dono e evidência — não evento isolado.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| C1 | Log de decisões: 100% decisões relevantes registradas (SLA definido) | Q1 |
| C2 | Fala AERO: 12 edições/ano com pauta fixa e registro | Mensal |
| C3 | Integração interáreas: 6 encontros/ano — ≥ 80% ações concluídas | Bimestral |
| C4 | Canal de escuta: SLA ≤ 7 dias úteis — ≥ 90% devolutivas registradas | Q1 |

| C1.1 Log de decisões (template padrão) [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Baseline de 52% em comunicação de decisões indica ruído recorrente. O log cria rastreabilidade simples: toda decisão relevante passa a ter registro, local único e SLA de publicação. |
| O que muda | Decisões deixam de ser 'boca a boca'. Todos acessam o mesmo registro. Reduz interpretação divergente e insegurança. Líderes passam a comunicar com método. |
| Como executar | 1. Definir template padrão (data, decisão, responsável, prazo, impactados) 2. Definir canal/repositório único e comunicar formalmente 3. Estabelecer SLA: publicação em até 48h após decisão relevante 4. Nomear dono do processo (RH ou área de comunicação interna) 5. Executar 1º ciclo mensal de auditoria (% decisões registradas) 6. Revisar no MBR: aderência e ajustes de SLA |
| Critério de pronto | ✓ Template publicado e acessível a todos os líderes ✓ Repositório único definido e comunicado ✓ SLA documentado e monitorado mensalmente ✓ ≥ 80% decisões relevantes registradas no ciclo |
| Evidências aceitas | Log mensal de decisões exportável. Registro de auditoria (% no SLA). Ata de comunicação do template. |
| Cadência | WBR: verificar aderência e bloqueios. MBR: revisar % e ajustar SLA se necessário. |
| Riscos / Mitigação | Risco: registro superficial sem conteúdo real. Mitigação: auditoria leve por amostra com dono e patrocínio da Direção. Risco: resistência de líderes. Mitigação: modelo simples com exemplos prontos. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (Cultura/Comunicação) ¦ Responsible: líderes (registro), RH (monitoramento) ¦ Sign-off: RH |

| C2.1 Fala AERO — comunicado interno mensal [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Ausência de canal formal amplifica boatos e percepção de falta de transparência. O Fala AERO cria cadência previsível de comunicação institucional. |
| O que muda | Time passa a ter fonte única de informação institucional com periodicidade conhecida. Líderes têm suporte para replicar informação com consistência. |
| Como executar | 1. Definir pauta-base fixa (resultados do mês, destaques, agenda próxima, reconhecimentos) 2. Definir formato (e-mail/vídeo curto/slides) e responsável pelo conteúdo 3. Publicar calendário anual de edições (12 datas definidas) 4. Executar 1ª edição até fim do Q1 com registro 5. Coletar NPS/feedback após cada 3 edições e ajustar |
| Critério de pronto | ✓ 12 edições publicadas no ano (ou YTD) ✓ Pauta fixa documentada e seguida em 100% das edições ✓ Registro de cada edição com data e alcance |
| Evidências aceitas | Edições arquivadas no repositório. Registro de alcance/abertura quando mensurável. NPS por ciclo. |
| Cadência | WBR: verificar execução da edição do mês. MBR: avaliar qualidade e ajustar pauta. |
| Riscos / Mitigação | Risco: conteúdo vago sem informação útil. Mitigação: pauta fixa com checklist de qualidade mínima. Risco: sem dono definido. Mitigação: responsável nomeado no Q1. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (Comunicação Interna) ¦ Responsible: RH + líderes de área (contribuições) ¦ Partners: Marketing (formato/visual) ¦ Sign-off: Direção |

| C3.1 Integração interáreas — encontros bimestrais [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Colaboração interáreas em 59% indica silos operacionais. Encontros estruturados com pauta, ações e registro reduzem fricção e criam hábito de colaboração. |
| O que muda | Áreas passam a interagir em formato estruturado. Ações geradas têm dono e prazo — não ficam no ar. Reduz ruído e retrabalho por falta de alinhamento. |
| Como executar | 1. Definir calendário anual: 6 encontros (bimestral) com temas sugeridos 2. Definir formato (pauta, duração máx. 90 min, ata obrigatória) 3. Executar 1º encontro no Q1 com pauta definida previamente 4. Registrar ações com dono e prazo em ferramenta única 5. Acompanhar % ações concluídas no MBR seguinte |
| Critério de pronto | ✓ 6 encontros realizados no ano (ou YTD) ✓ Ata com ações, donos e prazos em 100% dos encontros ✓ ≥ 80% ações concluídas no prazo |
| Evidências aceitas | Atas dos encontros. Log de ações com status. Presença dos líderes por área. |
| Cadência | WBR: checar organização do próximo encontro. MBR: revisar % ações concluídas. |
| Riscos / Mitigação | Risco: encontro virar reunião sem resultado. Mitigação: pauta obrigatória e ata com donos. Risco: baixa presença. Mitigação: calendário definido com antecedência e patrocínio da Direção. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH ¦ Responsible: RH (facilitação) + líderes (presença e ações) ¦ Sign-off: RH |

| C4.1 Canal de escuta — SLA ≤ 7 dias úteis [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Sem canal formal de escuta, insatisfações viram turnover silencioso. O canal cria mecanismo previsível e acessível com devolutiva rastreável. |
| O que muda | Colaboradores têm canal seguro. Devolutivas passam a ser registradas e acompanhadas. RH e líderes identificam padrões antes que virem problema grave. |
| Como executar | 1. Definir canal (formulário anônimo, e-mail específico ou ferramenta) 2. Comunicar canal, SLA e garantia de anonimato quando aplicável 3. Definir processo de triagem e encaminhamento (RH ou líder) 4. Medir SLA mensalmente (% devolutivas no prazo) 5. Revisar padrões no QBR e gerar plano por tendência |
| Critério de pronto | ✓ Canal ativo e comunicado a 100% do time ✓ SLA ≤ 7 dias úteis documentado e medido mensalmente ✓ ≥ 90% devolutivas registradas no ciclo |
| Evidências aceitas | Registro de entradas e devolutivas (anonimizado). KPI de SLA mensal. Log de tendências e ações. |
| Cadência | WBR: verificar volume e casos críticos. MBR: revisar SLA e tendências estruturais. |
| Riscos / Mitigação | Risco: canal virar denúncia sem processo. Mitigação: regras claras de triagem. Risco: falta de devolutiva. Mitigação: KPI de SLA monitorado no MBR com cobrança explícita. |
| Responsabilidades | Sponsor: RH ¦ Dono: RH (Cultura) ¦ Responsible: RH (triagem e devolutiva), líderes (ações quando aplicável) ¦ Sign-off: RH |

KPIs do programa — Aero Conecta

% decisões relevantes registradas no SLA (mensal)

Pulso 'informado sobre decisões/mudanças' (trimestral)

Pulso 'colaboração interáreas' (trimestral)

# edições do Fala AERO executadas (YTD)

% ações interáreas concluídas no prazo (bimestral)

SLA do canal de escuta — % devolutivas no prazo (mensal)

# 4  Aero Desenvolve — Liderança, competências e desempenho

AERO DESENVOLVE Liderança como disciplina anual + desempenho com método

Resolve maturidade de liderança desigual e ausência de ciclo de desempenho. Atende diretamente O2 e O4, com impacto em O1 (retenção). O programa instala o sistema e depois opera em cadência.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| D1 | Escola de Líderes: 100% elegíveis matriculados ¦ ≥ 90% presença ¦ NPS ≥ 60 | Mar/2026 (matrícula) |
| D2 | Rituais mínimos (1:1, feedback, alinhamento): aderência ≥ 85% Jun ¦ ≥ 95% Dez | Jun e Dez/2026 |
| D3 | Metas por área: 100% definidas, documentadas e comunicadas | Mar/2026 |
| D4 | Avaliações ≥ 95% Set ¦ Nine Box 100% Jul ¦ PDIs críticos 100% Jun | Set/2026 |

| D1.1 Escola de Líderes — trilhas por nível + calendário anual [IMPLANTAÇÃO] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Maturidade de liderança desigual é gargalo de execução e cultura. Sem disciplina anual, cada líder opera com seu próprio método. A Escola instala linguagem comum, competências e evidência de evolução. |
| O que muda | Liderança passa a ter trilha anual — não eventos soltos. Competências críticas são desenvolvidas com casos reais. A organização ganha previsibilidade de evolução e base para GPTW. |
| Como executar | 1. Listar líderes elegíveis (coordenação, gerência, direção) e definir grupos por nível 2. Mapear competências críticas por nível (mínimo: decisão, feedback, conflito, engajamento de time) 3. Definir módulos mínimos do ano (4–6 módulos) com facilitadores e datas 4. Publicar calendário anual até Mar/2026 e matricular 100% dos elegíveis 5. Executar módulo piloto no Q1 — coletar NPS e ajustar formato 6. Monitorar presença e NPS por módulo no MBR 7. Conectar conteúdo ao checklist de rituais mínimos (D2.1) |
| Critério de pronto | ✓ 100% elegíveis matriculados até Mar/2026 ✓ Calendário anual publicado com módulos, datas e facilitadores ✓ ≥ 90% presença média no ano ✓ NPS ≥ 60 por módulo (medido após execução) |
| Evidências aceitas | Lista de elegíveis e matrículas. Calendário publicado. Registros de presença por módulo. NPS por módulo. Ata de ajuste pós-piloto. |
| Cadência | WBR: checar presença e logística de próximo módulo. MBR: NPS acumulado e aderência. QBR: evolução anual e ajuste de conteúdo. |
| Riscos / Mitigação | Risco: facilitadores sem disponibilidade. Mitigação: mapa de facilitadores interno/externo com backup. Risco: baixa adesão. Mitigação: patrocínio Direção e conexão com avaliação de desempenho. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (Desenvolvimento) ¦ Responsible: RH (organização/conteúdo), facilitadores (execução) ¦ Partners: Marketing (comunicação) ¦ Sign-off: Direção |

| D2.1 Rituais mínimos de liderança — checklist e medição [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Liderança sem rituais mínimos é inconsistente e não escalável. 1:1, feedback, alinhamento de time e PDI são a base da execução — não devem ser opcionais. |
| O que muda | Cada líder passa a executar 4 rituais com cadência documentada. Aderência vira KPI e pauta fixa do MBR. Reduz 'liderança invisible' e aumenta previsibilidade. |
| Como executar | 1. Definir os 4 rituais mínimos obrigatórios (1:1 mensal, feedback trimestral, alinhamento de time quinzenal, PDI semestral) 2. Publicar checklist simples (1 página) com descrição e frequência de cada ritual 3. Medir aderência baseline no Q1 (pesquisa ou declaração de líderes) 4. Incluir aderência como KPI no MBR com cobrança explícita 5. Reportar % por líder/área — sem identificação pública, mas com cobrança privada 6. Ajustar meta de aderência: ≥ 85% Jun e ≥ 95% Dez |
| Critério de pronto | ✓ Checklist publicado e comunicado a 100% dos líderes ✓ Baseline de aderência medido até fim do Q1 ✓ KPI ativo no MBR com série histórica ✓ ≥ 85% aderência até Jun/2026 |
| Evidências aceitas | Checklist publicado. Registro mensal de aderência por área. Ata de MBR com KPI e ações de correção. |
| Cadência | WBR: alertar sobre áreas críticas. MBR: % aderência por área e plano de correção quando abaixo do alvo. |
| Riscos / Mitigação | Risco: registro fictício. Mitigação: auditoria leve por amostra e validação cruzada (time vs. líder). Risco: resistência de líderes sênior. Mitigação: patrocínio explícito da Direção com alinhamento individual. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (método) ¦ Responsible: líderes (execução), RH (monitoramento) ¦ Sign-off: Direção |

| D3.1 Gestão de desempenho — framework + metas + calendário [IMPLANTAÇÃO] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Sem gestão de desempenho, mérito vira percepção e reconhecimento perde critério. O framework instala metas + competências como estrutura comum para todas as áreas. |
| O que muda | Cada área sabe o que entregar (metas) e como entregar (competências). Avaliações ganham estrutura. Reconhecimento e desenvolvimento passam a ter critério objetivo. |
| Como executar | 1. Definir framework de desempenho (metas + competências) com modelo simples (máx. 1 página por pessoa) 2. Publicar calendário anual: definição de metas, checkpoints, avaliação e calibragem 3. Garantir 100% áreas com metas definidas e comunicadas até Mar/2026 4. Treinar líderes no framework (módulo rápido na Escola de Líderes — D1.1) 5. Executar ciclo de avaliação e registrar % concluído por área 6. Executar Nine Box e calibragem com 100% áreas elegíveis até Jul/2026 |
| Critério de pronto | ✓ Framework publicado em documento único e acessível ✓ Calendário anual publicado e comunicado ✓ 100% áreas com metas definidas até Mar/2026 ✓ ≥ 95% avaliações concluídas no ciclo principal até Set/2026 ✓ Nine Box 100% até Jul/2026 |
| Evidências aceitas | Documento do framework. Calendário publicado. Registro de metas por área. Relatório de % avaliações concluídas. Resultado da calibragem. |
| Cadência | WBR (Q1): acompanhar áreas que ainda não definiram metas. MBR: status do ciclo e decisões de ajuste. QBR: evolução do ciclo e ajuste de framework. |
| Riscos / Mitigação | Risco: metas mal definidas sem critério de qualidade. Mitigação: modelo padrão com exemplos e revisão da Direção. Risco: virar burocracia. Mitigação: poucos campos e calendário simples. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (Performance) ¦ Responsible: líderes (definição de metas), RH (governança e metodologia) ¦ Partners: Financeiro (políticas/orçamento) ¦ Sign-off: Direção |

| D4.1 PDIs e trilhas de desenvolvimento — críticos primeiro [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Sem PDI, desenvolvimento é disperso e não protege capacidade crítica. PDIs criam plano objetivo, revisável e conectado ao desempenho e à retenção. |
| O que muda | Posições críticas têm plano de evolução e retenção mais sólido. Líderes ganham ferramenta prática para desenvolver o time. RH consegue governar evolução com evidência. |
| Como executar | 1. Definir modelo simples de PDI (objetivo, ação, prazo, evidência — máx. 1 página) 2. Mapear 100% posições críticas e iniciar PDIs (conectar ao mapa de críticos KR-RH-01) 3. Agendar revisões trimestrais e registrar status em repositório único 4. Conectar trilhas de desenvolvimento (cursos, mentoring, entrega) ao PDI 5. Escalar para demais elegíveis após Jun/2026 com meta ≥ 80% até Dez/2026 |
| Critério de pronto | ✓ Modelo PDI publicado e acessível ✓ 100% críticos com PDI ativo até Jun/2026 ✓ ≥ 90% revisões trimestrais no prazo ✓ ≥ 80% demais elegíveis com PDI até Dez/2026 |
| Evidências aceitas | PDIs ativos com status por ciclo. Registro das revisões trimestrais. Evidências de ações concluídas. |
| Cadência | MBR: % PDIs ativos e revisões no prazo. QBR: evolução e ajustes de trilha. |
| Riscos / Mitigação | Risco: PDI virar documento estático. Mitigação: revisão trimestral obrigatória com registro. Risco: falta de tempo do líder. Mitigação: modelo simples e foco em críticos primeiro. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: líder da área (accountable pelo PDI do time) ¦ Responsible: líder (execução), RH (método, trilhas e monitoramento) ¦ Sign-off: RH |

KPIs do programa — Aero Desenvolve

% líderes matriculados na Escola ¦ presença média ¦ NPS por módulo (mensal/por módulo)

% aderência de líderes a rituais mínimos (mensal)

% áreas com metas definidas e comunicadas (Mar/2026 — marco)

% avaliações concluídas no ciclo principal (Set/2026 — marco)

% Nine Box + calibragem concluídas (Jul/2026 — marco)

% PDIs críticos ativos e revisados no prazo (mensal)

# 5  Aero Reconhece — Reconhecimento e mérito com critério

AERO RECONHECE Reconhecimento com critério público, cadência mensal e liderança como agente

Resolve o gargalo de reconhecimento (baseline 67–70%). Sem critério e sem rito, reconhecimento gera percepção de injustiça. O programa instala ritual, critério público e mérito como disciplina.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| R1 | 12 ciclos/ano mensais — rituais executados e registrados | Mensal |
| R2 | 100% ciclos com critério explícito e registrado | Q1 (instala) → ano todo |
| R3 | ≥ 90% líderes elegíveis participando mensalmente | Mensal |
| R4 | 4 pulsos/ano com plano de ação por ciclo | Trimestral |

| R1.1 Reconhecer é AERO — ritual mensal com critério e registro [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Reconhecimento é gargalo (67–70%). Sem ritual e critério, mérito vira subjetividade e enfraquece retenção. O rito mensal instala cadência e previsibilidade. |
| O que muda | Reconhecimento passa a acontecer com cadência conhecida. Critérios ficam públicos. A liderança assume papel ativo — não delegado ao RH. Gera evidência para GPTW. |
| Como executar | 1. Definir rito mensal: quando, formato (presencial/remoto/ambos) e quem participa 2. Publicar categorias/critérios e comunicar em linguagem direta (guia curto) 3. Executar 1º ciclo no Q1 com registro formal 4. Revisar no MBR: aderência, qualidade do critério e ajustes 5. Executar 12 ciclos no ano com registro acumulado |
| Critério de pronto | ✓ Rito mensal definido e comunicado a todos os líderes ✓ 12 ciclos executados no ano (ou YTD) ✓ Critério registrado em 100% dos ciclos ✓ Histórico de ciclos disponível para auditoria |
| Evidências aceitas | Registro de ciclos (lista e justificativas resumidas). Comunicado dos critérios por ciclo. Histórico YTD. |
| Cadência | WBR: checar execução do ciclo do mês. MBR: revisar pulso de reconhecimento e aderência. |
| Riscos / Mitigação | Risco: virar premiação sem critério real. Mitigação: critérios públicos com exemplos concretos. Risco: exposição indevida de dados pessoais. Mitigação: registro objetivo sem identificação desnecessária. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (Cultura) ¦ Responsible: RH (operação), líderes (indicações e validação) ¦ Sign-off: RH + Direção |

| R2.1 Guia de critérios e exemplos de reconhecimento [IMPLANTAÇÃO] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Sem critério explícito, reconhecimento gera percepção de injustiça e favorecimento. O guia cria transparência, aplicabilidade por qualquer líder e base para GPTW. |
| O que muda | Critérios ficam públicos e aplicáveis por qualquer líder. Reduz disputas e interpretações diferentes. Conecta mérito ao método de desempenho (D3.1). |
| Como executar | 1. Definir 5–7 critérios principais com 2–3 exemplos concretos por critério 2. Publicar guia curto (1–2 páginas) e comunicar formalmente 3. Incluir guia como pauta na Escola de Líderes (D1.1) — módulo rápido 4. Revisar guia semestralmente com base no pulso de reconhecimento (R4.1) |
| Critério de pronto | ✓ Guia publicado e acessível a todos os líderes ✓ Critérios usados e registrados em 100% dos ciclos mensais ✓ Revisão semestral registrada com ajustes documentados |
| Evidências aceitas | Documento do guia (versionado). Registro de uso nos ciclos mensais. |
| Cadência | MBR: verificar consistência de aplicação. QBR: revisão do guia com base no pulso. |
| Riscos / Mitigação | Risco: critérios vagos ou aspiracionais demais. Mitigação: exemplos concretos e revisão pela Direção antes de publicar. |
| Responsabilidades | Sponsor: RH ¦ Dono: RH (Cultura) ¦ Responsible: RH (criação), líderes (validação e uso) ¦ Sign-off: Direção |

| R4.1 Pulso trimestral de reconhecimento — medição e plano [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Sem medição, reconhecimento pode melhorar ou piorar sem que a organização saiba. O pulso trimestral garante dado objetivo para correção de rota e evidência para GPTW. |
| O que muda | Reconhecimento passa a ser mensurado com ciclo. Ações corretivas ficam explícitas. Dados alimentam o placar do MBR e o checklist de readiness GPTW. |
| Como executar | 1. Definir 3–5 perguntas padrão (curtas, objetivas, comparáveis entre ciclos) 2. Executar 4 pulsos no ano (um por trimestre) 3. Gerar plano por ciclo com 2–4 ações, donos e prazos 4. Revisar execução do plano no MBR seguinte 5. Consolidar evolução anual no QBR com recomendação para próximo ano |
| Critério de pronto | ✓ 4 pulsos executados no ano (ou YTD) ✓ Plano por ciclo documentado com donos e prazos ✓ Execução acompanhada no MBR com registro de status |
| Evidências aceitas | Resultados exportados do pulso. Plano por ciclo com donos. Registro de status das ações. |
| Cadência | QBR: consolidar evolução anual e ajustar estratégia de reconhecimento. |
| Riscos / Mitigação | Risco: pulso sem ação gerada. Mitigação: plano por ciclo obrigatório como saída do processo. Risco: baixa taxa de resposta. Mitigação: comunicação clara e anonimato garantido. |
| Responsabilidades | Sponsor: RH ¦ Dono: RH (Cultura) ¦ Responsible: RH (execução e consolidação), líderes (ações por área) ¦ Sign-off: RH |

KPIs do programa — Aero Reconhece

Pulso 'reconhecimento' — % favorabilidade (trimestral)

# ciclos mensais executados e registrados (YTD)

% líderes participantes por ciclo (mensal)

% ações do plano trimestral concluídas no prazo (por ciclo)

# 6  Aero Inova — People Analytics e GPTW como disciplina

AERO INOVA Dados, automação e GPTW como trilha anual com evidência

Resolve decisões reativas, ausência de People Analytics e risco de GPTW virar campanha. Atende todos os objetivos (O1–O5) com ênfase em O5. Instala a base de dados e governa GPTW como disciplina anual — não como evento.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| I1 | 100% KPIs mínimos com fórmula, fonte e dono definidos | Mar/2026 |
| I2 | Painel RH 1.0 ativo com SLA mensal de atualização | Mai/2026 |
| I3 | 12 MBRs/ano — ≥ 80% ações executadas no prazo | Mensal |
| I4 | GPTW: plano v1.0 Mar ¦ readiness ≥ 90% Set ¦ ≥ 95% Nov ¦ certificação 2026 | Ano todo |

| I1.1 Dicionário de KPIs de RH v1.0 — fonte única [IMPLANTAÇÃO] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Sem indicadores oficiais, RH opera por sensação e cada área usa métricas diferentes. O dicionário instala linguagem comum, cálculo auditável e dono por métrica. |
| O que muda | Toda métrica tem definição única — elimina divergências nos MBRs. Fontes e fórmulas ficam auditáveis. Permite painel consistente e governança confiável. |
| Como executar | 1. Listar KPIs mínimos obrigatórios (turnover, críticos, TTF, churn 0–90, 45/90, rituais, pulsos, GPTW) 2. Definir fórmula de cálculo e fonte de dado para cada KPI 3. Nomear 1 dono por KPI e definir cadência de atualização 4. Publicar dicionário versionado (v1.0) e comunicar formalmente 5. Validar no 1º MBR RH — ajustar onde houver inconsistência ou dado indisponível |
| Critério de pronto | ✓ 100% KPIs mínimos com fórmula, fonte e dono até Mar/2026 ✓ Dicionário publicado em repositório único versionado ✓ Validação no 1º MBR com registro de ajustes |
| Evidências aceitas | Dicionário de KPIs publicado (documento versionado). Ata de validação no MBR. |
| Cadência | MBR: revisar dados do mês usando o dicionário como referência. QBR: revisar dicionário e adicionar novos KPIs se necessário. |
| Riscos / Mitigação | Risco: dado indisponível para KPI importante. Mitigação: identificar fontes alternativas ou marcar como 'a criar' com prazo. Risco: dicionário virar documento morto. Mitigação: uso obrigatório como base do painel (I2.1). |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (People Analytics) ¦ Responsible: RH (criação), Produto/Dados (suporte técnico de fonte) ¦ Sign-off: Direção |

| I2.1 Painel RH 1.0 — alimentação mensal e decisão no MBR [IMPLANTAÇÃO] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Sem painel, RH apresenta dados dispersos ou desatualizados no MBR. O painel 1.0 consolida os KPIs do dicionário em visualização única com SLA de atualização. |
| O que muda | MBR RH passa a operar com dados atualizados e padronizados. Decisões são baseadas em fato, não em narrativa. KPI de ações executadas mede se o painel está gerando resultado. |
| Como executar | 1. Definir escopo do painel 1.0: KPIs do dicionário (I1.1) + visualização por área/programa 2. Construir protótipo em ferramenta disponível (planilha, BI ou dashboard) 3. Definir SLA de atualização (até D+5 do mês anterior) 4. Ativar painel até Mai/2026 e usar no MBR RH de Jun/2026 como 1ª validação 5. Medir % ações do MBR executadas como KPI do painel 6. Evoluir para versão 1.1 no H2 com base no uso real |
| Critério de pronto | ✓ Painel ativo até Mai/2026 com todos os KPIs do dicionário ✓ SLA documentado e cumprido em ≥ 90% dos ciclos ✓ Uso no MBR com geração de ações em 100% das edições ✓ ≥ 80% ações do MBR executadas mensalmente |
| Evidências aceitas | Painel ativo com histórico. SLA de atualização medido. Atas do MBR com ações geradas e status. |
| Cadência | WBR: verificar atualização do painel e bloqueios de dado. MBR: usar painel como base de toda pauta. |
| Riscos / Mitigação | Risco: dado de fonte manual — atraso e erro. Mitigação: SLA com responsável por área. Risco: painel complexo demais para adoção rápida. Mitigação: escopo mínimo no 1.0 e evolução incremental. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (People Analytics) ¦ Responsible: RH (curadoria), Produto/Dados (infraestrutura) ¦ Partners: líderes de área (dados de entrada) ¦ Sign-off: Direção |

| I3.1 MBR RH — cadência mensal obrigatória com ata e ações [ROTINA] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | Sem cadência de governança, o plano vira intenção. O MBR mensal garante decisões baseadas em dados, ações com dono e prazo, e correção rápida de desvios. |
| O que muda | RH passa a ter ritual mensal de revisão com pauta fixa, dados atualizados e ata obrigatória. % ações executadas vira KPI — sinaliza se a governança está funcionando. |
| Como executar | 1. Definir pauta fixa do MBR (placar KPIs, evolução de metas, 4 programas, orçamento, guardrails) 2. Definir participantes, duração máx. (90 min) e facilitador 3. Executar 12 MBRs no ano com ata em modelo padrão 4. Registrar ações com dono e prazo — seguir no próximo MBR 5. Medir % ações executadas mensalmente como KPI de governança |
| Critério de pronto | ✓ 12 MBRs executados no ano (ou YTD) com ata publicada ✓ Pauta fixa seguida em 100% das edições ✓ ≥ 80% ações executadas no prazo mensalmente |
| Evidências aceitas | Atas mensais com ações, donos e status. KPI de % ações executadas série histórica. |
| Cadência | WBR: preparar dados para o MBR. Mensal: MBR obrigatório. |
| Riscos / Mitigação | Risco: MBR sem dados atualizados. Mitigação: SLA do painel (I2.1) como pré-condição. Risco: ata sem ação real. Mitigação: template de ata com campo obrigatório de ações. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH ¦ Responsible: RH (facilitação e ata) ¦ Partners: todas as áreas ¦ Sign-off: Direção |

| I4.1 Plano GPTW anual — trilha com evidência e certificação 2026 [PROJETO] |  |
| --- | --- |
| Por que existe | GPTW sem plano formal vira campanha de narrativa sem melhoria real. O plano anual transforma GPTW em disciplina de gestão: gaps, owners, evidências e checkpoints — com certificação como consequência. |
| O que muda | GPTW deixa de ser evento e vira trilha anual auditável. Cada gap tem dono e ação registrada. Readiness trimestral torna avanço governável. Certificação é consequência da execução real. |
| Como executar | 1. Publicar Plano GPTW v1.0 até Mar/2026: gaps priorizados, owners, evidências esperadas, cronograma 2. Definir checklist de readiness (itens, pesos e frequência trimestral) 3. Conectar gaps GPTW aos programas: Conecta (decisões), Desenvolve (liderança), Reconhece (mérito) 4. Executar pulsos trimestrais e registrar evolução por gap com owners ativos 5. Preparar documentação e executar ciclo formal de certificação conforme cronograma 6. Obter certificação GPTW no ciclo definido (marco formal de 2026) |
| Critério de pronto | ✓ Plano GPTW v1.0 publicado até Mar/2026 ✓ 4 checklists trimestrais executados com evidências por gap ✓ Readiness ≥ 90% até Set/2026 e ≥ 95% até Nov/2026 ✓ Certificação GPTW obtida no ciclo definido no plano |
| Evidências aceitas | Plano GPTW v1.0 publicado. Checklists trimestrais com evidências anexadas. Resultados de pulsos com plano por ciclo. Documentação do ciclo de certificação. |
| Cadência | MBR: revisar readiness e execução de gaps mensalmente. QBR: revisão completa de readiness + pulsos + ajustes de rota. |
| Riscos / Mitigação | Risco: virar narrativa externa sem melhoria interna real. Mitigação: owners por gap + evidência obrigatória antes de qualquer comunicação externa. Risco: dispersão de ações. Mitigação: priorização de 3–5 gaps críticos com WIP controlado. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH (Cultura/Marca Empregadora) ¦ Responsible: RH (readiness e certificação), Marketing (narrativa), líderes (execução real dos gaps) ¦ Partners: Financeiro (viabilidade), Produto/Dados (painel) ¦ Sign-off: Direção |

KPIs do programa — Aero Inova

% KPIs com fórmula/fonte/dono no dicionário (Mar/2026 — marco)

SLA de atualização do painel — % ciclos no prazo (mensal)

% ações do MBR RH executadas no prazo (mensal)

GPTW readiness — % checklist por gap (trimestral)

Certificação GPTW — marco binário (2026)

# 7  Plano de 90 dias — marcos Q1

O Q1 tem um objetivo único: instalar o sistema mínimo para o ano virar execução com correção de rota — não construção eterna. Máximo 3 iniciativas pesadas em paralelo.

| Horizonte | Aero Conecta | Aero Desenvolve | Aero Reconhece | Aero Inova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 dias | Template de log de decisões ativo e comunicado — repositório único definido | Calendário anual da Escola publicado — lista de elegíveis fechada — checklist rituais mínimos definido | Modelo 'Reconhecer é AERO' definido — critérios e rito publicados | Dicionário de KPIs v1.0 iniciado — donos e fontes mapeados |
| 60 dias | 1ª edição do Fala AERO publicada — pauta fixa aplicada | 1º módulo da Escola executado — NPS coletado — metas por área 100% definidas | 1º ciclo de reconhecimento executado e registrado | Painel RH 1.0 em protótipo — 1º MBR RH com ata e ações |
| 90 dias | 1º encontro interáreas realizado — ata com ações e donos — canal de escuta ativo | Baseline de aderência a rituais medido — plano de correção gerado | Plano de 90 dias de R4.1 (pulso) preparado para Q2 | Plano GPTW v1.0 publicado — checklist readiness definido — Dicionário KPIs finalizado |

|  | Limite de WIP No Q1, máximo 3 iniciativas pesadas simultâneas. Se entrarem mais, priorizar por: (1) impacto em retenção, (2) base para GPTW, (3) viabilidade imediata. O que não entra no Q1 entra no Q2 com decisão explícita. |
| --- | --- |

# 8  Cadência e governança

| Cadência | Frequência | Foco | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR RH | Semanal Q1 / Quinzenal Q2+ | Execução, evidências e bloqueios por programa | Ações com dono e prazo |
| MBR RH | Mensal — obrigatório | Placar KPIs + guardrails + evolução de metas + 4 programas | Ata + decisões + backlog de ações |
| QBR RH | Trimestral | Evolução O1–O5, GPTW readiness, mapa de talentos, ajuste de WIP | Relatório de avanço + ajuste de prioridades e capacidade |

# 9  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ROTINA | Iniciativa de cadência fixa que nunca 'termina' — existência permanente no plano |
| IMPLANTAÇÃO | Instala o sistema em um período e depois vira rotina — tem marco de conclusão |
| PROJETO | Tem início, fim e entrega fechada — encerra após conclusão |
| Evidência | Prova objetiva de execução: log, ata, painel, checklist, resultado de pulso exportado |
| DoD (Definition of Done) | Critério objetivo que define quando uma entrega está concluída |
| SLA | Prazo/nível de serviço acordado — descumprimento aciona guardrail |
| WIP | Work in Progress — número máximo de iniciativas pesadas simultâneas |
| People Analytics | Uso de dados de pessoas para orientar decisões de gestão com método |
| GPTW readiness | Checklist trimestral de prontidão para certificação GPTW — por gap com owner |
| Pulso | Pesquisa curta de 3–5 perguntas para medir evolução de indicadores qualitativos |
| Calibragem / Nine Box | Processo de avaliação de talentos cruzando performance e potencial |
| PDI | Plano de Desenvolvimento Individual — objetivo, ação, prazo, evidência |
| WBR / MBR / QBR | Cadências de governança: semanal / mensal / trimestral |