PE 2026

RE-RH

Roteiro de Execução — RH 2026

Camada 3  ·  WBR  ·  16 Iniciativas  ·  4 Programas  ·  Envelope R$ 139–232K

| Versão | 1.0 — Março/2026 |
| --- | --- |
| Camada | 3 — WBR (Roteiro de Execução Operacional) |
| Referência | DOC 11-A.2 v2 + DOC 11-A.1 v2 |
| Classificação | Confidencial — Uso interno |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Envelope RH 2026 | R$ 600–800K total ¦ Roteiro: R$ 139–232K |
| Iniciativas | 16 INITs · 4 Programas · P0/P1/P2 |

# Sumário

1.   Contexto e princípios do Roteiro3

2.   Estrutura operacional — programas e iniciativas3

3.   Envelope orçamentário RH 20264

4.   Aero Conecta — 4 iniciativas (C1.1, C2.1, C3.1, C4.1)5

5.   Aero Desenvolve — 4 iniciativas (D1.1, D2.1, D3.1, D4.1)9

6.   Aero Reconhece — 3 iniciativas (R1.1, R2.1, R4.1)14

7.   Aero Inova — 4 iniciativas (I1.1, I2.1, I3.1, I4.1)17

8.   Contratação prioritária — RH (INIT-RH-016)22

9.   Painel WBR — semáforos e leitura rápida23

10.   Glossário operacional24

# 1  Contexto e princípios do Roteiro

O RE-RH é a Camada 3 do PE2026 — o roteiro operacional que traduz as iniciativas do DOC 11-A.2 (Camada 2) em ações concretas para o WBR semanal. Cada iniciativa tem responsável com nome, custo estimado, semáforo de status e critério de encerramento verificável.

|  | Camada 3 é aditiva O RE-RH não altera os documentos da Camada 1 (estratégia) nem da Camada 2 (programas). Apenas operacionaliza. Qualquer ajuste estrutural vai para o DOC 11-A.1 ou 11-A.2 — não aqui. |
| --- | --- |

| Princípio | Aplicação no RE-RH |
| --- | --- |
| Dono com nome | Cada INIT tem 1 pessoa nomeada — não 'área' |
| Custo estimado | Faixa de investimento por INIT — dentro do envelope R$ 600–800K |
| Semáforo | Verde · Amarelo · Vermelho — atualizado todo WBR |
| Evidência verificável | O que comprova conclusão — não narrativa de progresso |
| Prazo explícito | Data de início e marco de fim — sem 'em andamento' indefinido |
| Linguagem operacional | 'Limite de gasto' em vez de 'envelope orçamentário'; 'quem faz o quê' em vez de 'RACI' |

# 2  Estrutura operacional — programas e iniciativas

| Código | Iniciativa | Programa | Prioridade | Custo Est. | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1 | Log de decisões — template padrão | Conecta | P0 | R$ 0 | Verde |
| C2.1 | Fala AERO — comunicado mensal | Conecta | P1 | R$ 8–15K | Verde |
| C3.1 | Integração interáreas — encontros bimestrais | Conecta | P1 | R$ 5–10K | Verde |
| C4.1 | Canal de escuta — SLA 7 dias | Conecta | P1 | R$ 3–8K | Verde |
| D1.1 | Escola de Líderes — trilhas + calendário | Desenvolve | P0 | R$ 25–45K | Verde |
| D2.1 | Rituais mínimos — checklist e medição | Desenvolve | P0 | R$ 0 | Verde |
| D3.1 | Gestão de desempenho — framework + metas | Desenvolve | P0 | R$ 5–10K | Verde |
| D4.1 | PDIs — críticos primeiro | Desenvolve | P1 | R$ 0 | Verde |
| R1.1 | Reconhecer é AERO — ritual mensal | Reconhece | P1 | R$ 5–12K | Verde |
| R2.1 | Guia de critérios de reconhecimento | Reconhece | P1 | R$ 0 | Verde |
| R4.1 | Pulso trimestral de reconhecimento | Reconhece | P1 | R$ 3–8K | Verde |
| I1.1 | Dicionário de KPIs de RH v1.0 | Inova | P0 | R$ 0 | Verde |
| I2.1 | Painel RH 1.0 — alimentação mensal | Inova | P1 | R$ 15–30K | Amarelo |
| I3.1 | MBR RH — cadência mensal obrigatória | Inova | P0 | R$ 0 | Verde |
| I4.1 | Plano GPTW anual + certificação | Inova | P1 | R$ 25–40K | Verde |
| INIT-RH-016 | Contratação RH sênior (Analista Sênior) | Estrutura | P0 | R$ 45–54K/ano | Amarelo |

|  | Regra de WIP Q1 Máximo 3 iniciativas pesadas simultâneas no Q1. P0 tem prioridade absoluta. Iniciativas P1 sem Sponsor + Dono + Evidência mínima definidos não entram no ciclo. |
| --- | --- |

# 3  Envelope orçamentário RH 2026

Envelope aprovado: R$ 600–800K (total RH). O roteiro detalha a parcela alocável em iniciativas diretas — R$ 139–232K. O restante cobre folha, treinamentos recorrentes e operação corrente.

| Programa | INITs | Custo estimado (R$) | % do roteiro |
| --- | --- | --- | --- |
| Aero Conecta | 4 | 16–33K | 12–14% |
| Aero Desenvolve | 4 | 30–55K | 22–24% |
| Aero Reconhece | 3 | 8–20K | 6–9% |
| Aero Inova | 4 | 40–70K | 29–30% |
| Estrutura (contratação) | 1 | 45–54K/ano | 33% |
| TOTAL ROTEIRO | 16 | R$ 139–232K | 100% |

| Composição do envelope total RH 2026 | Faixa (R$) |
| --- | --- |
| Folha atual (equipe existente) | R$ 400–520K/ano |
| Contratação Analista Sênior (INIT-RH-016) | R$ 45–54K/ano (pró-rata) |
| Iniciativas do roteiro (sem folha) | R$ 94–178K |
| Buffer e contingência RH | R$ 30–50K |
| TOTAL RH 2026 | R$ 600–800K |

|  | Safety floor Se margem cair abaixo de 20%, iniciativas P2 são pausadas imediatamente. P1 são revisadas. P0 continuam. |
| --- | --- |

# 4  Aero Conecta — Comunicação interna e clareza

4 iniciativas | P0: C1.1 · P1: C2.1, C3.1, C4.1 | Custo estimado: R$ 16–33K

| C1.1 Log de decisões — template padrão [ROTINA] P0 Programa: Aero Conecta Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O3 ¦ KR: KR-RH-08 / KR-RH-09 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (Comunicação Interna) Partners: Líderes de área, Marketing (formatação) |
| Problema / Hipótese | Baseline 52% em percepção de comunicação de decisões — ruído e retrabalho recorrentes ¦ Log simples com SLA reduz divergência de interpretação e aumenta confiança na liderança |
| Escopo | Entra: template padrão, repositório único, SLA de publicação, auditoria mensal. Não entra: atas de reunião operacional, comunicados de projeto. |
| Entregáveis | → Template publicado (5 campos) e acessível em repositório único → SLA documentado: publicação em até 48h após decisão relevante → Relatório mensal de aderência (% decisões registradas vs esperadas) |
| Prazo | Início: Mar/2026 ¦ Fim / Marco: Abr/2026 (rotina permanente após instalação) |
| Dependências | Patrocínio explícito da Direção como Sponsor. Definição prévia de 'decisão relevante' com exemplos. |
| Capacidade necessária | RH: 4h/semana Q1 (instalação) → 1h/semana manutenção |
| Custo estimado | R$ 0 (processo interno — sem custo adicional) |
| Riscos e mitigação | Resistência de líderes → modelo de 5 campos + exemplos prontos. Registro superficial → auditoria leve mensal por amostra. |
| Evidência obrigatória | ✓ Template publicado com link de acesso registrado ✓ Log com ≥ 5 decisões reais no 1º mês ✓ Relatório mensal de aderência disponível no MBR |
| Critério de encerramento | 100% das decisões relevantes registradas por 30 dias consecutivos com auditoria validada |

| C2.1 Fala AERO — comunicado institucional mensal [ROTINA] P1 Programa: Aero Conecta Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O3 ¦ KR: KR-RH-08 / KR-RH-12 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (Comunicação Interna) Partners: Marketing (formato/visual), líderes (contribuições de pauta) |
| Problema / Hipótese | Ausência de canal institucional formal — comunicação vira episódica e cria espaço para boatos ¦ Cadência mensal previsível reduz ruído e reforça alinhamento cultural e estratégico |
| Escopo | Entra: resultados do mês, mudanças, agenda, reconhecimentos, destaques. Não entra: comunicados operacionais de campo, notícias setoriais. |
| Entregáveis | → Calendário anual com 12 datas publicado até Mar/2026 → Pauta-base fixa documentada (máx. 5 seções) → 12 edições publicadas e arquivadas no repositório |
| Prazo | Início: Mar/2026 ¦ Fim / Marco: Dez/2026 (12 edições) |
| Dependências | Definição do canal de distribuição (e-mail, intranet ou vídeo curto). Responsável por cada seção da pauta. |
| Capacidade necessária | RH: 3h/edição (produção + revisão). Marketing: 2h/edição (formatação) |
| Custo estimado | R$ 8–15K/ano (design/produção com apoio Marketing) |
| Riscos e mitigação | Conteúdo vago sem valor real → checklist de qualidade por edição. Sem dono definido → responsável nomeado explicitamente no Q1. |
| Evidência obrigatória | ✓ Calendário publicado com 12 datas ✓ Edições arquivadas no repositório com data de publicação ✓ NPS coletado a cada 3 edições (resultado registrado) |
| Critério de encerramento | 12 edições publicadas no ano com pauta fixa cumprida em 100% dos casos |

| C3.1 Integração interáreas — encontros bimestrais [ROTINA] P1 Programa: Aero Conecta Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O3 ¦ KR: KR-RH-09 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH Partners: Todos os líderes de área (presença obrigatória) |
| Problema / Hipótese | Colaboração interáreas em 59% — silos operacionais geram retrabalho e fricção ¦ Encontros estruturados com pauta, ações e registro criam hábito de colaboração e reduzem retrabalho por desalinhamento |
| Escopo | Entra: 6 encontros/ano, pauta prévia obrigatória, ata com ações e donos. Não entra: reuniões operacionais de projeto, 1:1s. |
| Entregáveis | → Calendário anual com 6 datas publicado (1 por bimestre) → Formato padrão: pauta (enviada 48h antes), duração máx. 90 min, ata com ações → Log de ações com status (dono e prazo) disponível após cada encontro |
| Prazo | Início: Mar/2026 (1º encontro) ¦ Fim / Marco: Nov/2026 (6º encontro) |
| Dependências | Presença dos líderes — requer patrocínio da Direção para garantir comprometimento. |
| Capacidade necessária | RH: 4h/encontro (preparação + facilitação + ata). Líderes: 90 min/encontro |
| Custo estimado | R$ 5–10K/ano (coffee, logística, eventual facilitador externo) |
| Riscos e mitigação | Reunião sem resultado → pauta obrigatória + ata com donos como pré-condição. Baixa presença → calendário com 45 dias de antecedência + patrocínio Direção. |
| Evidência obrigatória | ✓ 6 atas publicadas no repositório com ações, donos e prazos ✓ % ações concluídas no prazo medida após cada encontro ✓ Presença dos líderes registrada (mínimo 80% por encontro) |
| Critério de encerramento | 6 encontros realizados + ata em 100% + ≥ 80% ações concluídas no prazo |

| C4.1 Canal de escuta — SLA ≤ 7 dias úteis [ROTINA] P1 Programa: Aero Conecta Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O3 ¦ KR: KR-RH-08 / KR-RH-12 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: RH Dono: Gestor RH (Cultura) Partners: Líderes de área (resposta quando aplicável) |
| Problema / Hipótese | Sem canal formal, insatisfações viram turnover silencioso — sem sinal de alerta precoce ¦ Canal acessível com SLA e devolutiva rastreável aumenta confiança e permite intervenção precoce antes que virem desligamentos |
| Escopo | Entra: formulário anônimo ou e-mail específico, triagem RH, devolutiva registrada, relatório de tendências. Não entra: denúncias formais (RH encaminha para processo específico). |
| Entregáveis | → Canal ativo e comunicado formalmente a 100% do time → Processo de triagem documentado com SLA de 7 dias úteis → Relatório mensal de volume e SLA disponível no MBR |
| Prazo | Início: Mar/2026 ¦ Fim / Marco: Q1/2026 (instalação) — rotina permanente |
| Dependências | Definição de ferramenta (formulário Google, e-mail dedicado ou plataforma). Garantia de anonimato documentada. |
| Capacidade necessária | RH: 2h/semana (triagem, devolutivas, relatório mensal) |
| Custo estimado | R$ 3–8K/ano (plataforma ou configuração de canal, se necessário) |
| Riscos e mitigação | Canal vira denúncia sem processo → regras claras de triagem publicadas. Falta de devolutiva → SLA como KPI do MBR com cobrança explícita. |
| Evidência obrigatória | ✓ Canal comunicado com confirmação de 100% do time notificado ✓ SLA documentado e medido mensalmente (% devolutivas no prazo) ✓ Relatório trimestral de tendências gerado e apresentado na QBR |
| Critério de encerramento | SLA ≤ 7 dias úteis cumprido em ≥ 90% das entradas por 3 meses consecutivos |

# 5  Aero Desenvolve — Liderança, competências e desempenho

4 iniciativas | P0: D1.1, D2.1, D3.1 · P1: D4.1 | Custo estimado: R$ 30–55K

| D1.1 Escola de Líderes — trilhas por nível + calendário anual [IMPLANTAÇÃO] P0 Programa: Aero Desenvolve Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O2 ¦ KR: KR-RH-05 / KR-RH-06 / KR-RH-07 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (Desenvolvimento) Partners: Facilitadores internos/externos, Marketing (comunicação da Escola) |
| Problema / Hipótese | Maturidade de liderança desigual — sem disciplina anual, cada líder opera com método próprio ¦ Trilha anual estruturada instala linguagem comum, competências críticas e evidência de evolução — base para GPTW e retenção |
| Escopo | Entra: mapeamento de elegíveis, definição de módulos, calendário, execução e NPS. Não entra: coaching individual, treinamentos técnicos operacionais. |
| Entregáveis | → Lista de elegíveis e grupos por nível (coordenação / gerência / direção) → Calendário anual com 4–6 módulos, datas e facilitadores publicado até Mar/2026 → Módulo piloto Q1 executado com NPS coletado e ajuste documentado → Presença mensal registrada e NPS acumulado disponível no MBR |
| Prazo | Início: Mar/2026 (calendário) — Abr/2026 (1º módulo) ¦ Fim / Marco: Dez/2026 (ciclo anual completo) |
| Dependências | Mapeamento de competências críticas por nível. Disponibilidade de facilitadores com antecedência mínima de 30 dias. |
| Capacidade necessária | RH: 8h/módulo (preparação) + 4h (logística). Facilitadores: 4h/módulo. Líderes: 4h/módulo |
| Custo estimado | R$ 25–45K/ano (facilitadores externos + materiais + logística) |
| Riscos e mitigação | Facilitadores sem disponibilidade → mapa com backup interno e externo. Baixa adesão → patrocínio Direção + conexão explícita com avaliação de desempenho. |
| Evidência obrigatória | ✓ Calendário publicado e acessível (link no repositório) ✓ Lista de presença por módulo (≥ 90% elegíveis presentes no acumulado) ✓ NPS por módulo (meta: ≥ 60) registrado e comparado no MBR ✓ Ata de ajuste pós-módulo piloto com decisões documentadas |
| Critério de encerramento | 100% elegíveis matriculados + ≥ 90% presença acumulada + NPS ≥ 60 por módulo |

| D2.1 Rituais mínimos de liderança — checklist e medição [ROTINA] P0 Programa: Aero Desenvolve Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O2 ¦ KR: KR-RH-06 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (método) Partners: Líderes de área (execução), Direção (cobrança) |
| Problema / Hipótese | Liderança sem rituais mínimos é inconsistente e não escalável — impacto direto em engajamento e retenção ¦ Checklist de 4 rituais com medição mensal cria accountability sem burocracia — aderência vira KPI de gestão |
| Escopo | Entra: 4 rituais obrigatórios (1:1 mensal, feedback trimestral, alinhamento quinzenal, PDI semestral), checklist, medição e relatório. Não entra: reuniões operacionais de projeto. |
| Entregáveis | → Checklist dos 4 rituais publicado (1 página, linguagem direta) → Baseline de aderência medido até fim do Q1 (% por líder/área) → KPI de aderência ativo no MBR com série histórica |
| Prazo | Início: Mar/2026 ¦ Fim / Marco: Dez/2026 (meta: ≥ 95% aderência) |
| Dependências | Comunicação e alinhamento individual com cada líder pela Direção antes da publicação do checklist. |
| Capacidade necessária | RH: 2h/semana (monitoramento e relatório mensal) |
| Custo estimado | R$ 0 (processo interno — sem custo adicional) |
| Riscos e mitigação | Registro fictício → auditoria cruzada leve (perguntar ao time vs. líder). Resistência sênior → alinhamento individual pela Direção com patrocínio explícito. |
| Evidência obrigatória | ✓ Checklist publicado com comunicação formal registrada ✓ Relatório baseline Q1 com % aderência por área ✓ KPI no MBR com pelo menos 3 ciclos de histórico acumulado |
| Critério de encerramento | ≥ 85% aderência até Jun/2026 e ≥ 95% até Dez/2026 com série histórica verificável |

| D3.1 Gestão de desempenho — framework + metas + calendário [IMPLANTAÇÃO] P0 Programa: Aero Desenvolve Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O4 ¦ KR: KR-RH-13 / KR-RH-14 / KR-RH-15 / KR-RH-16 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (Performance) Partners: Líderes de área (definição de metas), Financeiro (políticas/orçamento) |
| Problema / Hipótese | Sem ciclo formal de desempenho, mérito vira percepção — injustiça percebida e baixa clareza de prioridades ¦ Framework simples (metas + competências + calendário) cria base para reconhecimento com critério, retenção e desenvolvimento |
| Escopo | Entra: framework de metas e competências, calendário anual, ciclo de avaliação, Nine Box. Não entra: políticas salariais (Financeiro), PDIs individuais (D4.1). |
| Entregáveis | → Framework de desempenho publicado (modelo máx. 1 página por pessoa) → Calendário anual com marcos: metas (Mar), checkpoints (Jun/Set), avaliação (Set), Nine Box (Jul) → 100% áreas com metas definidas e comunicadas até Mar/2026 → Ciclo de avaliação executado com ≥ 95% conclusões até Set/2026 → Nine Box + calibragem 100% áreas elegíveis até Jul/2026 |
| Prazo | Início: Mar/2026 (framework + metas) ¦ Fim / Marco: Set/2026 (avaliações concluídas) |
| Dependências | Treinamento de líderes no framework — módulo na Escola de Líderes (D1.1). Definição de orçamento para variável pelo Financeiro. |
| Capacidade necessária | RH: 6h/semana Q1 (framework + metas). 4h/semana Q2–Q3 (governança do ciclo) |
| Custo estimado | R$ 5–10K (plataforma ou ferramenta de avaliação, se necessário) |
| Riscos e mitigação | Metas mal definidas sem qualidade → modelo padrão com exemplos e revisão pela Direção. Virar burocracia → poucos campos e foco em resultado, não processo. |
| Evidência obrigatória | ✓ Framework publicado com link de acesso registrado ✓ Registro de metas por área (versão aprovada e comunicada) ✓ Relatório de % avaliações concluídas por área (Set/2026) ✓ Resultado Nine Box com decisões de calibragem documentadas (Jul/2026) |
| Critério de encerramento | 100% metas definidas Mar/2026 + ≥ 95% avaliações Set/2026 + Nine Box 100% Jul/2026 |

| D4.1 PDIs — críticos primeiro, expansão após Jun/2026 [ROTINA] P1 Programa: Aero Desenvolve Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O4 ¦ KR: KR-RH-17 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Líder da área (accountable pelo PDI do time) Partners: RH (método, trilhas e monitoramento) |
| Problema / Hipótese | Sem PDI, desenvolvimento é disperso e não protege capacidade crítica — risco de desligamento por falta de perspectiva ¦ PDI simples e revisável transforma intenção de desenvolvimento em plano rastreável — retém críticos e cria trilha documentada |
| Escopo | Entra: modelo de PDI, mapeamento de críticos, ativação e revisão trimestral. Não entra: trilhas de treinamento técnico (Operação), Escola de Líderes (D1.1). |
| Entregáveis | → Modelo PDI publicado (objetivo, ação, prazo, evidência — máx. 1 página) → Lista de posições críticas mapeadas com PDI ativo até Jun/2026 → Revisões trimestrais registradas com status por posição |
| Prazo | Início: Abr/2026 (modelo) ¦ Fim / Marco: Jun/2026 (100% críticos com PDI ativo) |
| Dependências | Mapeamento de posições críticas (KR-RH-01). Framework de competências (D3.1) como referência. |
| Capacidade necessária | Líderes: 2h/PDI (definição) + 1h/trimestre (revisão). RH: 2h/semana (monitoramento e governança) |
| Custo estimado | R$ 0 (processo interno — trilhas digitais: custo dentro do envelope de Desenvolvimento) |
| Riscos e mitigação | PDI virar documento estático → revisão trimestral obrigatória com registro. Falta de tempo do líder → modelo simples e foco em críticos primeiro. |
| Evidência obrigatória | ✓ Modelo PDI publicado e acessível ✓ 100% posições críticas com PDI ativo e registrado até Jun/2026 ✓ Relatório de revisões trimestrais (% no prazo) disponível no MBR |
| Critério de encerramento | 100% críticos com PDI ativo Jun/2026 + ≥ 90% revisões trimestrais no prazo + ≥ 80% demais elegíveis com PDI Dez/2026 |

# 6  Aero Reconhece — Reconhecimento e mérito com critério

3 iniciativas | P1: R1.1, R2.1, R4.1 | Custo estimado: R$ 8–20K

| R1.1 Reconhecer é AERO — ritual mensal com critério e registro [ROTINA] P1 Programa: Aero Reconhece Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O3 ¦ KR: KR-RH-11 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (Cultura) Partners: Líderes de área (indicações e validação) |
| Problema / Hipótese | Reconhecimento em 67–70% — sem ritual e critério, mérito vira subjetividade e enfraquece retenção e GPTW ¦ Rito mensal com critérios públicos cria cadência previsível — liderança assume papel ativo e organização gera evidência para GPTW |
| Escopo | Entra: definição do rito, critérios, 12 ciclos anuais, registro. Não entra: premiação financeira/bônus (Financeiro), avaliação de desempenho (D3.1). |
| Entregáveis | → Rito mensal definido e comunicado a todos os líderes até Mar/2026 → Critérios publicados e acessíveis (guia curto — R2.1) → 12 ciclos executados no ano com registro de cada ciclo → Histórico YTD disponível para auditoria GPTW |
| Prazo | Início: Mar/2026 (definição) ¦ Fim / Marco: Dez/2026 (12 ciclos anuais) |
| Dependências | Guia de critérios (R2.1) publicado antes do 1º ciclo. Calendário sincronizado com MBR. |
| Capacidade necessária | RH: 2h/ciclo (operação + registro). Líderes: 1h/ciclo (indicações e validação) |
| Custo estimado | R$ 5–12K/ano (comunicação do ciclo, eventual reconhecimento simbólico) |
| Riscos e mitigação | Virar premiação sem critério real → critérios públicos com exemplos concretos. Exposição indevida → registro objetivo sem identificação desnecessária. |
| Evidência obrigatória | ✓ Registro de cada ciclo (lista e justificativas resumidas no repositório) ✓ Critério documentado e utilizado em 100% dos ciclos ✓ Histórico YTD dos 12 ciclos disponível para QBR e GPTW |
| Critério de encerramento | 12 ciclos executados + critério registrado em 100% + histórico auditável |

| R2.1 Guia de critérios de reconhecimento — transparência e aplicação [IMPLANTAÇÃO] P1 Programa: Aero Reconhece Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O3 ¦ KR: KR-RH-11 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: RH Dono: Gestor RH (Cultura) Partners: Líderes de área (validação dos critérios) |
| Problema / Hipótese | Sem critério explícito, reconhecimento gera percepção de favorecimento — injustiça percebida reduz engajamento ¦ Guia curto com exemplos concretos cria transparência aplicável por qualquer líder — reduz disputas e conecta mérito ao desempenho |
| Escopo | Entra: 5–7 critérios com exemplos, publicação, integração na Escola de Líderes, revisão semestral. Não entra: política de bônus, critérios de promoção. |
| Entregáveis | → Guia publicado (1–2 páginas) com 5–7 critérios e 2–3 exemplos por critério → Critérios usados e registrados em 100% dos ciclos mensais (R1.1) → Revisão semestral documentada com ajustes baseados no pulso (R4.1) |
| Prazo | Início: Mar/2026 ¦ Fim / Marco: Mar/2026 (v1.0) — revisão Set/2026 (v1.1) |
| Dependências | Aprovação pela Direção antes de publicar. Inclusão como pauta na Escola de Líderes (D1.1). |
| Capacidade necessária | RH: 4h (criação v1.0) + 2h/revisão semestral |
| Custo estimado | R$ 0 (documento interno) |
| Riscos e mitigação | Critérios vagos ou aspiracionais → exemplos concretos e validação pela Direção antes de publicar. |
| Evidência obrigatória | ✓ Guia publicado no repositório (versionado com data) ✓ Registro de uso em ciclos mensais (100% com critério referenciado) ✓ Ata de revisão semestral com ajustes documentados |
| Critério de encerramento | Guia v1.0 publicado Mar/2026 + uso em 100% dos ciclos + revisão semestral executada |

| R4.1 Pulso trimestral de reconhecimento — medição e plano de ação [ROTINA] P1 Programa: Aero Reconhece Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O3 ¦ KR: KR-RH-11 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: RH Dono: Gestor RH (Cultura) Partners: Líderes de área (ações corretivas por área) |
| Problema / Hipótese | Sem medição, reconhecimento pode piorar sem sinal — ausência de dado objetivo impede correção de rota ¦ Pulso trimestral com plano de ação obrigatório por ciclo garante melhoria contínua e gera evidência rastreável para GPTW |
| Escopo | Entra: 4 pulsos/ano, 3–5 perguntas padrão, plano por ciclo, registro de ações. Não entra: pesquisa de clima anual (escopo maior), NPS de liderança. |
| Entregáveis | → Questionário padrão definido (3–5 perguntas, comparável entre ciclos) → 4 pulsos executados no ano com resultado exportado → Plano por ciclo com 2–4 ações, donos e prazos — gerado após cada pulso → Registro de execução das ações disponível no MBR seguinte |
| Prazo | Início: Abr/2026 (1º pulso Q2) ¦ Fim / Marco: Out/2026 (4º pulso Q4) |
| Dependências | Ferramenta de pesquisa disponível (Google Forms, TypeForm ou equivalente). Calendário sincronizado com QBR. |
| Capacidade necessária | RH: 3h/pulso (execução + análise + plano de ação) |
| Custo estimado | R$ 3–8K/ano (ferramenta de pesquisa e eventual análise de dados) |
| Riscos e mitigação | Pulso sem ação gerada → plano por ciclo como saída obrigatória do processo. Baixa taxa de resposta → garantia de anonimato + comunicação antes do pulso. |
| Evidência obrigatória | ✓ Resultados exportados de cada pulso com % favorabilidade por questão ✓ Plano por ciclo documentado com donos e prazos ✓ Registro de status das ações no MBR seguinte ao pulso |
| Critério de encerramento | 4 pulsos executados + plano documentado após cada pulso + ações acompanhadas no MBR |

# 7  Aero Inova — People Analytics e GPTW como disciplina

4 iniciativas | P0: I1.1, I3.1 · P1: I2.1, I4.1 | Custo estimado: R$ 40–70K

| I1.1 Dicionário de KPIs de RH v1.0 — fonte única [IMPLANTAÇÃO] P0 Programa: Aero Inova Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O5 ¦ KR: KR-RH-21 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (People Analytics) Partners: Produto/Dados (suporte técnico de fonte de dado) |
| Problema / Hipótese | Sem indicadores oficiais, RH opera por sensação — cada área usa métricas diferentes gerando divergências no MBR ¦ Dicionário com fórmula, fonte e dono instala linguagem comum e torna o MBR baseado em dado verificável, não narrativa |
| Escopo | Entra: KPIs mínimos (turnover, TTF, churn 0–90, rituais, pulsos, GPTW), fórmula, fonte, dono e cadência. Não entra: KPIs de outras áreas, métricas de projeto. |
| Entregáveis | → Lista de KPIs mínimos obrigatórios com fórmula e fonte de dado → Dicionário publicado v1.0 no repositório (documento versionado) → Validação no 1º MBR RH com ajustes documentados |
| Prazo | Início: Mar/2026 ¦ Fim / Marco: Mar/2026 (v1.0) — validação Abr/2026 |
| Dependências | Definição das fontes de dados disponíveis. Alinhamento com Produto/Dados para KPIs sem fonte clara. |
| Capacidade necessária | RH: 8h (levantamento + documentação). Produto/Dados: 4h (validação de fontes) |
| Custo estimado | R$ 0 (documento interno) |
| Riscos e mitigação | Dado indisponível para KPI crítico → marcar como 'a criar' com prazo e responsável. Dicionário virar documento morto → uso obrigatório como base do painel (I2.1). |
| Evidência obrigatória | ✓ Dicionário v1.0 publicado no repositório com data e versão ✓ Ata do 1º MBR com validação e ajustes registrados ✓ 100% KPIs mínimos com fórmula, fonte e dono documentados |
| Critério de encerramento | 100% KPIs mínimos com fórmula/fonte/dono documentados até Mar/2026 + validação no MBR |

| I2.1 Painel RH 1.0 — alimentação mensal e decisão no MBR [IMPLANTAÇÃO] P1 Programa: Aero Inova Semáforo: ● AMARELO |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O5 ¦ KR: KR-RH-22 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (People Analytics) Partners: Produto/Dados (infraestrutura), líderes de área (dados de entrada) |
| Problema / Hipótese | Sem painel, MBR RH usa dados dispersos ou desatualizados — decisões por narrativa em vez de fato ¦ Painel com SLA de atualização transforma o MBR em fórum de decisão baseada em dado — % ações executadas mede se o painel está gerando resultado real |
| Escopo | Entra: KPIs do dicionário (I1.1), visualização por área/programa, SLA de atualização, versão 1.0. Não entra: painéis de outras áreas, automação completa (versão 2.0). |
| Entregáveis | → Escopo do painel 1.0 definido (KPIs, visualização, ferramenta) → Painel ativo com todos os KPIs do dicionário até Mai/2026 → SLA de atualização documentado (D+5 do mês anterior) → Uso no MBR com geração de ações em 100% das edições |
| Prazo | Início: Abr/2026 (prototipagem) ¦ Fim / Marco: Mai/2026 (painel ativo) — evolução v1.1 H2 |
| Dependências | Dicionário de KPIs v1.0 (I1.1) como pré-condição obrigatória. Ferramenta de BI ou planilha avançada disponível. |
| Capacidade necessária | RH: 6h/semana Abr (prototipagem). Produto/Dados: 8h (infraestrutura). 1h/semana (manutenção) |
| Custo estimado | R$ 15–30K (ferramenta BI se necessário + setup inicial + manutenção) |
| Riscos e mitigação | Dado de fonte manual → SLA com responsável por área como pré-condição. Painel complexo → escopo mínimo no 1.0 e evolução incremental. |
| Evidência obrigatória | ✓ Painel ativo com link de acesso registrado (Mai/2026) ✓ SLA de atualização medido: % ciclos com dado publicado até D+5 ✓ Atas do MBR com ações geradas a partir do painel (100% edições) ✓ % ações do MBR executadas mensalmente (meta: ≥ 80%) |
| Critério de encerramento | Painel ativo Mai/2026 + SLA ≥ 90% + ≥ 80% ações MBR executadas por 3 meses |

| I3.1 MBR RH — cadência mensal obrigatória com ata e ações [ROTINA] P0 Programa: Aero Inova Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O5 ¦ KR: KR-RH-22 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH Partners: Todas as áreas (dados de entrada), Direção (presença) |
| Problema / Hipótese | Sem cadência formal de governança, o plano vira intenção — desvios são identificados tarde demais para correção ¦ MBR mensal com pauta fixa e ata obrigatória garante decisões baseadas em dados, ações rastreáveis e velocidade de correção |
| Escopo | Entra: 12 MBRs/ano, pauta fixa, ata com ações, KPIs do painel, % ações executadas. Não entra: WBR semanal (operacional diferente), QBR trimestral. |
| Entregáveis | → Pauta fixa do MBR documentada (placar KPIs, metas, 4 programas, orçamento, guardrails) → 12 MBRs executados no ano com ata publicada em até 24h → % ações executadas no prazo medida mensalmente (meta: ≥ 80%) |
| Prazo | Início: Abr/2026 (1º MBR) ¦ Fim / Marco: Dez/2026 (12 MBRs) |
| Dependências | Painel RH 1.0 ativo (I2.1) como base de dados. Dicionário de KPIs (I1.1) como referência. |
| Capacidade necessária | RH: 3h/MBR (preparação + facilitação + ata). Participantes: 90 min/MBR |
| Custo estimado | R$ 0 (processo interno) |
| Riscos e mitigação | MBR sem dados atualizados → SLA do painel como pré-condição. Ata sem ação real → template obrigatório com campo de ações, donos e prazos. |
| Evidência obrigatória | ✓ 12 atas publicadas no repositório com data e ações registradas ✓ % ações executadas no prazo — série histórica mensal ✓ Pauta fixa seguida e registrada em 100% das edições |
| Critério de encerramento | 12 MBRs com ata publicada + ≥ 80% ações executadas por 3 meses consecutivos |

| I4.1 Plano GPTW anual — trilha com evidência e certificação 2026 [PROJETO] P1 Programa: Aero Inova Semáforo: ● VERDE |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O5 ¦ KR: KR-RH-18 / KR-RH-19 / KR-RH-20 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Gestor RH (Cultura/Marca Empregadora) Partners: Marketing (narrativa externa), Produto/Dados (painel), Financeiro (viabilidade) |
| Problema / Hipótese | GPTW sem plano formal vira campanha de narrativa sem melhoria real — risco de exposição externa sem sustentação interna ¦ Plano anual com gaps, owners e readiness trimestral transforma GPTW em disciplina de gestão — certificação como consequência de melhoria real, não de narrativa |
| Escopo | Entra: plano v1.0, checklist readiness, pulsos trimestrais, owners por gap, ciclo de certificação. Não entra: comunicação externa (Marketing), bônus GPTW (Financeiro). |
| Entregáveis | → Plano GPTW v1.0 publicado até Mar/2026 (gaps priorizados, owners, evidências esperadas, cronograma) → Checklist readiness definido com itens, pesos e frequência trimestral → 4 checklists trimestrais executados com evidências por gap registradas → Certificação GPTW obtida no ciclo definido no plano |
| Prazo | Início: Mar/2026 (plano v1.0) ¦ Fim / Marco: Nov/2026 (readiness ≥ 95%) + certificação 2026 |
| Dependências | Conexão dos gaps GPTW com os programas: Conecta (decisões), Desenvolve (liderança), Reconhece (mérito). Owners por gap confirmados pela Direção. |
| Capacidade necessária | RH: 6h/semana Mar (plano). 2h/semana manutenção. 4h/checklist trimestral |
| Custo estimado | R$ 25–40K (taxa de certificação GPTW + auditoria + materiais) |
| Riscos e mitigação | Narrativa externa sem melhoria interna → owners por gap + evidência obrigatória antes de qualquer comunicação. Dispersão de ações → limitar a 3–5 gaps críticos com WIP. |
| Evidência obrigatória | ✓ Plano GPTW v1.0 publicado com owners e cronograma (Mar/2026) ✓ 4 checklists trimestrais com evidências por gap registradas ✓ Readiness ≥ 90% Set/2026 e ≥ 95% Nov/2026 (resultado do checklist) ✓ Certificação GPTW obtida — documento de certificação no repositório |
| Critério de encerramento | Plano v1.0 Mar/2026 + 4 checklists executados + readiness ≥ 95% Nov/2026 + certificação obtida |

# 8  Contratação prioritária — RH (INIT-RH-016)

Esta iniciativa é P0 estrutural — a subexecução dos programas Inova em 2026 está diretamente associada à capacidade disponível. Contratação aprovada dentro do envelope R$ 600–800K.

| INIT-RH-016 Contratação — Analista Sênior de RH [PROJETO] P0 Programa: Estrutura Semáforo: ● AMARELO |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR: OKR-RH-O1 / O2 / O5 ¦ KR: KR-RH-01 / KR-RH-05 / KR-RH-21 ¦ Pilar: P5 |
| Responsável / Dono | Sponsor: Direção Executiva Dono: Cláudio Ribeiro Partners: RH (processo seletivo), Financeiro (orçamento) |
| Problema / Hipótese | Envelope RH aumenta +37–82% em 2026 sem aumento proporcional de capacidade interna — risco de subexecução dos programas ¦ Analista sênior dedicado garante execução dos programas Inova (KPIs, painel, MBR, GPTW) sem sobrecarregar a liderança existente |
| Escopo | Entra: processo seletivo, onboarding estruturado, alocação nos programas Inova + suporte Desenvolve. Não entra: COO (processo separado P0), gerência de RH (nível diferente). |
| Entregáveis | → Job description publicado e processo seletivo iniciado até Abr/2026 → Candidato selecionado até Mai/2026 → Onboarding estruturado de 45 dias (INIT C1.1, D3.1, I1.1 como referências) → Analista operacional e autônomo nos programas até Jul/2026 |
| Prazo | Início: Abr/2026 (processo seletivo) ¦ Fim / Marco: Jul/2026 (analista operacional) |
| Dependências | Aprovação orçamentária pela Direção. Definição clara do escopo de atuação antes do processo seletivo. |
| Capacidade necessária | Gestor RH: 6h/semana (processo seletivo). Direção: 2h (entrevistas finais e aprovação) |
| Custo estimado | R$ 45–54K/ano (CLT sênior — pró-rata 2026: R$ 30–36K se contratado em Abr/2026) |
| Riscos e mitigação | Processo seletivo longo → iniciar com hunting paralelo à divulgação. Analista sem perfil correto → definir perfil técnico e comportamental antes do processo. |
| Evidência obrigatória | ✓ Job description publicado com data registrada ✓ Candidato selecionado (contrato assinado até Mai/2026) ✓ Checklist de onboarding 45 dias concluído com avaliação registrada ✓ Analista atuando nos programas com evidências de execução (Jul/2026) |
| Critério de encerramento | Contrato assinado Mai/2026 + onboarding 45 dias concluído + analista operacional Jul/2026 |

# 9  Painel WBR — semáforos e leitura rápida

Referência de acompanhamento semanal. Atualizar semáforo a cada WBR com base em execução real — não percepção.

| INIT | Título | Prioridade | Status | Próxima ação | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1 | Log de decisões | P0 | ● Verde | Executar auditoria mensal | Gestor RH |
| C2.1 | Fala AERO | P1 | ● Verde | Publicar edição do mês | Gestor RH |
| C3.1 | Interáreas bimestral | P1 | ● Verde | Definir pauta 1º encontro | Gestor RH |
| C4.1 | Canal de escuta | P1 | ● Verde | Ativar canal e comunicar | Gestor RH |
| D1.1 | Escola de Líderes | P0 | ● Verde | Publicar calendário e matricular elegíveis | Gestor RH |
| D2.1 | Rituais mínimos | P0 | ● Verde | Publicar checklist e medir baseline | Gestor RH |
| D3.1 | Gestão desempenho | P0 | ● Verde | Publicar framework + metas 100% Mar | Gestor RH |
| D4.1 | PDIs | P1 | ● Verde | Ativar PDIs críticos Jun | Líderes/RH |
| R1.1 | Reconhecer é AERO | P1 | ● Verde | Definir rito e 1º ciclo | Gestor RH |
| R2.1 | Guia de critérios | P1 | ● Verde | Publicar guia v1.0 | Gestor RH |
| R4.1 | Pulso reconhecimento | P1 | ● Verde | Preparar questionário Q2 | Gestor RH |
| I1.1 | Dicionário KPIs | P0 | ● Verde | Publicar v1.0 Mar | Gestor RH |
| I2.1 | Painel RH 1.0 | P1 | ● Amarelo | Prototipar com Produto/Dados | Gestor RH |
| I3.1 | MBR RH | P0 | ● Verde | 1º MBR Abr com pauta fixa | Gestor RH |
| I4.1 | Plano GPTW | P1 | ● Verde | Publicar Plano v1.0 Mar | Gestor RH |
| INIT-RH-016 | Contratação Analista | P0 | ● Amarelo | Iniciar processo seletivo Abr | Cláudio Ribeiro |

| Legenda de semáforo | Significado | Ação no WBR |
| --- | --- | --- |
| ● Verde | Execução no prazo — sem bloqueio | Registrar evidência e avançar |
| ● Amarelo | Risco identificado — pode atrasar | Nomear ação corretiva com prazo |
| ● Vermelho | Bloqueio ativo — exige decisão | Escalar para Direção no WBR |

# 10  Glossário operacional

Termos em linguagem operacional — para uso no WBR sem necessidade de consultar documentos da Camada 1 ou 2.

| Termo operacional | Equivalente PE2026 | Definição |
| --- | --- | --- |
| Limite de gasto da área | Envelope orçamentário | Valor máximo de despesa aprovado para o programa no ano |
| Quem faz o quê | RACI | Tabela de papéis: quem executa, quem decide, quem apoia |
| Critério de encerramento | Definition of Done (DoD) | O que precisa existir para considerar a INIT concluída |
| Prova de execução | Evidência (EVID) | Documento, painel ou registro verificável de que a entrega foi feita |
| Semáforo | Status visual WBR | Verde/Amarelo/Vermelho — estado atual da iniciativa |
| Dono | Accountable | 1 pessoa responsável pelo resultado e pela evidência — sem delegação |
| Sponsor | Patrocinador | Quem garante prioridade e destrava bloqueios — nível Direção |
| WBR | Revisão semanal | Reunião de execução: o que foi feito, o que está bloqueado, próximas ações |
| MBR | Revisão mensal | Placar de KPIs, metas, decisões e backlog de ações |
| Roteiro (RE) | Camada 3 | Documento operacional que detalha cada iniciativa para execução no WBR |
| INIT | Iniciativa | Ação concreta com dono, prazo, custo e evidência definidos |
| P0 / P1 / P2 | Prioridade | P0: crítico 90 dias · P1: estratégico do ano · P2: melhoria |