PE 2026

DOC 11-B.2 — Caderno Setorial Marketing — Execução

Programas · Iniciativas · Evidências · Plano Q1

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Execução) |
| Classificação | Confidencial |
| Responsável | Cláudio Ribeiro |
| Base | DOC 11-B.1 v2 + DOC 06 + DOC 08 |
| Princípio | Tudo é executável, auditável e cobrável |

Sumário

1  Princípios de execução

2  Mapa de execução

3  B.2-P1 — Geração de Negócios

4  B.2-P2 — Presença Nacional

5  B.2-P3 — Provas de Valor

6  B.2-P4 — Eficiência Operacional

7  Plano 90 dias

8  Cadência e governança

9  Glossário

1.  Princípios de execução e arquitetura

| Regra | Descrição |
| --- | --- |
| Sem programa não entra | Toda INIT pertence a B.2-P1, P2, P3 ou P4 |
| Sem Sponsor+Dono não existe | Iniciativa sem dono não tem execução |
| WIP máx Q1: 3 pesadas | Mais de 3 mata execução no trimestre |
| Evidência obrigatória | Entrega sem evidência não conta |
| Tipo define comportamento | ROTINA: cadência fixa ¦ IMPLANTAÇÃO: instala e vira rotina ¦ PROJETO: início/fim |

Matriz de responsabilidades

| Papel | Definição |
| --- | --- |
| Sponsor | Garante prioridade, destrava, cobra — nível Direção |
| Dono | Responde pelo resultado e evidência — 1 pessoa |
| Responsável | Executa e entrega evidência — pode ser mais de um |
| Partners | Áreas necessárias: Comercial, CS, Produto/Dados, Operação |
| Sign-off | Valida que a entrega está concluída |

Padrão de evidência: MKT2026/<Programa>/<Iniciativa>/EVID_AAAAMM_descrição.pdf|md|xlsx

2.  Mapa de execução — visão geral

| Programa | KRs | Iniciativas | Obj. | Ativação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2-P1 Geração | KR-MKT-01 a 05 | G1.1–G4.1 | O1,O4 | Q1 |
| B.2-P2 Presença | KR-MKT-06 a 10 | P1.1–P4.1 | O2,O1 | Q1 |
| B.2-P3 Provas | KR-MKT-11 a 15 | V1.1–V4.1 | O3,O1 | Q1 |
| B.2-P4 Eficiência | KR-MKT-16 a 20 | E1.1–E4.1 | O4 | Q1/Q2 |

3.  B.2-P1 — Máquina de Geração de Negócios

Programa B.2-P1 — Geração de Negócios

Resolve: demanda informal, sem funil, sem critério, sem rastreabilidade.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| G1 | Critérios de lead qualificado + SLA formal | Q1 |
| G2 | Funil com etapas, passagem e CRM disciplinado | Q2 |
| G3 | Calendário de campanhas com meta por campanha | Q2 |
| G4 | Rotina semanal de funil (MKT + Comercial/Direção) | Q1 |

G1.1 — Critérios de lead qualificado e SLA [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sem critério objetivo, MKT entrega volume e Comercial/CS reclama de qualidade. SLA alinha expectativas.

O que muda: Leads passam a ter filtro objetivo. Devolução vira KPI. Qualidade supera volume.

Como executar: (1) Definir perfil mínimo do lead qualificado. (2) Criar documento com exemplos. (3) Estabelecer regras de passagem. (4) Definir SLA de resposta. (5) Publicar. (6) Medir taxa de aceite mensal.

Critério de pronto: ✓ Documento publicado ✓ SLA documentado ✓ Taxa de aceite medida ✓ Revisão mensal no WBR

Evidências: Documento versionado. Registro de SLA. Relatório mensal aceite/devolução.

Riscos: Critério rígido → revisar trimestralmente. Comercial inexistente → Direção valida.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: Comercial/Direção, CS | Sign-off: Direção

G2.1 — Funil de vendas com CRM [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sem funil, pipeline é invisível. CRM sem disciplina vira banco morto.

O que muda: Pipeline visível em tempo real. Decisões baseadas em dados de conversão.

Como executar: (1) Definir etapas do funil. (2) Implementar no CRM. (3) Definir SLA por etapa. (4) Treinar equipe. (5) Publicar painel. (6) Revisar no WBR.

Critério de pronto: ✓ Funil ≥4 etapas no CRM ✓ ≥90% registros preenchidos ✓ Painel acessível ✓ WBR usando dados

Evidências: CRM configurado. Painel de funil. Registros de WBR.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: Produto/Dados | Sign-off: Direção

G3.1 — Calendário de campanhas [ROTINA]

Por que existe: Campanhas sem planejamento dispersam investimento.

Como executar: (1) Mapear segmentos prioritários. (2) Definir calendário semestral. (3) Produzir materiais com briefing padrão. (4) Executar com medição. (5) Consolidar no MBR.

Critério de pronto: ✓ Calendário semestral publicado ✓ ≥4 campanhas no H2 com relatório ✓ CPL medido

Evidências: Calendário publicado. Relatórios por campanha. Painel CPL.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: CS, Produto/Dados

G4.1 — Rotina semanal de funil [ROTINA]

Por que existe: Funil sem cadência degrada. Rotina semanal mantém higiene e alinha MKT↔Comercial.

Como executar: (1) Definir pauta fixa 30–45 min. (2) Executar semanalmente. (3) Registrar decisões. (4) Medir aderência.

Critério de pronto: ✓ 100% semanas com ritual ✓ Registro de decisões por sessão

Evidências: Registros de WBR com ações.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: Comercial/Direção

4.  B.2-P2 — Presença Nacional e Autoridade

Programa B.2-P2 — Presença Nacional ¦ R$500K + R$100K

Resolve: presença pontual sem ROI. Envelope: R$500K feiras + R$100K campanha 10 anos.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P1 | Calendário anual de feiras com tese/meta | Q1 |
| P2 | Pós-evento obrigatório com relatório | Por evento |
| P3 | Agenda de autoridade: ≥6 ações/ano | Contínuo |
| P4 | Campanha 10 anos Aero (R$100K) | Q2/Q3 |

P1.1 — Calendário anual de feiras [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Feira sem tese é custo. Calendário obriga justificativa, meta e compromisso antes do investimento.

Como executar: (1) Mapear feiras de saúde relevantes. (2) Para cada: tese, meta, orçamento, responsável. (3) Fechar com Direção. (4) Publicar.

Critério de pronto: ✓ ≥4 feiras definidas ✓ Cada feira com tese+meta+orçamento ✓ Aprovação registrada

Evidências: Calendário publicado. Registro de aprovação.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: Comercial, CS

P2.1 — Relatório pós-evento obrigatório [ROTINA]

Por que existe: Evento sem pós-evento é imagem sem retorno.

O que muda: Cada evento gera relatório de resultado obrigatório. Sem relatório = falha.

Como executar: (1) Template: contatos, reuniões, pipeline, ROI, aprendizados. (2) SLA: 10 dias úteis. (3) Publicar no MBR.

Critério de pronto: ✓ 100% eventos com relatório ✓ Dados de pipeline ✓ Sem relatório = falha

Evidências: Relatórios arquivados. Dados de pipeline.

Riscos: Evento sem retorno consome envelope → tese+meta prévios obrigatórios.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Sign-off: Direção

P3.1 — Agenda de autoridade técnica [ROTINA]

Por que existe: Autoridade técnica reduz atrito e abre portas.

Como executar: (1) Calendário semestral. (2) Conteúdo ancorado na tese “inteligência geográfica”. (3) Executar com registro.

Critério de pronto: ✓ ≥6 ações/ano executadas e registradas ✓ Follow-up documentado

Evidências: Registros de cada ação com público e follow-up.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: Produto/Dados, P&D

P4.1 — Campanha 10 anos Aero [PROJETO]

Por que existe: Oportunidade de posicionamento institucional com teto R$100K.

Como executar: (1) Definir conceito e entregáveis. (2) Aprovar com Direção. (3) Produzir e executar dentro do teto. (4) Medir impacto.

Critério de pronto: ✓ Campanha executada dentro do teto ✓ Entregáveis publicados ✓ Relatório de resultado

Evidências: Peças publicadas. Relatório de impacto.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: RH, todas as áreas

5.  B.2-P3 — Provas e Materiais de Decisão

Programa B.2-P3 — Provas de Valor

Resolve: ausência de biblioteca de provas; CS sem material de destrave institucional.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| V1 | Biblioteca por decisor: ≥5 kits | Q2 |
| V2 | Kits destrave CS: ≥3 ativos | Q2 |
| V3 | Templates de prova (case, ROI) | Q1 |
| V4 | Uso medido e reportado | Contínuo |

V1.1 — Biblioteca de provas por decisor [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sem prova estruturada, cada reunião reinventa o argumento. Biblioteca cria arsenal reutável.

O que muda: CS e Comercial param de improvisar. Materiais escalam prova de valor.

Como executar: (1) Mapear 5 perfis de decisor. (2) Identificar dores e argumentos. (3) Produzir ≥1 kit/perfil. (4) Publicar em repositório. (5) Medir uso.

Critério de pronto: ✓ ≥5 kits publicados ✓ Cada kit com case+dados+ROI ✓ Uso registrado no H2

Evidências: Índice da biblioteca. Registro de uso. Feedback trimestral.

Riscos: Biblioteca existe mas não é usada → uso vira KPI + ritual quinzenal com CS.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: Produto/Dados, CS, Operação

V2.1 — Kits de destrave para CS [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: CS precisa de material pronto para reunião — sem dependência de produção ad hoc.

Como executar: (1) Levantar 3 cenários com CS. (2) Produzir kit/cenário. (3) Testar em campo. (4) Publicar e medir.

Critério de pronto: ✓ ≥3 kits ativos e testados ✓ CS usando com registro

Evidências: Kits publicados. Registro de uso.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: CS | Sign-off: CS+Direção

V3.1 — Templates de prova padronizados [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sem template, cada prova é artesanal. Padronizar reduz ciclo e garante consistência.

Como executar: (1) Definir 4 templates: case, ROI, comparativo, apresentação. (2) Criar modelo com guia. (3) Publicar e treinar.

Critério de pronto: ✓ 4 templates publicados ✓ Guia disponível

Evidências: Templates e guia publicados.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: Produto/Dados

V4.1 — Medição de uso das provas [ROTINA]

Por que existe: Biblioteca sem uso é custo. Uso medido força adoção e melhoria.

Como executar: (1) Definir registro simples de uso. (2) SLA: CS registra após reunião. (3) Consolidar mensal. (4) Revisar quinzenalmente.

Critério de pronto: ✓ Registro ativo ✓ ≥70% reuniões com prova no H2 ✓ Feedback gerando melhorias

Evidências: Registro de uso. Consolidação mensal.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: CS, Comercial

6.  B.2-P4 — Eficiência Operacional

Programa B.2-P4 — Eficiência Operacional do MKT

Resolve: retrabalho, ciclo lento de produção, ausência de métricas de custo.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| E1 | Briefing padrão + fluxo de aprovação | Q1 |
| E2 | Baseline retrabalho + meta −20% | Q1/Dez |
| E3 | Painel mensal de métricas | Q2 |
| E4 | +2 contratações efetivadas | Q1/Q2 |

E1.1 — Briefing padrão e fluxo de aprovação [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Briefing vago gera retrabalho. Fluxo indefinido gera gargalo.

O que muda: Demandas passam a ter padrão mínimo. Retrabalho é mensurável.

Como executar: (1) Template de briefing mínimo. (2) Fluxo com SLA. (3) Publicar. (4) Medir aderência e retrabalho.

Critério de pronto: ✓ Template em uso ✓ Fluxo com SLA ✓ ≥80% demandas usando padrão

Evidências: Template publicado. Fluxo documentado. Métrica de aderência.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT

E2.1 — Medição e redução de retrabalho [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sem métrica, retrabalho é invisível. Medir é pré-condição para corrigir.

Como executar: (1) Definir índice de retrabalho. (2) Baseline Q1. (3) Meta com base no baseline. (4) Acompanhar no MBR. (5) Corrigir causas.

Critério de pronto: ✓ Baseline até Abr/2026 ✓ Redução ≥20% até Dez/2026 ✓ Causas documentadas

Evidências: Índice mensal. Registro de causas e correções.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT

E3.1 — Painel mensal de métricas [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sem painel, MKT apresenta dados dispersos. Painel consolida KPIs com SLA.

Como executar: (1) Escopo: KPIs dos 4 programas + custo. (2) Protótipo. (3) SLA D+5. (4) Ativar Mai/2026. (5) Usar no MBR.

Critério de pronto: ✓ Painel ativo Mai/2026 ✓ SLA ≥90% ciclos ✓ Usado no MBR com ações

Evidências: Painel publicado. Registros de MBR.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT | Partners: Produto/Dados

E4.1 — Contratações +2 Marketing [PROJETO]

Por que existe: Equipe não sustenta escopo 2026. Ampliação aprovada.

Como executar: (1) Definir perfis com RH. (2) Processo seletivo. (3) Contratar e integrar. (4) Alocar em programas.

Critério de pronto: ✓ 2 contratações até Q2 ✓ Onboarding concluído ✓ Alocação com entregáveis

Evidências: Registro de contratação. Checklist onboarding.

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: MKT+RH

7.  Plano de 90 dias — marcos Q1

O Q1 instala o sistema mínimo. Máximo 3 iniciativas pesadas em paralelo.

| Horizonte | B.2-P1 Geração | B.2-P2 Presença | B.2-P3 Provas | B.2-P4 Eficiência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 dias | Critérios lead definidos — CRM config. | Calendário feiras fechado | Perfis decisor mapeados | Briefing padrão definido |
| 60 dias | SLA publicado — 1º WBR com dados | 1ª feira com pós-evento | 2 kits publicados | Baseline retrabalho — 1ª contratação |
| 90 dias | Funil ativo com painel | Relatório publicado | Templates v1.0 | Painel protótipo no MBR |

8.  Cadência e governança

| Cadência | Freq. | Foco | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR MKT | Semanal | Execução, evidências e bloqueios por programa | Ações com dono e prazo |
| MBR MKT | Mensal | Placar KPIs + guardrails + 4 programas | Ata + decisões + backlog |
| QBR MKT | Trimestral | O1–O4, presença nacional, mercados, WIP | Relatório + ajuste prioridades |

9.  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ROTINA | Cadência fixa, nunca termina |
| IMPLANTAÇÃO | Instala sistema, depois vira rotina |
| PROJETO | Início, fim e entrega fechada |
| Evidência | Prova objetiva: relatório, painel, ata, checklist |
| DoD | Critério objetivo de conclusão |
| SLA | Nível de serviço acordado |
| WIP | Limite de iniciativas pesadas simultâneas |
| CPL | Custo por Lead qualificado |
| CRM | Sistema de gestão de funil e relacionamento |
| ROI | Retorno sobre investimento |
| Pipeline | Oportunidades em diferentes etapas do funil |
| Pós-evento | Rotina obrigatória de conversão de presença |
| WBR / MBR / QBR | Cadências semanal / mensal / trimestral |