PE 2026

DOC 11-B — Caderno Gerencial Marketing 2026

Mandato · Fronteiras · Subpilares · Envelope · Placar · Governança

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data de revisão | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Gerencial) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Lacunas endereçadas | LR-06 (rastreabilidade) · LR-08 (terminologia) · Envelope MKT |
| Referência PE | Pilar P2 (Crescimento) · P3 (Escala) · P4 (Produto/Dados) · P5 (Pessoas) |

Sumário

1  Contexto e justificativa estratégica

2  Mandato do Marketing em 2026

3  Fronteiras e interfaces

4  Premissas e restrições

5  Arquitetura gerencial — Objetivos e Programas

6  Envelope orçamentário 2026

7  Placar do Marketing — KPIs e guardrails

8  Governança mínima — WBR / MBR / QBR

9  Entregas mínimas do ano

10  Identidade visual por programa

11  Rastreabilidade e dependências

12  Glossário

1.  Contexto e justificativa estratégica

2026 é o primeiro ano em que Marketing opera como área estratégica formalizada no PE, com envelope dedicado e cobrança mensurável. O diagnóstico 2025 confirma que a empresa possui base de reputação positiva e produção competente, mas expõe três gargalos que limitam o crescimento:

| Tema | Situação 2025 | Meta 2026 | Gap |
| --- | --- | --- | --- |
| Geração de demanda qualificada | Informal, sem funil | Funil com KPI mensal | CRÍTICO |
| Presença nacional estruturada | Pontual, sem ROI | ≥ 4 feiras + pós-evento | RELEVANTE |
| Biblioteca de provas de valor | Inexistente | ≥ 5 kits por decisor | CRÍTICO |
| Eficiência operacional MKT | Sem métricas | Painel mensal ativo | RELEVANTE |

O Marketing não atua como área de comunicação. Atua como motor de crescimento e reputação: instala funil, garante prova, exige evidência de resultado.

Vínculo PE2026: o Marketing contribui diretamente para P2 (Crescimento e Monetização), P3 (Escala com Margem), P4 (Produto/Dados como Valor) e P5 (Pessoas — contratações). A prova de valor do Marketing é condição para destrave de demanda e ativação da base contratual.

2.  Mandato do Marketing em 2026

2.1 O que o Marketing garante

O Marketing opera em 2026 como função estratégica de crescimento e reputação, com seis responsabilidades inegociáveis:

| Responsabilidade | Descrição executiva |
| --- | --- |
| Geração de demanda qualificada | Funil com critérios, SLA com Comercial (quando estruturado), CRM disciplinado. Volume sem qualidade não conta. |
| Presença nacional com retorno | Agenda de feiras/eventos com tese, meta e pós-evento obrigatório. Envelope R$500K. Evento sem ROI é falha. |
| Prova de valor como ativo | Biblioteca de provas por decisor e por dor. Kits de destrave institucional para CS e Comercial. Uso medido. |
| Marca e posicionamento | Reposicionamento Aero como “inteligência geográfica”. Consistência institucional. Campanha 10 anos (R$100K). |
| Eficiência de produção | Padrões de briefing, calendário editorial, métricas de custo por canal. Redução de retrabalho mensurável. |
| Suporte ao funil (interim) | Até estruturação do Comercial, Marketing sustenta topo do funil e CRM. Não substitui conversão. |

2.2 O que o Marketing não faz

Para evitar dispersão e captura por demandas operacionais, estão explicitamente fora do escopo: fechamento de contrato (Comercial); execução e operação em campo (Operação); ativação de demanda como rotina de execução (CS); construção de produto e dados (Produto/Dados/P&D); ser o único responsável por conversão — Comercial e CS são corresponsáveis.

3.  Fronteiras e interfaces

A efetividade do Marketing depende de fronteiras claras. Ambiguidade de papel gera retrabalho e decisões lentas.

| Interface | Papel / Entrega esperada |
| --- | --- |
| Direção Executiva | Patrocina programas; valida posicionamento; é contraparte de funil até entrada do Comercial; destrava decisões de investimento. |
| Comercial (em construção) | Conversão e fechamento. Marketing entrega demanda com critério e nutrição. Até estruturação, Direção assume contrapartida. |
| CS / Relacionamento | Ativação de demanda e retenção. Marketing entrega prova e materiais de decisão para destrave institucional. |
| Produto/Dados/P&D | Base técnica para prova (ROI, comparativos, evidências). Marketing traduz em narrativa e materiais de decisão. |
| Operação | Evidências de campo e prova de execução para alimentar biblioteca de provas. |
| RH | Onboarding das +2 contratações MKT. Marca empregadora quando aplicável. |
| Financeiro | Viabilidade de investimentos: custos de feiras, envelope por programa, ROI por canal. |

Regras de fronteira: Marketing gera condições de decisão; não substitui CS na condução do relacionamento. Feiras só entram com tese, meta e pós-evento. Orçamento é aprovado pela Direção e acompanhado no MBR.

4.  Premissas e restrições

4.1 Premissas operacionais

| # | Premissa |
| --- | --- |
| 1 | Reposicionamento como “inteligência geográfica” amplia mercado endereçável e reduz comoditização. |
| 2 | Crescimento externo precisa ser explícito — expansão não pode ser subproduto do plano interno. |
| 3 | Contrato público sob demanda exige prova e ritual — destrave não se dá por entrega técnica sozinha. |
| 4 | Presença nacional é alavanca de aquisição e autoridade, não ação de imagem. Envelope: R$500K. |
| 5 | Campanha 10 anos Aero é oportunidade de posicionamento com teto de R$100K. |
| 6 | +2 contratações aprovadas ampliam capacidade para sustentar escopo 2026. |
| 7 | Área Comercial em construção — Marketing sustenta topo do funil até estruturação. |

4.2 Restrições confirmadas

| # | Restrição |
| --- | --- |
| 1 | Comercial inexistente como área formal — conversão depende da Direção e de CS até contratação. |
| 2 | Biblioteca de provas parte do zero — depende de Produto/Dados para base técnica. |
| 3 | Equipe atual reduzida (ampliação +2 prevista para Q1/Q2) — WIP limitado até entrada efetiva. |
| 4 | Orçamento granular por programa ainda não finalizado — envelope macro disponível; detalhe no B4. |

Implicação prática: o Marketing opera com WIP limitado no Q1 (máx. 3 frentes pesadas). Critério de prioridade: impacto em monetização + prova de valor + viabilidade imediata.

5.  Arquitetura gerencial — Objetivos e Programas

5.1 Objetivos Estratégicos do Ano (O1–O4)

Os quatro objetivos do Marketing 2026 estão definidos e não mudam no ciclo. Toda meta, iniciativa e evidência vincula-se a pelo menos um objetivo.

| Código | Objetivo Estratégico | Pilar PE / OKR Corporativo |
| --- | --- | --- |
| O1 | Gerar demanda qualificada com previsibilidade e método | P2 (OKR-P2) · P4 (OKR-P4) |
| O2 | Construir presença nacional com retorno mensurável | P2 (OKR-P2) · P1 (OKR-P1) |
| O3 | Transformar entrega técnica em prova que move decisão | P2 (OKR-P2) · P4 (OKR-P4) |
| O4 | Operar com eficiência e capacidade de escala | P3 (OKR-P3) · P5 (OKR-P5) |

5.2 Programas oficiais — estrutura única de execução

Toda iniciativa do Marketing 2026 opera dentro de um dos quatro programas. Não há iniciativa fora dessa estrutura.

| Programa | Problema que resolve | Objetivos | Ativação |
| --- | --- | --- | --- |
| B.2-P1 — Máquina de Geração de Negócios | Demanda informal, sem funil, sem critério, sem rastreabilidade | O1, O4 | Q1 |
| B.2-P2 — Presença Nacional e Autoridade | Presença pontual sem ROI, sem pós-evento, sem cadeia de resultado | O2, O1 | Q1 |
| B.2-P3 — Provas e Materiais de Decisão | Ausência de biblioteca de provas; CS sem material de destrave | O3, O1 | Q1 |
| B.2-P4 — Eficiência Operacional do MKT | Retrabalho, ciclo lento, ausência de métricas de custo | O4 | Q1/Q2 |

Regra inviolável: iniciativa sem programa, sem dono e sem evidência mínima não entra no plano de Marketing 2026.

6.  Envelope orçamentário 2026

O envelope consolida calibrações aprovadas pela Direção. Base: realizado 2025 + investimentos específicos autorizados.

| Componente | Valor | Status | Vínculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Feiras de saúde (presença nacional) | R$ 500.000 | Aprovado | Programa B.2-P2 |
| Campanha 10 anos Aero | R$ 100.000 | Teto aprovado | INIT em B.2-P2 |
| +2 contratações Marketing | R$ 120–180K/ano* | Aprovado | Capacidade MKT |
| Produção e mídia (funil, CRM) | A dimensionar | Base 2025 | B.2-P1 e B.2-P4 |
| Biblioteca de provas | A dimensionar | Base 2025 | Programa B.2-P3 |

*Estimativa: R$5–7,5K/mês cada + encargos. Valores finais no DOC 09 / Anexo Financeiro (B4).

7.  Placar do Marketing — KPIs e guardrails

7.1 KPIs mensais — não negociáveis

| # | Código | KPI | Freq. | Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPI-11B-01 | Demanda qualificada gerada (leads qualificados) | Mensal | B.2-P1 |
| 2 | KPI-11B-02 | Custo por lead qualificado e por oportunidade | Mensal | B.2-P1 |
| 3 | KPI-11B-03 | Conversão por etapa do funil | Mensal | B.2-P1 |
| 4 | KPI-11B-04 | Qualidade do lead (aceite Comercial; devolução) | Mensal | B.2-P1 |
| 5 | KPI-11B-05 | Agenda de autoridade executada (feiras/webinars com resultado) | Mensal | B.2-P2 |
| 6 | KPI-11B-06 | Presença nacional e reputação (imprensa, parcerias) | Trimestral | B.2-P2 |
| 7 | KPI-11B-07 | Consistência institucional (materiais padronizados) | Trimestral | B.2-P2 |
| 8 | KPI-11B-08 | Biblioteca de provas ativa (cobertura por decisor) | Mensal | B.2-P3 |
| 9 | KPI-11B-09 | Uso efetivo das provas (adoção CS/Comercial) | Mensal | B.2-P3 |
| 10 | KPI-11B-10 | Tempo de ciclo de produção (briefing → entrega) | Mensal | B.2-P4 |
| 11 | KPI-11B-11 | Retrabalho (índice de revisões/refações) | Mensal | B.2-P4 |
| 12 | KPI-11B-12 | Custo de produção por entrega (digital/offline) | Mensal | B.2-P4 |

7.2 Guardrails — quando o alerta acende

| Condição | Nível |
| --- | --- |
| Funil sem leads qualificados por 2+ meses sem análise de causa documentada | ⚠ CRÍTICO |
| Feira/evento sem relatório pós-evento com resultados (contatos, pipeline) | ⚠ CRÍTICO |
| Biblioteca de provas sem uso registrado por CS/Comercial em 2 ciclos | ⚠ ATENÇÃO |
| Retrabalho crescente por 2+ meses sem correção de causa raiz | ⚠ ATENÇÃO |
| Campanha/ação sem métrica de resultado por 2+ ciclos | ⚠ ATENÇÃO |
| Subexecução de envelope por 2 trimestres sem justificativa | ⚠ CRÍTICO |

Protocolo: qualquer guardrail acionado entra como pauta obrigatória no próximo MBR com plano de resposta documentado, dono e prazo.

8.  Governança mínima — WBR / MBR / QBR

| Cadência | Frequência | Pauta fixa | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR MKT | Semanal (30–45 min) | Funil e campanhas ativas · Qualidade de leads · Gargalos de produção · Bloqueios | Lista de ações com dono e prazo |
| MBR MKT | Mensal (90 min) | Placar KPIs + guardrails · Execução dos 4 programas · Custos e ROI · Orçamento | Ata + decisões + backlog de ações |
| QBR MKT | Trimestral (2h) | O1–O4 evolução · Posicionamento · Agenda nacional · Mercados · Ajuste de WIP | Relatório de avanço + decisões + ajuste |

Interfaces por cadência

| Ritual | Participantes | Agenda |
| --- | --- | --- |
| Semanal | MKT + Comercial/Direção* | Funil, campanhas, gargalos |
| Quinzenal | MKT + CS + Produto/Dados | Provas, kits de destrave, feedback |
| Mensal | MKT + Direção | KPIs, custos, decisões de investimento |
| Trimestral | MKT + Direção (QBR) | Posicionamento, mercados, aprendizados |

*Até que Comercial esteja estruturado, ritual semanal opera com Direção no papel de contraparte de funil.

9.  Entregas mínimas do ano

O Marketing 2026 não pode encerrar o ano sem:

| Entrega mínima | Programa | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Funil definido com critérios, SLA e CRM disciplinado | B.2-P1 | Q1 |
| Calendário anual de feiras fechado com tese/meta por evento | B.2-P2 | Q1 |
| Campanha 10 anos Aero executada (teto R$100K) | B.2-P2 | Q2/Q3 |
| Biblioteca de provas com ≥ 5 kits por perfil de decisor | B.2-P3 | Q2 |
| Padrão de briefing implantado com métrica de retrabalho | B.2-P4 | Q1 |
| Painel mensal de métricas por canal ativo e usado no MBR | B.2-P4 | Q2 |
| +2 contratações de Marketing efetivadas | Transversal | Q1/Q2 |

10.  Identidade visual por programa

Para manter consistência entre cadernos e Roteiros de Execução (RE-MKT), cada programa possui cor identificadora:

|  | Programa | Código HEX |
| --- | --- | --- |
|  | Geração de Negócios (B.2-P1) | #2E86AB |
|  | Presença Nacional (B.2-P2) | #A23B72 |
|  | Provas de Valor (B.2-P3) | #F18F01 |
|  | Eficiência Operacional (B.2-P4) | #3B7A57 |

11.  Rastreabilidade e dependências

Decisões registradas neste documento

| ID | Decisão |
| --- | --- |
| DEC-11B-01 | Marketing 2026 opera como motor de crescimento, reputação e eficiência (não apenas comunicação). |
| DEC-11B-02 | Reposicionamento da Aero como “inteligência geográfica”. |
| DEC-11B-03 | Marketing apoia ativação de demanda com provas e materiais; execução do saldo é CS/Operação. |
| DEC-11B-04 | Feiras/eventos só entram com tese, meta e pós-evento obrigatório. Envelope R$500K. |
| DEC-11B-05 | Campanha 10 anos como INIT dentro de B.2-P2, teto R$100K. |
| DEC-11B-06 | +2 contratações de Marketing aprovadas para 2026. |
| DEC-11B-07 | Até estruturação do Comercial, Marketing sustenta topo do funil e CRM. |

Dependências

Este documento alimenta: DOC 11-B.1 (OKRs MKT); DOC 11-B.2 (Execução); Placar Integrado (DOC 11-H); DOC 04 (Crescimento).

Este documento depende de: DOC 02 (Estratégia Master); DOC 06 (OKRs Corporativos); DOC 07 (Metas); evidências técnicas (Produto/Dados).

OKRs/KPIs relacionados: OKR-P2 (Monetização); OKR-P3 (Escala/Margem); OKR-P4 (Produto/Dados); OKR-P5 (Pessoas). KPI-11B-01 a KPI-11B-12.

12.  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| O1–O4 | Objetivos Estratégicos do Ano do Marketing — prioridades setoriais 2026 |
| Lead qualificado | Contato com perfil e sinais mínimos para avançar no funil (MQL/SQL) |
| Funil | Etapas que transformam interesse em oportunidade e contrato |
| Biblioteca de provas | Repositório organizado de cases, comparativos, ROI e evidências para decisão |
| Nutrição | Sequência de comunicação para evoluir maturidade do decisor até a decisão |
| CRM | Sistema de gestão de relacionamento com clientes e funil de vendas |
| SLA | Nível de serviço acordado entre áreas — descumprimento aciona guardrail |
| Pós-evento | Rotina obrigatória para converter presença em resultado (pipeline, reuniões) |
| Reposicionamento | Mudança estratégica de percepção da marca e proposta de valor |
| Guardrail | Limite de segurança que, quando acionado, exige resposta imediata no MBR |
| Evidência | Prova objetiva de execução: relatório, painel, ata, checklist, resultado |
| WIP | Work in Progress — número máximo de iniciativas pesadas simultâneas |
| WBR / MBR / QBR | Cadências de revisão: semanal / mensal / trimestral |
| ROI | Retorno sobre investimento — métrica de resultado financeiro por ação |