PE 2026

RE-MKT — Roteiro de Execução · Marketing 2026

Camada 3 · WBR · 16 Iniciativas · 4 Programas

| Versão | 1.0 — Março/2026 |
| --- | --- |
| Camada | 3 — WBR (Roteiro de Execução) |
| Referência | DOC 11-B.2 v2 + DOC 11-B.1 v2 |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Envelope MKT | R$ 793–950K total ¦ Roteiro: R$ 163–305K |
| Iniciativas | 16 INITs · 4 Programas · P0/P1 |

Sumário

1  Contexto e princípios

2  Estrutura operacional

3  Envelope orçamentário

4  B.2-P1 Geração de Negócios

5  B.2-P2 Presença Nacional

6  B.2-P3 Provas de Valor

7  B.2-P4 Eficiência Operacional

8  Painel WBR

9  Glossário operacional

1.  Contexto e princípios do Roteiro

O RE-MKT é a Camada 3 do PE2026 — o roteiro operacional que traduz as iniciativas do DOC 11-B.2 em ações concretas para o WBR semanal. Cada iniciativa tem responsável com nome, custo estimado, semáforo de status e critério de encerramento verificável.

Camada 3 é aditiva. O RE-MKT não altera documentos da Camada 1 (estratégia) nem da Camada 2 (programas). Apenas operacionaliza.

| Princípio | Aplicação no RE-MKT |
| --- | --- |
| Dono com nome | Cada INIT tem 1 pessoa nomeada — não “área” |
| Custo estimado | Faixa de investimento por INIT — dentro do envelope MKT |
| Semáforo | Verde · Amarelo · Vermelho — atualizado todo WBR |
| Evidência verificável | O que comprova conclusão — não narrativa de progresso |
| Prazo explícito | Data de início e marco de fim — sem “em andamento” indefinido |
| Linguagem operacional | “Limite de gasto” em vez de “envelope”; “quem faz o quê” em vez de “RACI” |

2.  Estrutura operacional — programas e iniciativas

| Cód. | Iniciativa | Programa | Prio. | Custo Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | Critérios lead + SLA | Geração | P0 | R$ 0 | 🟢 |
| G2.1 | Funil CRM disciplinado | Geração | P0 | R$ 15–30K | 🟢 |
| G3.1 | Calendário campanhas | Geração | P1 | R$ 50–80K | 🟢 |
| G4.1 | Rotina semanal funil | Geração | P0 | R$ 0 | 🟢 |
| P1.1 | Calendário feiras | Presença | P0 | R$ 0 | 🟢 |
| P2.1 | Pós-evento obrigatório | Presença | P0 | R$ 0 | 🟢 |
| P3.1 | Agenda autoridade | Presença | P1 | R$ 20–35K | 🟢 |
| P4.1 | Campanha 10 anos | Presença | P1 | R$ 80–100K | 🟢 |
| V1.1 | Biblioteca provas | Provas | P0 | R$ 10–20K | 🟢 |
| V2.1 | Kits destrave CS | Provas | P0 | R$ 5–10K | 🟢 |
| V3.1 | Templates prova | Provas | P1 | R$ 3–5K | 🟢 |
| V4.1 | Medição uso provas | Provas | P1 | R$ 0 | 🟢 |
| E1.1 | Briefing padrão | Eficiência | P0 | R$ 0 | 🟢 |
| E2.1 | Redução retrabalho | Eficiência | P1 | R$ 0 | 🟢 |
| E3.1 | Painel métricas | Eficiência | P1 | R$ 10–25K | 🟡 |
| E4.1 | Contratações +2 | Eficiência | P0 | R$ 120–180K/a | 🟡 |

3.  Envelope orçamentário MKT 2026

| Programa | INITs | Custo (R$) | % roteiro | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2-P1 Geração | 4 | 65–110K | 34–36% | Inclui CRM + mídia |
| B.2-P2 Presença | 4 | 100–135K | 43–44% | Inclui campanha 10 anos |
| B.2-P3 Provas | 4 | 18–35K | 11–12% | Design + produção |
| B.2-P4 Eficiência | 4 | 10–25K | 6–8% | Sem contratações |
| TOTAL ROTEIRO | 16 | 193–305K | 100% | Sem contratações |

| Composição envelope total MKT 2026 | Faixa (R$) |
| --- | --- |
| Feiras de saúde (participação e presença) | R$ 500.000 (aprovado) |
| Campanha 10 anos (dentro de B.2-P2) | R$ 80–100K (teto R$100K) |
| Produção, mídia e campanhas (B.2-P1) | R$ 65–110K |
| Provas e materiais (B.2-P3) | R$ 18–35K |
| Eficiência e painel (B.2-P4) | R$ 10–25K |
| Contratações +2 (E4.1) | R$ 120–180K/ano |
| TOTAL MKT 2026 | R$ 793–950K |

Safety floor: se margem cair abaixo de 20%, P2 pausadas, P1 revisadas, P0 continuam. Feiras podem ser canceladas com gatilho documentado.

4.  B.2-P1 Geração de Negócios — 4 iniciativas

B.2-P1 ¦ P0: G1.1, G2.1, G4.1 · P1: G3.1 ¦ R$ 65–110K

G1.1 — Critérios de lead qualificado + SLA [IMPLANTAÇÃO · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O1 · KR-MKT-01 · P2/P4 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Coord. MKT (Geração) |
| Partners | Comercial/Direção, CS |
| Problema | Sem critério, MKT entrega volume sem qualidade — desperdício de capacidade |
| Hipótese | SLA com critérios alinha expectativas e cria métrica comum |
| Escopo | Perfil mínimo, exemplos, regras passagem, SLA. Não entra: CRM (G2.1) |
| Entregáveis | Documento de critérios · SLA formal · Relatório mensal aceite/devolução |
| Prazo | Início: Mar/2026 · Fim: Abr/2026 (rotina permanente) |
| Capacidade | MKT: 8h setup + 2h/mês |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 (processo interno) |
| Riscos | Critério rígido → revisar trimestral. Comercial ausente → Direção valida |
| Evidências | Documento versionado · Registro SLA · Relatório mensal |
| Critério encerramento | Documento publicado + SLA em uso + taxa aceite medida 30 dias |
| Semáforo | 🟢 Verde |

G2.1 — Funil de vendas com CRM [IMPLANTAÇÃO · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O1 · KR-MKT-02/04 · P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Coord. MKT (Geração) |
| Partners | Produto/Dados (CRM), Comercial/Direção |
| Problema | Sem funil, pipeline é invisível. CRM sem disciplina = sem previsibilidade |
| Hipótese | Funil + CRM disciplinado cria visibilidade de pipeline e base para previsão |
| Entregáveis | Funil ≥4 etapas no CRM · Painel de funil · Treinamento equipe · Relatório semanal |
| Prazo | Início: Mar/2026 · Fim: Mai/2026 (rotina permanente) |
| Capacidade | MKT: 20h setup + 4h/sem · Produto/Dados: 10h |
| 💰 Custo estimado | R$ 15–30K (licença CRM + setup + treino) |
| Riscos | CRM no discurso → rotina semanal + higiene obrigatória |
| Evidências | CRM configurado · Painel funil · Registros WBR com dados |
| Critério encerramento | Funil ativo ≥90% registros preenchidos 30 dias + WBR usando dados |
| Semáforo | 🟢 Verde |

G3.1 — Calendário de campanhas com meta [ROTINA · P1]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O1 · KR-MKT-03/05 · P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Coord. MKT (Conteúdo) |
| Partners | CS (conteúdo), Produto/Dados (evidências) |
| Problema | Campanhas sem planejamento dispersam investimento sem resultado rastreado |
| Hipótese | Calendário com tese e meta permite medir CPL por segmento |
| Entregáveis | Calendário semestral · ≥4 campanhas H2 com relatório · CPL medido |
| Prazo | Calendário H2 publicado até Jun/2026 — rotina permanente |
| Capacidade | MKT: 12h/campanha |
| 💰 Custo estimado | R$ 50–80K/ano (mídia + produção + ferramentas) |
| Riscos | Volume sem qualidade → CPL como métrica principal |
| Evidências | Calendário · Relatórios por campanha · Painel CPL |
| Critério encerramento | ≥4 campanhas H2 com CPL medido e relatório |
| Semáforo | 🟢 Verde |

G4.1 — Rotina semanal de funil [ROTINA · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O1/O4 · KR-MKT-02/04 · P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Coord. MKT (Geração) |
| Problema | Funil sem cadência degrada — leads envelhecem, gargalos não identificados |
| Entregáveis | Pauta fixa semanal · Registro decisões/ações · Aderência medida |
| Prazo | Início: Mar/2026 — rotina permanente |
| Capacidade | MKT + Direção: 45 min/semana |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 (processo interno) |
| Evidências | Registros WBR com ações · Dados funil/semana |
| Critério encerramento | 100% semanas com ritual executado 60 dias consecutivos |
| Semáforo | 🟢 Verde |

5.  B.2-P2 Presença Nacional — 4 iniciativas

B.2-P2 ¦ P0: P1.1, P2.1 · P1: P3.1, P4.1 ¦ R$ 100–135K + R$ 500K feiras

P1.1 — Calendário anual de feiras [IMPLANTAÇÃO · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O2 · KR-MKT-06 · P2/P1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Coord. MKT (Eventos) |
| Problema | Feira sem tese é custo. Participação pontual desperdiça R$500K |
| Entregáveis | Calendário ≥4 feiras · Cada feira com tese+meta+orçamento · Aprovação Direção |
| Prazo | Início: Mar/2026 · Fim: Abr/2026 |
| Capacidade | MKT: 16h total |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 (planejamento) — execução: R$ 500K dedicado |
| Evidências | Calendário publicado · Registro aprovação |
| Critério encerramento | Calendário publicado e aprovado com ≥4 feiras |
| Semáforo | 🟢 Verde |

P2.1 — Relatório pós-evento obrigatório [ROTINA · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O2 · KR-MKT-07 · P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Coord. MKT (Eventos) |
| Problema | Evento sem pós-evento = imagem sem retorno |
| Entregáveis | Template pós-evento · SLA 10 dias · Relatório com pipeline por evento |
| Prazo | Após 1ª feira — rotina permanente |
| Capacidade | MKT: 6h/evento |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 (processo) |
| Riscos | Relatório formalidade → exigir dados pipeline. Sem relatório = falha |
| Evidências | Relatórios arquivados com pipeline · SLA medido |
| Critério encerramento | 100% eventos com relatório no SLA por 2 eventos |
| Semáforo | 🟢 Verde |

P3.1 — Agenda de autoridade técnica [ROTINA · P1]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O2 · KR-MKT-08/10 · P2/P1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção |
| Dono | Coord. MKT (Conteúdo) |
| Partners | Produto/Dados (técnico), P&D (científico) |
| Entregáveis | Calendário semestral · ≥6 ações/ano · Público + follow-up registrados |
| Prazo | Abr/2026 — permanente |
| Capacidade | MKT: 8h/ação · Produto: 4h/ação |
| 💰 Custo estimado | R$ 20–35K/ano |
| Evidências | Calendário · Registros com público/follow-up |
| Critério encerramento | ≥6 ações executadas e documentadas no ano |
| Semáforo | 🟢 Verde |

P4.1 — Campanha 10 anos Aero [PROJETO · P1]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O2 · KR-MKT-09 · P2/P1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Coord. MKT (Marca) |
| Partners | RH (marca empregadora), todas as áreas |
| Problema | 10 anos é oportunidade que, se não organizada, vira ação dispersa |
| Entregáveis | Conceito aprovado · Peças produzidas · Ações internas/externas · Relatório impacto |
| Prazo | Abr/2026 – Set/2026 |
| Capacidade | MKT: 40h · Fornecedores: produção criativa |
| 💰 Custo estimado | R$ 80–100K (teto aprovado: R$ 100K) |
| Riscos | Estourar teto → aprovar escopo por etapa. Só interno → definir metas externas |
| Evidências | Conceito aprovado · Peças publicadas · Relatório impacto |
| Critério encerramento | Campanha executada dentro do teto + relatório publicado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

6.  B.2-P3 Provas de Valor — 4 iniciativas

B.2-P3 ¦ P0: V1.1, V2.1 · P1: V3.1, V4.1 ¦ R$ 18–35K

V1.1 — Biblioteca de provas por decisor [IMPLANTAÇÃO · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O3 · KR-MKT-11 · P2/P4 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Coord. MKT (Conteúdo) |
| Partners | Produto/Dados, CS, Operação |
| Problema | Sem prova estruturada, cada reunião reinventa argumento — escala impossível |
| Escopo | 5 perfis (Secretário, Vigilância, Compras, Jurídico, Operação), 1 kit/perfil |
| Entregáveis | Índice da biblioteca · ≥5 kits publicados · Repositório acessível |
| Prazo | Mar/2026 – Jun/2026 (evolução permanente) |
| Capacidade | MKT: 16h/kit · Produto: 4h/kit |
| 💰 Custo estimado | R$ 10–20K (design + produção) |
| Riscos | Não usada → uso vira KPI (V4.1). Fraca → validação Produto/Dados |
| Evidências | Índice versionado · Kits com link · Feedback CS |
| Critério encerramento | ≥5 kits publicados + 1º ciclo uso registrado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

V2.1 — Kits destrave institucional CS [IMPLANTAÇÃO · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O3 · KR-MKT-12 · P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção |
| Dono | Coord. MKT (Conteúdo) |
| Partners | CS (co-criação e teste) |
| Problema | CS precisa material pronto — dependência ad hoc trava execução |
| Entregáveis | ≥3 kits ativos e testados em campo · Registro adoção |
| Prazo | Abr/2026 – Mai/2026 |
| Capacidade | MKT: 10h/kit · CS: 4h/kit |
| 💰 Custo estimado | R$ 5–10K |
| Evidências | Kits publicados · Registro uso em reuniões · Feedback CS |
| Critério encerramento | ≥3 kits + CS usando com registro |
| Semáforo | 🟢 Verde |

V3.1 — Templates prova padronizados [IMPLANTAÇÃO · P1]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O3 · KR-MKT-13 · P2/P4 |
| --- | --- |
| Dono | Coord. MKT (Conteúdo) |
| Entregáveis | 4 templates: case, ROI, comparativo, apresentação · Guia preenchimento |
| Prazo | Mar–Abr/2026 |
| Capacidade | MKT: 6h/template |
| 💰 Custo estimado | R$ 3–5K (design) |
| Evidências | Templates publicados · Guia acessível |
| Critério encerramento | 4 templates publicados + 1º uso registrado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

V4.1 — Medição uso efetivo [ROTINA · P1]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O3 · KR-MKT-14 · P2 |
| --- | --- |
| Dono | Coord. MKT (Conteúdo) |
| Partners | CS, Comercial (registro uso) |
| Problema | Biblioteca sem uso é custo, não ativo |
| Entregáveis | Registro simples por reunião · Consolidação mensal · Revisão quinzenal CS |
| Prazo | Jun/2026 (após biblioteca) — permanente |
| Capacidade | MKT: 2h/mês · CS: 5 min/reunião |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 |
| Evidências | Registro ativo · Consolidação mensal · Feedback por ciclo |
| Critério encerramento | ≥70% reuniões com prova H2 + feedback gerando melhorias |
| Semáforo | 🟢 Verde |

7.  B.2-P4 Eficiência Operacional — 4 iniciativas

B.2-P4 ¦ P0: E1.1, E4.1 · P1: E2.1, E3.1 ¦ R$ 10–25K + R$ 120–180K/ano

E1.1 — Briefing padrão e fluxo [IMPLANTAÇÃO · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O4 · KR-MKT-16 · P3 |
| --- | --- |
| Dono | Coord. MKT (Operações MKT) |
| Problema | Briefing vago gera retrabalho. Fluxo indefinido gera gargalo |
| Entregáveis | Template briefing · Fluxo com SLA · Medição aderência mensal |
| Prazo | Mar–Abr/2026 (rotina permanente) |
| Capacidade | MKT: 8h setup + 1h/sem |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 |
| Evidências | Template publicado · Fluxo documentado · % demandas com padrão |
| Critério encerramento | ≥80% demandas usando briefing 30 dias consecutivos |
| Semáforo | 🟢 Verde |

E2.1 — Medição e redução de retrabalho [IMPLANTAÇÃO · P1]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O4 · KR-MKT-17 · P3 |
| --- | --- |
| Dono | Coord. MKT (Operações MKT) |
| Problema | Sem métrica, retrabalho é invisível — custo oculto |
| Entregáveis | Índice retrabalho definido · Baseline Q1 · Meta −20% Dez/2026 |
| Prazo | Mar/2026 baseline – Dez/2026 meta |
| Capacidade | MKT: 4h/mês |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 |
| Evidências | Índice mensal · Registro causas raiz · Evolução MBR |
| Critério encerramento | Baseline + redução ≥20% sustentada 2 meses |
| Semáforo | 🟢 Verde |

E3.1 — Painel mensal de métricas [IMPLANTAÇÃO · P1]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O4 · KR-MKT-18 · P3 |
| --- | --- |
| Dono | Coord. MKT (Operações) |
| Partners | Produto/Dados (infra), Financeiro (custos) |
| Problema | Sem painel, MKT apresenta dados dispersos — decisões sem base |
| Entregáveis | Painel ativo · SLA D+5 · Uso no MBR com ações |
| Prazo | Abr–Mai/2026 (rotina permanente) |
| Capacidade | MKT: 20h setup + 4h/mês · Produto: 10h |
| 💰 Custo estimado | R$ 10–25K (ferramentas BI + setup) |
| Riscos | Painel bonito sem decisão → ações executadas como KPI. Dependência Produto → SLA |
| Evidências | Painel publicado · Registros MBR · SLA medido |
| Critério encerramento | Painel ativo Mai/2026 + SLA ≥90% + ações em 100% MBRs |
| Semáforo | 🟡 Amarelo (dependência Produto/Dados) |

E4.1 — Contratações +2 Marketing [PROJETO · P0]

| Rastreabilidade | OKR-MKT-O4 · KR-MKT-20 · P5 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Cláudio Ribeiro + RH |
| Partners | RH (seletivo), Financeiro (orçamento) |
| Problema | Equipe não sustenta escopo 2026 (feiras, funil, biblioteca, produção) |
| Entregáveis | JDs publicados · Processo seletivo · 2 contratações · Onboarding 45 dias |
| Prazo | 1ª: Abr/2026 · 2ª: Mai/2026 · Onboarding: +45 dias |
| Capacidade | Direção + RH: 20h total |
| 💰 Custo estimado | R$ 120–180K/ano (R$5–7,5K/mês cada + encargos) |
| Riscos | Processo longo → hunting paralelo. Perfil errado → definir antes. Onboarding fraco → checklist 45d |
| Evidências | JDs publicados · Contratos assinados · Checklist onboarding · Alocação com meta |
| Critério encerramento | 2 contratações até Q2 + onboarding + alocação em programa |
| Semáforo | 🟡 Amarelo (processo não iniciado) |

8.  Painel WBR — semáforos e leitura rápida

| INIT | Título | Prio. | Status | Próxima ação | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | Critérios lead + SLA | P0 | 🟢 | Definir perfil com Direção | Coord. MKT |
| G2.1 | Funil CRM | P0 | 🟢 | Configurar etapas no CRM | Coord. MKT |
| G3.1 | Calendário campanhas | P1 | 🟢 | Mapear segmentos | Coord. MKT |
| G4.1 | Rotina semanal funil | P0 | 🟢 | Definir pauta e iniciar | Coord. MKT |
| P1.1 | Calendário feiras | P0 | 🟢 | Mapear feiras saúde 2026 | Coord. MKT |
| P2.1 | Pós-evento | P0 | 🟢 | Criar template relatório | Coord. MKT |
| P3.1 | Agenda autoridade | P1 | 🟢 | Calendário semestral | Coord. MKT |
| P4.1 | Campanha 10 anos | P1 | 🟢 | Briefing criativo | Coord. MKT |
| V1.1 | Biblioteca provas | P0 | 🟢 | Mapear 5 perfis decisor | Coord. MKT |
| V2.1 | Kits destrave CS | P0 | 🟢 | Levantar cenários com CS | Coord. MKT |
| V3.1 | Templates prova | P1 | 🟢 | Produzir template case | Coord. MKT |
| V4.1 | Medição uso | P1 | 🟢 | Definir registro simples | Coord. MKT |
| E1.1 | Briefing padrão | P0 | 🟢 | Publicar template | Coord. MKT |
| E2.1 | Retrabalho | P1 | 🟢 | Definir índice e coletar | Coord. MKT |
| E3.1 | Painel métricas | P1 | 🟡 | Alinhar Produto/Dados | Coord. MKT |
| E4.1 | Contratações +2 | P0 | 🟡 | Definir perfis com RH | Cláudio |

| Semáforo | Significado | Ação no WBR |
| --- | --- | --- |
| 🟢 Verde | Execução no prazo — sem bloqueio | Registrar evidência e avançar |
| 🟡 Amarelo | Risco identificado — pode atrasar | Nomear ação corretiva com prazo |
| 🔴 Vermelho | Bloqueio ativo — exige decisão | Escalar para Direção no WBR |

9.  Glossário operacional

| Termo operacional | Equivalente PE2026 | Definição |
| --- | --- | --- |
| Limite de gasto | Envelope orçamentário | Valor máximo aprovado para o programa |
| Quem faz o quê | RACI | Tabela de papéis: executa, decide, apoia |
| Critério de encerramento | DoD | O que precisa existir para INIT estar concluída |
| Prova de execução | Evidência (EVID) | Registro verificável de que a entrega foi feita |
| Semáforo | Status visual WBR | Verde/Amarelo/Vermelho — estado atual |
| Dono | Accountable | 1 pessoa responsável pelo resultado |
| Sponsor | Patrocinador | Garante prioridade e destrava — nível Direção |
| WBR | Revisão semanal | Feito, bloqueado, próximas ações |
| MBR | Revisão mensal | KPIs, metas, decisões e backlog |
| Roteiro (RE) | Camada 3 | Documento operacional para WBR |
| INIT | Iniciativa | Ação concreta com dono, prazo, custo, evidência |
| P0 / P1 / P2 | Prioridade | P0: crítico 90d · P1: estratégico · P2: melhoria |
| CPL | Custo por Lead | Investimento MKT / leads qualificados |
| ROI | Retorno sobre investimento | Resultado financeiro por ação |
| Pipeline | Funil de oportunidades | Oportunidades em etapas de conversão |