PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026

DOC 11-C.1 v2 — Caderno Setorial Direção

Produto · Dados · P&D

OKRs · KRs · Contratos de Resultado · Governança

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data de revisão | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Setorial — Direção) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Base de referência | DOC 11-C v2 + DOC 06 (OKRs Corporativos) + PE2026 P1/P3/P4 |
| Lacunas endereçadas | LR-05 · LR-06 (rastreabilidade) · LR-08 (terminologia) |

Sumário

1  Diagnóstico aplicado — partida 20263

2  Pilar institucional e vínculo PE20264

3  Objetivos estratégicos do ano (O1–O4)4

4  Programas do P&D — estrutura de execução5

5  Contratos de resultado — OKRs e KRs por objetivo5

6  Placar MBR8

7  Riscos críticos e mitigações9

8  Cadência de governança9

9  Glossário10

# 1  Diagnóstico aplicado — partida 2026

## 1.1 Base positiva

A empresa possui produto com aderência comprovada (R$10,3M em 2025, 91,3% Techdengue), base contratual de 60+ municípios, capacidade operacional com 42,6% de ociosidade e GAO de 1,91x. A tese de produto está validada pelo mercado — o gap é de instrumentalização, não de direção.

## 1.2 Gaps objetivos

| Tema | Situação 2025 | Meta H1/2026 | Meta H2/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prova de valor por contratante | Inexistente | Pacote Top-14 mensal | 100% Pareto |
| Baseline de adoção | Sem métricas | Baseline definida (abr) | +15% até dez |
| Automação/IA | Sem frentes | Roadmap + 1ª frente | ≥ 2 frentes com ganho |
| Padronização operacional | Informal | Fluxo documentado | Retrabalho −20% |
| IP/Portfólio sell-ready | Sem inventário | Inventário de ativos (jun) | Portfólio v1.0 (dez) |

## 1.3 Por que 2026 amplifica o risco

P&D subinvestido em 38,3% (R$512K vs R$829K orçado) gerou atraso acumulado. Em 2026: monetização (P2) exige prova de valor; escala (P3) exige automação; sell-ready exige portfólio técnico; e IA aprovada (R$230-370K) precisa de orientação. Sem correção, a empresa opera com evidência improvisada, margem pressionada e diligência sem lastro.

# 2  Pilar institucional e vínculo PE2026

P&D é área transversal com pilar principal em P4 (Produto/Dados/IA) e contribuições para P1 (Governança/Sell-ready), P2 (Monetização) e P3 (Escala/Margem).

| OKR Corporativo | Contribuição do P&D | Programas P&D |
| --- | --- | --- |
| OKR-P4 (Produto/Dados/IA) | Pilar principal: prova de valor, dados, automação, produto | P&D-P1, P2, P3 |
| OKR-P3 (Escala/Margem) | Padronização, redução retrabalho, qualidade | P&D-P1 |
| OKR-P1 (Governança/Spin-off) | Maturidade técnica, IP, portfólio sell-ready | P&D-P4 |
| OKR-P2 (Monetização) | Prova de valor como destrave de demanda | P&D-P2 |

# 3  Objetivos estratégicos do ano (O1–O4)

| Código | Objetivo | Pilar PE | OKR Corp. |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Padronizar fluxo e elevar qualidade operacional | P3 | P3.3, P3.4 |
| O2 | Construir prova de valor e inteligência de dados | P4 | P4.1–P4.4 |
| O3 | Orientar IA e automação como alavanca de eficiência | P4 | P4.5 |
| O4 | Elevar maturidade técnica para padrão sell-ready | P1 | P1.5 |

# 4  Programas do P&D — estrutura de execução

| Programa | Dono | Executor | Envelope estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| P&D-P1 · Eficiência e Qualidade do Fluxo | Direção Executiva | Consultoria processos + Operações | R$ 120–160K |
| P&D-P2 · Prova de Valor e Inteligência de Dados | Direção Executiva | Consultoria dados + CS | R$ 300–400K |
| P&D-P3 · IA Aplicada e Automação | Direção Executiva | Tecnologia (execução) | R$ 80–100K (orientação P&D) |
| P&D-P4 · Novos Produtos e Maturidade Sell-Ready | Direção Executiva | Consultoria produto | R$ 100–150K |

Envelopes por programa são indicativos e flexíveis dentro do total R$700-900K. O programa P&D-P3 tem custo de orientação em P&D; o custo de execução IA (R$230-370K) é contabilizado em Tecnologia/Investimentos.

# 5  Contratos de resultado — OKRs e KRs por objetivo

O1 — Padronizar fluxo e elevar qualidade operacional

Elevar a previsibilidade e a qualidade das entregas operacionais por meio de processos documentados e mensuráveis, contribuindo para escala com margem (P3).

| KR | Resultado-chave | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-C1.1 | Fluxo operacional padrão documentado e em uso | 100% processos-chave mapeados | Jun/2026 |
| KR-C1.2 | Baseline de retrabalho mensurada | Métrica definida + 3 meses de leitura | Jun/2026 |
| KR-C1.3 | Redução de retrabalho vs baseline | −20% | Dez/2026 |

O2 — Construir prova de valor e inteligência de dados

Transformar dados operacionais em evidência padronizada de resultado, alimentando CS, Comercial e a tese sell-ready. Este é o programa com maior peso no ano — conecta P4.1 a P4.4.

| KR | Resultado-chave | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-C2.1 | Pacote de Evidências Top-14 entregue mensalmente | ≥ 70% devolutiva registrada | Mar–Jun/2026 |
| KR-C2.2 | Relatório executivo de prova de valor v1.0 publicado | Uso recorrente por CS | Mar/2026 |
| KR-C2.3 | Painel de gestão da monetização operante | Saldo, vazão, Pareto, 30/60/90 | Abr/2026 |
| KR-C2.4 | Baseline de uso do produto definida | Métricas de adoção registradas | Abr/2026 |
| KR-C2.5 | Melhoria de adoção do produto vs baseline | ≥ +15% | Dez/2026 |

O3 — Orientar IA e automação como alavanca de eficiência

Definir roadmap de IA, priorizar frentes com maior impacto em custo/tempo/qualidade e validar resultados. Execução pelo centro Tecnologia/Investimentos (Cal.#10).

| KR | Resultado-chave | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-C3.1 | Roadmap de IA priorizado e aprovado pela Direção | Documento + critérios de priorização | Abr/2026 |
| KR-C3.2 | ≥ 2 frentes de automação/IA com ganho mensurável | Evidência de tempo, custo ou qualidade | Set/2026 |
| KR-C3.3 | Framework de avaliação de ROI para frentes IA | Modelo padronizado aplicado | Jun/2026 |

O4 — Elevar maturidade técnica para padrão sell-ready

Construir o acervo de propriedade intelectual, documentação técnica e portfólio de produto necessários para um processo de diligência futura (horizonte 5 anos).

| KR | Resultado-chave | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-C4.1 | Inventário completo de ativos técnicos e IP | Catálogo publicado | Jun/2026 |
| KR-C4.2 | Roadmap de produto com priorização de mercado | Versão 1.0 validada | Jun/2026 |
| KR-C4.3 | Portfólio técnico v1.0 entregável para diligência | Documento consolidado | Dez/2026 |

# 6  Placar MBR

Indicadores lidos mensalmente na MBR de P&D, consolidados pela Direção.

| KPI | Indicador | Meta | Leitura | Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | % Pareto Top-14 com pacote entregue | ≥ 70% jun · 100% dez | Mensal | P&D-P2 |
| KPI-02 | Taxa de devolutiva registrada | ≥ 70% | Mensal | P&D-P2 |
| KPI-03 | Índice de adoção (baseline → melhoria) | Base Q1 · +15% dez | Trimestral | P&D-P2 |
| KPI-04 | Frentes IA com ganho mensurável | ≥ 2 até set | Trimestral | P&D-P3 |
| KPI-05 | Redução de retrabalho vs baseline | −20% até dez | Trimestral | P&D-P1 |
| KPI-06 | Execução do envelope P&D (%) | 70–100% | Mensal | Transversal |
| KPI-07 | Ativos técnicos documentados | Inventário Q2 · Portfólio Q4 | Semestral | P&D-P4 |

# 7  Riscos críticos e mitigações

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direção sem bandwidth para sponsorship P&D (sobrecarga) | Média | Alto | Priorizar P&D-P2 (maior impacto), delegar P1 e P4 parcialmente para consultorias sênior | Direção |
| Consultoria-chave descontinua ou atrasa | Média | Médio | Pré-qualificar 2 fornecedores por frente; cláusulas de SLA com penalidade | Direção |
| Dados operacionais insuficientes para baseline | Baixa | Alto | Sprint de coleta com Operações e CS no Q1; baseline aproximada se necessário | P&D-P2 owner |
| IA sem ganho mensurável até set/2026 | Média | Alto | Priorizar frentes com ROI mais rápido; framework de avaliação antes de execução | Direção + Tecnologia |
| Prova de valor entregue sem uso por CS/Comercial | Média | Médio | Co-design do formato com CS; treinamento de uso; feedback loop mensal | P&D-P2 + CS |

# 8  Cadência de governança

| Rito | Frequência | Participantes | Pauta-chave | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBR P&D | Semanal (15 min) | Direção + partners | Semáforo INITs, impedimentos | Painel WBR atualizado |
| MBR P&D | Mensal (30 min) | Direção + Coord. áreas | KPIs, envelope, riscos | Relatório MBR |
| QBR P&D | Trimestral (60 min) | Direção + Board | Tese, roadmap, ROI, ajustes | Deck executivo + decisões |
| Sprint Review | Quinzenal | Direção + Consultoria ativa | Progresso vs escopo, backlog | Aceite ou ajuste de entrega |

O Sprint Review é específico para frentes com consultoria ativa. Se P&D-P2 e P&D-P3 tiverem consultorias simultâneas, rodar reviews separados.

# 9  Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Contrato de resultado | Compromisso entre P&D e a organização: OKR + KRs mensuráveis com prazo e evidência |
| Sprint Review | Rito quinzenal de revisão de entregas entre Direção e consultoria ativa |
| Pareto Top-14 | Os 14 maiores contratantes por receita — prioridade de prova de valor |
| Devolutiva | Retorno formal do contratante sobre o pacote de evidências |
| Framework de ROI | Modelo padronizado para avaliar retorno de frentes de IA antes e depois da implantação |
| Portfólio sell-ready | Conjunto de documentos técnicos, IP e ativos organizados para processo de diligência |
| Envelope orçamentário | Limite macro de despesa, sem detalhamento mensal |
| KR setorial | Resultado-chave de área, vinculado a pelo menos 1 KR corporativo |

DOC 11-C.1 v2 — Caderno Setorial P&D Direção — Março/2026 — Bloco B3

Aero Engenharia + Techdengue · Confidencial — Uso Interno da Direção