PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026

RE-P&D v1 — Roteiro de Execução

Produto · Dados · P&D

Camada 3 · WBR · 14 INIT Cards · Envelope · Painel Operacional

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | Março/2026 |
| Camada | 3 — WBR (Roteiro de Execução) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Base | DOC 11-C v2 + DOC 11-C.1 v2 + DOC 11-C.2 v2 |
| Modelo | RE-RH v1 + RE-MKT v1 (validados) |

Sumário

1  Contexto e princípios3

2  Tabela master — todas as INITs3

3  Envelope orçamentário do roteiro4

4  INIT Cards — P&D-P1 (Eficiência e Qualidade)5

5  INIT Cards — P&D-P2 (Prova de Valor e Dados)7

6  INIT Cards — P&D-P3 (IA e Automação)12

7  INIT Cards — P&D-P4 (Produtos e Sell-Ready)15

8  Painel WBR18

9  Glossário operacional19

# 1  Contexto e princípios

A Camada 3 é aditiva — não altera documentos das Camadas 1 e 2 já entregues. O Roteiro de Execução (RE) traduz os cadernos setoriais em linguagem operacional para acompanhamento WBR.

Este RE contém 14 iniciativas (INIT-PD-001 a 014) distribuídas em 4 programas, com envelope consolidado de R$700-900K. Cada INIT card tem 14 campos obrigatórios: rastreabilidade OKR/KR, sponsor, dono nomeado, partners, problema, hipótese, escopo/entregáveis, prazo, dependências, capacidade, custo em BRL, riscos/mitigação, evidências e critério de encerramento.

O modelo segue os REs validados de RH e MKT. A terminologia operacional é traduzida no glossário ao final.

# 2  Tabela master — todas as INITs

| INIT | Título | Programa | Prior. | Custo | Prazo | Tipo | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD-001 | Mapeamento e documentação do fluxo … | P1 | 🟡 | R$ 60–80K | Mar/2026 | PROJ | 🟢 |
| PD-002 | Programa de redução de retrabalho o… | P1 | 🟡 | R$ 40–60K | Jun/2026 (pós-baseline) | IMPL | ⚪ |
| PD-003 | Padronização de checklists de campo | P1 | ⚪ | R$ 15–25K | Mar–Jun/2026 (implantação) | ROTI | 🟢 |
| PD-004 | Construção do Pacote de Evidências … | P2 | 🔴 | R$ 120–160K | Mar/2026 (template) → Jun/2026 (Top-14 operante) | PROJ | 🟢 |
| PD-005 | Relatório executivo de prova de val… | P2 | 🔴 | R$ 30–45K | Mar/2026 (publicação) → Atualização semestral | PROJ | 🟢 |
| PD-006 | Painel de gestão da monetização | P2 | 🔴 | R$ 60–80K | Abr/2026 (go-live) | IMPL | 🟢 |
| PD-007 | Baseline de uso do produto e plano … | P2 | 🟡 | R$ 40–55K | Abr/2026 (baseline) → Dez/2026 (+15%) | PROJ | 🟢 |
| PD-008 | Expansão do pacote de evidências pa… | P2 | ⚪ | R$ 30–40K | Jul–Dez/2026 | IMPL | ⚪ |
| PD-009 | Elaboração do roadmap de IA prioriz… | P3 | 🟡 | R$ 35–50K | Abr/2026 | PROJ | 🟢 |
| PD-010 | Framework de avaliação de ROI para … | P3 | 🟡 | R$ 25–35K | Jun/2026 | PROJ | 🟢 |
| PD-011 | Execução e validação de ≥ 2 frentes… | P3 | 🔴 | R$ 20–30K (orientação P&D) | Abr–Set/2026 | IMPL | ⚪ |
| PD-012 | Inventário de ativos técnicos e IP | P4 | ⚪ | R$ 40–55K | Jun/2026 | PROJ | 🟢 |
| PD-013 | Roadmap de produto com priorização … | P4 | ⚪ | R$ 35–45K | Jun/2026 → revisão trimestral | PROJ | 🟢 |
| PD-014 | Construção do portfólio técnico v1.… | P4 | ⚪ | R$ 50–65K | Dez/2026 | PROJ | ⚪ |

# 3  Envelope orçamentário do roteiro

| Programa | # INITs | Envelope estimado | % do total | Executor primário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P&D-P1 · Eficiência e Qualidade | 3 | R$ 115–165K | 16–18% | Consultoria processos + Operações |
| P&D-P2 · Prova de Valor e Dados | 5 | R$ 280–380K | 40–42% | Consultoria dados + CS |
| P&D-P3 · IA e Automação | 3 | R$ 80–115K | 11–13% | Consultoria IA + Tecnologia (orientação P&D) |
| P&D-P4 · Produtos e Sell-Ready | 3 | R$ 125–165K | 18–18% | Consultoria produto |
| Folha P&D (alocação Direção) | — | R$ 65–80K | 9% | Direção Executiva |
| Contingência (5%) | — | R$ 35–45K | 5% | Reserva |

Total RE-P&D: R$ 700–900K · Separado do envelope IA/Tecnologia (R$230-370K, Cal.#10)

# 4  INIT Cards — P&D-P1 (Eficiência e Qualidade do Fluxo)

INIT-PD-001 — Mapeamento e documentação do fluxo operacional padrão [PROJETO] · Prioridade: Alta · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P3 → KR-P3.3, P3.4 → KR-C1.1, KR-C1.2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Dono (Owner) | Consultoria Processos (a contratar) |
| Partners | Operações (líderes de campo) |
| Problema | Processos-chave não documentados geram retrabalho estimado em 8-12% do esforço operacional, inconsistência entre equipes e dificuldade de onboarding. |
| Hipótese | Se mapearmos e padronizarmos os processos críticos, reduziremos retrabalho e criaremos base mensurável para melhoria contínua. |
| Escopo e entregáveis | Entregáveis: (1) Mapa de processos-chave em formato BPMN simplificado; (2) Manual operacional v1.0; (3) Treinamento de equipes com registro; (4) Baseline de retrabalho definida. |
| Prazo | Início: Mar/2026 · Entrega: Jun/2026 |
| Dependências | PM-04 (colaboração Operações) · Contratação consultoria (lead time ≤ 30d) |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~200h · Operações: ~40h (entrevistas e validação) · Direção: ~15h (revisão e aprovação) |
| Custo estimado (BRL) | R$ 60–80K |
| Riscos e mitigação | Operações sem disponibilidade → agendar slots fixos no Q1. Processos mais complexos que estimado → priorizar top-5 críticos. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P1/INIT-001/EVID_202606_mapa_processos.pdf + EVID_202606_baseline_retrabalho.xlsx |
| Critério de encerramento | ✓ 100% processos-chave documentados ✓ Treinamento com ≥ 85% aderência ✓ Baseline de retrabalho registrada e validada |

INIT-PD-002 — Programa de redução de retrabalho operacional [IMPLANTAÇÃO] · Prioridade: Alta · Semáforo: ⚪ Aguarda baseline

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P3 → KR-P3.3, P3.4 → KR-C1.3 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Processos + Coord. Operações |
| Partners | Operações (equipes de campo) |
| Problema | Retrabalho consome margem e reduz capacidade efetiva. Sem baseline, não há como medir progresso. |
| Hipótese | Com checkpoints de qualidade implantados nos fluxos padronizados, o retrabalho cairá ≥ 20%. |
| Escopo e entregáveis | (1) Classificação de causas-raiz; (2) Checkpoints de qualidade nos fluxos; (3) Dashboard de retrabalho mensal; (4) Meta −20% vs baseline. |
| Prazo | Início: Jun/2026 (pós-baseline) · Meta: Dez/2026 |
| Dependências | INIT-PD-001 (baseline) concluída |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~120h · Operações: ~60h (implantação) · Direção: ~10h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 40–60K |
| Riscos e mitigação | Baseline imprecisa → usar proxy confiável. Resistência → envolver líderes operacionais. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P1/INIT-002/EVID_202612_retrabalho_dashboard.xlsx |
| Critério de encerramento | ✓ Causas-raiz classificadas ✓ Checkpoints operantes ✓ Retrabalho −20% vs baseline evidenciado |

INIT-PD-003 — Padronização de checklists de campo [ROTINA] · Prioridade: Média · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P3 → KR-P3.3 → KR-C1.1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Coord. Operações |
| Partners | Consultoria Processos · Equipes de campo |
| Problema | Procedimentos de campo variam entre equipes, gerando inconsistência de entrega e risco operacional. |
| Hipótese | Checklist unificado com registro digital elevará consistência e facilitará auditoria. |
| Escopo e entregáveis | (1) Modelo unificado de checklist; (2) Implantação digital; (3) Treinamento; (4) Auditoria trimestral. |
| Prazo | Mar–Jun/2026 (implantação) · Contínuo (auditoria) |
| Dependências | Colaboração Operações |
| Capacidade requerida | Operações: ~80h · Consultoria: ~40h · Direção: ~5h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 15–25K |
| Riscos e mitigação | Resistência de campo → envolver líderes no design do modelo. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P1/INIT-003/EVID_2026Q3_aderencia_checklist.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ Checklist publicado ✓ 100% equipes treinadas ✓ Aderência ≥ 85% na auditoria Q3 |

# 5  INIT Cards — P&D-P2 (Prova de Valor e Inteligência de Dados)

INIT-PD-004 — Construção do Pacote de Evidências Top-14 [PROJETO] · Prioridade: Crítica · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P4 → KR-P4.1 → KR-C2.1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Dados (a contratar) |
| Partners | CS/Relacionamento · Operações (dados de campo) |
| Problema | Contratantes Pareto não recebem evidência padronizada de resultado — risco de não renovação e incapacidade de demonstrar valor. |
| Hipótese | Pacote mensal padronizado com indicadores, mapas e resultados elevará engajamento e devolutiva dos contratantes. |
| Escopo e entregáveis | (1) Template padronizado; (2) Motor de dados automatizado; (3) Pacote piloto para 3 contratantes; (4) Escala para Top-14; (5) Sistema de registro de devolutiva. |
| Prazo | Mar/2026 (template) → Jun/2026 (Top-14 operante) |
| Dependências | PM-03 (dados 2025) · PM-04 (colaboração CS) · Contratação consultoria dados |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~300h · CS: ~60h (entrega e feedback) · Operações: ~40h (dados) · Direção: ~20h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 120–160K |
| Riscos e mitigação | Dados insuficientes → sprint de coleta Q1. CS sem capacidade de entrega → simplificar formato inicial. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P2/INIT-004/EVID_2026MM_pacote_[contratante].pdf |
| Critério de encerramento | ✓ Template validado ✓ Motor operante ✓ Top-14 recebendo mensalmente ✓ Devolutiva ≥ 70% registrada |

INIT-PD-005 — Relatório executivo de prova de valor v1.0 [PROJETO] · Prioridade: Crítica · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P4 → KR-P4.2 → KR-C2.2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Dados |
| Partners | CS · MKT (posicionamento) |
| Problema | Empresa não possui documento institucional que demonstre impacto quantificado do serviço Techdengue. |
| Hipótese | Relatório executivo com dados consolidados de 2025 criará instrumento de renovação e prospecção. |
| Escopo e entregáveis | (1) Consolidação de dados de impacto 2025; (2) Redação e formatação executiva; (3) Validação Direção; (4) Publicação e distribuição via CS. |
| Prazo | Mar/2026 (publicação) → Atualização semestral |
| Dependências | Dados operacionais 2025 · Aprovação Direção |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~80h · CS: ~15h · MKT: ~10h · Direção: ~10h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 30–45K |
| Riscos e mitigação | Dados incompletos → amostra representativa de Top-14. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P2/INIT-005/EVID_202603_relatorio_prova_valor_v1.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ Relatório v1.0 publicado ✓ Em uso recorrente por CS ✓ Feedback positivo de ≥ 3 contratantes |

INIT-PD-006 — Painel de gestão da monetização [IMPLANTAÇÃO] · Prioridade: Crítica · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P4 → KR-P4.3 → KR-C2.3 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Dados |
| Partners | Financeiro (dados de saldo) · Operações (dados de vazão) |
| Problema | Sem visão consolidada de saldo contratual, vazão de execução e previsibilidade por contratante. |
| Hipótese | Dashboard integrado com leitura WBR dará visibilidade para decisões de monetização em tempo real. |
| Escopo e entregáveis | (1) Definição de métricas: saldo, vazão, Pareto, 30/60/90, idade; (2) Desenvolvimento dashboard; (3) Beta com Direção; (4) Go-live + treinamento. |
| Prazo | Abr/2026 (go-live) |
| Dependências | Fontes de dados integradas · PM-03 |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~150h · Financeiro: ~20h · Direção: ~15h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 60–80K |
| Riscos e mitigação | Integração de dados lenta → MVP com Top-14 primeiro. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P2/INIT-006/EVID_202604_painel_monetizacao_golive.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ Dashboard operante ✓ Leitura semanal na WBR ✓ Dados atualizados em D+1 |

INIT-PD-007 — Baseline de uso do produto e plano de melhoria [PROJETO] · Prioridade: Alta · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P4 → KR-P4.4 → KR-C2.4, KR-C2.5 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Dados |
| Partners | CS · Operações |
| Problema | Sem métricas de adoção, melhorias de produto são guiadas por intuição. |
| Hipótese | Baseline quantificada permitirá priorizar melhorias com maior impacto e medir progresso. |
| Escopo e entregáveis | (1) Definição de métricas de adoção com CS; (2) Coleta baseline Q1; (3) Análise + plano de melhoria; (4) Execução iterativa com meta +15%. |
| Prazo | Abr/2026 (baseline) → Dez/2026 (+15%) |
| Dependências | CS disponível para coleta · Dados operacionais acessíveis |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~100h · CS: ~30h · Direção: ~10h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 40–55K |
| Riscos e mitigação | Métricas difíceis de coletar → começar com proxy simples e refinar. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P2/INIT-007/EVID_202604_baseline_adocao.xlsx + EVID_202612_melhoria_adocao.xlsx |
| Critério de encerramento | ✓ Métricas definidas ✓ Baseline publicada ✓ Plano ativo ✓ Melhoria ≥ +15% evidenciada |

INIT-PD-008 — Expansão do pacote de evidências para 100% Pareto [IMPLANTAÇÃO] · Prioridade: Média · Semáforo: ⚪ Aguarda INIT-004

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P4 → KR-P4.1 → KR-C2.1 (expansão) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Dados |
| Partners | CS |
| Problema | Cobertura parcial (Top-14) limita o impacto da prova de valor na retenção da base completa. |
| Hipótese | Motor automatizado + templates por perfil permitirão escalar sem aumento proporcional de esforço. |
| Escopo e entregáveis | (1) Avaliação de escalabilidade do motor; (2) Templates por perfil de contratante; (3) Expansão gradual Q3-Q4. |
| Prazo | Jul–Dez/2026 |
| Dependências | INIT-PD-004 estabilizado · Motor automatizado |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~80h · CS: ~20h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 30–40K |
| Riscos e mitigação | Volume de dados → automatizar geração via template paramétrico. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P2/INIT-008/EVID_202612_cobertura_pareto_100.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ 100% Pareto recebendo pacote ✓ Devolutiva mantida ≥ 70% |

# 6  INIT Cards — P&D-P3 (IA Aplicada e Automação)

INIT-PD-009 — Elaboração do roadmap de IA priorizado [PROJETO] · Prioridade: Alta · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P4 → KR-P4.5 → KR-C3.1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria IA (a contratar) |
| Partners | Tecnologia/Investimentos · Operações |
| Problema | IA aprovada (R$230-370K em Tecnologia) sem roadmap priorizado gera risco de dispersão. |
| Hipótese | Roadmap com critérios de ROI focará investimento nas frentes de maior impacto. |
| Escopo e entregáveis | (1) Inventário de oportunidades IA/automação; (2) Aplicação do framework de ROI; (3) Priorização com Direção; (4) Publicação roadmap v1.0. |
| Prazo | Abr/2026 |
| Dependências | Framework ROI (INIT-010, paralelo) · Input de Operações sobre gargalos |
| Capacidade requerida | Consultoria IA: ~80h · Tecnologia: ~20h · Operações: ~15h · Direção: ~15h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 35–50K |
| Riscos e mitigação | Oportunidades mal dimensionadas → exigir POC antes de investimento full. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P3/INIT-009/EVID_202604_roadmap_ia_v1.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ Inventário completo ✓ Framework aplicado ✓ Roadmap aprovado pela Direção |

INIT-PD-010 — Framework de avaliação de ROI para frentes IA [PROJETO] · Prioridade: Alta · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P4 → KR-P4.5 → KR-C3.3 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria IA |
| Partners | Financeiro (validação de modelo) |
| Problema | Sem modelo padronizado de avaliação, decisões de investimento IA são ad-hoc. |
| Hipótese | Framework com métricas antes/depois permitirá comparar frentes e justificar investimento. |
| Escopo e entregáveis | (1) Pesquisa de frameworks de referência; (2) Adaptação ao contexto; (3) Teste na 1ª frente; (4) Publicação modelo padrão. |
| Prazo | Jun/2026 |
| Dependências | 1ª frente IA em execução (INIT-011, parcial) |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~60h · Financeiro: ~10h · Direção: ~10h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 25–35K |
| Riscos e mitigação | Dados antes/depois insuficientes → definir métricas antes de implantar frente. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P3/INIT-010/EVID_202606_framework_roi_ia.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ Framework publicado ✓ Aplicado em ≥ 1 frente ✓ ROI registrado |

INIT-PD-011 — Execução e validação de ≥ 2 frentes IA [IMPLANTAÇÃO] · Prioridade: Crítica · Semáforo: ⚪ Aguarda roadmap

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P4 → KR-P4.5 → KR-C3.2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Tecnologia/Investimentos |
| Partners | P&D (orientação) · Operações (validação de campo) |
| Problema | Nenhuma frente de IA implantada — KR-P4.5 exige ≥ 2 com ganho mensurável até set/2026. |
| Hipótese | Frentes priorizadas pelo roadmap terão ROI positivo em tempo, custo ou qualidade. |
| Escopo e entregáveis | (1) Seleção de frentes do roadmap; (2) Acompanhamento de execução por Tecnologia; (3) Coleta de métricas antes/depois; (4) Documentação de ganhos. |
| Prazo | Abr–Set/2026 |
| Dependências | INIT-PD-009 (roadmap) · Envelope Tecnologia liberado |
| Capacidade requerida | Tecnologia: ~400h · P&D (orientação): ~60h · Operações: ~40h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 20–30K (orientação P&D) · R$ 230-370K (execução Tecnologia — envelope separado) |
| Riscos e mitigação | Tecnologia com prioridade concorrente → alinhamento semanal na WBR. Frente sem ROI → pivotar para próxima do roadmap. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P3/INIT-011/EVID_202609_frente[N]_ganho.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ ≥ 2 frentes implantadas ✓ Ganho documentado (tempo, custo ou qualidade) ✓ Framework ROI aplicado |

# 7  INIT Cards — P&D-P4 (Novos Produtos e Maturidade Sell-Ready)

INIT-PD-012 — Inventário de ativos técnicos e IP [PROJETO] · Prioridade: Média · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P1 → KR-P1.5 → KR-C4.1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Produto (a contratar) |
| Partners | Todas as áreas (levantamento) |
| Problema | Sem inventário, diligência futura não tem lastro. IP não documentada é IP perdida. |
| Hipótese | Catálogo estruturado revelará ativos valiosos e gaps a endereçar antes de diligência. |
| Escopo e entregáveis | (1) Levantamento com todas as áreas; (2) Classificação por tipo e maturidade; (3) Registro em formato padrão; (4) Relatório de gaps. |
| Prazo | Jun/2026 |
| Dependências | Colaboração cross-funcional · Contratação consultoria |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~100h · Áreas: ~40h (workshops) · Direção: ~15h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 40–55K |
| Riscos e mitigação | Áreas sem visibilidade → workshop estruturado de levantamento. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P4/INIT-012/EVID_202606_catalogo_ativos_ip.xlsx |
| Critério de encerramento | ✓ Catálogo publicado ✓ 100% ativos classificados ✓ Gaps priorizados |

INIT-PD-013 — Roadmap de produto com priorização de mercado [PROJETO] · Prioridade: Média · Semáforo: 🟢 No prazo

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P1 → KR-P1.5 → KR-C4.2 (+ contribui P4) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Produto |
| Partners | CS · Comercial (quando ativa) · Operações |
| Problema | Evolução de produto sem roadmap priorizado desperdiça recursos e perde oportunidades de mercado. |
| Hipótese | Roadmap com framework ICE/RICE alinhará evolução de produto à demanda real de mercado. |
| Escopo e entregáveis | (1) Mapeamento de demandas (CS, Comercial, Operações); (2) Priorização ICE/RICE; (3) Validação com Direção; (4) Publicação v1.0. |
| Prazo | Jun/2026 → revisão trimestral |
| Dependências | Feedback de CS e Comercial · INIT-PD-012 (inventário) |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~80h · CS: ~20h · Direção: ~15h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 35–45K |
| Riscos e mitigação | Demandas conflitantes → critérios objetivos de priorização documentados. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P4/INIT-013/EVID_202606_roadmap_produto_v1.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ Roadmap v1.0 publicado ✓ Priorização com critérios documentados ✓ Validado pela Direção |

INIT-PD-014 — Construção do portfólio técnico v1.0 para diligência [PROJETO] · Prioridade: Média · Semáforo: ⚪ Aguarda inventário

| Rastreabilidade OKR/KR | OKR-P1 → KR-P1.5 → KR-C4.3 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono (Owner) | Consultoria Produto |
| Partners | Financeiro (dados para DD) · Direção (narrativa) |
| Problema | Sell-ready exige portfólio técnico consolidado. Sem ele, diligência futura fica sem lastro documental. |
| Hipótese | Portfólio estruturado com referência de mercado DD posicionará a empresa para transação futura. |
| Escopo e entregáveis | (1) Estrutura do portfólio com referência de mercado; (2) Consolidação de ativos do inventário; (3) Narrativa técnica; (4) Validação Direção. |
| Prazo | Dez/2026 |
| Dependências | INIT-PD-012 (inventário) · INIT-PD-013 (roadmap) |
| Capacidade requerida | Consultoria: ~120h · Financeiro: ~15h · Direção: ~20h |
| Custo estimado (BRL) | R$ 50–65K |
| Riscos e mitigação | Ativos imaturos → classificar maturidade e incluir roadmap de evolução no portfólio. |
| Evidências (EVID) | EVID: P&D2026/P4/INIT-014/EVID_202612_portfolio_dd_v1.pdf |
| Critério de encerramento | ✓ Portfólio v1.0 publicado ✓ Estrutura compatível com DD ✓ Revisado e aprovado pela Direção |

# 8  Painel WBR

Tabela de acompanhamento semanal. Atualizada pelo owner de cada INIT antes da WBR.

| INIT | Título | Prior. | Status | Próxima ação | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD-001 | Mapeamento e documentação do flu… | 🟡 | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria Processos |
| PD-002 | Programa de redução de retrabalh… | 🟡 | ⚪ | (a preencher na WBR) | Consultoria Processos + C |
| PD-003 | Padronização de checklists de ca… | ⚪ | 🟢 | (a preencher na WBR) | Coord. Operações |
| PD-004 | Construção do Pacote de Evidênci… | 🔴 | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria Dados |
| PD-005 | Relatório executivo de prova de … | 🔴 | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria Dados |
| PD-006 | Painel de gestão da monetização | 🔴 | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria Dados |
| PD-007 | Baseline de uso do produto e pla… | 🟡 | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria Dados |
| PD-008 | Expansão do pacote de evidências… | ⚪ | ⚪ | (a preencher na WBR) | Consultoria Dados |
| PD-009 | Elaboração do roadmap de IA prio… | 🟡 | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria IA |
| PD-010 | Framework de avaliação de ROI pa… | 🟡 | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria IA |
| PD-011 | Execução e validação de ≥ 2 fren… | 🔴 | ⚪ | (a preencher na WBR) | Tecnologia/Investimentos |
| PD-012 | Inventário de ativos técnicos e … | ⚪ | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria Produto |
| PD-013 | Roadmap de produto com priorizaç… | ⚪ | 🟢 | (a preencher na WBR) | Consultoria Produto |
| PD-014 | Construção do portfólio técnico … | ⚪ | ⚪ | (a preencher na WBR) | Consultoria Produto |

Legenda semáforo: 🟢 No prazo · 🟡 Atenção (risco de atraso) · 🔴 Atrasado · ⚪ Aguardando pré-condição

# 9  Glossário operacional

Tradução de termos operacionais para equivalentes do PE2026.

| Termo operacional | Equivalente PE2026 | Onde usar |
| --- | --- | --- |
| Roteiro de Execução (RE) | Camada 3 — documento WBR | Este documento |
| INIT card | Cartão de iniciativa com 14 campos | Seções 4–7 |
| Semáforo | Indicador visual de status (🟢🟡🔴⚪) | Painel WBR |
| Sprint Review | Rito quinzenal Direção + Consultoria | Cadência |
| Owner / Dono | Responsável pela entrega da INIT | Cada INIT card |
| Sponsor | Decisor e patrocinador (Direção Executiva) | Cada INIT card |
| Partner | Área que contribui com insumo ou co-execução | Cada INIT card |
| Critério de encerramento | Condição para considerar INIT concluída | Cada INIT card |
| EVID | Evidência documentada de execução | Path de arquivo padrão |
| Baseline | Medição de referência (ponto zero) | KRs de melhoria |
| Motor de dados | Sistema automatizado de geração de pacotes | P&D-P2 |
| Framework ROI | Modelo de avaliação de retorno de investimento IA | P&D-P3 |
| Portfólio DD | Conjunto de documentos para due diligence | P&D-P4 |
| Pacote de Evidências | Kit padronizado por contratante com indicadores e mapas | P&D-P2 |
| Devolutiva | Retorno formal do contratante sobre o pacote | P&D-P2 |
| Envelope | Limite macro de despesa por área/programa | Seção 3 |

RE-P&D v1 — Roteiro de Execução Produto/Dados/P&D — Março/2026 — Camada 3

Aero Engenharia + Techdengue · Confidencial — Uso Interno da Direção