PE 2026

Caderno Setorial — Operação · Execução

Programas · Iniciativas · Cartões Didáticos · Plano 90 Dias

| Documento | DOC 11-D.2 v2 — Caderno Setorial de Operação · Execução |
| --- | --- |

| Versão | 2.0 — Revisão mar/2026 |
| --- | --- |

| Bloco | B5 — Integração e Rastreabilidade |
| --- | --- |

| Princípio central | Executar com método, qualidade e velocidade — sem qualidade, velocidade vira retrabalho |
| --- | --- |

| Sponsor | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| --- | --- |

| Owner | COO (quando contratado) / Direção Executiva (interim) |
| --- | --- |

| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| --- | --- |

Sumário

1  Princípios de Execução3

2  Mapa de Execução Consolidado3

3  OP-P1 · Capacidade e Planejamento4

4  OP-P2 · Qualidade e Padrão SLA6

5  OP-P3 · Execução e Vazão8

6  OP-P4 · Integração e Governança10

7  Plano de 90 Dias12

8  Cadência e Governança13

9  Glossário13

1  Princípios de Execução

| Princípio | Significado prático |
| --- | --- |
| Qualidade antes de velocidade | Hectare refeito custa 2x. SLA previne retrabalho. |
| Planejamento semanal, não reativo | Alocação definida na sexta para a semana seguinte. |
| Dados padronizados em campo | Coleta estruturada alimenta prova de valor (P&D) e devolutiva (CS). |
| Governança delegável | COO assume sem dependência tácita da Direção. |
| Custo/ha como guardrail | Se custo sobe de R$9, para e investiga antes de continuar. |

1.1 Matriz de responsabilidades

| Atividade | Responsável | Aprovador | Consultado | Informado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento semanal | COO | Direção | CS | Campo |
| Alocação de equipe | COO | — | Líderes campo | RH |
| Checklist de qualidade (SLA) | Líder de campo | COO | P&D | CS |
| Registro de retrabalho | Líder de campo | COO | — | Financeiro |
| Coleta de dados em campo | Equipe campo | COO | P&D | CS |
| Manutenção preventiva frota | Líder de campo | COO | — | Financeiro |
| Relatório WBR | COO | Direção | CS | Financeiro |

2  Mapa de Execução Consolidado

| INIT | Título | Programa | Prioridade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-OP-001 | Implantação planejamento semanal capacidade | OP-P1 | P0 — Crítico | Mar/2026 |
| INIT-OP-002 | Modelo de previsão 30/60/90 | OP-P1 | P1 — Alto | Abr/2026 |
| INIT-OP-003 | Dashboard de backlog e saldo | OP-P1 | P1 — Alto | Mar/2026 |
| INIT-OP-004 | Baseline de retrabalho | OP-P2 | P0 — Crítico | Mar/2026 |
| INIT-OP-005 | Definição e publicação do SLA mínimo | OP-P2 | P0 — Crítico | Abr/2026 |
| INIT-OP-006 | Sistema de medição de aderência SLA | OP-P2 | P1 — Alto | Abr/2026 |
| INIT-OP-007 | Checklist operacional padronizado | OP-P2 | P1 — Alto | Mar/2026 |
| INIT-OP-008 | Plano de execução Pareto Top-14 | OP-P3 | P0 — Crítico | Mar/2026 |
| INIT-OP-009 | Aceleração de saldo Q1 | OP-P3 | P0 — Crítico | Mar/2026 |
| INIT-OP-010 | Run-rate tracking semanal | OP-P3 | P1 — Alto | Abr/2026 |
| INIT-OP-011 | Mapa de pontos de passagem Op↔CS↔Dados | OP-P4 | P0 — Crítico | Abr/2026 |
| INIT-OP-012 | Onboarding COO — plano 90 dias | OP-P4 | P0 — Crítico | Jun/2026 |
| INIT-OP-013 | Padronização coleta dados em campo | OP-P4 | P1 — Alto | Jun/2026 |
| INIT-OP-014 | Manutenção preventiva frota | OP-P1 | P1 — Alto | Mar/2026 |
| INIT-OP-015 | Otimização de rotas operacionais | OP-P3 | P2 — Médio | Jun/2026 |
| INIT-OP-016 | Protocolo de contingência climática | OP-P2 | P2 — Médio | Abr/2026 |

3  OP-P1 · Capacidade e Planejamento

Azul Aço #37474F  |  KRs: KR-OP-1.1, 1.2, 1.3, 1.4

| Meta | Indicador | Alvo |
| --- | --- | --- |
| Planejamento semanal operante | % semanas com registro publicado | 100% a partir de mar/2026 |
| Previsão 30/60/90 por região | Aderência previsão vs realizado | ≥80% |
| Backlog visível | % contratos com status atualizado | 100% |
| Execução Q1 | Hectares acumulados | ≥50.438 ha |

INIT-OP-001 — Implantação planejamento semanal de capacidade

| Por que existe | Operação aloca ad hoc sem registro — impossível prever gargalos ou otimizar alocação |
| --- | --- |
| O que muda | Toda sexta: publicação do plano da semana seguinte com equipes, regiões e volumes previstos |
| Como executar | 1) Definir template de planejamento (semana 1). 2) Piloto com 2 regiões (semanas 2-3). 3) Roll-out total (semana 4+). |
| Critério de pronto | 4 semanas consecutivas com 100% de registro publicado |
| Evidências | Template preenchido + ata de WBR com referência ao plano |
| Riscos | Resistência da equipe de campo a registrar — mitigar com template simples (5 min) |
| Responsável | Direção → COO ¦ Partners: Líderes de campo |

INIT-OP-002 — Modelo de previsão 30/60/90

| Por que existe | Sem previsão, decisões de alocação são reativas e a Sala de Situação opera com dados defasados |
| --- | --- |
| O que muda | Publicação quinzenal de previsão de execução por região com horizonte 30/60/90 dias |
| Como executar | 1) Levantar saldo por região (semana 1). 2) Cruzar com capacidade disponível. 3) Publicar previsão no Dashboard. |
| Critério de pronto | ≥80% aderência previsão vs realizado por 3 meses consecutivos |
| Evidências | Dashboard com previsão + relatório de aderência |
| Riscos | Sazonalidade pode reduzir aderência — incluir fator de ajuste climático |
| Responsável | COO ¦ Partners: CS (demanda), Financeiro (custo) |

INIT-OP-003 — Dashboard de backlog e saldo

| Por que existe | Saldo contratual não é visível em tempo real — decisões de priorização baseadas em dados defasados |
| --- | --- |
| O que muda | Dashboard atualizado semanalmente com saldo por contratante, região e prioridade |
| Como executar | 1) Consolidar base de saldo (semana 1). 2) Construir dashboard (semana 2-3). 3) Integrar com Sala de Situação. |
| Critério de pronto | Dashboard operante com atualização semanal por 4+ semanas |
| Evidências | Captura de tela do dashboard + ata da Sala de Situação referenciando dados |
| Riscos | Dados de saldo podem estar desatualizados — cruzar com Financeiro mensalmente |
| Responsável | Direção → COO ¦ Partners: P&D/Dados |

4  OP-P2 · Qualidade e Padrão SLA

Jade #00796B  |  KRs: KR-OP-2.1, 2.2, 2.3, 2.4

INIT-OP-004 — Baseline de retrabalho

| Por que existe | Sem baseline, é impossível medir melhoria — qualidade fica subjetiva e não-auditável |
| --- | --- |
| O que muda | Número de referência fechado com método documentado: % hectares retrabalhados em período de referência |
| Como executar | 1) Definir método de contagem (semana 1). 2) Levantar dados retroativos jan-fev/2026 (semana 2). 3) Publicar baseline (semana 3). |
| Critério de pronto | Documento com método + número baseline + responsável pela medição recorrente |
| Evidências | Documento de baseline + planilha de dados |
| Riscos | Dados retroativos podem ser incompletos — aceitar estimativa conservadora |
| Responsável | Direção → COO ¦ Partners: Líderes de campo |

INIT-OP-005 — Definição e publicação do SLA mínimo

| Por que existe | Sem SLA, não há parâmetro de qualidade — contratante reclama sem referência e equipe opera sem padrão |
| --- | --- |
| O que muda | Checklist com ≥5 critérios de qualidade por operação, publicado e treinado |
| Como executar | 1) Levantar critérios com equipe técnica (semana 1). 2) Validar com CS (semana 2). 3) Publicar e treinar (semana 3-4). |
| Critério de pronto | SLA publicado + ≥90% da equipe treinada |
| Evidências | Documento SLA + lista de presença treinamento |
| Riscos | SLA rígido demais pode reduzir velocidade — calibrar com operação real |
| Responsável | COO ¦ Partners: CS, P&D |

INIT-OP-007 — Checklist operacional padronizado

| Por que existe | Operações executadas sem verificação formal — qualidade depende de experiência individual |
| --- | --- |
| O que muda | Checklist preenchido em cada operação com dados de qualidade e conformidade |
| Como executar | 1) Definir itens do checklist (semana 1). 2) Piloto em 5 operações (semana 2-3). 3) Ajustar e roll-out. |
| Critério de pronto | 100% operações com checklist preenchido por 4+ semanas |
| Evidências | Checklists preenchidos + relatório de conformidade |
| Riscos | Equipe de campo pode perceber como burocracia — manter checklist com ≤10 itens, ≤3 min |
| Responsável | Líder de campo ¦ Aprovador: COO |

5  OP-P3 · Execução e Vazão

Laranja Queimado #E64A19  |  KRs: KR-OP-3.1, 3.2, 3.3, 3.4

INIT-OP-008 — Plano de execução Pareto Top-14

| Por que existe | 14 contratantes concentram o maior saldo — sem plano individual, execução é dispersa |
| --- | --- |
| O que muda | Cada contratante Top-14 com plano 7/14/30 ativo, responsável nomeado e previsão de conclusão |
| Como executar | 1) Listar Top-14 com saldo (semana 1). 2) Definir responsável por contratante (semana 1). 3) Criar plano 7/14/30 (semana 2). 4) Acompanhar na Sala de Situação. |
| Critério de pronto | 100% Top-14 com plano ativo e responsável nomeado por 4+ semanas |
| Evidências | Planos individuais + ata da Sala de Situação |
| Riscos | Contratantes podem não liberar área no prazo — escalar via CS |
| Responsável | COO + CS ¦ Partners: Líderes de campo |

INIT-OP-009 — Aceleração de saldo Q1

| Por que existe | Saldo de 88.349 ha representa receita contratada não executada — risco de cancelamento e caixa represado |
| --- | --- |
| O que muda | Operação focada em reduzir saldo para ≤37.911 ha no Q1 via alocação prioritária |
| Como executar | 1) Mapear saldo por urgência (semana 1). 2) Alocar equipes prioritariamente para contratos com maior saldo/urgência. 3) Monitorar diariamente. |
| Critério de pronto | Saldo ≤37.911 ha até 31/mar/2026 |
| Evidências | Dashboard com evolução de saldo + relatório semanal |
| Riscos | Clima adverso pode atrasar execução — plano B com regiões alternativas |
| Responsável | Direção → COO ¦ Partners: Líderes de campo, CS |

INIT-OP-010 — Run-rate tracking semanal

| Por que existe | Sem tracking de run-rate, impossível detectar desvio de velocidade antes de virar problema |
| --- | --- |
| O que muda | Medição semanal de hectares executados vs meta, com alerta automático se <80% do target |
| Como executar | 1) Definir meta de run-rate por período (semana 1). 2) Automatizar coleta no Dashboard. 3) Incluir no WBR. |
| Critério de pronto | Run-rate ≥4.000 ha/semana sustentado por 8+ semanas no Q2 |
| Evidências | Dashboard com série temporal + alertas registrados |
| Riscos | Run-rate pode variar por sazonalidade — ajustar meta por trimestre |
| Responsável | COO ¦ Partners: P&D/Dados |

6  OP-P4 · Integração e Governança Operacional

Índigo #283593  |  KRs: KR-OP-4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

INIT-OP-011 — Mapa de pontos de passagem Op↔CS↔Dados

| Por que existe | Informação se perde entre áreas — CS não sabe status, P&D não recebe dados, Op não recebe demanda qualificada |
| --- | --- |
| O que muda | Mapa formal com: quem entrega o quê, para quem, quando, em que formato, com que SLA |
| Como executar | 1) Workshop Op+CS+P&D (semana 1). 2) Documentar fluxos (semana 2). 3) Validar com Direção (semana 3). 4) Publicar e treinar. |
| Critério de pronto | 100% fluxos mapeados com dono e SLA definido |
| Evidências | Documento de fluxo + ata de validação |
| Riscos | Áreas podem discordar de responsabilidades — arbitragem pela Direção |
| Responsável | COO + CS + P&D ¦ Aprovador: Direção |

INIT-OP-012 — Onboarding COO — Plano 90 dias

| Por que existe | COO precisa absorver contexto, equipe, processos e métricas em tempo recorde para ser efetivo |
| --- | --- |
| O que muda | Plano estruturado: 30d (absorção), 60d (liderança parcial), 90d (liderança plena) |
| Como executar | 1) Preparar pacote onboarding (antes da contratação). 2) Semana 1: imersão em campo + KPIs. 3) Mês 1: sombra da Direção. 4) Mês 2-3: transição progressiva. |
| Critério de pronto | COO liderando 100% do WBR e ≥70% das decisões operacionais no mês 3 |
| Evidências | Checklist de onboarding + avaliação 30/60/90 |
| Riscos | COO pode não se adaptar à cultura — feedback estruturado no dia 30 e 60 |
| Responsável | Direção + RH ¦ Partners: CS, Líderes de campo |

INIT-OP-013 — Padronização coleta de dados em campo

| Por que existe | P&D precisa de dados padronizados para prova de valor; coleta atual é inconsistente |
| --- | --- |
| O que muda | Formulário padrão de coleta em cada operação com campos mínimos definidos por P&D |
| Como executar | 1) P&D define campos mínimos (semana 1). 2) Criar formulário digital ou papel (semana 2). 3) Treinar equipe (semana 3). 4) Piloto 2 semanas. 5) Roll-out. |
| Critério de pronto | ≥80% operações com dados completos por 4+ semanas |
| Evidências | Formulários preenchidos + relatório de completude |
| Riscos | Formulário complexo demais reduz adesão — máximo 10 campos, ≤5 min |
| Responsável | COO + P&D ¦ Partners: Líderes de campo |

7  Plano de 90 Dias

| Período | OP-P1 · Capacidade | OP-P2 · Qualidade | OP-P3 · Execução | OP-P4 · Integração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 dias (mar/2026) | Planejamento semanal implantado; dashboard de backlog operante; manutenção preventiva iniciada | Baseline retrabalho fechado; checklist padronizado em piloto | Plano Top-14 ativo; aceleração saldo Q1 em execução | — |
| 60 dias (abr/2026) | Previsão 30/60/90 publicada; aderência ≥70% | SLA publicado e treinado; aderência medida; medição retrabalho mensal | Run-rate ≥3.500 ha/sem; saldo "Baixa Exec" em redução | Pontos passagem Op↔CS↔Dados definidos; protocolo contingência climática |
| 90 dias (mai-jun/2026) | Aderência previsão ≥80%; otimização rotas iniciada | Aderência SLA ≥85%; retrabalho -10% vs baseline | Run-rate ≥4.000 ha/sem; saldo ≤30% | COO contratado e em onboarding; coleta dados padronizada em piloto |

O plano 90 dias pressupõe COO contratado até jun/2026. Até lá, Direção Executiva é responsável por liderar os marcos de 30 e 60 dias. Ajuste de timeline se contratação atrasar.

8  Cadência e Governança

| Rito | Freq. | Dono | Pauta principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Standup campo | Diário | Líder campo | Status, impedimentos imediatos |
| WBR Operação | Semanal | COO/Direção | Vazão, alocação, semáforos INIT, SLA |
| Sala de Situação | Semanal | Direção | Priorização Top-14, saldo, demanda CS |
| MBR Operação | Mensal | COO/Direção | Placar, custo/ha, retrabalho, margem |
| QBR Operação | Trimestral | Direção | Capacidade vs demanda, cenários, envelope |

9  Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| INIT | Iniciativa — ação concreta com entregável e prazo |
| Cartão Didático | Formato de comunicação de INIT para intermediários operacionais |
| Run-rate | Velocidade de execução (ha/semana) |
| SLA | Padrão mínimo de qualidade mensurável |
| Baseline | Número de referência para medir melhoria |
| Pareto Top-14 | 14 contratantes prioritários por saldo |
| Ponto de passagem | Handoff formal entre áreas (Op↔CS↔Dados) |
| Plano 7/14/30 | Plano de ação escalonado: 7, 14 e 30 dias |

DOC 11-D.2 v2 — Caderno Setorial Operação · Execução — Revisão mar/2026 — Bloco B5

Aero Engenharia + Techdengue · Confidencial — Uso Interno da Direção