PE 2026

Caderno Gerencial — Operação

Capacidade · Qualidade · Execução · Integração

| Documento | DOC 11-D v2 — Caderno Gerencial de Operação |
| --- | --- |

| Versão | 2.0 — Revisão mar/2026 |
| --- | --- |

| Bloco | B5 — Integração e Rastreabilidade |
| --- | --- |

| Pilar | P3 — Escala Operacional com Margem, Qualidade e Prontidão |
| --- | --- |

| Pilar secundário | P2 — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual |
| --- | --- |

| Sponsor | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| --- | --- |

| Owner | COO (contratação prioritária — Cal.#2) |
| --- | --- |

| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| --- | --- |

Sumário

1  Contexto e Justificativa Estratégica3

2  Mandato da Operação4

3  Fronteiras e Interfaces5

4  Premissas e Restrições6

5  Arquitetura Gerencial — Objetivos e Programas7

6  Envelope Orçamentário 20268

7  Placar — KPIs e Guardrails9

8  Governança WBR / MBR / QBR10

9  Entregas Mínimas do Ano10

10  Identidade Visual11

11  Rastreabilidade11

12  Glossário12

1  Contexto e Justificativa Estratégica

A Operação é o núcleo de entrega da Aero Engenharia + Techdengue. Em 2025, executou 117.360 hectares de dispersão com custo operacional de R$8,22/ha — 24,2% abaixo do orçamento — e sustentou margem de 34,3% com 42,6% de capacidade ociosa. A estrutura atual comporta crescimento de até 50% em volume sem CAPEX proporcional, graças ao GAO de 1,91x.

Em 2026, a monetização da base contratual (P2) exige que Operação acelere a vazão de execução no Q1, reduza saldo contratual de 88.349 ha para ≤37.911 ha e implante planejamento semanal de capacidade. Simultaneamente, P3 demanda qualidade auditável (SLA ≥90%, retrabalho -20%) e integração estruturada com CS e Dados — pré-condição para o padrão sell-ready.

A contratação do COO (Cal.#2, prioridade máxima) transformará a liderança operacional: de gestão direta pela Direção para gestão delegada com método, cadência e governança formal.

1.1 Gaps quantificados

| Gap | Situação 2025 | Meta 2026 | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento de capacidade | Ad hoc, sem registro formal | Semanal com publicação (KR-P3.2) | Previsibilidade e alocação |
| Retrabalho | Sem baseline medido | Redução ≥20% vs baseline (KR-P3.3) | Custo e reputação |
| SLA/Padrão de qualidade | Informal, sem aderência medida | ≥90% de aderência (KR-P3.4) | Confiança do contratante |
| Integração Op↔CS↔Dados | Informal, pontos de passagem ausentes | Pontos definidos (KR-P3.5) | Fluxo end-to-end |
| Liderança operacional | Direção acumula gestão | COO contratado até jun/2026 (KR-P5.4) | Governança e escala |
| Saldo contratual elevado | 88.349 ha pendentes | ≤37.911 ha (KR-P2.2) | Receita e caixa |

2  Mandato da Operação

| Dimensão | Descrição |
| --- | --- |
| Missão 2026 | Executar a base contratual com velocidade, qualidade auditável e custo controlado, sustentando a tese de monetização e o padrão sell-ready. |
| Resultado esperado | Saldo contratual ≤25% do total; SLA ≥90%; retrabalho -20%; custo/ha ≤R$9,00; integração Op↔CS↔Dados operante. |
| Pilar primário | P3 — Escala Operacional com Margem, Qualidade e Prontidão |
| Pilar secundário | P2 — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual |
| Líder | COO (quando contratado) — até lá, Direção Executiva |
| Equipe | 15 colaboradores operacionais (9 Projetos + 6 Campo) + COO |
| Envelope 2026 | R$1.050–1.200K (centro de custo Operações) |

2.1 O que Operação NÃO faz

| Atividade | Área responsável |
| --- | --- |
| Relacionamento institucional com contratantes | CS (→ Comercial quando ativado) |
| Precificação e proposta comercial | Comercial / Direção |
| Produção de relatórios de prova de valor | P&D / Dados |
| Decisão de priorização de carteira | Sala de Situação (Direção + CS + Op) |
| Contratação e desenvolvimento de equipe | RH (com input do COO) |
| Aquisição de drones e equipamentos (CAPEX) | Financeiro / Direção |

3  Fronteiras e Interfaces

| Área | Interface com Operação | Regra de fronteira |
| --- | --- | --- |
| CS | Sala de Situação, status de execução, devolutivas | CS ativa demanda; Op executa e reporta status semanal |
| Comercial | Pipeline de novos contratos, cronograma de entrada | Comercial fecha; Op valida capacidade antes do commit |
| P&D / Dados | Coleta de dados em campo, inputs para prova de valor | Op coleta dados padronizados; P&D analisa e produz evidência |
| Financeiro | Custo/ha, margem por operação, CAPEX | Financeiro consolida; Op fornece dados de campo |
| RH | Contratações, treinamento, turnover operacional | RH recruta; Op define perfil e valida com COO |
| Marketing | Cases operacionais, material de campo | MKT solicita; Op fornece com validação técnica |

Regra geral: Operação é executora — não toma decisões de carteira nem de relacionamento institucional. A Sala de Situação é o ponto de arbitragem entre demanda (CS/Comercial) e capacidade (Op).

4  Premissas e Restrições

4.1 Premissas

| # | Premissa | Consequência se falhar |
| --- | --- | --- |
| PM-01 | COO contratado até jun/2026 (KR-P5.4) | Direção mantém acúmulo — risco de gargalo no Q3/Q4 |
| PM-02 | Capacidade ociosa de 42,6% absorve crescimento de volume 2026 | Se volume crescer >50%, necessário CAPEX adicional ou terceirização |
| PM-03 | Frota e equipamentos operantes com manutenção preventiva | Parada não programada impacta SLA e custo/ha |
| PM-04 | Integração Op↔CS↔Dados viável com ferramentas atuais | Se ferramentas insuficientes, demanda investimento em sistema (IA/Automação) |
| PM-05 | Sala de Situação mantém cadência semanal | Perda de visibilidade sobre saldo e priorização |

4.2 Restrições

| # | Restrição | Implicação |
| --- | --- | --- |
| RS-01 | Envelope máximo R$1.200K (centro Operações) | Qualquer expansão acima demanda aprovação da Direção |
| RS-02 | Não há CAPEX novo no envelope Op — CAPEX é centro próprio (R$600–700K) | Drones e veículos fora do envelope operacional |
| RS-03 | Safety floor de margem: 20% (Cal.#9) | Custo/ha não pode ultrapassar R$9,00 no cenário base |
| RS-04 | Dependência regulatória — Resolução SES/MG expirada (Cal.#1) | Monitoramento até mar/2026; cenário de não-renovação em DOC 10 |
| RS-05 | Sazonalidade operacional — picos de demanda no Q1 e Q4 | Planejamento de capacidade deve antecipar 60 dias |

5  Arquitetura Gerencial — Objetivos e Programas

| Objetivo | Descrição | Programa vinculado | KRs corporativos |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Capacidade previsível e planejada | OP-P1 · Capacidade e Planejamento | KR-P3.2, KR-P2.1, KR-P2.2 |
| O2 | Qualidade auditável e retrabalho mínimo | OP-P2 · Qualidade e Padrão SLA | KR-P3.3, KR-P3.4 |
| O3 | Vazão acelerada para monetização da base | OP-P3 · Execução e Vazão | KR-P2.1, KR-P2.2, KR-P2.4 |
| O4 | Integração operacional e governança com COO | OP-P4 · Integração e Governança Operacional | KR-P3.5, KR-P5.4, KR-P3.1 |

O1 — Capacidade previsível e planejada

Programa: OP-P1 · Capacidade e Planejamento  |  KRs: KR-P3.2, KR-P2.1, KR-P2.2

O2 — Qualidade auditável e retrabalho mínimo

Programa: OP-P2 · Qualidade e Padrão SLA  |  KRs: KR-P3.3, KR-P3.4

O3 — Vazão acelerada para monetização da base

Programa: OP-P3 · Execução e Vazão  |  KRs: KR-P2.1, KR-P2.2, KR-P2.4

O4 — Integração operacional e governança com COO

Programa: OP-P4 · Integração e Governança Operacional  |  KRs: KR-P3.5, KR-P5.4, KR-P3.1

6  Envelope Orçamentário 2026

| Componente | Faixa estimada | Status | Vínculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Folha operacional (15 pessoas) | R$420–480K | Existente | O1, O3 |
| Remuneração variável operacional | R$250–300K | Existente | O3 |
| Viagens equipe técnica | R$260–300K | Existente | O3 |
| Insumos operacionais | R$80–100K | Existente | O2, O3 |
| Frota (combustível + manutenção) | R$70–90K | Existente | O1 |
| COO (entrada Q2, R$18–22K/mês + perf.) | R$140–200K | Novo — Cal.#2 | O4 |
| Contingência (5%) | R$50–60K | Reserva | Todos |
| TOTAL estimado (dentro do envelope) | R$1.050–1.200K | Aprovado | — |

Nota: CAPEX (drones, veículos, equipamentos) não integra o envelope de Operações — é centro de custo próprio (Investimentos: R$600–700K em 2026, -45% vs 2025). O custo do COO é compartilhado com Estratégico se o escopo incluir governança corporativa.

6.1 Referência 2025

| Indicador | Valor 2025 | Projeção 2026 |
| --- | --- | --- |
| Operações — real | R$965K | R$1.050–1.200K (+9–24%) |
| Operações — orçado | R$1.273K | — |
| Economia vs orçamento | -R$307K (-24,2%) | Meta: dentro do envelope |
| Custo operacional / hectare | R$8,22 | ≤R$9,00 (guardrail) |
| Custo operacional / receita | 9,4% | ≤10% (guardrail) |

7  Placar — KPIs e Guardrails

7.1 KPIs de resultado

| KPI | Meta 2026 | Cadência | Fonte | Vínculo KR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hectares executados (acumulado) | ≥200.000 ha/ano (cenário base) | Semanal | Dashboard Op | KR-P2.1, P2.2 |
| Saldo contratual pendente | ≤25% do total até dez/2026 | Semanal | Sala de Situação | KR-P2.4 |
| Custo operacional / hectare | ≤R$9,00 | Mensal | Financeiro | KR-P3.1 |
| Aderência ao SLA | ≥90% | Mensal | Checklist Op | KR-P3.4 |
| Índice de retrabalho | -20% vs baseline | Mensal | Registro Op | KR-P3.3 |
| Capacidade planejada vs executada | ≥85% aderência | Semanal | Planejamento Op | KR-P3.2 |
| Pontos de passagem Op↔CS↔Dados | 100% definidos até abr/2026 | Mensal | Mapa de fluxo | KR-P3.5 |

7.2 Guardrails

| Guardrail | Limite | Ação se violado |
| --- | --- | --- |
| Custo/ha máximo | R$9,00 | Revisão de rota + alerta MBR |
| Custo Op / Receita máximo | 10% | Revisão de alocação com Financeiro |
| Turnover operacional | ≤35% (KR-P5.1) | Plano de retenção emergencial com RH |
| Parada não programada de frota | ≤2 por mês | Manutenção preventiva acelerada |
| Saldo contratual >50% em Q3 | Limite crítico | Sala de Situação extraordinária |

8  Governança WBR / MBR / QBR

| Cadência | Participantes | Pauta principal | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR (semanal) | COO + líderes de campo + CS | Vazão semanal, impedimentos, alocação próxima semana, semáforos INIT | Ata com decisões e próximas ações |
| MBR (mensal) | COO + Direção + Financeiro | Custo/ha, SLA, retrabalho, saldo contratual, margem | Placar MBR com desvios e plano de ação |
| QBR (trimestral) | Direção + COO + CS + Comercial | Capacidade vs demanda, cenários Q+1, revisão de envelope, decisões estruturais | Relatório QBR com recomendações |

9  Entregas Mínimas do Ano

| Entrega | Prazo | Evidência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento semanal de capacidade operante | Mar/2026 | Registro publicado por semana | Direção → COO |
| Baseline de retrabalho fechado | Mar/2026 | Documento com método e número | Direção → COO |
| SLA mínimo definido e medido | Abr/2026 | Checklist + aderência publicada | COO |
| Pontos de passagem Op↔CS↔Dados definidos | Abr/2026 | Mapa de fluxo formalizado | COO + CS |
| COO contratado e em onboarding | Jun/2026 | Contrato + plano 90 dias | RH + Direção |
| Saldo contratual ≤25% | Dez/2026 | Dashboard com saldo acumulado | COO |
| Custo/ha ≤R$9,00 anual | Dez/2026 | Apuração Financeiro MBR | COO + Financeiro |

10  Identidade Visual

| Programa | Cor | Hex | Amostra |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-P1 · Capacidade e Planejamento | Azul Aço | #37474F | ████████ |
| OP-P2 · Qualidade e Padrão SLA | Jade | #00796B | ████████ |
| OP-P3 · Execução e Vazão | Laranja Queimado | #E64A19 | ████████ |
| OP-P4 · Integração e Governança | Índigo | #283593 | ████████ |

Cores estruturais do PE2026 (navy #0C2340, accent #2980B9) aplicam-se a elementos genéricos. As cores por programa identificam visualmente cada frente nos dashboards, semáforos e materiais WBR.

11  Rastreabilidade

11.1 Decisões registradas (DECs)

| DEC | Decisão | Data | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-OP-01 | COO como líder direto de Operação (Cal.#2) | Fev/2026 | Governança operacional delegada |
| DEC-OP-02 | Envelope Operações R$1.050–1.200K aprovado | Fev/2026 | Limite de despesa definido |
| DEC-OP-03 | 4 programas operacionais aprovados | Mar/2026 | Estrutura de execução definida |
| DEC-OP-04 | Paleta de cores OP aprovada | Mar/2026 | Identidade visual padronizada |

11.2 Dependências

| De | Para | Natureza | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RH (KR-P5.4) | OP (O4) | Contratação do COO | Em andamento |
| CS (Sala de Situação) | OP (O3) | Demanda priorizada para execução | Operante |
| P&D / Dados | OP (O4) | Formato de coleta de dados em campo | A definir |
| Financeiro | OP (O1) | Apuração mensal custo/ha | Existente |
| OP (status execução) | CS | Informação para devolutiva ao contratante | Operante |

12  Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| COO | Chief Operating Officer — liderança operacional contratação prioritária |
| Custo/ha | Custo operacional dividido por hectares executados — indicador de eficiência |
| SLA | Service Level Agreement — padrão mínimo de qualidade de entrega |
| Retrabalho | Hectares que precisaram ser re-executados por falha de qualidade |
| Sala de Situação | War room semanal de priorização da base contratual (P2) |
| Run-rate | Vazão de execução por período (ha/semana ou ha/mês) |
| Capacidade ociosa | Diferença entre capacidade máxima e execução real (42,6% em 2025) |
| GAO | Grau de Alavancagem Operacional — 1,91x (escala sem custo proporcional) |
| Ponto de passagem | Handoff formal entre áreas (Op→CS, CS→Op, Op→Dados) |
| EVID-* | Código de evidência — comprovação de execução de uma iniciativa |
| Envelope | Limite macro de despesa por área, sem detalhamento mensal |

DOC 11-D v2 — Caderno Gerencial de Operação — Revisão mar/2026 — Bloco B5

Aero Engenharia + Techdengue · Confidencial — Uso Interno da Direção