PE 2026 · Camada 3

RE-OP — Roteiro de Execução · Operação

16 Iniciativas · 4 Programas · Envelope R$1.050–1.200K

| Documento | RE-OP v1 — Roteiro de Execução de Operação |
| --- | --- |

| Versão | 1.0 — mar/2026 |
| --- | --- |

| Camada | 3 — Operacional / WBR |
| --- | --- |

| Cadernos de referência | DOC 11-D v2 (Gerencial), 11-D.1 v2 (Direção), 11-D.2 v2 (Execução) |
| --- | --- |

| Pilar | P3 — Escala com Margem e Qualidade ¦ P2 — Monetização |
| --- | --- |

| Sponsor | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| --- | --- |

| Owner | COO (quando contratado) / Direção Executiva (interim) |
| --- | --- |

| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| --- | --- |

Sumário

1  Contexto e Princípios3

2  Tabela Master — Todas as INITs3

3  Envelope Orçamentário4

4  INIT Cards — OP-P15

5  INIT Cards — OP-P27

6  INIT Cards — OP-P39

7  INIT Cards — OP-P411

8  Painel WBR13

9  Glossário Operacional14

1  Contexto e Princípios

Este Roteiro de Execução (RE-OP) traduz os cadernos setoriais de Operação (DOC 11-D, 11-D.1, 11-D.2) em cartões de iniciativa (INIT) prontos para gestão no WBR. A Camada 3 é aditiva — não altera documentos das Camadas 1 e 2.

Linguagem simplificada intencional: este documento é usado por líderes de campo e intermediários operacionais. Termos PE traduzidos no glossário operacional (Seção 9).

2  Tabela Master — Todas as INITs

| Código | Título | Prog. | Prior. | Custo est. | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-OP-001 | Planejamento semanal capacidade | OP-P1 | P0 | R$5–10K | 🟢 |
| INIT-OP-002 | Previsão 30/60/90 | OP-P1 | P1 | R$10–15K | 🟡 |
| INIT-OP-003 | Dashboard backlog e saldo | OP-P1 | P1 | R$15–25K | 🟡 |
| INIT-OP-004 | Baseline retrabalho | OP-P2 | P0 | R$3–5K | 🟢 |
| INIT-OP-005 | SLA mínimo | OP-P2 | P0 | R$5–8K | 🟡 |
| INIT-OP-006 | Medição aderência SLA | OP-P2 | P1 | R$8–12K | 🟡 |
| INIT-OP-007 | Checklist operacional | OP-P2 | P1 | R$3–5K | 🟢 |
| INIT-OP-008 | Plano Pareto Top-14 | OP-P3 | P0 | R$5–8K | 🟢 |
| INIT-OP-009 | Aceleração saldo Q1 | OP-P3 | P0 | R$20–30K | 🟢 |
| INIT-OP-010 | Run-rate tracking | OP-P3 | P1 | R$8–12K | 🟡 |
| INIT-OP-011 | Mapa pontos passagem | OP-P4 | P0 | R$5–8K | 🟡 |
| INIT-OP-012 | Onboarding COO | OP-P4 | P0 | R$15–25K | 🔴 |
| INIT-OP-013 | Coleta dados campo | OP-P4 | P1 | R$8–12K | 🟡 |
| INIT-OP-014 | Manutenção preventiva | OP-P1 | P1 | R$40–60K | 🟢 |
| INIT-OP-015 | Otimização rotas | OP-P3 | P2 | R$10–15K | ⚪ |
| INIT-OP-016 | Protocolo contingência climática | OP-P2 | P2 | R$3–5K | ⚪ |

Semáforo: 🟢 Em dia | 🟡 Atenção | 🔴 Bloqueado (INIT-OP-012 depende da contratação COO — KR-P5.4) | ⚪ Não iniciado

3  Envelope Orçamentário

| Componente | Faixa | Vínculo INITs |
| --- | --- | --- |
| Folha operacional (15 pessoas) | R$420–480K | Todas |
| Remuneração variável | R$250–300K | INIT-OP-009, 010 |
| Viagens equipe técnica | R$260–300K | INIT-OP-009, 015 |
| Insumos operacionais | R$80–100K | INIT-OP-007, 009 |
| Frota (combustível + manutenção) | R$70–90K | INIT-OP-014 |
| COO (entrada Q2) | R$140–200K | INIT-OP-012 |
| INITs específicas (ferramentas, dashboards) | R$50–80K | INIT-OP-002, 003, 006, 010, 013 |
| Contingência (5%) | R$50–60K | Reserva |
| TOTAL | R$1.050–1.200K | Dentro do envelope aprovado |

4  INIT Cards — OP-P1 · Capacidade e Planejamento

INIT-OP-001 — Implantação planejamento semanal de capacidade

| Rastreabilidade | OKR-OP-1 → KR-OP-1.1 → KR-P3.2 (capacidade semanal) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Owner | Direção → COO (quando contratado) |
| Partners | Líderes de campo, CS (demanda) |
| Problema | Alocação ad hoc, sem registro: impossível prever gargalos ou otimizar |
| Hipótese | Com planejamento semanal publicado, aderência de alocação sobe para ≥85% |
| Escopo | Template de planejamento + processo de publicação semanal + integração WBR |
| Entregáveis | Template validado; processo de publicação; 4 semanas de registro |
| Prazo | Mar/2026 (implantação) → contínuo |
| Dependências | Dashboard backlog (INIT-OP-003) |
| Capacidade | 1 pessoa parcial (Direção/COO) + líderes de campo |
| Custo estimado | R$5–10K (horas internas + ajuste ferramental) |
| Riscos | Resistência equipe campo — mitigar com template ≤5 min |
| Evidências | EVID: template preenchido + ata WBR referenciando plano |
| Critério encerramento | 100% semanas registradas por 4+ semanas consecutivas |
| Semáforo | 🟢 Em dia |

INIT-OP-002 — Modelo de previsão 30/60/90

| Rastreabilidade | OKR-OP-1 → KR-OP-1.2 → KR-P3.2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | COO (quando contratado) / Direção (interim) |
| Partners | CS (demanda), Financeiro (custo), P&D/Dados (dashboard) |
| Problema | Decisões reativas — Sala de Situação opera com dados defasados |
| Hipótese | Previsão publicada eleva aderência de planejamento para ≥80% |
| Escopo | Modelo de previsão por região + publicação quinzenal + fator sazonalidade |
| Entregáveis | Modelo de previsão; publicação no Dashboard; relatório aderência mensal |
| Prazo | Abr/2026 (v1) → refinamento contínuo |
| Dependências | INIT-OP-001 (planejamento semanal), INIT-OP-003 (dashboard) |
| Capacidade | 1 pessoa parcial + apoio P&D/Dados |
| Custo estimado | R$10–15K |
| Riscos | Sazonalidade reduz aderência — incluir fator de ajuste |
| Evidências | EVID: Dashboard com previsão + relatório aderência |
| Critério encerramento | ≥80% aderência por 3 meses consecutivos |
| Semáforo | 🟡 Atenção — depende de INIT-OP-001 e 003 |

INIT-OP-014 — Manutenção preventiva frota

| Rastreabilidade | OKR-OP-1 → KR-OP-1.1 (capacidade disponível) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | Líder de campo ¦ Aprovador: COO |
| Partners | Financeiro (custos) |
| Problema | Paradas não programadas impactam SLA e custo/ha |
| Hipótese | Manutenção mensal preventiva reduz paradas para ≤2/mês |
| Escopo | Calendário preventivo mensal + estoque mínimo peças críticas |
| Entregáveis | Calendário implantado; registro de manutenção; estoque peças |
| Prazo | Mar/2026 → contínuo |
| Dependências | Nenhuma |
| Capacidade | Equipe de campo + fornecedores de manutenção |
| Custo estimado | R$40–60K (manutenção + peças) |
| Riscos | Peças importadas com lead time longo — manter estoque mínimo 30 dias |
| Evidências | EVID: registro manutenção + log paradas |
| Critério encerramento | ≤2 paradas não programadas/mês por 3 meses |
| Semáforo | 🟢 Em dia |

5  INIT Cards — OP-P2 · Qualidade e Padrão SLA

INIT-OP-004 — Baseline de retrabalho

| Rastreabilidade | OKR-OP-2 → KR-OP-2.1 → KR-P3.3 (retrabalho -20%) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | Direção → COO |
| Partners | Líderes de campo |
| Problema | Sem baseline, melhoria de qualidade é subjetiva e não-auditável |
| Hipótese | Com número de referência, é possível medir e reduzir retrabalho em 20% |
| Escopo | Método de contagem + levantamento retroativo jan-fev + publicação |
| Entregáveis | Documento com método, número baseline e responsável pela medição |
| Prazo | Mar/2026 |
| Dependências | Nenhuma |
| Capacidade | 1 pessoa parcial + líderes de campo (dados) |
| Custo estimado | R$3–5K (horas internas) |
| Riscos | Dados retroativos incompletos — aceitar estimativa conservadora |
| Evidências | EVID: documento baseline + planilha dados |
| Critério encerramento | Baseline publicado e aceito pela Direção |
| Semáforo | 🟢 Em dia |

INIT-OP-005 — Definição e publicação SLA mínimo

| Rastreabilidade | OKR-OP-2 → KR-OP-2.3, KR-OP-2.4 → KR-P3.4 (SLA ≥90%) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | COO (quando contratado) / Direção (interim) |
| Partners | CS (perspectiva contratante), P&D (critérios técnicos) |
| Problema | Sem SLA formal: equipe opera sem padrão, contratante reclama sem referência |
| Hipótese | SLA com ≥5 critérios + treinamento eleva aderência para ≥90% |
| Escopo | Levantamento de critérios + validação CS + publicação + treinamento equipe |
| Entregáveis | Documento SLA; checklist por operação; lista presença treinamento |
| Prazo | Abr/2026 |
| Dependências | INIT-OP-004 (baseline retrabalho como input) |
| Capacidade | 1 pessoa parcial + workshop com equipe técnica |
| Custo estimado | R$5–8K |
| Riscos | SLA rígido demais reduz velocidade — calibrar com ops reais |
| Evidências | EVID: documento SLA + lista presença + relatório aderência |
| Critério encerramento | SLA publicado + ≥90% equipe treinada |
| Semáforo | 🟡 Atenção — depende de INIT-OP-004 |

INIT-OP-007 — Checklist operacional padronizado

| Rastreabilidade | OKR-OP-2 → KR-OP-2.4 (aderência SLA) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | Líder de campo ¦ Aprovador: COO |
| Partners | P&D (critérios de coleta) |
| Problema | Qualidade depende de experiência individual, sem verificação formal |
| Hipótese | Checklist padronizado garante mínimo de qualidade em cada operação |
| Escopo | Definição de itens + piloto + roll-out completo |
| Entregáveis | Checklist validado; piloto 5 operações; 100% operações com checklist |
| Prazo | Mar/2026 (piloto) → Abr/2026 (roll-out) |
| Dependências | Alinhado com INIT-OP-005 (SLA) |
| Capacidade | Líderes de campo + equipe operacional |
| Custo estimado | R$3–5K |
| Riscos | Percepção de burocracia — máximo 10 itens, ≤3 min para preencher |
| Evidências | EVID: checklists preenchidos + relatório conformidade |
| Critério encerramento | 100% operações com checklist por 4+ semanas |
| Semáforo | 🟢 Em dia |

6  INIT Cards — OP-P3 · Execução e Vazão

INIT-OP-008 — Plano de execução Pareto Top-14

| Rastreabilidade | OKR-OP-3 → KR-OP-3.3 → KR-P2.5 (ativação Pareto) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | COO + CS |
| Partners | Líderes de campo, Sala de Situação |
| Problema | 14 contratantes concentram maior saldo — execução dispersa sem foco |
| Hipótese | Plano 7/14/30 por contratante reduz saldo de forma estruturada |
| Escopo | Listar Top-14 + definir responsável + criar plano + acompanhar na Sala |
| Entregáveis | Planos individuais por contratante; atas da Sala de Situação |
| Prazo | Mar/2026 → contínuo |
| Dependências | Sala de Situação operante (KR-P2.3) |
| Capacidade | COO + 1 CS + líderes de campo |
| Custo estimado | R$5–8K (horas internas) |
| Riscos | Contratantes podem não liberar área — escalar via CS |
| Evidências | EVID: planos + atas da Sala |
| Critério encerramento | 100% Top-14 com plano ativo por 4+ semanas |
| Semáforo | 🟢 Em dia |

INIT-OP-009 — Aceleração de saldo Q1

| Rastreabilidade | OKR-OP-3 → KR-OP-3.1 → KR-P2.1, KR-P2.2 (execução saldo) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | Direção → COO |
| Partners | CS, Líderes de campo |
| Problema | 88.349 ha de saldo = receita represada + risco cancelamento |
| Hipótese | Alocação prioritária reduz saldo para ≤37.911 ha no Q1 |
| Escopo | Mapeamento urgência + alocação prioritária + monitoramento diário |
| Entregáveis | Dashboard saldo + relatório semanal + meta Q1 atingida |
| Prazo | Mar/2026 (meta Q1) |
| Dependências | Nenhuma — execução imediata |
| Capacidade | 100% da equipe operacional no Q1 |
| Custo estimado | R$20–30K (operacional direto — viagens, insumos) |
| Riscos | Clima adverso — plano B com regiões alternativas |
| Evidências | EVID: dashboard evolução saldo + relatório semanal |
| Critério encerramento | Saldo ≤37.911 ha até 31/mar/2026 |
| Semáforo | 🟢 Em dia — operação em execução |

7  INIT Cards — OP-P4 · Integração e Governança

INIT-OP-011 — Mapa de pontos de passagem Op↔CS↔Dados

| Rastreabilidade | OKR-OP-4 → KR-OP-4.1 → KR-P3.5 (integração) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | COO + CS + P&D |
| Partners | Direção (arbitragem) |
| Problema | Informação se perde entre áreas: CS não sabe status, P&D não recebe dados |
| Hipótese | Mapa formal com dono e SLA por fluxo elimina perda de informação |
| Escopo | Workshop + documentação fluxos + validação + publicação + treinamento |
| Entregáveis | Documento de fluxo com dono/SLA; ata validação; treinamento realizado |
| Prazo | Abr/2026 |
| Dependências | Nenhuma — workshop pode ser convocado imediatamente |
| Capacidade | 1 workshop (4h) + 2 semanas documentação |
| Custo estimado | R$5–8K (horas internas) |
| Riscos | Áreas podem discordar de responsabilidades — arbitragem Direção |
| Evidências | EVID: documento fluxo + ata validação |
| Critério encerramento | 100% fluxos mapeados com dono e SLA |
| Semáforo | 🟡 Atenção — precisa agenda com CS e P&D |

INIT-OP-012 — Onboarding COO — Plano 90 dias

| Rastreabilidade | OKR-OP-4 → KR-OP-4.2 → KR-P5.4 (posições-chave) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | Direção + RH |
| Partners | CS, Líderes de campo, Financeiro |
| Problema | COO precisa absorver contexto complexo rapidamente para ser efetivo |
| Hipótese | Plano 30/60/90 estruturado acelera produtividade do COO em 50% |
| Escopo | Pacote onboarding + imersão campo + sombra Direção + transição progressiva |
| Entregáveis | Pacote preparado pré-contratação; checklist 30/60/90; avaliação formal |
| Prazo | Jun/2026 (contratação) → Set/2026 (90 dias) |
| Dependências | Contratação do COO (KR-P5.4 via RH) |
| Capacidade | Direção: 40% do tempo no mês 1, 20% no mês 2, 10% no mês 3 |
| Custo estimado | R$15–25K (onboarding + viagem imersão) |
| Riscos | COO não se adapta — feedback estruturado dia 30 e 60; decisão no dia 75 |
| Evidências | EVID: checklist onboarding + avaliação 30/60/90 |
| Critério encerramento | COO liderando 100% WBR e ≥70% decisões operacionais no mês 3 |
| Semáforo | 🔴 Bloqueado — depende de contratação (RH) |

INIT-OP-013 — Padronização coleta de dados em campo

| Rastreabilidade | OKR-OP-4 → KR-OP-4.5 → KR-P4.1 (pacote evidências) |
| --- | --- |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Owner | COO + P&D |
| Partners | Líderes de campo |
| Problema | Coleta inconsistente — P&D não consegue produzir prova de valor |
| Hipótese | Formulário padronizado ≤10 campos gera ≥80% completude |
| Escopo | P&D define campos + formulário digital/papel + treinamento + piloto + roll-out |
| Entregáveis | Formulário validado; treinamento realizado; relatório completude mensal |
| Prazo | Jun/2026 → contínuo |
| Dependências | P&D definir campos (INIT do RE-PD) |
| Capacidade | P&D (1 pessoa parcial) + campo (treinamento 2h) |
| Custo estimado | R$8–12K |
| Riscos | Formulário complexo reduz adesão — máximo 10 campos, ≤5 min |
| Evidências | EVID: formulários + relatório completude |
| Critério encerramento | ≥80% operações com dados completos por 4+ semanas |
| Semáforo | 🟡 Atenção — depende de input P&D |

8  Painel WBR

Painel atualizado semanalmente no WBR pelo COO (ou Direção interim). Cada INIT com semáforo, próxima ação e owner.

| INIT | Título (resumo) | Semáforo | Próxima ação | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-001 | Planejamento semanal | 🟢 | Publicar plano semana 12 | Direção |
| OP-002 | Previsão 30/60/90 | 🟡 | Montar modelo v1 | Direção |
| OP-003 | Dashboard backlog | 🟡 | Definir requisitos dashboard | Direção/Dados |
| OP-004 | Baseline retrabalho | 🟢 | Levantar dados jan-fev | Direção |
| OP-005 | SLA mínimo | 🟡 | Agendar workshop critérios | Direção |
| OP-006 | Medição SLA | 🟡 | Aguarda INIT-005 | — |
| OP-007 | Checklist operacional | 🟢 | Piloto 5 operações | Líder campo |
| OP-008 | Plano Top-14 | 🟢 | Atualizar planos na Sala | Direção/CS |
| OP-009 | Aceleração saldo Q1 | 🟢 | Executar — monitorar diário | Direção |
| OP-010 | Run-rate tracking | 🟡 | Configurar alerta no Dashboard | Dados |
| OP-011 | Pontos passagem | 🟡 | Agendar workshop Op+CS+P&D | Direção |
| OP-012 | Onboarding COO | 🔴 | Preparar pacote pré-contratação | RH/Direção |
| OP-013 | Coleta dados campo | 🟡 | Solicitar campos mínimos a P&D | Direção |
| OP-014 | Manutenção preventiva | 🟢 | Calendário mar implantado | Líder campo |
| OP-015 | Otimização rotas | ⚪ | Aguarda Q2 | — |
| OP-016 | Contingência climática | ⚪ | Aguarda INIT-005 | — |

9  Glossário Operacional

| Termo operacional | Equivalente PE | Definição simples |
| --- | --- | --- |
| Plano da semana | Planejamento de capacidade | Documento publicado na sexta com equipes, regiões e volumes da semana seguinte |
| Meta de hectares | KR (Key Result) | Número de hectares que a equipe precisa executar no período |
| Checklist de campo | SLA / padrão de qualidade | Lista de verificação preenchida em cada operação para garantir qualidade |
| Retrabalho | Retrabalho / não-conformidade | Hectares que precisaram ser re-executados por problema de qualidade |
| Sala de Situação | War room / rito de priorização | Reunião semanal onde a Direção, CS e Op decidem prioridades de execução |
| Semáforo | Status da iniciativa | Verde = em dia; Amarelo = atenção; Vermelho = bloqueado; Branco = não iniciado |
| Top-14 | Pareto Top-14 | Os 14 contratantes com maior saldo de hectares pendentes |
| Ponto de passagem | Handoff / interface entre áreas | Momento formal em que uma área entrega informação/tarefa para outra |
| Run-rate | Vazão de execução | Quantidade de hectares executados por semana |
| Dashboard | Painel de gestão | Tela com indicadores atualizados para acompanhamento |
| COO | Diretor de Operações | Liderança contratada para gerir toda a operação |
| Envelope | Limite de gasto da área | Valor máximo que a área pode gastar no ano |

RE-OP v1 — Roteiro de Execução Operação — mar/2026 — Camada 3

Aero Engenharia + Techdengue · Confidencial — Uso Interno da Direção