PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026

DOC 11-E.1

Caderno Setorial — Direção

CS / Relacionamento com Contratante

OKRs · KRs · Contratos de Resultado · Governança

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Setorial — Direção) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Base de referência | DOC 11-E v2 + DOC 06 v2 (OKR-P2/P3/P4) |
| Lacunas | LC-05 · LR-06 |

Aero Engenharia + Techdengue · Geotecnologia e Drones

Sumário

1. Diagnóstico aplicado — partida 2026

2. Pilar institucional e vínculo PE2026

3. Objetivos estratégicos do ano (O1–O4)

4. Programas do CS — estrutura de execução

5. Contratos de resultado — OKRs e KRs por objetivo

6. Placar do MBR — KPIs de acompanhamento

7. Riscos críticos e mitigações

8. Cadência de governança

9. Glossário

1  Diagnóstico aplicado — partida 2026

1.1 Base positiva

A empresa encerrou 2025 com R$10,3M de receita e 60+ municípios contratantes — a maior base contratual da história. A operação demonstrou capacidade de execução de 117.357 ha em 288 medições, com custo operacional de R$8,22/ha. Existe produto, existe demanda, existe equipe de campo. O ativo existe; o que falta é método para ativá-lo com previsibilidade.

1.2 Gaps objetivos

| Gap | Baseline jan/2026 | Meta 2026 | KR Corp. |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo residual acumulado | 88.348 ha (~42,7% Baixa Execução) | ≤ 37.910 ha (mar) · ≤ 25% (jun) | P2.2, P2.4 |
| Execução no Q1 | ~85% meta acumulada | ≥ 50.438 ha no Q1 | P2.1 |
| Sala de Situação | Inexistente como rito formal | Operante semanalmente desde fev | P2.3 |
| Ativação Pareto Top-14 | Sem medição | ≥ 70% com execução mês a mês | P2.5 |
| Prova de valor | Inexistente como pacote | ≥ 70% Top-14 mensal | P4.1, P4.2 |
| Satisfação / NPS | Sem medição | Baseline Q2; ≥ 7,0 Q4 | P3.4 |

1.3 Por que 2026 amplifica o risco

2026 adiciona pressão simultânea: converter base em caixa para sustentar crescimento (P2 é motor do ano); entrada de COO que pode reestruturar CS; criação da área Comercial que redefine fronteiras; exigência da tese sell-ready por processos documentados e auditáveis. Se CS não se estrutura: saldo cresce, previsibilidade cai, contratantes não renovam, e a monetização vira narrativa.

2  Pilar institucional e vínculo PE2026

P2 — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual — P2 não é meta comercial; é execução de contrato existente. CS transforma P2 em rotina mensurável: Sala de Situação, ativação de demanda, plano por contratante, retenção e renovação com método.

| OKR Corporativo | Contribuição do CS |
| --- | --- |
| OKR-P2 — Monetização | PILAR PRINCIPAL. CS é dono da execução no campo: ativação, Sala de Situação, retenção, renovação |
| OKR-P3 — Escala com margem | Qualidade de relacionamento, satisfação, feedback para melhoria operacional |
| OKR-P4 — Produto/Dados/IA | Canal de entrega de prova de valor, coleta de devolutiva, feedback de adoção |
| OKR-P1 — Governança | Processos CS documentados, auditáveis e rastreáveis |

3  Objetivos estratégicos do ano (O1–O4)

Os quatro objetivos são fixos para o ciclo. Toda iniciativa, meta e evidência vincula-se a pelo menos um objetivo.

| Código | Objetivo | Por que importa | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Ativar demanda e monetizar a base contratual | Contrato sem execução é receita perdida | CS-P1 |
| O2 | Reter contratantes e garantir renovação com método | Churn destrói previsibilidade | CS-P2 |
| O3 | Entregar prova de valor e coletar devolutiva | Resultado percebido = renovação | CS-P3 |
| O4 | Preparar expansão e transição institucional | Handoff Comercial + upsell reativo | CS-P4 |

4  Programas do CS — estrutura de execução

| Programa | Resolve | Objetivos | Ativação |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-P1 · Ativação e Monetização | Saldo alto, execução abaixo do potencial | O1 (apoia O2) | Q1 |
| CS-P2 · Retenção e Satisfação | Churn, renovação sem método, satisfação não medida | O2 (apoia O1, O4) | Q1/Q2 |
| CS-P3 · Prova de Valor e Devolutiva | Prova de valor não chega, feedback ausente | O3 (apoia O2) | Q1 (dep. P&D) |
| CS-P4 · Expansão e Interface | Upsell não capturado, transição não planejada | O4 (apoia O1) | Q2/Q3 |

Regra de WIP: no Q1, foco absoluto em CS-P1 (Sala de Situação + ativação). CS-P2 e CS-P3 ativam em paralelo conforme capacidade. CS-P4 é Q2+.

5  Contratos de resultado — OKRs e KRs por objetivo

O detalhamento de cada iniciativa (entrega mínima, evidência, responsável) está no DOC 11-E.2.

OKR-CS-O1 — Ativação de demanda e monetização da base

Objetivo: O1  |  Programa: CS-P1 · Ativação de Demanda e Monetização

Meta geral: Reduzir saldo de 88.348 ha para ≤ 37.910 ha (mar) e "Baixa Execução" de ~42,7% para ≤ 25% (jun)

Baseline: 88.348 ha de saldo residual; ~42,7% da carteira em Baixa Execução

Deadline: Saldo Q1 (mar) | Baixa Execução Q2 (jun) | Ativação Top-14 Q2

| KR | Descrição | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-CS-01 | Sala de Situação operante: Top-14, plano 7/14/30, previsão 30/60/90 | 100% semanas com ata e log | Desde fev/2026 |
| KR-CS-02 | Executar ≥ 50.438 ha no Q1 — execução acumulada ~85% | ≥ 50.438 ha | 31/mar/2026 |
| KR-CS-03 | Reduzir saldo de 88.348 ha para ≤ 37.910 ha | Saldo ≤ 37.910 ha | 31/mar/2026 |
| KR-CS-04 | Plano de ativação individual para cada Top-14 | 14/14 planos ativos | Mar/2026 |
| KR-CS-05 | Reduzir "Baixa Execução" de ~42,7% para ≤ 25% | ≤ 25% da carteira | 30/jun/2026 |
| KR-CS-06 | Ativação Top-14 ≥ 70% com execução mês a mês | ≥ 70% ativos | Q2/2026 |

OKR-CS-O2 — Retenção, renovação e satisfação

Objetivo: O2  |  Programa: CS-P2 · Retenção, Renovação e Satisfação

Meta geral: Implantar health score e NPS; taxa de renovação ≥ 85%

Baseline: Health score e NPS inexistentes; taxa de renovação não medida

Deadline: Health score Q2 | NPS Q3 | Renovação contínuo

| KR | Descrição | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-CS-07 | Health score implantado para Top-14 | 14/14 com score | Q2/2026 |
| KR-CS-08 | Cadência mínima de contato por tier | ≥ 90% aderência | Q2/2026 |
| KR-CS-09 | NPS ou pesquisa de satisfação — 1 ciclo formal | Baseline; meta ≥ 7,0 | Q3/2026 |
| KR-CS-10 | Mapa de renovação 2026–2027 completo | 100% elegíveis mapeados | Q3/2026 |
| KR-CS-11 | Taxa de renovação ≥ 85% | ≥ 85% | Dez/2026 |

OKR-CS-O3 — Prova de valor e devolutiva

Objetivo: O3  |  Programa: CS-P3 · Prova de Valor e Devolutiva

Meta geral: ≥ 70% Top-14 com pacote entregue mensalmente; devolutiva ≥ 50%

Baseline: Prova de valor inexistente como pacote; devolutiva não estruturada

Deadline: Entregas Mar/2026 | Meta estável Jun/2026

| KR | Descrição | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-CS-12 | Pacote de prova de valor entregue mensalmente ao Top-14 | ≥ 70% Top-14/mês | Mar–Jun/2026 |
| KR-CS-13 | Devolutiva formal coletada e registrada | ≥ 50% dos pacotes | Q2/2026 |
| KR-CS-14 | Feedback consolidado e devolvido ao P&D mensalmente | Relatório mensal | Abr/2026 (início) |
| KR-CS-15 | Relatório executivo de prova de valor v1.0 em uso | v1.0 publicada | Mar/2026 |

Dependência: KR-CS-12 e KR-CS-15 dependem de INIT-PD-004/005 (pacote de evidências e relatório padronizado). CS não controla prazo — monitora e escala bloqueio na WBR.

OKR-CS-O4 — Expansão e interface institucional

Objetivo: O4  |  Programa: CS-P4 · Expansão e Interface Institucional

Meta geral: Capturar oportunidades reativas de expansão e preparar transição para Comercial

Baseline: Sem processo formal de upsell/cross-sell; interface institucional concentrada na Direção

Deadline: Pipeline Q2 | Transição Q3

| KR | Descrição | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-CS-16 | Registro de oportunidades upsell/cross-sell na base | ≥ 5 oportunidades | Q2/2026 |
| KR-CS-17 | Pipeline qualificado de prospects (CS absorve parcialmente) | ≥ 3 prospects | Abr/2026 |
| KR-CS-18 | Plano de transição CS→Comercial documentado | v1.0 documentada | Q3/2026 |
| KR-CS-19 | Protocolo recurso próprio municipal reativo (Cal.#3) | Publicado e em uso | Q2/2026 |

6  Placar do MBR — KPIs de acompanhamento

| KPI | Meta / Referência | Frequência | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo residual (ha) | ≤ 37.910 ha (mar) / decrescente | Semanal / Mensal | CS-P1 |
| Taxa de execução acumulada | ~85% (Q1) / crescente | Mensal | CS-P1 |
| Contratantes "Baixa Execução" | ≤ 25% (jun) | Mensal | CS-P1 |
| Ativação Top-14 | ≥ 70% mês a mês | Mensal | CS-P1 |
| Previsão 30/60/90 acurácia | ≥ 60% (Q1) → ≥ 75% (Q3) | Mensal | CS-P1 |
| Health score Top-14 | Implantado Q2 | Mensal | CS-P2 |
| NPS / Satisfação | Baseline Q3; ≥ 7,0 | Trimestral | CS-P2 |
| Taxa de renovação | ≥ 85% (anual) | Trimestral | CS-P2 |
| Prova de valor entregue | ≥ 70% mensal | Mensal | CS-P3 |
| Devolutiva coletada | ≥ 50% pacotes | Mensal | CS-P3 |
| Oportunidades expansão | ≥ 5 (Q2) | Trimestral | CS-P4 |

7  Riscos críticos e mitigações

| Risco | Descrição | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| P&D atrasa pacote | Prova de valor depende de INIT-PD-004/005 | Escalar WBR. Direção arbitra. CS produz versão simplificada como workaround |
| Equipe insuficiente | 2-3 pessoas parciais para 60+ contratantes | Foco Pareto Top-14. Expandir após COO. Realocação temporária se crítico |
| Sala de Situação burocrática | Rito semanal perde substância | Direção quinzenal. Pauta com decisão obrigatória. Log DEC-* auditável |
| Contratante não engaja | Secretaria não prioriza devolutiva | Vincular entrega a visita presencial. Adaptar formato ao perfil |
| Comercial atrasa | Interface permanece com CS além do Q2 | Plano de transição com deadlines. Escalar se não ativar Q3 |
| CRM não implantado | Health score opera em planilha | Planilha Q1 como workaround. CRM projeto Q2 dentro do envelope |

8  Cadência de governança

| Cadência | Freq. | Foco | Pauta fixa | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBR CS | Semanal | Execução | Saldo Top-14 · Plano 7/14/30 · Previsão · Bloqueios | Ações + prazo + DEC-* |
| MBR CS | Mensal | KPIs | Placar + guardrails · Programas · Health score · Renovação | Ata + decisões + backlog |
| QBR CS | Trimestral | Estrutural | O1–O4 · NPS · Renovação · Interface Comercial · WIP | Relatório + ajuste |

9  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| OKR | Objective and Key Result — objetivo com resultados mensuráveis e verificáveis |
| KR | Key Result — resultado-chave vinculado a um OKR; mensurável com deadline |
| O1–O4 | Objetivos Estratégicos do Ano do CS — prioridades setoriais 2026 |
| P2 | Pilar PE2026 — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual |
| CS-P1 a CS-P4 | Programas setoriais do CS 2026 |
| Sala de Situação | War room semanal — gestão do saldo, vazão e prioridades Pareto |
| Top-14 | Os 14 maiores contratantes por saldo/receita — foco Pareto |
| Health score | Índice composto de saúde do relacionamento com contratante |
| Saldo residual | Hectares contratados mas não executados |
| Prova de valor | Pacote de evidências (P&D) entregue por CS ao contratante |
| Devolutiva | Feedback formal do contratante sobre prova de valor |
| NPS | Net Promoter Score — índice de recomendação/satisfação |
| Churn institucional | Perda de contratante por insatisfação ou ausência de resultado |
| WBR / MBR / QBR | Cadências semanal / mensal / trimestral |
| WIP | Work in Progress — limite de iniciativas simultâneas |
| Evidência | Prova objetiva de execução: log, ata, painel, checklist |

DOC 11-E.1 v2.0 — Caderno Setorial CS / Relacionamento — Direção — Março/2026 — Confidencial — Uso interno da Direção