PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026

DOC 11-E.2

Caderno Setorial — Execução

CS / Relacionamento com Contratante

Programas · Iniciativas · Evidências · Plano Q1

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Execução) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro |
| Lacunas | LC-05 · LR-06 |
| Princípio central | CS converte contrato em caixa — tudo é executável e cobrável |

Aero Engenharia + Techdengue · Geotecnologia e Drones

Sumário

1. Princípios de execução e arquitetura

2. Mapa de execução — visão geral

3. CS-P1 · Ativação de Demanda e Monetização

4. CS-P2 · Retenção, Renovação e Satisfação

5. CS-P3 · Prova de Valor e Devolutiva

6. CS-P4 · Expansão e Interface Institucional

7. Plano de 90 dias — marcos Q1

8. Cadência e governança

9. Glossário

1  Princípios de execução e arquitetura

| Regra | Descrição |
| --- | --- |
| Sem programa não entra | Toda INIT pertence a CS-P1, CS-P2, CS-P3 ou CS-P4 |
| Sem Sponsor+Dono não existe | Iniciativa sem dono não entra no plano |
| WIP Q1: foco CS-P1 | Q1 concentra em ativação e Sala de Situação |
| Evidência obrigatória | Sem evidência verificável = não concluída |
| Tipo define comportamento | ROTINA: cadência fixa ¦ IMPLANTAÇÃO: instala→rotina ¦ PROJETO: início/fim |

Matriz de responsabilidades

| Papel | Definição |
| --- | --- |
| Sponsor | Garante prioridade, destrava decisões — nível Direção |
| Dono (Accountable) | Responde pelo resultado e evidência — 1 pessoa |
| Responsável | Executa e entrega evidência — pode ser mais de um |
| Partners | Áreas necessárias: Operação, P&D, Financeiro, Marketing, Comercial |
| Sign-off | Valida formalmente que entrega está concluída |

Padrão de evidência: CS2026/<Programa>/<Iniciativa>/EVID_AAAAMM_descrição.pdf¦md¦xlsx

2  Mapa de execução — visão geral

| Programa | KRs | INITs | Obj. | Ativação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-P1 · Ativação | KR-CS-01 a 06 | P1.1–P1.4 | O1 | Q1 |
| CS-P2 · Retenção | KR-CS-07 a 11 | P2.1–P2.4 | O2 | Q1/Q2 |
| CS-P3 · Prova de Valor | KR-CS-12 a 15 | P3.1–P3.3 | O3 | Q1 (dep. P&D) |
| CS-P4 · Expansão | KR-CS-16 a 19 | P4.1–P4.4 | O4 | Q2/Q3 |

3  CS-P1 · Ativação de Demanda e Monetização

Resolve: saldo residual de 88.348 ha, execução abaixo do potencial, ausência de plano por contratante.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P1-M1 | Sala de Situação operante semanalmente | Fev/2026 |
| P1-M2 | Saldo ≤ 37.910 ha | Mar/2026 |
| P1-M3 | 14/14 planos de ativação ativos | Mar/2026 |
| P1-M4 | "Baixa Execução" ≤ 25% | Jun/2026 |
| P1-M5 | Ativação Top-14 ≥ 70% | Q2/2026 |

P1.1 — Sala de Situação / War Room semanal [ROTINA]

Por que existe: Sem rito semanal, gestão de saldo é ad hoc. Bloqueios não escalam, previsibilidade inexiste

O que muda: Visibilidade semanal de saldo, vazão e bloqueios. Top-14 com responsável, plano 7/14/30, previsão 30/60/90

Como executar: (1) Pauta fixa: saldo Top-14, vazão, bloqueios, plano 7/14/30, previsão 30/60/90. (2) Facilitador + participantes obrigatórios (CS+Op+Dados). (3) Ata com log DEC-*. (4) Semanal desde fev/2026

Critério de pronto: ✓ 100% semanas com ata e log DEC-* ✓ Top-14 com responsável e plano ✓ Previsão 30/60/90 semanal ✓ Acurácia ≥60% (Q1) → ≥75% (Q3)

Evidências: Atas semanais · Previsão 30/60/90 exportável · Registro de acurácia mensal

Riscos: Burocrático → decisão obrigatória + Direção quinzenal. Dados defasados → integração Financeiro/Operação

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: CS+Op+Dados | Sign-off: Direção

P1.2 — Planos de ativação individual Top-14 [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Top-14 concentra ~70% do saldo. Sem plano individual, ativação genérica e ineficaz

O que muda: Cada contratante com diagnóstico de bloqueio, plano, responsável e prazo. Ativação vira gestão

Como executar: (1) Mapear Top-14. (2) Diagnóstico por contratante (burocrático, técnico, político, operacional). (3) Ações com responsável/prazo. (4) Registrar na Sala de Situação. (5) Acompanhamento semanal

Critério de pronto: ✓ 14/14 planos ativos ✓ Revisão semanal ✓ Evolução mensal registrada

Evidências: Planos documentados · Registro de evolução · Saldo antes/depois por contratante

Riscos: Bloqueio político → escalação Direção + visita presencial. Causa desconhecida → diagnóstico presencial obrigatório

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: Analistas CS | Partners: Operação

P1.3 — Painel de saldo e vazão [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sala de Situação precisa de dados consolidados. Sem painel, gestão em planilha defasada

O que muda: Saldo, vazão, idade do contrato e previsão em formato visual acessível

Como executar: (1) Q1: planilha workaround (Financeiro+Op). (2) Q2: painel integrado (INIT-PD-006/007). (3) Campos: contratante, saldo, última execução, dias sem exec., responsável, status, previsão. (4) Atualização semanal

Critério de pronto: ✓ Planilha operante Q1 com atualização semanal ✓ Migração painel Q2 (dep. P&D) ✓ Dados disponíveis para WBR

Evidências: Planilha versionada · Screenshots painel · Log de atualizações

Riscos: P&D não entrega painel Q2 → planilha permanece como workaround com SLA

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: CS+Dados | Partners: Financeiro, P&D

P1.4 — Protocolo de desbloqueio de execução [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Bloqueios tratados caso a caso. Sem protocolo, resolução depende de improviso

O que muda: Protocolo padrão: tipo de bloqueio → ação → responsável → SLA → escalação

Como executar: (1) Mapear 5 tipos mais frequentes. (2) Ação padrão + responsável + SLA por tipo. (3) Regra de escalação. (4) Comunicar equipe CS e Operação. (5) Medir aderência no MBR

Critério de pronto: ✓ Protocolo publicado com 5+ tipos ✓ Comunicado ✓ ≥80% bloqueios tratados conforme protocolo

Evidências: Protocolo documentado · Registro de uso por tipo · Aderência mensal

Riscos: Protocolo rígido → revisão trimestral. Resistência → treinamento com exemplos

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: CS | Partners: Operação, Financeiro

KPIs do CS-P1: Saldo residual (ha) semanal · Taxa execução acumulada (mensal) · % "Baixa Execução" (mensal) · Ativação Top-14 % (mensal) · Acurácia previsão 30/60/90 (mensal)

4  CS-P2 · Retenção, Renovação e Satisfação

Resolve: risco de churn institucional, renovação sem método, satisfação não medida.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P2-M1 | Health score Top-14 mensal | Q2/2026 |
| P2-M2 | Cadência contato ≥90% aderência | Q2/2026 |
| P2-M3 | NPS com baseline | Q3/2026 |
| P2-M4 | Mapa renovação completo | Q3/2026 |
| P2-M5 | Taxa renovação ≥85% | Dez/2026 |

P2.1 — Health score por contratante [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sem indicador de saúde, risco de churn é invisível até a não-renovação

O que muda: Top-14 com score composto: execução, contato, satisfação, pagamento, engajamento prova de valor

Como executar: (1) Definir composição e pesos. (2) Escala Verde/Amarelo/Vermelho. (3) Popular planilha Top-14. (4) Atualização mensal. (5) Migrar CRM Q2/Q3

Critério de pronto: ✓ Composição documentada ✓ 14/14 com score ✓ Leitura mensal MBR ✓ Ação para Vermelho

Evidências: Composição do score · Planilha/painel mensal · Registro ações Vermelho

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: Analistas CS | Partners: Financeiro, Op

P2.2 — Cadência de contato por tier [ROTINA]

Por que existe: Contato irregular — menores esquecidos, maiores só em crise

O que muda: Tier 1 (Top-14) semanal · Tier 2 (Top-30) quinzenal/mensal · Tier 3 bimestral

Como executar: (1) Classificar tiers. (2) Formato mínimo (call, visita, email). (3) Registrar contato. (4) Medir aderência mensal

Critério de pronto: ✓ Tiers publicados ✓ ≥90% aderência ✓ Registro verificável

Evidências: Classificação de tiers · Log de contatos · Aderência mensal

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: Analistas CS

P2.3 — NPS / Pesquisa de satisfação [PROJETO]

Por que existe: Satisfação nunca medida formalmente. Sem baseline, impossível melhorar

O que muda: Baseline de satisfação. Áreas de melhoria identificadas

Como executar: (1) Instrumento 5-10 perguntas. (2) Amostra ≥50% base ativa. (3) Aplicar Q2/Q3. (4) Consolidar no QBR. (5) Plano de ação por gap

Critério de pronto: ✓ Aplicado em ≥1 ciclo com ≥50% amostra ✓ Baseline publicado ✓ Plano por gap

Evidências: Instrumento · Resultados consolidados · Plano de ação

Riscos: Baixa resposta → follow-up por call. Viés → anonimato + diversidade de tiers

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Partners: Marketing (formato)

P2.4 — Mapa de renovação 2026–2027 [PROJETO]

Por que existe: Renovações ad hoc perto do vencimento. Sem mapa, perde janela de preparação

O que muda: Todos os contratos com data, risco e plano ≥90 dias de antecedência

Como executar: (1) Levantar contratos + datas. (2) Classificar risco Alto/Médio/Baixo. (3) Plano de abordagem ≥90 dias. (4) MBR. (5) Handoff Comercial

Critério de pronto: ✓ 100% elegíveis mapeados ✓ Risco classificado ✓ Plano ≥90 dias

Evidências: Mapa com datas/risco/plano · Registro de abordagens · Taxa renovação

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Partners: Financeiro, Comercial

KPIs do CS-P2: Health score distribuição V/A/V (mensal) · Aderência cadência contato (mensal) · NPS (trimestral) · Taxa renovação (trimestral)

5  CS-P3 · Prova de Valor e Devolutiva

Resolve: contratante não percebe resultado, prova de valor não chega, feedback não retorna ao P&D.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P3-M1 | ≥70% Top-14 com pacote mensal | Mar–Jun/2026 |
| P3-M2 | Devolutiva ≥50% pacotes | Q2/2026 |
| P3-M3 | Loop feedback CS→P&D mensal | Abr/2026 |

P3.1 — Distribuição do pacote de prova de valor [ROTINA]

Por que existe: P&D produz, mas sem distribuição padronizada o pacote morre no repositório

O que muda: CS entrega mensalmente com briefing contextualizado. Contratante percebe resultado

Como executar: (1) Receber pacote P&D (INIT-PD-004/005). (2) Briefing por contratante. (3) Entregar via canal preferencial. (4) Registrar. (5) Medir % Top-14

Critério de pronto: ✓ ≥70% Top-14/mês ✓ Briefing contextualizado ✓ Registro verificável

Riscos: P&D atrasa → escalar WBR + CS produz versão simplificada. Não abre → vincular a contato ativo

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: Analistas CS | Partners: P&D

P3.2 — Coleta de devolutiva formal [ROTINA]

Por que existe: Sem devolutiva, empresa não sabe se contratante percebe valor

O que muda: Para cada pacote, devolutiva estruturada (3-5 perguntas). Resultado alimenta P&D

Como executar: (1) Formulário 3-5 perguntas. (2) Aplicar após entrega — prazo 15 dias. (3) Registrar. (4) Consolidar mensalmente

Critério de pronto: ✓ ≥50% pacotes com devolutiva ✓ Formulário padronizado ✓ Consolidação mensal

Evidências: Formulários preenchidos · Consolidação mensal · % devolutiva

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Partners: P&D (consumo)

P3.3 — Loop de feedback CS→P&D [ROTINA]

Por que existe: P&D produz sem feedback do campo. Ciclo aberto

O que muda: Ciclo fechado: P&D produz → CS entrega → contratante devolve → CS consolida → P&D ajusta

Como executar: (1) Consolidar devolutivas do mês. (2) Relatório mensal para P&D. (3) Reunião mensal CS↔P&D. (4) Registrar ações

Critério de pronto: ✓ Relatório mensal desde Abr/2026 ✓ Reunião mensal com ata ✓ Ações acompanhadas

Evidências: Relatórios mensais · Atas CS↔P&D · Log de ações

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: CS+P&D

KPIs do CS-P3: % Top-14 com pacote/mês (mensal) · % devolutiva coletada (mensal) · Relatório feedback P&D entregue (mensal — binário)

6  CS-P4 · Expansão e Interface Institucional

Resolve: oportunidades de expansão não capturadas, transição Comercial não planejada, recurso próprio sem protocolo.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P4-M1 | ≥5 oportunidades upsell registradas | Q2/2026 |
| P4-M2 | ≥3 prospects qualificados | Abr/2026 |
| P4-M3 | Plano transição CS→Comercial | Q3/2026 |
| P4-M4 | Protocolo recurso próprio reativo | Q2/2026 |

P4.1 — Registro de oportunidades upsell/cross-sell [ROTINA]

Por que existe: CS identifica oportunidades no contato diário, mas sem registro elas se perdem

O que muda: Oportunidade registrada com contratante, tipo, valor estimado, status

Como executar: (1) Template: contratante, tipo, valor, data, responsável. (2) Comunicar equipe. (3) Registro reativo. (4) Consolidar MBR

Critério de pronto: ✓ Template em uso ✓ ≥5 registradas Q2 ✓ Consolidação mensal

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Resp.: Analistas CS

P4.2 — Pipeline qualificado (absorção parcial) [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Sem Comercial ativa, CS mantém pipeline mínimo (KR-P3.5 ≥3 prospects)

O que muda: Pipeline mínimo de 3 prospects qualificados até Comercial assumir

Como executar: (1) Mapear contatos com interesse. (2) Qualificar: necessidade, orçamento, decisor. (3) Registrar. (4) Transferir para Comercial

Critério de pronto: ✓ ≥3 prospects qualificados Abr/2026 ✓ Qualificação documentada ✓ Handoff quando Comercial ativar

Riscos: CS sobrecarregado → limitar a contatos reativos/referenciados. Nunca desviar de CS-P1

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Partners: Marketing (leads)

P4.3 — Plano de transição CS→Comercial [PROJETO]

Por que existe: Comercial será criada em 2026. Sem plano, transição gera ruído e perda de relacionamento

O que muda: Documento formal: escopo, responsabilidades, cronograma, handoff por contratante

Como executar: (1) Mapear atividades institucionais atuais. (2) Classificar: transfere/permanece/compartilhada. (3) Cronograma. (4) Handoff por contratante. (5) Aprovar com Direção

Critério de pronto: ✓ Plano v1.0 aprovado ✓ Mapeamento concluído ✓ Cronograma definido

Riscos: Comercial não ativar → standby, CS mantém. Perda de contexto → ficha por contratante

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Partners: Comercial, RH

P4.4 — Protocolo recurso próprio municipal reativo [IMPLANTAÇÃO]

Por que existe: Recurso próprio é 100% reativo (Cal.#3). Sem protocolo, resposta é improvisada

O que muda: Fluxo padrão: sinalização → qualificação → proposta → registro. SLA ≤5 dias úteis

Como executar: (1) Documentar fluxo. (2) SLA ≤5 dias. (3) Proposta-padrão adaptável. (4) Comunicar equipe. (5) Medir aderência

Critério de pronto: ✓ Protocolo publicado ✓ SLA definido ✓ ≥80% sinalizações no protocolo

Evidências: Protocolo documentado · Log sinalizações/respostas · Aderência SLA

Responsabilidades: Sponsor: Direção | Dono: Coordenador CS | Partners: Comercial, Financeiro

KPIs do CS-P4: Oportunidades registradas (trimestral) · Prospects qualificados (trimestral) · Status transição (QBR — semáforo) · Sinalizações recurso próprio no SLA (trimestral)

7  Plano de 90 dias — marcos Q1

O Q1 instala o sistema mínimo. Foco absoluto em CS-P1. Demais programas ativam conforme capacidade.

| Horizonte | CS-P1 · Ativação | CS-P2 · Retenção | CS-P3 · Prova de Valor | CS-P4 · Expansão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 dias | Sala de Situação operante · Top-14 mapeados · Planos individuais iniciados · Planilha saldo v1 | Tiers definidos · Composição health score desenhada | Formato entrega definido · Dependência P&D formalizada | Template registro oportunidades |
| 60 dias | 14/14 planos ativos · Protocolo desbloqueio v1 · Previsão 30/60/90 em uso | Cadência contato iniciada · Health score piloto Top-5 | 1ª entrega pacote Top-14 (se P&D entregou) · Formulário devolutiva definido | Mapeamento contatos com interesse |
| 90 dias | Saldo ≤37.910 ha · Acurácia medida · 1º MBR CS com placar completo | Health score Top-14 operante · Cadência ≥80% | ≥70% Top-14 com pacote · 1ª devolutiva coletada · Relatório P&D preparado | ≥3 prospects qualificados · Protocolo recurso próprio em construção |

Limite de WIP: CS-P1 é prioridade absoluta no Q1. Se capacidade insuficiente, CS-P2 e CS-P3 ajustam ritmo. CS-P4 entra formalmente no Q2.

8  Cadência e governança

| Cadência | Frequência | Foco | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR CS (Sala de Situação) | Semanal | Execução, bloqueios, Top-14, saldo | Ações + prazo + DEC-* |
| MBR CS | Mensal | KPIs + guardrails + programas + health score | Ata + decisões + backlog |
| QBR CS | Trimestral | O1–O4, NPS, renovação, Comercial, WIP | Relatório + decisões estruturais |

9  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ROTINA | Cadência fixa, não "termina" — permanente no plano |
| IMPLANTAÇÃO | Instala sistema → vira rotina — tem marco de conclusão |
| PROJETO | Início, fim e entrega fechada — encerra após conclusão |
| Evidência | Prova objetiva: log, ata, painel, checklist, resultado |
| DoD | Critério objetivo de conclusão de entrega |
| SLA | Prazo/nível de serviço — descumprimento aciona guardrail |
| WIP | Limite de iniciativas pesadas simultâneas |
| Sala de Situação | War room semanal — saldo, vazão, prioridades Pareto |
| Health score | Índice composto de saúde do relacionamento |
| Devolutiva | Feedback formal do contratante sobre prova de valor |
| Top-14 | Os 14 maiores contratantes — foco Pareto |
| Tier | Classificação de contratantes para cadência de atendimento |
| WBR / MBR / QBR | Cadências semanal / mensal / trimestral |

DOC 11-E.2 v2.0 — Caderno Setorial CS — Execução — Março/2026 — Confidencial — Uso interno da Direção