PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026

RE-CS

Roteiro de Execução

CS / Relacionamento com Contratante

Camada 3 · WBR · 15 Iniciativas · 4 Programas · Envelope R$ 305–465K

| Versão | 1.0 — Março/2026 |
| --- | --- |
| Camada | 3 — WBR (Roteiro Operacional) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro |
| Envelope CS | R$ 305–465K (dentro do Comercial R$ 1.100–1.400K) |
| Iniciativas | 15 INITs · 4 Programas · P0/P1/P2 |

Aero Engenharia + Techdengue · Geotecnologia e Drones

Sumário

1. Contexto e princípios

2. Estrutura operacional

3. Envelope orçamentário

4. CS-P1 · Ativação — 4 INITs

5. CS-P2 · Retenção — 4 INITs

6. CS-P3 · Prova de Valor — 3 INITs

7. CS-P4 · Expansão — 4 INITs

8. Painel WBR

9. Glossário operacional

1  Contexto e princípios do Roteiro

O RE-CS é a Camada 3 do PE2026 — o roteiro operacional que traduz as iniciativas do DOC 11-E.2 em ações concretas para o WBR semanal (Sala de Situação). Cada iniciativa tem responsável com nome, custo estimado, semáforo e critério de encerramento verificável.

Camada 3 é aditiva. O RE-CS não altera documentos da Camada 1 (estratégia) nem Camada 2 (cadernos setoriais). Apenas operacionaliza.

| Princípio | Aplicação no RE-CS |
| --- | --- |
| Dono com nome | Cada INIT tem 1 pessoa nomeada — não "área" |
| Custo estimado | Faixa por INIT — dentro do envelope R$ 305–465K |
| Semáforo | Verde · Amarelo · Vermelho — atualizado todo WBR |
| Evidência verificável | O que comprova conclusão — não narrativa |
| Prazo explícito | Data de início e marco de fim |
| Linguagem operacional | "Limite de gasto" em vez de "envelope"; "quem faz o quê" em vez de "RACI" |

2  Estrutura operacional

| Código | Iniciativa | Progr. | P | Custo | Sem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-CS-001 | Sala de Situação / War Room | CS-P1 | P0 | R$ 0 | 🟢 |
| INIT-CS-002 | Planos ativação Top-14 | CS-P1 | P0 | R$ 15–25K | 🟢 |
| INIT-CS-003 | Painel saldo e vazão | CS-P1 | P0 | R$ 10–20K | 🟡 |
| INIT-CS-004 | Protocolo desbloqueio | CS-P1 | P1 | R$ 0 | 🟢 |
| INIT-CS-005 | Health score contratante | CS-P2 | P0 | R$ 10–20K | 🟢 |
| INIT-CS-006 | Cadência contato por tier | CS-P2 | P1 | R$ 0 | 🟢 |
| INIT-CS-007 | NPS / Satisfação | CS-P2 | P1 | R$ 5–10K | 🟢 |
| INIT-CS-008 | Mapa renovação 2026–2027 | CS-P2 | P1 | R$ 0 | 🟢 |
| INIT-CS-009 | Distribuição prova de valor | CS-P3 | P0 | R$ 5–10K | 🟡 |
| INIT-CS-010 | Coleta devolutiva | CS-P3 | P1 | R$ 0 | 🟢 |
| INIT-CS-011 | Loop feedback CS→P&D | CS-P3 | P1 | R$ 0 | 🟢 |
| INIT-CS-012 | Registro upsell/cross-sell | CS-P4 | P2 | R$ 0 | 🟢 |
| INIT-CS-013 | Pipeline qualificado | CS-P4 | P1 | R$ 5–10K | 🟢 |
| INIT-CS-014 | Plano transição Comercial | CS-P4 | P1 | R$ 0 | 🟢 |
| INIT-CS-015 | Protocolo recurso próprio | CS-P4 | P1 | R$ 0 | 🟢 |

3  Envelope orçamentário CS 2026

| Programa | INITs | Custo (R$) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-P1 · Ativação | 4 | 25–45K | 17–21% |
| CS-P2 · Retenção | 4 | 15–30K | 10–14% |
| CS-P3 · Prova Valor | 3 | 5–10K | 3–5% |
| CS-P4 · Expansão | 4 | 5–10K | 3–5% |
| TOTAL INITs | 15 | R$ 50–95K | — |

| Composição envelope total CS 2026 | Faixa (R$) |
| --- | --- |
| Folha CS (2-3 pessoas parciais) | R$ 180–250K |
| Iniciativas do roteiro (sem folha) | R$ 50–95K |
| Ferramentas / CRM básico | R$ 30–50K |
| Viagens de relacionamento | R$ 30–50K |
| Contingência CS (5%) | R$ 15–25K |
| TOTAL CS 2026 | R$ 305–465K |

Safety floor: se margem < 20%, P2 pausadas. P1 revisadas. P0 continuam — Sala de Situação e ativação não param.

4  CS-P1 · Ativação de Demanda e Monetização

4 iniciativas | P0: INIT-CS-001, 002, 003 · P1: INIT-CS-004 | Custo: R$ 25–45K

| INIT-CS-001 — Sala de Situação / War Room semanal [ROTINA · P0] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O1 · KR-CS-01/02/03 · Pilar P2 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Operação (vazão) · Dados (painel) · Financeiro (saldo) |
| Problema | Sem rito semanal, saldo cresce sem priorização Pareto e sem escalação |
| Hipótese | War room com Top-14, plano 7/14/30 e previsão 30/60/90 cria previsibilidade |
| Escopo | Entra: pauta fixa Top-14, log DEC-*, previsão, ata. Não entra: gestão operacional de campo |
| Entregáveis | Pauta-fixa · Ata semanal com DEC-* · Previsão 30/60/90 · Acurácia mensal |
| Prazo | Início: Fev/2026 (operante) · Permanente |
| Dependências | Dados saldo (Financeiro) · Vazão (Operação) · Patrocínio Direção |
| Capacidade | CS: 4h/sem · Op+Dados: 2h/sem participação |
| 💰 Custo | R$ 0 (processo interno) |
| Riscos | Burocrático → decisão obrigatória + Direção quinzenal · Dados defasados → SLA semanal |
| Evidências | Atas semanais · Previsão 30/60/90 · Acurácia vs realizado |
| Critério encerramento | 100% semanas com ata e previsão por 90 dias = instalado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-002 — Planos de ativação individual Top-14 [IMPLANTAÇÃO · P0] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O1 · KR-CS-04/05/06 · Pilar P2 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Operação · Financeiro (saldo por contratante) |
| Problema | Top-14 concentra ~70% do saldo. Sem plano individual, ativação genérica |
| Hipótese | Plano por contratante com diagnóstico + ações reduz saldo com previsibilidade |
| Escopo | Entra: 14 planos, diagnóstico, ações, prazo. Não entra: execução de campo |
| Entregáveis | 14 planos documentados · Diagnóstico bloqueio · Evolução semanal |
| Prazo | Início: Fev/2026 · 14/14 ativos: Mar/2026 · Revisão contínua |
| Dependências | Dados saldo por contratante · Visita presencial quando necessário |
| Capacidade | CS: 6h/sem Q1 → 2h/sem manutenção |
| 💰 Custo | R$ 15–25K (viagens diagnóstico + visitas) |
| Riscos | Bloqueio político → escalação Direção · Causa desconhecida → diagnóstico presencial |
| Evidências | 14 planos · Saldo antes/depois · Evolução semanal |
| Critério encerramento | 14/14 ativos + saldo Top-14 reduzido ≥ 40% vs baseline |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-003 — Painel de saldo e vazão [IMPLANTAÇÃO · P0] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O1 · KR-CS-01/02 · Pilar P2, P4 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | P&D/Dados (painel Q2 — INIT-PD-006/007) · Financeiro · Operação |
| Problema | Sala de Situação precisa dados consolidados. Sem painel, planilha defasada |
| Hipótese | Painel visual melhora decisão na WBR e reduz tempo de análise |
| Escopo | Entra: planilha Q1 + painel Q2. Não entra: BI corporativo |
| Entregáveis | Planilha v1 Q1 · Migração painel Q2 · Atualização semanal |
| Prazo | Planilha: Mar/2026 · Painel integrado: Jun/2026 (dep. P&D) |
| Dependências | INIT-PD-006/007 (painel P&D). Q1 opera workaround |
| Capacidade | CS: 2h/sem atualização · Dados: 4h/sem Q2 |
| 💰 Custo | R$ 10–20K (ferramentas + integração) |
| Riscos | P&D atrasa → planilha permanece · Dados inconsistentes → SLA semanal |
| Evidências | Planilha versionada · Screenshots painel · Log atualizações |
| Critério encerramento | Painel operante com atualização semanal por 30 dias |
| Semáforo | 🟡 Amarelo (dep. P&D) |

| INIT-CS-004 — Protocolo de desbloqueio de execução [IMPLANTAÇÃO · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O1 · KR-CS-05/06 · Pilar P2 |
| Sponsor | Coordenador CS |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Operação · Financeiro |
| Problema | Cada bloqueio caso a caso. Resolução improvisada |
| Hipótese | Protocolo com árvore de decisão reduz tempo e garante consistência |
| Escopo | Entra: 5+ tipos, ação, SLA, escalação. Não entra: execução do desbloqueio |
| Entregáveis | Protocolo documentado · Comunicação equipe · Aderência mensal |
| Prazo | Início: Mar/2026 · v1.0: Abr/2026 · Revisão trimestral |
| Dependências | Input Operação + Financeiro |
| Capacidade | CS: 3h elaboração + 1h/mês |
| 💰 Custo | R$ 0 (processo interno) |
| Riscos | Rígido → revisão trimestral · Resistência → exemplos práticos |
| Evidências | Protocolo publicado · Registro uso · ≥ 80% aderência |
| Critério encerramento | Publicado + ≥ 80% aderência por 60 dias |
| Semáforo | 🟢 Verde |

5  CS-P2 · Retenção, Renovação e Satisfação

4 iniciativas | P0: INIT-CS-005 · P1: INIT-CS-006, 007, 008 | Custo: R$ 15–30K

| INIT-CS-005 — Health score por contratante [IMPLANTAÇÃO · P0] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O2 · KR-CS-07/11 · Pilar P2, P3 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Financeiro (pagamento) · Operação (execução) · P&D (engajamento) |
| Problema | Risco de churn invisível até não-renovação |
| Hipótese | Score composto sinaliza risco antes da perda — CS age proativamente |
| Escopo | Entra: composição, pesos, V/A/V, Top-14. Não entra: CRM completo |
| Entregáveis | Composição documentada · Score Top-14 · Leitura MBR · Ações Vermelho |
| Prazo | Design: Mar · Piloto Top-5: Abr · Top-14 operante: Jun/2026 |
| Dependências | Dados Financeiro/Operação · CRM para escala (Q2+) |
| Capacidade | CS: 3h/sem Q1 → 2h/sem manutenção |
| 💰 Custo | R$ 10–20K (CRM básico Q2) |
| Riscos | Dados incompletos → começar com disponíveis · Sem ação → vincular V/A no MBR |
| Evidências | Composição doc · Planilha/painel mensal · Ações Vermelho |
| Critério encerramento | 14/14 com score por 60 dias + ações 100% Vermelho |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-006 — Cadência de contato por tier [ROTINA · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O2 · KR-CS-08 · Pilar P2 |
| Sponsor | Coordenador CS |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | — |
| Problema | Contato irregular — menores esquecidos, maiores só em crise |
| Hipótese | Cadência por tier mantém relacionamento ativo e reduz churn surpresa |
| Entregáveis | Tiers publicados · Log contatos · Aderência ≥ 90% mensal |
| Prazo | Início: Mar/2026 · Instalação: Abr · Permanente |
| Capacidade | Distribuído na rotina — sem custo incremental |
| 💰 Custo | R$ 0 |
| Riscos | Baixa aderência → medir semanalmente no WBR |
| Evidências | Classificação tiers · Log contatos · Aderência mensal |
| Critério encerramento | ≥ 90% aderência por 60 dias = instalado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-007 — NPS / Pesquisa de satisfação [PROJETO · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O2 · KR-CS-09 · Pilar P2, P3 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Marketing (formato) |
| Problema | Satisfação nunca medida. Sem baseline, impossível priorizar |
| Hipótese | 1 ciclo estabelece baseline e gera plano por gap |
| Entregáveis | Instrumento · Resultados · Baseline · Plano de ação |
| Prazo | Design: Mai · Aplicação: Q3 · Consolidação: Set/2026 |
| Capacidade | CS: 10h total · Marketing: 3h |
| 💰 Custo | R$ 5–10K (ferramenta + follow-up) |
| Riscos | Baixa resposta → call follow-up · Viés → anonimato + diversidade tiers |
| Evidências | Instrumento · Resultados exportáveis · Plano por gap |
| Critério encerramento | 1 ciclo com ≥ 50% amostra + baseline + plano |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-008 — Mapa de renovação 2026–2027 [PROJETO · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O2 · KR-CS-10/11 · Pilar P2 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Financeiro (dados contratuais) · Comercial (quando ativa) |
| Problema | Renovações ad hoc. Perde janela de preparação |
| Hipótese | Mapa com risco + plano ≥ 90 dias reduz churn e aumenta previsibilidade |
| Entregáveis | Mapa datas/risco/plano · Abordagens registradas · Taxa renovação |
| Prazo | Início: Abr · Completo: Jul/2026 · Contínuo |
| Dependências | Dados contratuais (Financeiro) · Health score (INIT-CS-005) |
| Capacidade | CS: 4h montagem + 1h/mês |
| 💰 Custo | R$ 0 |
| Riscos | Dados desatualizados → SLA Financeiro · Handoff atrasa → CS mantém |
| Evidências | Mapa publicado · Abordagens · Taxa renovação ≥ 85% |
| Critério encerramento | 100% contratos mapeados com risco + plano ≥ 90 dias |
| Semáforo | 🟢 Verde |

6  CS-P3 · Prova de Valor e Devolutiva

3 iniciativas | P0: INIT-CS-009 · P1: INIT-CS-010, 011 | Custo: R$ 5–10K

| INIT-CS-009 — Distribuição do pacote de prova de valor [ROTINA · P0] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O3 · KR-CS-12/15 · Pilar P2, P4 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | P&D (INIT-PD-004/005) |
| Problema | P&D produz mas sem distribuição padronizada. Contratante não percebe resultado |
| Hipótese | Entrega mensal com briefing contextualizado faz contratante perceber valor |
| Escopo | Entra: entrega Top-14, briefing, registro. Não entra: produção do pacote (P&D) |
| Entregáveis | ≥ 70% Top-14/mês · Briefing contextualizado · Log entregas |
| Prazo | Início: Mar/2026 (quando P&D entrega v1.0) · Permanente |
| Dependências | INIT-PD-004 (pacote) · INIT-PD-005 (relatório v1.0) — CS não controla prazo |
| Capacidade | CS: 1h/contratante/mês = ~14h/mês |
| 💰 Custo | R$ 5–10K (impressão, envio, material) |
| Riscos | P&D atrasa → escalar WBR + CS produz versão simplificada · Não abre → contato ativo |
| Evidências | Log entregas/mês · Pacote com briefing · Confirmação recebimento |
| Critério encerramento | ≥ 70% Top-14 por 90 dias = instalado |
| Semáforo | 🟡 Amarelo (dep. INIT-PD-004/005) |

| INIT-CS-010 — Coleta de devolutiva formal [ROTINA · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O3 · KR-CS-13 · Pilar P4 |
| Sponsor | Coordenador CS |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | P&D (consumo) |
| Problema | Sem devolutiva, empresa não sabe se contratante percebe valor |
| Hipótese | Formulário 3-5 perguntas após entrega fecha loop e gera insumo P&D |
| Entregáveis | Formulário padronizado · ≥ 50% pacotes com devolutiva · Consolidação mensal |
| Prazo | Início: Abr/2026 · Permanente |
| Dependências | INIT-CS-009 (distribuição) |
| Capacidade | CS: 30min/contratante |
| 💰 Custo | R$ 0 |
| Riscos | Baixa resposta → call follow-up · Formulário longo → limitar 3-5 perguntas |
| Evidências | Formulários preenchidos · Consolidação mensal · % devolutiva |
| Critério encerramento | ≥ 50% por 60 dias = instalado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-011 — Loop de feedback CS→P&D [ROTINA · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O3 · KR-CS-14 · Pilar P4 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | P&D |
| Problema | P&D produz sem feedback do campo. Ciclo aberto |
| Hipótese | Relatório mensal + reunião fecha ciclo e melhora qualidade do pacote |
| Entregáveis | Relatório mensal P&D · Ata reunião CS↔P&D · Log ações |
| Prazo | Início: Abr/2026 · Permanente |
| Dependências | INIT-CS-010 (devolutivas) |
| Capacidade | CS: 2h/mês · P&D: 1h/mês |
| 💰 Custo | R$ 0 |
| Riscos | Relatório ignorado → pauta obrigatória + Direção trimestral |
| Evidências | Relatórios mensais · Atas CS↔P&D · Ações rastreadas |
| Critério encerramento | 3 relatórios consecutivos com reunião = instalado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

7  CS-P4 · Expansão e Interface Institucional

4 iniciativas | P1: INIT-CS-013, 014, 015 · P2: INIT-CS-012 | Custo: R$ 5–10K

| INIT-CS-012 — Registro de oportunidades upsell/cross-sell [ROTINA · P2] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O4 · KR-CS-16 · Pilar P2 |
| Sponsor | Coordenador CS |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Comercial (quando ativa) |
| Problema | Oportunidades se perdem sem registro |
| Hipótese | Template simples captura oportunidades para pipeline futuro |
| Entregáveis | Template em uso · ≥ 5 registradas Q2 · Consolidação MBR |
| Prazo | Início: Mar/2026 · Permanente |
| Capacidade | 15min/registro ad hoc |
| 💰 Custo | R$ 0 |
| Riscos | Equipe não registra → lembrete WBR |
| Evidências | Log oportunidades · Consolidação mensal |
| Critério encerramento | ≥ 5 registros em 90 dias = instalado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-013 — Pipeline qualificado (absorção parcial) [IMPLANTAÇÃO · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O4 · KR-CS-17 · KR-P3.5 · Pilar P2 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Marketing (leads) |
| Problema | Sem Comercial, empresa sem pipeline mínimo. KR-P3.5 exige ≥ 3 prospects |
| Hipótese | CS mantém pipeline mínimo com contatos reativos até Comercial assumir |
| Entregáveis | ≥ 3 prospects qualificados · Qualificação documentada · Handoff |
| Prazo | ≥ 3 prospects: Abr/2026 · Handoff: quando Comercial ativar |
| Capacidade | CS: 2h/sem Q1 decrescente |
| 💰 Custo | R$ 5–10K (viagens + materiais) |
| Riscos | CS sobrecarregado → limitar reativos · Nunca desviar de CS-P1 |
| Evidências | Lista prospects documentada · Registro handoff |
| Critério encerramento | ≥ 3 prospects + handoff Comercial |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-014 — Plano de transição CS→Comercial [PROJETO · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O4 · KR-CS-18 · Pilar P1 |
| Sponsor | Cláudio Ribeiro |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Comercial · RH |
| Problema | Sem plano, transição gera ruído e perda de relacionamento |
| Hipótese | Documento formal com escopo e handoff garante transição suave |
| Entregáveis | Plano v1.0 · Mapeamento atividades · Cronograma transferência |
| Prazo | Início: Mai · v1.0: Jul/2026 |
| Dependências | Definição de quando Comercial estará ativa |
| Capacidade | CS: 6h total |
| 💰 Custo | R$ 0 |
| Riscos | Comercial não ativar → standby · Perda contexto → ficha por contratante |
| Evidências | Plano documentado · Aprovação Direção · Mapa atividades |
| Critério encerramento | Plano v1.0 aprovado + cronograma definido |
| Semáforo | 🟢 Verde |

| INIT-CS-015 — Protocolo recurso próprio municipal reativo [IMPLANTAÇÃO · P1] |  |
| --- | --- |
| Rastreabilidade | OKR-CS-O4 · KR-CS-19 · Cal.#3 · Pilar P2 |
| Sponsor | Coordenador CS |
| Dono | Coordenador CS |
| Partners | Financeiro · Comercial |
| Problema | Recurso próprio 100% reativo (Cal.#3). Sem protocolo, resposta improvisada |
| Hipótese | Fluxo padrão com SLA ≤ 5 dias garante resposta rápida e consistente |
| Entregáveis | Protocolo · SLA · Proposta-padrão · Log sinalizações |
| Prazo | Início: Abr · v1.0: Mai/2026 |
| Dependências | Proposta financeira padrão |
| Capacidade | CS: 3h elaboração + 30min/sinalização |
| 💰 Custo | R$ 0 |
| Riscos | Confundir reativo com programa → reforçar Cal.#3 no protocolo |
| Evidências | Protocolo publicado · Log sinalizações · Aderência SLA |
| Critério encerramento | Publicado + ≥ 80% sinalizações no SLA por 60 dias |
| Semáforo | 🟢 Verde |

8  Painel WBR — semáforos e leitura rápida

| INIT | Título | P | Status | Próxima ação | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Sala de Situação | P0 | 🟢 | Executar WBR + publicar ata | Coord. CS |
| 002 | Planos Top-14 | P0 | 🟢 | Completar 14/14 Mar | Coord. CS |
| 003 | Painel saldo | P0 | 🟡 | Planilha v1 — aguardar P&D Q2 | Coord. CS |
| 004 | Protocolo desbloqueio | P1 | 🟢 | Documentar v1.0 Abr | Coord. CS |
| 005 | Health score | P0 | 🟢 | Design + piloto Top-5 | Coord. CS |
| 006 | Cadência contato | P1 | 🟢 | Classificar tiers + iniciar | Coord. CS |
| 007 | NPS/Satisfação | P1 | 🟢 | Desenhar instrumento Q2 | Coord. CS |
| 008 | Mapa renovação | P1 | 🟢 | Levantar com Financeiro | Coord. CS |
| 009 | Prova de valor | P0 | 🟡 | Aguardar P&D — formalizar dep. | Coord. CS |
| 010 | Devolutiva | P1 | 🟢 | Formulário 3-5 perguntas | Coord. CS |
| 011 | Loop P&D | P1 | 🟢 | Agendar 1ª reunião Abr | Coord. CS |
| 012 | Registro upsell | P2 | 🟢 | Criar template | Coord. CS |
| 013 | Pipeline | P1 | 🟢 | Mapear contatos | Coord. CS |
| 014 | Transição Comercial | P1 | 🟢 | Mapeamento atividades Mai | Coord. CS |
| 015 | Recurso próprio | P1 | 🟢 | Documentar fluxo Abr | Coord. CS |

| Semáforo | Significado | Ação no WBR |
| --- | --- | --- |
| 🟢 Verde | Execução no prazo — sem bloqueio | Registrar evidência e avançar |
| 🟡 Amarelo | Risco identificado — pode atrasar | Nomear ação corretiva com prazo |
| 🔴 Vermelho | Bloqueio ativo — exige decisão | Escalar para Direção no WBR |

9  Glossário operacional

| Termo operacional | Equivalente PE | Definição |
| --- | --- | --- |
| Limite de gasto | Envelope orçamentário | Valor máximo de despesa por programa no ano |
| Quem faz o quê | RACI | Tabela de papéis: executa, decide, apoia |
| Critério de encerramento | DoD | O que precisa existir para INIT concluída |
| Prova de execução | Evidência (EVID) | Registro verificável de que entrega foi feita |
| Semáforo | Status WBR | Verde/Amarelo/Vermelho — estado da iniciativa |
| Dono | Accountable | 1 pessoa responsável pelo resultado e evidência |
| Sponsor | Patrocinador | Garante prioridade e destrava bloqueios — Direção |
| War Room | Sala de Situação | Rito semanal: saldo, vazão, prioridades Pareto |
| WBR | Revisão semanal | O que foi feito, bloqueios, próximas ações |
| MBR | Revisão mensal | Placar KPIs, metas, decisões e backlog |
| Roteiro (RE) | Camada 3 | Documento operacional para o WBR |
| INIT | Iniciativa | Ação concreta com dono, prazo, custo e evidência |
| P0 / P1 / P2 | Prioridade | P0: crítico 90d · P1: estratégico · P2: melhoria |
| Top-14 | Pareto | Os 14 maiores contratantes — foco de ativação |
| Health score | Saúde contratante | Índice composto que sinaliza risco de churn |
| Devolutiva | Feedback | Retorno formal sobre prova de valor |

RE-CS v1.0 — Roteiro de Execução CS 2026 — Março/2026 — Confidencial — Uso interno da Direção