PE 2026

DOC 11-F.1 — Caderno Setorial — Direção

Comercial / Novos Negócios 2026

OKRs · KRs · Contratos de Resultado · Governança

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Setorial — Direção) |
| Bloco | B3 — Completude Estrutural |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |

DOC 11-F.1 — Caderno Setorial Comercial — Direção

OKRs · KRs · Contratos de Resultado · Governança

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data de revisão | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Setorial — Direção) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Base de referência | DOC 11-F v2 + DOC 06 v2 + Estudo Despesas 2025 + PE2026 P2 |
| Lacunas endereçadas | LC-06 (Comercial em criação) · LR-06 (rastreabilidade) |

Sumário

1. Diagnóstico aplicado — partida 2026

2. Pilar institucional e vínculo PE2026

3. Objetivos estratégicos do ano (O1–O4)

4. Programas do Comercial — estrutura de execução

5. Contratos de resultado — OKRs e KRs por objetivo

6. Placar do MBR — KPIs de acompanhamento

7. Riscos críticos e mitigações

8. Cadência de governança

9. Glossário

1  Diagnóstico aplicado — partida 2026

1.1 Base positiva

A empresa encerrou 2025 com ROI comercial de 11,4x (investimento de R$905K gerando R$10,3M de receita), 69 contratos ativos (TD + Aero) e custo de aquisição de R$13.716/contrato. A base contratual é robusta: Techdengue representa 91,3% da receita e opera com taxa de renovação elevada. Há equipe de 4 pessoas com atividades comerciais e conhecimento de mercado — a carência é de método, não de talento.

1.2 Gaps objetivos

| Gap | Situação fev/2026 | Meta 2026 |
| --- | --- | --- |
| Liderança dedicada | Inexistente — Direção absorve | Gerente contratado até mai/2026 |
| CRM e funil | Não existe | Implantado e em uso diário até jun/2026 |
| Pipeline ativo (TD) | Informal, sem método | ≥ 8 prospects qualificados no funil (Q3) |
| Pipeline Aero | 3 clientes, sem prospecção ativa | ≥ 4 prospects qualificados até jun/2026 |
| Proposta padrão | Caso a caso, sem template | Proposta v1.0 com precificação ≥ 30% margem |
| Previsão de receita | Inexistente | Forecast 30/60/90 integrado ao MBR (Q3) |
| Governança comercial | Sem métricas nem cadência | WBR semanal + MBR mensal + QBR trimestral |

1.3 Por que 2026 amplifica o risco

Sem Comercial estruturado em 2026, a empresa depende exclusivamente de renovação da base contratual existente. O crescimento orgânico trava, o cenário Expansão da Aero Engenharia torna-se inviável, a interface institucional sobrecarrega CS e a tese sell-ready perde credibilidade — um ativo transacionável precisa demonstrar capacidade de aquisição de novos clientes com método auditável.

2  Pilar institucional e vínculo PE2026

P2 — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual — é o motor do ano. O Comercial transforma P2 em pipeline e expansão. Contribui para P1 (processo auditável), P3 (margem) e P5 (liderança). Todo KR do Comercial vincula-se a pelo menos um OKR corporativo.

| OKR Corp. | Contribuição do Comercial | KRs relevantes |
| --- | --- | --- |
| OKR-P2 — Monetização | Expansão com novos contratos, pipeline ativo, complemento a CS (retenção) | KR-P2.5 |
| OKR-P3 — Escala com margem | Precificação ≥ 30%, pipeline qualificado, integração Op↔CS↔Comercial | KR-P3.5 |
| OKR-P1 — Governança | CRM auditável, funil com métricas, processo documentado — padrão sell-ready | KR-P1.4 |
| OKR-P5 — Pessoas | Contratação liderança Comercial, estruturação da equipe | KR-P5.4 |

3  Objetivos estratégicos do ano (O1–O4)

Os quatro objetivos são fixos para o ciclo. Toda iniciativa, meta e evidência vincula-se a pelo menos um objetivo.

| Código | Objetivo | Por que importa | OKR Corp. |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Criar e estruturar a área Comercial com liderança, CRM e processos | Sem estrutura, não há pipeline, não há expansão, não há sell-ready | P5, P1 |
| O2 | Construir pipeline ativo Techdengue com meta e previsão | Base contratual sozinha não sustenta crescimento de longo prazo | P2, P3 |
| O3 | Viabilizar cenário Expansão Aero com ≥ 4 prospects até junho | Aero sem prospecção fica em Manutenção — trava diversificação | P2 |
| O4 | Implantar processo comercial auditável com proposta, precificação e métricas | Empresa transacionável precisa de funil documentado e governança | P1, P3 |

4  Programas do Comercial — estrutura de execução

Toda iniciativa do Comercial 2026 opera dentro de um dos quatro programas. Sem exceção.

| Programa | Resolve | Objetivos | Ativação |
| --- | --- | --- | --- |
| COM-P1 · Estruturação e Ativação | Área inexistente: sem líder, CRM, processos | O1, O4 | Q1 (Direção+RH) |
| COM-P2 · Pipeline e Prospecção TD | Sem funil de expansão Techdengue | O2 (apoia O3) | Q2 (pós-contratação) |
| COM-P3 · Aero Engenharia — Cenários | Pipeline Aero inexistente, cenário Expansão inviável | O3 | Q2 (pós-contratação) |
| COM-P4 · Processo e Governança | Proposta caso a caso, funil invisível | O4, O1 | Q2 (pós-contratação) |

Regra de faseamento: COM-P1 é pré-condição. Em Q1, Direção + RH conduzem estruturação e contratação. COM-P2, COM-P3 e COM-P4 ativam plenamente com a entrada da liderança. CS mantém pipeline mínimo (≥ 3 prospects) até transição.

5  Contratos de resultado — OKRs e KRs por objetivo

O detalhamento de cada iniciativa (entrega mínima, evidência, responsável) está no DOC 11-F.2 (Execução).

OKR-COM-O1 — Criar e estruturar a área Comercial

Objetivo: O1 | Programa: COM-P1 + COM-P4

Meta geral: Área operante com liderança, CRM e processos até Q2/2026

Baseline: Área inexistente — 4 pessoas com atividades comerciais sem estrutura

Deadline: Contratação mai/2026 | CRM jun/2026 | Processos jun/2026

| KR | Descrição | Meta |
| --- | --- | --- |
| KR-COM-01 | Perfil de liderança definido, processo seletivo conduzido e contratação concluída | Contratação até mai/2026 |
| KR-COM-02 | Onboarding 30/60/90 da liderança Comercial concluído com avaliação formal | 90 dias pós-entrada (≤ ago/2026) |
| KR-COM-03 | CRM selecionado, implantado e em uso diário com 100% das interações registradas | Operante até jun/2026 |
| KR-COM-04 | Playbook comercial v1.0 publicado (etapas do funil, critérios, scripts, checklists) | Publicado até jun/2026 |
| KR-COM-05 | Protocolo de transição CS → Comercial definido e em execução | Protocolo ativo até jul/2026 |

OKR-COM-O2 — Pipeline ativo de novos municípios Techdengue

Objetivo: O2 | Programa: COM-P2

Meta geral: Pipeline com ≥ 8 prospects qualificados e ≥ 3 propostas enviadas até Q3

Baseline: Prospecção informal, sem funil nem métricas

Deadline: Primeiros prospects Q2 | Pipeline ≥ 8 Q3 | Propostas Q3

| KR | Descrição | Meta |
| --- | --- | --- |
| KR-COM-06 | Lista de municípios-alvo mapeada com critérios de priorização (potencial, acesso, perfil) | ≥ 30 municípios mapeados até jun/2026 |
| KR-COM-07 | Pipeline ativo com ≥ 8 prospects qualificados no funil (Techdengue) | ≥ 8 até set/2026 |
| KR-COM-08 | ≥ 3 propostas formais enviadas para novos municípios Techdengue | ≥ 3 até set/2026 |
| KR-COM-09 | Taxa de conversão qualificação → proposta ≥ 30% | ≥ 30% (medição Q3/Q4) |
| KR-COM-10 | Previsão de receita 30/60/90 alimentada mensalmente a partir de Q3 | Ativo a partir de jul/2026 |

OKR-COM-O3 — Cenário Expansão Aero Engenharia

Objetivo: O3 | Programa: COM-P3

Meta geral: ≥ 4 prospects Aero qualificados até junho para avaliação do gatilho Q3

Baseline: 3 clientes atuais renovando, sem prospecção ativa

Deadline: Prospecção mai/2026 | Pipeline ≥ 4 jun/2026 | Decisão gatilho jul/2026

| KR | Descrição | Meta |
| --- | --- | --- |
| KR-COM-11 | Mapeamento de prospects Aero Engenharia com critérios de qualificação específicos | ≥ 15 prospects mapeados até mai/2026 |
| KR-COM-12 | Pipeline Aero ativo com ≥ 4 prospects qualificados | ≥ 4 até jun/2026 (gatilho Q3) |
| KR-COM-13 | Avaliação formal do gatilho Q3: pipeline vs critério → decisão Manutenção ou Expansão | Decisão documentada jul/2026 |
| KR-COM-14 | Renovação dos 3 clientes atuais Aero garantida | 100% renovação até Q2 |

Gatilho Q3 — Aero Engenharia: se pipeline < 4 prospects qualificados até junho, o cenário Manutenção (R$950K–1,1M) é referência automática para Q4. Se ≥ 4, o cenário Expansão (R$1,5–1,8M) é ativado com metas de conversão.

OKR-COM-O4 — Processo comercial auditável e sell-ready

Objetivo: O4 | Programa: COM-P4

Meta geral: Proposta padrão + precificação + métricas de funil operantes até Q3

Baseline: Processo inexistente — proposta caso a caso, sem métricas

Deadline: Proposta padrão jun/2026 | Precificação jun/2026 | Métricas jul/2026

| KR | Descrição | Meta |
| --- | --- | --- |
| KR-COM-15 | Template de proposta comercial v1.0 publicado e em uso (TD + Aero) | Publicado até jun/2026 |
| KR-COM-16 | Modelo de precificação com margem mínima ≥ 30%, validado por Financeiro | Operante até jun/2026 |
| KR-COM-17 | Dashboard de funil com métricas (pipeline, conversão, ticket, ciclo, forecast) | Operante até jul/2026 |
| KR-COM-18 | Contrato padrão v1.0 revisado por Jurídico/Financeiro | Publicado até jul/2026 |
| KR-COM-19 | NPS de processo comercial (pesquisa pós-proposta) implantado | Primeira medição Q3 |

6  Placar do MBR — KPIs de acompanhamento

| KPI | Meta / Referência | Frequência | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline total (TD + Aero) | ≥ 8 TD + ≥ 4 Aero (Q3) | Mensal | COM-P2, COM-P3 |
| Taxa de conversão qualificação → proposta | ≥ 30% | Mensal | COM-P2 |
| Ticket médio de proposta | Baseline Q2 → meta Q3 | Mensal | COM-P4 |
| Ciclo médio de venda | Baseline Q2 → meta Q3 | Mensal | COM-P4 |
| Receita de novos contratos (YTD) | Meta por cenário | Mensal | COM-P2, COM-P3 |
| Pipeline Aero — prospects qualificados | ≥ 4 até jun (gatilho Q3) | Mensal | COM-P3 |
| Margem média de propostas fechadas | ≥ 30% | Mensal | COM-P4 |
| CRM: aderência de registro | 100% interações | Mensal | COM-P1 |
| Forecast 30/60/90 | Ativo a partir de Q3 | Mensal | COM-P4 |
| NPS processo comercial | Baseline Q3 | Trimestral | COM-P4 |
| Envelope vs realizado | Dentro do envelope | Mensal | Transversal |

7  Riscos críticos e mitigações

| Risco | Descrição | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na contratação | Liderança Comercial não contratada até mai/2026 — toda a área fica em modo mínimo | RH prioriza vaga (KR-P5.4). CS mantém pipeline mínimo. Guardrail: se não contratada até maio → pauta QBR obrigatória com plano B. |
| CRM não implantado | Sem CRM, funil fica invisível e área não é auditável | Decisão de ferramenta até abr/2026 (COM-P1). Implantação paralela à contratação. Se atrasado → planilha estruturada como bridge. |
| Pipeline Aero insuficiente | < 4 prospects qualificados até junho aciona cenário Manutenção | Prospecção ativa desde a entrada da liderança. Direção mantém rede de contatos como backup. Gatilho Q3 documenta decisão. |
| Sobreposição CS ↔ Comercial | Transição mal definida gera conflito de carteira e vácuo institucional | Protocolo de transição (INIT-CS-014) com critérios claros de handoff. Revisão quinzenal até estabilização. |
| Precificação abaixo da margem | Pressão competitiva leva a propostas < 30% | Piso de R$75/ha com aprovação da Direção. Modelo de precificação validado por Financeiro (KR-COM-16). |
| Dispersão por excesso de frentes | Líder novo tenta resolver tudo ao mesmo tempo | WIP limitado: máx. 3 iniciativas pesadas em Q2. Prioridade: CRM + pipeline TD + Aero. COM-P4 em paralelo com menor carga. |

8  Cadência de governança

| Cadência | Freq. | Foco | Pauta fixa | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBR COM | Semanal (Q2+) | Execução e pipeline | Pipeline atualizado · Propostas · Próximas ações por prospect · Handoff CS · Bloqueios | Ações com dono + prazo |
| MBR COM | Mensal | KPIs e decisões | Placar KPIs + guardrails · Pipeline por estágio · Conversão · Forecast 30/60/90 · Envelope · Cenários Aero | Ata + decisões + backlog |
| QBR COM | Trimestral | Ajuste estrutural | O1–O4 evolução · Gatilho Aero · Transição CS · Cenários · WIP | Relatório + decisões + ajuste |

Em Q1 (pré-liderança): sem WBR Comercial formal. Direção acompanha via WBR de CS. A partir da contratação, cadência própria se instaura em ≤ 2 semanas.

9  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| OKR | Objective and Key Result — objetivo com resultados mensuráveis e verificáveis |
| KR | Key Result — resultado-chave vinculado a um OKR; mensurável com deadline |
| O1–O4 | Objetivos Estratégicos do Ano do Comercial — prioridades setoriais 2026 |
| P2 | Pilar Institucional — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual |
| COM-P1 a COM-P4 | Programas do Comercial: Estruturação, Pipeline TD, Aero, Governança |
| Pipeline | Oportunidades comerciais em diferentes estágios de qualificação e negociação |
| CRM | Customer Relationship Management — sistema de funil e relacionamento comercial |
| Gatilho Q3 | Decisão jun/2026: pipeline Aero < 4 → Manutenção; ≥ 4 → Expansão |
| Handoff | Transferência formal de responsabilidade entre áreas com critérios definidos |
| Forecast 30/60/90 | Previsão de receita por horizonte de 30, 60 e 90 dias |
| Sell-ready | Padrão compatível com auditoria e diligência para transação |
| WBR / MBR / QBR | Cadências semanal / mensal / trimestral de governança |
| WIP | Work in Progress — limite de iniciativas simultâneas ativas |
| Evidência | Prova objetiva: CRM, ata, proposta, contrato, painel, log |

DOC 11-F.1 v2.0 — Caderno Setorial Comercial — Direção — Março/2026 — Confidencial — Uso interno da Direção