PE 2026

DOC 11-F.2 — Caderno Setorial — Execução

Comercial / Novos Negócios 2026

Programas · Iniciativas · Cartões Didáticos · Plano 90 dias

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Setorial — Execução) |
| Bloco | B3 — Completude Estrutural |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |

DOC 11-F.2 — Caderno Setorial Comercial — Execução

Programas · Iniciativas · Cartões Didáticos · Plano 90 dias

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data de revisão | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Setorial — Execução) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Base de referência | DOC 11-F.1 v2 (19 KRs) + DOC 11-F v2 (Gerencial) |
| Lacunas endereçadas | LC-06 · LR-06 |
| Princípio central | Área em criação — toda iniciativa é condicional à contratação de liderança |

Sumário

1. Princípios de execução e arquitetura

2. Mapa de execução — visão geral

3. COM-P1 · Estruturação e Ativação da Área

4. COM-P2 · Pipeline e Prospecção Techdengue

5. COM-P3 · Aero Engenharia — Cenários e Expansão

6. COM-P4 · Processo Comercial e Governança

7. Plano de 90 dias — marcos Q1/Q2

8. Cadência e governança

9. Glossário

1  Princípios de execução e arquitetura

| Regra | Descrição |
| --- | --- |
| Iniciativa sem programa não entra | Toda INIT pertence a COM-P1, COM-P2, COM-P3 ou COM-P4 |
| Sem Sponsor + Dono não existe INIT | Iniciativa sem dono não tem execução — não entra no plano |
| Faseamento obrigatório | COM-P1 é pré-condição. COM-P2/P3/P4 ativam com liderança contratada |
| WIP máximo Q2: 3 pesadas | Líder novo não pode absorver tudo ao mesmo tempo |
| Evidência é obrigatória | Entrega sem evidência verificável não conta como concluída |
| Tipo define comportamento | IMPLANTAÇÃO: instala e vira rotina ¦ PROJETO: início/fim ¦ ROTINA: cadência fixa |

Matriz de responsabilidades

| Papel | Definição |
| --- | --- |
| Sponsor | Garante prioridade, destrava decisões e cobra execução — nível Direção |
| Dono (Accountable) | Responde pelo resultado e pela evidência — 1 pessoa, sem delegação |
| Responsável (Responsible) | Executa e entrega evidência — pode ser mais de um |
| Partners | Áreas necessárias: CS, RH, Financeiro, Operação, P&D, Marketing |
| Sign-off | Valida formalmente que a entrega está concluída |

Padrão de evidência: COM2026/<Programa>/<Iniciativa>/EVID_AAAAMM_descrição.pdf|md|xlsx

2  Mapa de execução — visão geral

| Programa | KRs vinculados | INITs | Objetivos | Ativação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM-P1 · Estruturação | KR-COM-01 a 05 | 001–005 (5 INITs) | O1, O4 | Q1 (Direção+RH) |
| COM-P2 · Pipeline TD | KR-COM-06 a 10 | 006–009 (4 INITs) | O2 | Q2 (pós-contratação) |
| COM-P3 · Aero Engenharia | KR-COM-11 a 14 | 010–012 (3 INITs) | O3 | Q2 (pós-contratação) |
| COM-P4 · Processo/Governança | KR-COM-15 a 19 | 013–017 (5 INITs) | O4, O1 | Q2 (pós-contratação) |

Lógica de cascata: toda INIT → Objetivo O# → KR do DOC 11-F.1 → Programa. Rastreabilidade verificável no MBR e QBR.

3  COM-P1 · Estruturação e Ativação da Área

COM-P1 — Estruturação e Ativação

Resolve: área inexistente, sem liderança, CRM nem processos. Pré-condição de todos os demais programas.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P1.1 | Liderança Comercial contratada e em operação | Mai/2026 |
| P1.2 | Onboarding 30/60/90 concluído com avaliação formal | Ago/2026 |
| P1.3 | CRM implantado e em uso diário | Jun/2026 |
| P1.4 | Playbook comercial v1.0 publicado | Jun/2026 |
| P1.5 | Protocolo de transição CS → Comercial ativo | Jul/2026 |

INIT-COM-001 — Contratação liderança Comercial [PROJETO]

| Por que existe | Sem liderança dedicada, toda a área fica em modo mínimo. Direção sobrecarregada com decisões comerciais. KR-P5.4 prioriza esta contratação junto com COO. |
| --- | --- |
| O que muda | Área ganha líder com autonomia para pipeline, prospecção e governança. Direção é liberada para foco estratégico. |
| Como executar | (1) Definir perfil: Gerente, R$14–18K/mês, experiência B2G/B2B, gestão de pipeline. (2) Publicar vaga com RH (mar/2026). (3) Triagem e entrevistas (abr). (4) Proposta e contratação (mai). (5) Onboarding (INIT-COM-002). |
| Critério de pronto | Contrato assinado. Gerente Comercial em operação com acesso a sistemas e apresentação à equipe. |
| Evidências | Perfil de vaga publicado. Short-list. Contrato assinado. Ata de onboarding. |
| Riscos | Mercado competitivo para perfil → busca ativa (headhunter se necessário, dentro do envelope). Atraso > mai → pauta QBR obrigatória com plano B. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH ¦ Partners: Direção (entrevista final) ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-002 — Onboarding 30/60/90 liderança Comercial [PROJETO]

| Por que existe | Líder novo precisa de imersão estruturada: conhecer base contratual, equipe, processos existentes e prioridades do PE2026. |
| --- | --- |
| O que muda | Reduz curva de aprendizado. Líder atinge autonomia operacional em 90 dias com critérios verificáveis. |
| Como executar | (1) Dia 30: imersão — base contratual, equipe, clientes, CS, Operações, P&D. (2) Dia 60: primeiro draft do pipeline TD + Aero, CRM em implantação. (3) Dia 90: avaliação formal — pipeline ativo, CRM operante, primeiros contatos institucionais. |
| Critério de pronto | Avaliação 90 dias concluída com resultado satisfatório. Pipeline em construção. CRM em uso. |
| Evidências | Checklist 30/60/90 assinado. Avaliação formal documentada. Pipeline draft no CRM. |
| Riscos | Falta de tempo da Direção para imersão → agenda bloqueada no calendário. Informação dispersa → kit de onboarding preparado antes da entrada. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: RH + Direção ¦ Partners: CS, Operações, MKT ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-003 — Seleção e implantação de CRM [IMPLANTAÇÃO]

| Por que existe | Sem CRM, funil é invisível, métricas inexistem e área não é auditável. CRM é pré-requisito de COM-P2/P3/P4. |
| --- | --- |
| O que muda | 100% das interações comerciais registradas. Funil com etapas, métricas e previsão. Padrão sell-ready. |
| Como executar | (1) Benchmarking de 3 opções até abr/2026 (custo dentro de R$30–50K). (2) Decisão com Direção + Líder Comercial. (3) Implantação + migração de dados existentes (mai–jun). (4) Treinamento da equipe. (5) Go-live com 100% registro. |
| Critério de pronto | CRM operante com 100% de interações registradas por ≥ 2 semanas consecutivas. |
| Evidências | Relatório de benchmarking. Decisão documentada. Log de implantação. Relatório de aderência semanal. |
| Riscos | Atraso na contratação atrasa CRM → decisão de ferramenta pode antecipar (Direção seleciona antes). Resistência da equipe → treinamento + 2 semanas de suporte intensivo. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial (quando contratado) / Direção (até lá) ¦ Partners: Tecnologia ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-004 — Playbook comercial v1.0 [PROJETO]

| Por que existe | Equipe opera sem método padronizado. Playbook codifica etapas do funil, critérios de qualificação, scripts, objeções e checklists. |
| --- | --- |
| O que muda | Processo comercial replicável e auditável. Novos membros da equipe operam com consistência desde o primeiro dia. |
| Como executar | (1) Líder Comercial mapeia processo atual (semana 1 pós-entrada). (2) Define etapas do funil com critérios de passagem. (3) Cria scripts e templates por etapa. (4) Valida com Direção + CS. (5) Publica v1.0 e treina equipe. |
| Critério de pronto | Playbook v1.0 publicado, acessível a toda a equipe, com etapas, critérios, scripts e checklists. |
| Evidências | Documento do playbook. Ata de validação. Registro de treinamento. |
| Riscos | Playbook genérico sem aplicabilidade → construir sobre casos reais da empresa. Resistência → envolver equipe na construção. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: CS (handoff), MKT (materiais) ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-005 — Protocolo de transição CS → Comercial [PROJETO]

| Por que existe | CS absorve pipeline e interface institucional parcialmente (INIT-CS-013/014). Sem protocolo, transição gera vácuo ou sobreposição. |
| --- | --- |
| O que muda | Critérios claros de handoff: quais contatos, quando, como. CS foca em retenção; Comercial em expansão. |
| Como executar | (1) Mapear com CS os contatos e processos atualmente absorvidos. (2) Definir critérios de transferência (tipo de contato, estágio, responsável). (3) Criar SLA de transição por tipo. (4) Executar migração progressiva (Q2–Q3). (5) Revisão quinzenal até estabilização. |
| Critério de pronto | Protocolo publicado. Migração de ≥ 50% dos contatos de expansão até Q3. Sem vácuo nem duplicidade reportada. |
| Evidências | Protocolo documentado. Log de transferências. Feedback CS + Comercial. |
| Riscos | CS resiste a transferir → Direção arbitra com mandato claro. Informação perdida → migração via CRM com histórico. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial + Líder CS ¦ Partners: RH ¦ Sign-off: Direção |

4  COM-P2 · Pipeline e Prospecção Techdengue

COM-P2 — Pipeline e Prospecção TD

Resolve: crescimento depende exclusivamente de renovação. Sem funil de expansão, base contratual é teto.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P2.1 | ≥ 30 municípios-alvo mapeados com critérios de priorização | Jun/2026 |
| P2.2 | Pipeline ativo com ≥ 8 prospects qualificados no funil | Set/2026 |
| P2.3 | ≥ 3 propostas formais enviadas para novos municípios | Set/2026 |
| P2.4 | Forecast 30/60/90 alimentado mensalmente | Jul/2026 |

INIT-COM-006 — Mapeamento de municípios-alvo [PROJETO]

| Por que existe | Prospecção atual é informal e oportunista. Sem mapa de alvos, esforço se dispersa e conversão cai. |
| --- | --- |
| O que muda | Lista estruturada de ≥ 30 municípios com critérios: potencial epidemiológico, orçamento municipal, acesso logístico, histórico. |
| Como executar | (1) Cruzar dados epidemiológicos + orçamentários. (2) Classificar por potencial (A/B/C). (3) Validar com Direção + Operações (viabilidade logística). (4) Publicar lista-alvo v1.0. |
| Critério de pronto | Lista ≥ 30 municípios publicada com classificação A/B/C e critérios documentados. |
| Evidências | Planilha de mapeamento. Critérios de classificação. Ata de validação. |
| Riscos | Dados epidemiológicos desatualizados → cruzar com fontes oficiais recentes. Viés geográfico → incluir diversidade regional. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: P&D (dados), Operações (logística) ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-007 — Construção de pipeline Techdengue [ROTINA]

| Por que existe | Pipeline inexistente. Sem funil ativo, crescimento é acidental. |
| --- | --- |
| O que muda | Funil com etapas (prospecção → qualificação → proposta → negociação → fechamento), meta mensal e previsão. |
| Como executar | (1) Ativar prospecção nos municípios A/B da lista-alvo. (2) Registrar 100% de interações no CRM. (3) Qualificar com critérios do playbook. (4) Meta: ≥ 8 prospects qualificados no funil até set. (5) ≥ 3 propostas enviadas até set. |
| Critério de pronto | Pipeline ≥ 8 prospects qualificados. ≥ 3 propostas enviadas. CRM alimentado. |
| Evidências | Relatório de pipeline do CRM. Propostas enviadas (arquivo). Log de interações. |
| Riscos | Ciclo de venda longo em governo → antecipar contatos, começar em Q2. Baixa conversão → revisar critérios de qualificação no MBR. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: MKT (leads), CS (inteligência de base) ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-008 — Método de qualificação e conversão [IMPLANTAÇÃO]

| Por que existe | Sem critério de qualificação, pipeline fica inflado com prospects de baixa probabilidade. |
| --- | --- |
| O que muda | Critérios objetivos de qualificação (orçamento, decisor identificado, timing, fit técnico). Taxa de conversão qualificação → proposta ≥ 30%. |
| Como executar | (1) Definir critérios de qualificação no playbook. (2) Implementar scoring no CRM. (3) Medir conversão mensalmente. (4) Ajustar critérios no QBR. |
| Critério de pronto | Critérios publicados. Scoring no CRM. Conversão ≥ 30% medida em Q3/Q4. |
| Evidências | Critérios documentados. Relatório de scoring. Métricas de conversão. |
| Riscos | Critérios rígidos demais → calibrar com dados reais de 2 meses. Subjetividade → scoring objetivo com pesos. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: P&D (fit técnico) ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-009 — Forecast 30/60/90 [IMPLANTAÇÃO→ROTINA]

| Por que existe | Sem previsão, decisões de capacidade e investimento são reativas. |
| --- | --- |
| O que muda | Previsão de receita por horizonte integrada ao MBR. Base para decisões de Operações e Financeiro. |
| Como executar | (1) Definir metodologia de forecast (probabilidade por estágio). (2) Configurar no CRM. (3) Primeira rodada em jul/2026. (4) Alimentar mensalmente. |
| Critério de pronto | Forecast operante, alimentado mensalmente, apresentado no MBR a partir de Q3. |
| Evidências | Relatório mensal de forecast. Comparativo forecast vs realizado (a partir de Q4). |
| Riscos | Dados insuficientes no início → forecast conservador com disclosure. Variação alta → aceitar em Q2/Q3 e calibrar. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: Financeiro ¦ Sign-off: Direção |

5  COM-P3 · Aero Engenharia — Cenários e Expansão

COM-P3 — Aero Engenharia — Cenários

Resolve: pipeline Aero inexistente, cenário Expansão inviável sem prospecção ativa. Gatilho Q3 documenta decisão.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P3.1 | ≥ 15 prospects Aero mapeados | Mai/2026 |
| P3.2 | Pipeline Aero ≥ 4 prospects qualificados (gatilho Q3) | Jun/2026 |
| P3.3 | Decisão formal Manutenção vs Expansão documentada | Jul/2026 |
| P3.4 | 100% renovação dos 3 clientes atuais | Q2 |

INIT-COM-010 — Mapeamento de prospects Aero Engenharia [PROJETO]

| Por que existe | Apenas 3 clientes atuais. Sem mapeamento, cenário Expansão é impossível. |
| --- | --- |
| O que muda | Lista de ≥ 15 prospects Aero com critérios: setor, demanda por geotecnologia, orçamento, timing. |
| Como executar | (1) Mapear setores com demanda (mineração, agro, infraestrutura, energia, ambiental). (2) Identificar prospects por setor. (3) Qualificar com critérios. (4) Validar com Direção. |
| Critério de pronto | Lista ≥ 15 prospects publicada com classificação e critérios. |
| Evidências | Planilha de mapeamento. Critérios. Ata de validação. |
| Riscos | Mercado desconhecido → Direção compartilha rede de contatos. Setores com ciclo longo → priorizar prospects com demanda imediata. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: Operações (capacidade) ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-011 — Pipeline Aero e avaliação gatilho Q3 [PROJETO]

| Por que existe | Sem pipeline ativo, avaliação do gatilho Q3 não tem base. Decisão fica subjetiva. |
| --- | --- |
| O que muda | Pipeline com ≥ 4 prospects qualificados como critério objetivo para decisão Manutenção vs Expansão. |
| Como executar | (1) Ativar prospecção nos prospects mapeados (mai). (2) Registrar no CRM. (3) Qualificar com critérios. (4) Avaliar em junho: ≥ 4 qualificados? (5) Documentar decisão formal em julho. |
| Critério de pronto | Avaliação formal documentada. Decisão Manutenção ou Expansão registrada no PE. |
| Evidências | Pipeline Aero no CRM. Relatório de avaliação. Ata de decisão (DEC-*). |
| Riscos | Pipeline < 4 → cenário Manutenção automático. Não é fracasso — é gestão de expectativa com dados. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial + Direção ¦ Partners: Operações, Financeiro ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-012 — Renovação dos clientes atuais Aero [ROTINA]

| Por que existe | 3 clientes atuais são a base de receita Aero (R$893K em 2025). Perder renovação destrói cenário Manutenção. |
| --- | --- |
| O que muda | Renovação gerida com antecedência, não reativa. Contato estruturado ≥ 90 dias antes do vencimento. |
| Como executar | (1) Mapear datas de renovação dos 3 contratos. (2) Iniciar contato ≥ 90 dias antes. (3) Proposta de renovação com condições atualizadas. (4) Fechamento e registro. |
| Critério de pronto | 100% renovação dos 3 clientes. Contratos assinados. |
| Evidências | Contratos renovados. Timeline de contato. Proposta de renovação. |
| Riscos | Cliente insatisfeito → CS retroalimenta. Concorrência → proposta com prova de valor (P&D). |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: CS, Operações ¦ Sign-off: Direção |

6  COM-P4 · Processo Comercial e Governança

COM-P4 — Processo e Governança

Resolve: proposta caso a caso, funil invisível, área não auditável. COM-P4 torna o Comercial sell-ready.

| Meta | Descrição | Deadline |
| --- | --- | --- |
| P4.1 | Template de proposta comercial v1.0 em uso | Jun/2026 |
| P4.2 | Modelo de precificação ≥ 30% margem validado | Jun/2026 |
| P4.3 | Dashboard de funil operante com métricas | Jul/2026 |
| P4.4 | Contrato padrão v1.0 revisado | Jul/2026 |
| P4.5 | NPS de processo comercial implantado | Q3 |

INIT-COM-013 — Template de proposta comercial v1.0 [PROJETO]

| Por que existe | Propostas feitas caso a caso, sem padronização. Risco de inconsistência e margem abaixo do piso. |
| --- | --- |
| O que muda | Template profissional com seções padronizadas: escopo, metodologia, prova de valor, precificação, condições, SLA. |
| Como executar | (1) Líder Comercial analisa propostas anteriores (melhores práticas). (2) Define estrutura com Direção. (3) Valida com Financeiro (precificação) e P&D (diferenciação). (4) Publica v1.0. (5) Treina equipe. |
| Critério de pronto | Template v1.0 publicado e utilizado em 100% das novas propostas. |
| Evidências | Template documentado. Propostas geradas com template. Feedback de clientes. |
| Riscos | Template rígido demais → módulos flexíveis por tipo de contrato (TD vs Aero). Sem diferenciação → incluir seção de prova de valor (P&D). |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: P&D, Financeiro, MKT (design) ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-014 — Modelo de precificação com margem ≥ 30% [IMPLANTAÇÃO]

| Por que existe | Precificação sem método → risco de margem abaixo do safety floor (20%) e do target (30%). |
| --- | --- |
| O que muda | Modelo com custo base + margem mínima + variáveis por tipo de serviço. Piso de R$75/ha documentado. |
| Como executar | (1) Mapear estrutura de custos com Financeiro e Operações. (2) Definir margem mínima por tipo. (3) Criar calculadora de precificação. (4) Validar com Direção. (5) Publicar e treinar. |
| Critério de pronto | Modelo publicado. 100% propostas com precificação pelo modelo. Margem média ≥ 30%. |
| Evidências | Modelo documentado. Calculadora. Validação do Financeiro. Margem média das propostas. |
| Riscos | Pressão de preço do mercado → modelo com faixa (não ponto fixo) e aprovação da Direção para exceções. Custos mal estimados → validar com Operações. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: Financeiro, Operações ¦ Sign-off: Direção + Financeiro |

INIT-COM-015 — Dashboard de funil com métricas [IMPLANTAÇÃO]

| Por que existe | Sem dashboard, decisões são feitas por narrativa, não por dados. MBR não tem base. |
| --- | --- |
| O que muda | Painel com pipeline, conversão, ticket médio, ciclo de venda, forecast. Visível no MBR. |
| Como executar | (1) Definir métricas-chave com Direção (alinhado ao Placar 11-F). (2) Configurar no CRM ou ferramenta de BI. (3) Automatizar alimentação. (4) Primeira apresentação no MBR de julho. |
| Critério de pronto | Dashboard operante com atualização ≤ semanal. Apresentado no MBR a partir de jul/2026. |
| Evidências | Dashboard configurado. Screenshots mensais. Atas de MBR com dados do dashboard. |
| Riscos | Dados insuficientes no início → aceitar incompletude inicial, completar ao longo de Q3. CRM não suporta → planilha como bridge. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: Tecnologia/Dados ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-016 — Contrato padrão v1.0 [PROJETO]

| Por que existe | Contratos negociados sem template geram risco jurídico e inconsistência de condições. |
| --- | --- |
| O que muda | Contrato padrão com cláusulas validadas, condições de pagamento e SLA definidos. |
| Como executar | (1) Mapear contratos existentes (melhores cláusulas). (2) Definir template com Financeiro e Jurídico. (3) Validar com Direção. (4) Publicar v1.0. (5) Utilizar em 100% de novos contratos. |
| Critério de pronto | Contrato v1.0 publicado e revisado por Jurídico/Financeiro. |
| Evidências | Template de contrato. Parecer Jurídico. Contratos gerados com template. |
| Riscos | Exceções por tipo de cliente → módulos flexíveis com aprovação. Revisão jurídica demorada → antecipar para mai/jun. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: Financeiro, Jurídico ¦ Sign-off: Direção |

INIT-COM-017 — NPS de processo comercial [IMPLANTAÇÃO→ROTINA]

| Por que existe | Sem feedback estruturado do cliente sobre o processo de compra, melhoria é cega. |
| --- | --- |
| O que muda | Pesquisa pós-proposta com NPS e feedback qualitativo. Alimenta melhoria contínua. |
| Como executar | (1) Definir questionário (NPS + 3 perguntas abertas). (2) Definir gatilho de envio (após resposta do cliente à proposta). (3) Implementar envio automatizado. (4) Primeira medição Q3. |
| Critério de pronto | Pesquisa implantada. Primeira medição realizada em Q3 com ≥ 50% de resposta. |
| Evidências | Questionário publicado. Respostas coletadas. Relatório NPS. |
| Riscos | Baixa taxa de resposta → pesquisa curta (≤ 2 min). Feedback negativo → ação corretiva no MBR. |
| Responsabilidades | Sponsor: Direção ¦ Dono: Líder Comercial ¦ Partners: MKT (pesquisa), CS (relacionamento) ¦ Sign-off: Direção |

7  Plano de 90 dias — marcos Q1/Q2

O Comercial opera em faseamento: Q1 é de estruturação (Direção + RH conduzem COM-P1). Q2 é de ativação (Líder Comercial assume e ativa COM-P2/P3/P4). O plano de 90 dias cobre os dois primeiros trimestres.

Dias 0–30 (Março/2026) — Preparação

| Ação | Programa | Responsável | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir perfil e publicar vaga de Gerente Comercial | COM-P1 | RH + Direção | Perfil + vaga publicada |
| Iniciar benchmarking de CRM (3 opções) | COM-P1 | Direção | Short-list de CRM |
| Confirmar equipe atual (4 pessoas) e papéis | COM-P1 | Direção | Mapa de equipe |
| CS mantém pipeline mínimo ≥ 3 prospects | Transição | CS | Pipeline CS atualizado |

Dias 31–60 (Abril/2026) — Seleção e CRM

| Ação | Programa | Responsável | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| Triagem e entrevistas — short-list de candidatos | COM-P1 | RH + Direção | Short-list final |
| Decisão de CRM (ferramenta selecionada) | COM-P1 | Direção | Decisão documentada |
| Iniciar implantação de CRM | COM-P1 | Direção + Tecnologia | CRM em setup |
| Mapear datas de renovação dos 3 clientes Aero | COM-P3 | Direção | Timeline de renovação |

Dias 61–90 (Maio/2026) — Contratação e ativação

| Ação | Programa | Responsável | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratação do Gerente Comercial concluída | COM-P1 | RH + Direção | Contrato assinado |
| Onboarding Dia 1–30: imersão base contratual, equipe, processos | COM-P1 | Direção + RH | Checklist 30d |
| CRM em go-live com equipe treinada | COM-P1 | Líder COM + Tecnologia | CRM operante |
| Início de mapeamento municípios-alvo TD | COM-P2 | Líder Comercial | Lista draft |
| Início de mapeamento prospects Aero | COM-P3 | Líder Comercial | Lista draft Aero |
| Contato de renovação com clientes Aero (≥ 90 dias antes) | COM-P3 | Líder COM + Direção | Contato registrado |

Marco de referência Q2: ao fim de junho, espera-se: Líder com 30–60 dias de operação. CRM em uso. Pipeline TD com primeiros prospects. Pipeline Aero com ≥ 4 prospects qualificados para avaliação do gatilho Q3. Proposta padrão v1.0 publicada.

8  Cadência e governança

| Cadência | Freq. | Foco | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR COM | Semanal (Q2+) | Pipeline · Propostas · Ações · Handoff CS · Bloqueios | Lista de ações com dono + prazo |
| MBR COM | Mensal | Placar KPIs · Pipeline · Conversão · Forecast · Envelope · Cenários Aero | Ata + decisões + backlog |
| QBR COM | Trimestral | O1–O4 · Gatilho Aero · Transição CS · Cenários · WIP | Relatório + decisões + ajuste |

9  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| INIT | Iniciativa — ação concreta vinculada a um KR e programa |
| Cartão Didático | Formato de documentação de INIT: por que / o que muda / como / critério / evidência / risco / responsável |
| IMPLANTAÇÃO | Tipo de INIT que instala algo novo e se torna rotina |
| PROJETO | Tipo de INIT com início e fim definidos |
| ROTINA | Tipo de INIT com cadência fixa e recorrente |
| Sponsor | Nível Direção — garante prioridade e destrava decisões |
| Dono | Responde pelo resultado e evidência — 1 pessoa |
| CRM | Sistema de gestão de funil e relacionamento comercial |
| Pipeline | Oportunidades em diferentes estágios do funil |
| Forecast 30/60/90 | Previsão de receita por horizonte temporal |
| Gatilho Q3 | Decisão Aero: pipeline < 4 → Manutenção; ≥ 4 → Expansão |
| Playbook | Manual de processos comerciais com etapas, critérios e scripts |
| Scoring | Pontuação de prospects com critérios objetivos |
| Handoff | Transferência formal de responsabilidade entre áreas |
| WBR / MBR / QBR | Cadências semanal / mensal / trimestral |
| WIP | Limite de iniciativas simultâneas ativas |
| Evidência | Prova objetiva: CRM, ata, proposta, contrato, painel |

DOC 11-F.2 v2.0 — Caderno Setorial Comercial — Execução — Março/2026 — Confidencial — Uso interno da Direção