PE 2026

DOC 11-F — Caderno Gerencial

Comercial / Novos Negócios 2026

Mandato · Fronteiras · Programas · Placar · Governança

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Gerencial) |
| Bloco | B3 — Completude Estrutural |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |

DOC 11-F — Caderno Gerencial Comercial 2026

Mandato · Fronteiras · Programas · Placar · Governança

| Versão | 2.0 |
| --- | --- |
| Data de revisão | Março/2026 |
| Camada | 2 — MBR (Caderno Gerencial) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Lacunas endereçadas | LC-06 (Comercial como existente → em criação) · LR-06 (rastreabilidade) |
| Referência PE | Pilar P2 — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual |

Sumário

1. Contexto e justificativa estratégica

2. Mandato do Comercial em 2026

3. Fronteiras e interfaces

4. Premissas e restrições

5. Arquitetura gerencial — Objetivos e Programas

6. Envelope orçamentário

7. Placar do Comercial — KPIs e guardrails

8. Governança mínima — WBR / MBR / QBR

9. Entregas mínimas do ano

10. Identidade visual por programa

11. Rastreabilidade

12. Glossário

1  Contexto e justificativa estratégica

O Comercial é, em 2026, a área que completa o ciclo de crescimento do grupo. Enquanto CS ativa e retém a base contratual existente, o Comercial expande com novos contratos, diversifica receita e constrói o pipeline de crescimento que sustenta a tese sell-ready do Techdengue.

A área não existe formalmente em fevereiro/2026 — será criada a partir da contratação de liderança comercial (prioridade Cal.#2, KR-P5.4). Há 4 pessoas com atividades comerciais, mas sem estrutura de processos, CRM, funil ou governança. Toda a construção dos cadernos setoriais reflete essa condição: gatilhos condicionais, transição progressiva com CS e timelines vinculadas à entrada da liderança.

Por que 2026 amplifica o risco de não ter Comercial estruturado

| Gap | Situação atual | Risco se não corrigido |
| --- | --- | --- |
| Ausência de funil e pipeline | Prospecção informal, sem método nem CRM | Crescimento dependente exclusivamente de renovação da base atual |
| Sem liderança dedicada | Direção absorve decisões comerciais | Sobrecarga da Direção, velocidade limitada |
| Aero Engenharia sem prospecção ativa | 3 clientes atuais, sem pipeline de expansão | Cenário Manutenção como único possível — trava diversificação |
| Precificação sem método | Proposta caso a caso, sem padrão | Risco de margem < 30% em novos contratos |
| Interface institucional indefinida | CS absorve parcialmente | Duplo papel CS (retenção + prospecção) gera dispersão |

Vínculo PE2026: o Comercial responde primariamente ao Pilar Institucional P2 — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual. Contribui estruturalmente para P3 (margem e qualidade), P1 (processo auditável e sell-ready) e P5 (contratação de liderança).

2  Mandato do Comercial em 2026

2.1 O que o Comercial garante

O Comercial opera em 2026 como função de expansão com método, estruturada a partir de Q2 com seis responsabilidades inegociáveis — todas condicionais à contratação da liderança:

| Responsabilidade | Descrição executiva |
| --- | --- |
| Prospecção ativa com método | Novos municípios Techdengue, novos programas, prospects Aero Engenharia. Pipeline com etapas, critérios de qualificação e meta mensal. |
| Pipeline e funil auditável | CRM implantado, etapas definidas, métricas de conversão e previsão. Padrão de empresa auditável — não planilha informal. |
| Proposta e negociação padronizadas | Template de proposta, precificação com margem ≥ 30%, checklist de fechamento, contrato padrão. |
| Aero Engenharia — 2 cenários | Gestão dos cenários Manutenção (R$950K–1,1M) vs Expansão (R$1,5–1,8M). Pipeline Aero com ≥ 4 prospects qualificados como gatilho Q3. |
| Interface institucional (progressiva) | Recebe de CS a interface institucional progressivamente a partir de Q2. CS mantém retenção; Comercial assume expansão e novos contatos. |
| Governança e métricas de funil | Report MBR com pipeline, conversão, ticket médio, ciclo de venda, previsão. Base para decisões de investimento e cenários. |

2.2 O que o Comercial não faz

Para proteger foco e evitar duplicação com CS: o Comercial não faz gestão de relacionamento de contratos ativos (CS); não executa operação de campo nem agenda técnica (Operações); não produz prova de valor (P&D/CS); não gerencia feiras e eventos (Marketing — Cal.#6); não assume interface institucional antes de Q2 (CS mantém até transição).

3  Fronteiras e interfaces

O Comercial é a última peça do ciclo de receita. Fronteiras claras evitam sobreposição com CS e garantem handoff previsível.

| Interface | Papel / Entrega esperada |
| --- | --- |
| Direção Executiva | Sponsor da criação da área. Absorve decisões estratégicas até liderança contratada. Define gatilhos e cenários Aero. |
| CS / Relacionamento | Transferência progressiva: CS mantém base ativa e retenção; Comercial assume prospecção e expansão a partir de Q2. Pipeline mínimo (≥ 3 prospects) mantido por CS até ativação. |
| Marketing | Gera demanda, conteúdo e posicionamento. Feiras concentradas em MKT (Cal.#6). Comercial absorve leads qualificados gerados por MKT. |
| Operações | Comercial dimensiona com Operações a capacidade antes de fechar contrato. Operações valida viabilidade técnica e logística. |
| P&D / Produto / Dados | P&D fornece prova de valor e diferenciação técnica para proposta comercial. Comercial retroalimenta P&D com demandas de mercado. |
| Financeiro | Valida precificação, margem e condições contratuais. Acompanha envelope Comercial no MBR. |
| RH | Conduz processo de contratação da liderança Comercial (KR-P5.4). Suporta onboarding e estruturação da equipe. |

Regras de fronteira: o Comercial não substitui CS na gestão de contratos ativos. Handoff CS → Comercial segue protocolo de transição (INIT-CS-014). Pipeline Aero Engenharia é gerido pelo Comercial com validação técnica de Operações. Precificação abaixo de R$75/ha exige aprovação da Direção.

4  Premissas e restrições

4.1 Premissas operacionais

| # | Premissa |
| --- | --- |
| 1 | A área Comercial será criada em 2026 — não existe formalmente em fevereiro. |
| 2 | Contratação da liderança Comercial (Gerente, R$14–18K/mês + encargos) é pré-condição de ativação. |
| 3 | Até a contratação, CS absorve pipeline mínimo (≥ 3 prospects) e interface institucional. |
| 4 | Recurso próprio municipal é 100% reativo — não existe programa de captação (Cal.#3). |
| 5 | Aero Engenharia opera em 2 cenários com gatilho Q3 — Comercial ativo é pré-condição do cenário Expansão. |
| 6 | O pipeline de Techdengue é complementar à base contratual gerida por CS — não há conflito de carteira. |

4.2 Restrições confirmadas

| # | Restrição |
| --- | --- |
| 1 | Sem liderança contratada, nenhuma iniciativa de COM-P2, COM-P3 ou COM-P4 pode ser ativada plenamente. |
| 2 | CRM inexistente — implantação é pré-requisito para funil auditável. |
| 3 | Equipe atual (4 pessoas) tem atividades comerciais, mas sem processos estruturados nem métricas. |
| 4 | Feiras e eventos migraram para Marketing (Cal.#6) — Comercial participa, não organiza. |
| 5 | Envelope Comercial inclui CS (R$305–465K) — separação contábil progressiva ao longo do ano. |

Implicação prática: o Comercial opera em duas fases. Fase 1 (Q1–Q2): Direção + RH estruturam a área (COM-P1). Fase 2 (Q2–Q4): Liderança contratada ativa COM-P2, COM-P3, COM-P4. Toda a governança reflete essa condicionalidade.

5  Arquitetura gerencial — Objetivos e Programas

5.1 Objetivos Estratégicos do Ano (O1–O4)

| Código | Objetivo Estratégico | OKR Corp. |
| --- | --- | --- |
| O1 | Criar e estruturar a área Comercial com liderança, processos e CRM operante | P5, P1 |
| O2 | Construir pipeline ativo de novos municípios Techdengue com meta e previsão | P2, P3 |
| O3 | Viabilizar o cenário Expansão da Aero Engenharia com ≥ 4 prospects qualificados até junho | P2 |
| O4 | Implantar processo comercial auditável — proposta padrão, precificação, funil, métricas | P1, P3 |

5.2 Programas oficiais — estrutura única de execução

Toda iniciativa do Comercial 2026 opera dentro de um dos quatro programas. Não há iniciativa fora dessa estrutura.

| Programa | Problema que resolve | Objetivos |
| --- | --- | --- |
| COM-P1 · Estruturação e Ativação | Área inexistente: sem líder, sem CRM, sem processos. Direção sobrecarregada. | O1, O4 |
| COM-P2 · Pipeline e Prospecção TD | Crescimento depende exclusivamente de renovação da base. Sem funil de expansão. | O2 (apoia O3) |
| COM-P3 · Aero Engenharia — Cenários | Pipeline Aero inexistente. Cenário Expansão inviável sem prospecção ativa. | O3 |
| COM-P4 · Processo Comercial e Governança | Proposta caso a caso, sem padrão. Funil invisível. Não sell-ready. | O4, O1 |

Regra inviolável: iniciativa sem programa, sem dono e sem evidência mínima não entra no plano Comercial 2026. COM-P1 é pré-condição dos demais — sem liderança contratada, COM-P2/P3/P4 operam em modo mínimo (CS absorve pipeline).

6  Envelope orçamentário

Envelope consolidado aprovado: R$ 1.100–1.400K (centro de custo Comercial). Inclui CS (R$ 305–465K). Comercial "puro" opera com R$ 770–1.000K. Referência 2025: Comercial real R$ 905K (inclui feiras R$ 319K migradas para MKT).

| Componente | Faixa (R$) | Status | Vínculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Folha existente (4 pessoas) | 340–380K | Confirmado | Base |
| Contratação Gerente Comercial (Q2, 9 meses) | 126–162K | Pendente contratação | COM-P1 / KR-P5.4 |
| Comissões e bônus | 150–200K | Variável | COM-P2, COM-P3 |
| Viagens comerciais (TD + Aero) | 80–120K | Planejado | COM-P2, COM-P3 |
| CRM e ferramentas | 30–50K | Pendente implantação | COM-P1, COM-P4 |
| Materiais e propostas | 20–40K | Planejado | COM-P4 |
| Contingência (5%) | 50–70K | Reserva | — |
| TOTAL Comercial "puro" | 770–1.000K | Dentro do envelope | — |
| (+) CS incluso no centro de custo | 305–465K | Detalhado no 11-E | — |
| TOTAL Centro de Custo Comercial | 1.100–1.400K | Aprovado (Guia v2.0) | — |

Nota: separação contábil CS vs Comercial será progressiva. Em Q1, 100% do centro de custo opera como unificado. A partir de Q2 (entrada da liderança), inicia-se a segregação por programa.

7  Placar do Comercial — KPIs e guardrails

7.1 KPIs mensais — não negociáveis

| # | KPI | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeline total — nº de prospects por estágio (TD + Aero) | Mensal | Líder Comercial |
| 2 | Taxa de conversão por estágio do funil | Mensal | Líder Comercial |
| 3 | Ticket médio de proposta (R$/contrato) | Mensal | Líder Comercial |
| 4 | Ciclo médio de venda (dias da qualificação ao fechamento) | Mensal | Líder Comercial |
| 5 | Receita de novos contratos (YTD) | Mensal | Líder Comercial |
| 6 | Pipeline Aero Engenharia — nº de prospects qualificados | Mensal | Líder Comercial + Direção |
| 7 | Margem média de propostas fechadas (≥ 30%) | Mensal | Líder Comercial + Financeiro |
| 8 | CRM: aderência de registro (100% de interações no CRM) | Mensal | Líder Comercial |
| 9 | Previsão de receita 30/60/90 dias | Mensal | Líder Comercial |
| 10 | NPS de processo comercial (pesquisa pós-proposta) | Trimestral | Líder Comercial |

7.2 Guardrails — quando o alerta acende

| Condição | Nível |
| --- | --- |
| Pipeline total < 5 prospects ativos por 2+ meses consecutivos | ⚠ CRÍTICO |
| Pipeline Aero < 4 prospects qualificados até junho → gatilho Q3 acionado (cenário Manutenção) | ⚠ CRÍTICO |
| Margem de propostas fechadas < 30% por 2 meses consecutivos | ⚠ CRÍTICO |
| Liderança Comercial não contratada até maio/2026 | ⚠ CRÍTICO |
| CRM sem registro de interações por ≥ 2 semanas | ⚠ ATENÇÃO |
| Ciclo de venda > 120 dias sem justificativa documentada | ⚠ ATENÇÃO |
| Previsão 30/60/90 com variação > 30% vs realizado por 2 ciclos | ⚠ ATENÇÃO |

Protocolo: qualquer guardrail acionado entra como pauta obrigatória no próximo MBR com plano de resposta, dono e prazo. Guardrail de pipeline Aero acionado em junho define automaticamente o cenário Manutenção como referência para Q4.

8  Governança mínima — WBR / MBR / QBR

| Cadência | Frequência | Pauta fixa | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR Comercial | Semanal (a partir de Q2) | Pipeline atualizado · Propostas em andamento · Próximas ações por prospect · Bloqueios · Handoff CS ↔ Comercial | Lista de ações com dono e prazo |
| MBR Comercial | Mensal — obrigatório | Placar KPIs + guardrails · Pipeline por estágio · Conversão e ticket médio · Previsão 30/60/90 · Envelope vs realizado · Cenários Aero | Ata + decisões + backlog de ações |
| QBR Comercial | Trimestral | Evolução O1–O4 · Gatilho Aero (Q2: avaliação, Q3: decisão) · Transição CS → Comercial · Ajuste de metas e WIP · Revisão de cenários | Relatório de avanço + decisões estruturais |

Em Q1 (pré-liderança), não há WBR Comercial formal. A Direção acompanha pipeline mínimo via CS no WBR de CS. A partir da contratação, instaura-se cadência própria.

9  Entregas mínimas do ano

O Comercial 2026 não pode encerrar o ano sem:

| Entrega mínima | Programa | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Liderança Comercial contratada e em operação | COM-P1 | Q2 (até mai/2026) |
| CRM implantado com funil definido e em uso diário | COM-P1 / COM-P4 | Q2 (até jun/2026) |
| Pipeline ativo com ≥ 8 prospects qualificados (TD + Aero) | COM-P2 / COM-P3 | Q3 |
| ≥ 3 novas propostas Techdengue enviadas | COM-P2 | Q3 |
| Pipeline Aero ≥ 4 prospects para avaliação do gatilho Q3 | COM-P3 | Jun/2026 |
| Proposta comercial padrão v1.0 em uso | COM-P4 | Q2 |
| Precificação com margem ≥ 30% documentada e validada | COM-P4 | Q2 |
| Previsão de receita 30/60/90 integrada ao MBR | COM-P4 | Q3 |
| Transição CS → Comercial em andamento com protocolo definido | COM-P1 | Q3 |

10  Identidade visual por programa

| Programa | Cor | Hex | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| COM-P1 · Estruturação e Ativação | Azul Petróleo Escuro | #006064 | Headers, badges e indicadores de COM-P1 |
| COM-P2 · Pipeline e Prospecção TD | Verde Esmeralda | #00695C | Headers, badges e indicadores de COM-P2 |
| COM-P3 · Aero Engenharia — Cenários | Bordô | #880E4F | Headers, badges e indicadores de COM-P3 |
| COM-P4 · Processo e Governança | Cobre | #BF360C | Headers, badges e indicadores de COM-P4 |

A paleta Comercial diferencia-se das paletas já aprovadas (RH, MKT, P&D, CS) para evitar ambiguidade visual nos painéis integrados e no Placar 11-H.

11  Rastreabilidade

11.1 Vínculos PE2026

| OKR Corp. | KR relevante | Contribuição do Comercial |
| --- | --- | --- |
| OKR-P2 | KR-P2.5 — Ativação Pareto Top-14 ≥ 70% | Absorve interface de expansão a partir de Q2; complementa CS com novos contratos |
| OKR-P3 | KR-P3.5 — Integração Op↔CS↔Dados + Comercial | Integra quando área estiver estruturada (abr/2026). Pontos de passagem definidos. |
| OKR-P1 | KR-P1.4 — Trilha de evidências operante | Processo comercial documentado, CRM auditável, funil com métricas — padrão sell-ready |
| OKR-P5 | KR-P5.4 — Posições-chave preenchidas ≥ 80% | Liderança Comercial = prioridade explícita junto com COO |
| — | Aero Engenharia — gatilho Q3 | Pipeline ≥ 4 prospects qualificados até junho. Comercial gere cenários Manutenção vs Expansão. |

11.2 Dependências críticas

| Dependência | De quem | Impacto se não resolvida |
| --- | --- | --- |
| Contratação liderança Comercial | RH + Direção | Toda a área fica em modo mínimo (CS absorve). Cenário Expansão Aero inviável. |
| CRM — decisão de ferramenta e implantação | Direção + Tecnologia | Funil invisível, sem métricas, não sell-ready. |
| Transição CS → Comercial | CS (INIT-CS-014) | Sobreposição ou vácuo na interface institucional. |
| Validação de capacidade por Operações | Operações | Risco de vender além da capacidade operacional. |
| Prova de valor por P&D | P&D / Direção | Proposta comercial sem diferenciação técnica. |

12  Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| O1–O4 | Objetivos Estratégicos do Ano do Comercial — prioridades setoriais 2026 |
| P2 | Pilar Institucional do PE2026 — Crescimento com Tese e Monetização da Base Contratual |
| COM-P1 | Programa de Estruturação e Ativação da área Comercial |
| COM-P2 | Programa de Pipeline e Prospecção Techdengue |
| COM-P3 | Programa Aero Engenharia — Cenários e Expansão |
| COM-P4 | Programa de Processo Comercial e Governança |
| Pipeline | Conjunto de oportunidades comerciais em diferentes estágios de qualificação e negociação |
| CRM | Customer Relationship Management — sistema de gestão de relacionamento e funil comercial |
| Funil | Representação visual dos estágios de venda: prospecção → qualificação → proposta → negociação → fechamento |
| Gatilho Q3 | Decisão em junho/2026: se pipeline Aero < 4 prospects qualificados → cenário Manutenção como referência |
| Handoff | Transferência formal de responsabilidade entre áreas, com protocolo e critérios definidos |
| Ticket médio | Valor médio por contrato ou proposta comercial |
| Ciclo de venda | Tempo entre primeiro contato qualificado e assinatura do contrato |
| Sell-ready | Padrão de controles, processos e documentação compatível com auditoria e diligência para transação |
| WBR / MBR / QBR | Cadências de revisão: semanal / mensal / trimestral |
| WIP | Work in Progress — número máximo de iniciativas simultâneas ativas |
| Evidência | Prova objetiva de execução: log, CRM, ata, painel, proposta, contrato |
| Guardrail | Limite de segurança que, quando acionado, exige resposta imediata no MBR |

DOC 11-F v2.0 — Caderno Gerencial Comercial 2026 — Março/2026 — Confidencial — Uso interno da Direção