PE 2026

RE-COM — Roteiro de Execução

Comercial / Novos Negócios 2026

Camada 3 · WBR · 17 Iniciativas · 4 Programas · Envelope R$ 770K–1.000K

| Versão | 1.0 — Março/2026 |
| --- | --- |
| Camada | 3 — WBR (Roteiro de Execução) |
| Bloco | B3 — Completude Estrutural |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |

RE-COM — Roteiro de Execução · Comercial 2026

Camada 3 · WBR · 17 Iniciativas · 4 Programas · Envelope R$ 770K–1.000K

| Versão | 1.0 — Março/2026 |
| --- | --- |
| Camada | 3 — WBR (Roteiro de Execução Operacional) |
| Referência | DOC 11-F.2 v2 + DOC 11-F.1 v2 |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Envelope Comercial 2026 | R$ 1.100–1.400K total (incl. CS) ¦ Comercial puro: R$ 770–1.000K |
| Iniciativas | 17 INITs · 4 Programas · P0/P1/P2 |

Sumário

1. Contexto e princípios do Roteiro

2. Tabela master — todas as INITs

3. Envelope orçamentário Comercial 2026

4. COM-P1 · Estruturação e Ativação — 5 INITs

5. COM-P2 · Pipeline e Prospecção TD — 4 INITs

6. COM-P3 · Aero Engenharia — Cenários — 3 INITs

7. COM-P4 · Processo e Governança — 5 INITs

8. Painel WBR — semáforos e leitura rápida

9. Glossário operacional

1  Contexto e princípios do Roteiro

O RE-COM é a Camada 3 do PE2026 para o Comercial — o roteiro operacional que traduz as iniciativas do DOC 11-F.2 em ações concretas para o WBR semanal. Cada iniciativa tem responsável com nome, custo estimado, semáforo de status e critério de encerramento verificável.

Camada 3 é aditiva. O RE-COM não altera os documentos da Camada 1 (estratégia) nem da Camada 2 (programas). Apenas operacionaliza.

| Princípio | Aplicação no RE-COM |
| --- | --- |
| Dono com nome | Cada INIT tem 1 pessoa nomeada — não 'área' |
| Custo estimado | Faixa de investimento por INIT — dentro do envelope R$ 770K–1.000K |
| Semáforo | Verde · Amarelo · Vermelho — atualizado todo WBR |
| Evidência verificável | O que comprova conclusão — não narrativa de progresso |
| Prazo explícito | Data de início e marco de fim — sem 'em andamento' indefinido |
| Faseamento | COM-P1 é pré-condição. COM-P2/P3/P4 ativam com liderança contratada |
| Linguagem operacional | 'Limite de gasto' em vez de 'envelope'; 'quem faz' em vez de 'RACI' |

2  Tabela master — todas as INITs

| Código | Iniciativa | Programa | Prio | Custo Est. | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-COM-001 | Contratação liderança Comercial | COM-P1 | P0 | R$ 126–162K/ano | 🟡 Amarelo |
| INIT-COM-002 | Onboarding 30/60/90 liderança | COM-P1 | P0 | R$ 5–10K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-003 | Seleção e implantação CRM | COM-P1 | P0 | R$ 30–50K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-004 | Playbook comercial v1.0 | COM-P1 | P1 | R$ 3–5K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-005 | Protocolo transição CS → COM | COM-P1 | P0 | R$ 0 | 🟢 Verde |
| INIT-COM-006 | Mapeamento municípios-alvo TD | COM-P2 | P0 | R$ 3–5K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-007 | Pipeline Techdengue ativo | COM-P2 | P0 | R$ 15–25K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-008 | Método qualificação e conversão | COM-P2 | P1 | R$ 0 | 🟢 Verde |
| INIT-COM-009 | Forecast 30/60/90 | COM-P2 | P1 | R$ 0 | 🟢 Verde |
| INIT-COM-010 | Mapeamento prospects Aero | COM-P3 | P0 | R$ 3–5K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-011 | Pipeline Aero + gatilho Q3 | COM-P3 | P0 | R$ 10–20K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-012 | Renovação clientes atuais Aero | COM-P3 | P0 | R$ 2–5K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-013 | Template proposta v1.0 | COM-P4 | P1 | R$ 3–5K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-014 | Modelo precificação ≥ 30% | COM-P4 | P0 | R$ 0 | 🟢 Verde |
| INIT-COM-015 | Dashboard funil e métricas | COM-P4 | P1 | R$ 5–10K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-016 | Contrato padrão v1.0 | COM-P4 | P1 | R$ 5–10K | 🟢 Verde |
| INIT-COM-017 | NPS processo comercial | COM-P4 | P2 | R$ 2–5K | 🟢 Verde |

Regra de WIP Q2: máximo 3 iniciativas pesadas simultâneas. P0 tem prioridade absoluta. COM-P1 é pré-condição.

3  Envelope orçamentário Comercial 2026

Envelope aprovado: R$ 1.100–1.400K (centro de custo Comercial, inclui CS R$ 305–465K). Comercial puro: R$ 770–1.000K.

| Programa | INITs | Custo estimado (R$) | % do roteiro |
| --- | --- | --- | --- |
| COM-P1 · Estruturação | 5 | 164–227K | 52–55% |
| COM-P2 · Pipeline TD | 4 | 18–30K | 6–7% |
| COM-P3 · Aero Engenharia | 3 | 15–30K | 5–7% |
| COM-P4 · Processo/Governança | 5 | 15–30K | 5–7% |
| TOTAL INITs | 17 | R$ 212–317K | — |

| Composição envelope Comercial puro 2026 | Faixa (R$) |
| --- | --- |
| Folha existente (4 pessoas) | R$ 340–380K/ano |
| Contratação Gerente Comercial (INIT-COM-001) | R$ 126–162K/ano (pró-rata 9 meses) |
| Comissões e bônus | R$ 150–200K |
| Viagens comerciais (TD + Aero) | R$ 80–120K |
| Iniciativas do roteiro (sem folha nem viagens) | R$ 86–155K |
| Contingência (5%) | R$ 50–70K |
| TOTAL Comercial puro | R$ 770–1.000K |

Safety floor: se margem cair abaixo de 20%, iniciativas P2 pausadas. P1 revisadas. P0 continuam.

4  COM-P1 · Estruturação e Ativação — 5 INITs

5 iniciativas | P0: 001, 002, 003, 005 · P1: 004 | Custo: R$ 164–227K

INIT-COM-001 — Contratação liderança Comercial [PROJETO · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O1 · KR: KR-COM-01 · Corp: KR-P5.4 · Pilar: P2/P5 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Gestor RH — Atração e Seleção |
| Partners | Direção (entrevista final, definição de perfil) |
| Problema | Área sem liderança dedicada — Direção absorve 100% das decisões comerciais, velocidade limitada |
| Hipótese | Gerente com experiência B2G/B2B ativa pipeline, libera Direção e viabiliza cenário Expansão Aero |
| Escopo | Entra: perfil, busca, seleção, proposta, contratação. Não entra: onboarding (INIT-002) nem CRM (INIT-003) |
| Entregáveis | Perfil de vaga publicado · Short-list ≥ 3 candidatos · Contrato assinado |
| Prazo | Início: Mar/2026 · Contratação: Mai/2026 |
| Dependências | Aprovação de faixa salarial (R$14–18K/mês + encargos). Vagas de RH não concorrem no mesmo ciclo. |
| Capacidade | RH: 15h/semana Q1 (busca intensiva) → 5h/semana Q2 (fechamento) |
| 💰 Custo estimado | R$ 126–162K/ano (pró-rata 9 meses: R$ 94–122K). Headhunter se necessário: R$ 20–30K adicional. |
| Riscos | Mercado competitivo → busca ativa + headhunter como fallback. Atraso > mai → pauta QBR obrigatória. |
| Evidências | Perfil publicado · Short-list documentada · Contrato assinado · Ata de apresentação à equipe |
| Critério de encerramento | Gerente Comercial contratado, em operação e apresentado à equipe com acesso a sistemas |
| Semáforo | 🟡 Amarelo — contratação não iniciada |

INIT-COM-002 — Onboarding 30/60/90 liderança Comercial [PROJETO · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O1 · KR: KR-COM-02 · Corp: KR-P5.5 · Pilar: P5 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Direção Executiva + Gestor RH |
| Partners | CS (base contratual), Operações (capacidade), MKT (posicionamento), P&D (produto) |
| Problema | Líder novo sem imersão estruturada leva 6+ meses para autonomia — empresa não pode esperar |
| Hipótese | Onboarding 30/60/90 com checklist e avaliação formal reduz curva para 90 dias |
| Escopo | Entra: imersão empresa, equipe, clientes, PE2026, CRM, primeiros drafts. Não entra: definição estratégica (DOC 11-F.1) |
| Entregáveis | Kit de onboarding preparado · Checklist 30/60/90 assinado · Avaliação formal 90 dias |
| Prazo | Início: data de entrada (mai/2026) · Avaliação 90d: ago/2026 |
| Dependências | INIT-COM-001 concluída. Kit de onboarding preparado antes da entrada. |
| Capacidade | Direção: 10h/semana (mês 1) → 5h/semana (mês 2–3). RH: 5h/semana suporte |
| 💰 Custo estimado | R$ 5–10K (kit, materiais, viagens de imersão) |
| Riscos | Direção sem agenda → bloqueio no calendário obrigatório. Info dispersa → kit centralizado. |
| Evidências | Kit entregue · Checklist 30d/60d/90d assinados · Avaliação formal documentada |
| Critério de encerramento | Avaliação 90 dias satisfatória. Líder com pipeline draft e CRM em uso. |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-003 — Seleção e implantação de CRM [IMPLANTAÇÃO · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O1/O4 · KR: KR-COM-03 · Corp: KR-P1.4 · Pilar: P1/P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Líder Comercial (pós-contratação) / Direção (até lá) |
| Partners | Tecnologia, Financeiro (validação custo) |
| Problema | Sem CRM, funil é invisível, métricas inexistem, área não é auditável — pré-requisito de sell-ready |
| Hipótese | CRM implantado com aderência de 100% instala disciplina de registro e viabiliza governança de pipeline |
| Escopo | Entra: benchmarking, seleção, implantação, treinamento, go-live. Não entra: desenvolvimento customizado |
| Entregáveis | Benchmarking 3 opções · Decisão documentada · CRM implantado · Treinamento concluído · Relatório aderência |
| Prazo | Início: Abr/2026 (benchmarking) · Go-live: Jun/2026 |
| Dependências | Decisão de ferramenta até abr. Implantação pode antecipar contratação (Direção seleciona). |
| Capacidade | Direção/Líder: 10h/semana (implantação) → 2h/semana (manutenção). Tecnologia: 15h implantação. |
| 💰 Custo estimado | R$ 30–50K (licença anual + implantação + treinamento) |
| Riscos | Atraso contratação → Direção seleciona CRM antes. Resistência equipe → treinamento + 2 sem suporte. |
| Evidências | Benchmarking documentado · Decisão registrada · Log de implantação · Aderência ≥ 2 semanas 100% |
| Critério de encerramento | CRM operante com 100% interações registradas por ≥ 2 semanas consecutivas |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-004 — Playbook comercial v1.0 [PROJETO · P1]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O1/O4 · KR: KR-COM-04 · Pilar: P1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | CS (handoff), MKT (materiais) |
| Problema | Equipe sem método padronizado — cada pessoa opera com abordagem própria |
| Hipótese | Playbook codifica etapas, critérios e scripts — replicabilidade e auditabilidade |
| Entregáveis | Playbook v1.0 com etapas, critérios, scripts, checklists · Treinamento da equipe |
| Prazo | Início: Jun/2026 · Publicação: Jun/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 3–5K (formatação, material) |
| Riscos | Genérico → construir sobre casos reais. Resistência → envolver equipe. |
| Evidências | Documento playbook · Ata de validação · Registro treinamento |
| Critério de encerramento | Playbook v1.0 publicado e em uso pela equipe |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-005 — Protocolo transição CS → Comercial [PROJETO · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O1 · KR: KR-COM-05 · Corp: KR-P3.5 · Pilar: P2/P3 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Líder Comercial + Líder CS |
| Partners | RH (mediação) |
| Problema | CS absorve pipeline e interface institucional — sem protocolo, transição gera vácuo ou sobreposição |
| Hipótese | Protocolo com critérios de handoff evita duplicidade e garante continuidade |
| Entregáveis | Mapa de contatos/processos absorvidos · Critérios de transferência · SLA · Log de migração |
| Prazo | Início: Jun/2026 · Protocolo ativo: Jul/2026 · Migração ≥ 50%: Set/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 (processo interno) |
| Riscos | CS resiste → Direção arbitra. Info perdida → migração via CRM com histórico. |
| Evidências | Protocolo documentado · Log de transferências · Feedback CS + Comercial |
| Critério de encerramento | Protocolo ativo, ≥ 50% contatos de expansão migrados, sem vácuo reportado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

5  COM-P2 · Pipeline e Prospecção TD — 4 INITs

4 iniciativas | P0: 006, 007 · P1: 008, 009 | Custo: R$ 18–30K

INIT-COM-006 — Mapeamento municípios-alvo Techdengue [PROJETO · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O2 · KR: KR-COM-06 · Corp: KR-P2.5 · Pilar: P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | P&D (dados epidemiológicos), Operações (logística) |
| Problema | Prospecção informal e oportunista — esforço disperso, sem priorização |
| Hipótese | Lista estruturada com critérios objetivos direciona esforço para alvos de maior conversão |
| Entregáveis | Planilha ≥ 30 municípios · Classificação A/B/C · Critérios documentados |
| Prazo | Início: Mai/2026 · Publicação: Jun/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 3–5K (bases de dados, viagens de validação) |
| Riscos | Dados desatualizados → fontes oficiais recentes. Viés geográfico → diversidade regional. |
| Evidências | Planilha publicada · Critérios · Ata de validação com Direção |
| Critério de encerramento | Lista ≥ 30 municípios publicada com classificação validada |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-007 — Pipeline Techdengue ativo [ROTINA · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O2 · KR: KR-COM-07/08 · Corp: KR-P2.5 · Pilar: P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | MKT (leads), CS (inteligência de base) |
| Problema | Pipeline inexistente — crescimento acidental |
| Hipótese | Funil ativo com ≥ 8 prospects e ≥ 3 propostas demonstra capacidade de aquisição — base sell-ready |
| Entregáveis | Pipeline no CRM atualizado semanalmente · ≥ 8 prospects qualificados · ≥ 3 propostas enviadas |
| Prazo | Início: Jun/2026 · Pipeline ≥ 8: Set/2026 · Propostas ≥ 3: Set/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 15–25K (viagens de prospecção, materiais) |
| Riscos | Ciclo longo governo → antecipar contatos Q2. Baixa conversão → revisar critérios MBR. |
| Evidências | Relatório pipeline CRM · Propostas arquivadas · Log interações |
| Critério de encerramento | Pipeline ≥ 8 qualificados + ≥ 3 propostas enviadas (rotina permanente) |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-008 — Método de qualificação e conversão [IMPLANTAÇÃO · P1]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O2 · KR: KR-COM-09 · Pilar: P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | P&D (fit técnico) |
| Problema | Sem critério, pipeline fica inflado com baixa probabilidade |
| Hipótese | Scoring objetivo com 4 critérios eleva conversão ≥ 30% |
| Entregáveis | Critérios documentados · Scoring no CRM · Métricas de conversão |
| Prazo | Início: Jun/2026 · Medição: Q3/Q4 |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 (processo interno) |
| Evidências | Critérios publicados · Relatório scoring · Conversão ≥ 30% medida |
| Critério de encerramento | Conversão qualificação → proposta ≥ 30% por 2 meses consecutivos |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-009 — Forecast 30/60/90 [IMPLANTAÇÃO→ROTINA · P1]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O2 · KR: KR-COM-10 · Pilar: P2/P3 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | Financeiro |
| Problema | Sem previsão, decisões de capacidade e investimento são reativas |
| Hipótese | Forecast por estágio com probabilidade integrado ao MBR melhora alocação de Operações |
| Entregáveis | Metodologia definida · CRM configurado · Relatório mensal · Comparativo vs realizado (Q4) |
| Prazo | Início: Jul/2026 · Rotina mensal a partir de Jul |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 (configuração CRM) |
| Evidências | Metodologia documentada · Relatório mensal · Ata MBR com forecast |
| Critério de encerramento | Forecast apresentado no MBR por 3 meses consecutivos |
| Semáforo | 🟢 Verde |

6  COM-P3 · Aero Engenharia — Cenários — 3 INITs

3 iniciativas | P0: 010, 011, 012 | Custo: R$ 15–30K

INIT-COM-010 — Mapeamento prospects Aero Engenharia [PROJETO · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O3 · KR: KR-COM-11 · Pilar: P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | Operações (capacidade) |
| Problema | Apenas 3 clientes atuais — sem mapeamento, Expansão é impossível |
| Hipótese | Lista ≥ 15 prospects por setor abre cenário Expansão com critérios objetivos |
| Entregáveis | Planilha ≥ 15 prospects · Classificação por setor · Critérios de qualificação |
| Prazo | Início: Mai/2026 · Publicação: Mai/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 3–5K (bases de dados, networking) |
| Evidências | Planilha publicada · Critérios · Validação Direção |
| Critério de encerramento | Lista ≥ 15 prospects publicada com classificação e critérios validados |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-011 — Pipeline Aero + avaliação gatilho Q3 [PROJETO · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O3 · KR: KR-COM-12/13 · Pilar: P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Líder Comercial + Direção |
| Partners | Operações, Financeiro |
| Problema | Sem pipeline ativo, decisão do gatilho Q3 não tem base objetiva |
| Hipótese | Pipeline ≥ 4 qualificados = critério objetivo para decidir Expansão vs Manutenção |
| Entregáveis | Pipeline Aero no CRM · Relatório de avaliação Q3 · Ata de decisão (DEC-*) |
| Prazo | Início: Mai/2026 · Pipeline ≥ 4: Jun/2026 · Decisão: Jul/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 10–20K (viagens, apresentações, materiais) |
| Riscos | Pipeline < 4 → Manutenção automático (não é fracasso — é gestão). Direção backup com rede de contatos. |
| Evidências | Pipeline CRM · Relatório avaliação · DEC-* de decisão Manutenção/Expansão |
| Critério de encerramento | Decisão formal documentada (Manutenção ou Expansão) com base em pipeline objetivo |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-012 — Renovação clientes atuais Aero [ROTINA · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O3 · KR: KR-COM-14 · Pilar: P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção Executiva |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | CS, Operações |
| Problema | 3 clientes = R$893K/ano. Perda de renovação destrói cenário Manutenção |
| Hipótese | Contato ≥ 90 dias antes com proposta atualizada garante renovação proativa |
| Entregáveis | Timeline de renovação · Contatos registrados · Propostas de renovação · Contratos assinados |
| Prazo | Contato: ≥ 90 dias antes de cada vencimento · Renovação: Q2 |
| 💰 Custo estimado | R$ 2–5K (viagens de relacionamento) |
| Evidências | Contratos renovados · Timeline de contato · Propostas arquivadas |
| Critério de encerramento | 100% dos 3 clientes com contrato renovado |
| Semáforo | 🟢 Verde |

7  COM-P4 · Processo e Governança — 5 INITs

5 iniciativas | P0: 014 · P1: 013, 015, 016 · P2: 017 | Custo: R$ 15–30K

INIT-COM-013 — Template proposta comercial v1.0 [PROJETO · P1]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O4 · KR: KR-COM-15 · Pilar: P1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | P&D, Financeiro, MKT (design) |
| Problema | Propostas caso a caso — inconsistência e risco de margem |
| Hipótese | Template padronizado com prova de valor e precificação melhora conversão e margem |
| Entregáveis | Template v1.0 (TD + Aero) · Treinamento equipe |
| Prazo | Início: Jun/2026 · Publicação: Jun/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 3–5K (design, materiais) |
| Evidências | Template documentado · Propostas geradas com template |
| Critério de encerramento | Template em uso em 100% das novas propostas |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-014 — Modelo precificação margem ≥ 30% [IMPLANTAÇÃO · P0]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O4 · KR: KR-COM-16 · Corp: KR-P3.1 · Pilar: P3 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção + Financeiro |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | Financeiro, Operações |
| Problema | Precificação sem método → risco margem < 30% e abaixo do piso R$75/ha |
| Hipótese | Modelo com custo base + margem mínima + variáveis protege rentabilidade |
| Entregáveis | Modelo documentado · Calculadora de precificação · Validação Financeiro |
| Prazo | Início: Jun/2026 · Operante: Jun/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 0 (processo interno) |
| Evidências | Modelo publicado · Calculadora · Parecer Financeiro · Margem média propostas |
| Critério de encerramento | 100% propostas com precificação pelo modelo. Margem média ≥ 30%. |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-015 — Dashboard funil e métricas [IMPLANTAÇÃO · P1]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O4 · KR: KR-COM-17 · Pilar: P1/P2 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | Tecnologia/Dados |
| Problema | Sem dashboard, decisões por narrativa — MBR sem base |
| Hipótese | Painel de funil no MBR transforma pipeline em decisão baseada em dados |
| Entregáveis | Dashboard configurado · Métricas definidas · Apresentação MBR mensal |
| Prazo | Início: Jun/2026 · Operante: Jul/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 5–10K (ferramenta BI ou configuração CRM) |
| Evidências | Dashboard configurado · Screenshots · Atas MBR com dados |
| Critério de encerramento | Dashboard apresentado no MBR por 3 meses consecutivos |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-016 — Contrato padrão v1.0 [PROJETO · P1]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O4 · KR: KR-COM-18 · Pilar: P1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | Financeiro, Jurídico |
| Problema | Contratos sem template geram risco jurídico e inconsistência |
| Hipótese | Template validado reduz risco e acelera fechamento |
| Entregáveis | Template de contrato · Parecer Jurídico · Uso em 100% novos contratos |
| Prazo | Início: Jun/2026 · Publicação: Jul/2026 |
| 💰 Custo estimado | R$ 5–10K (assessoria jurídica) |
| Evidências | Template publicado · Parecer · Contratos gerados com template |
| Critério de encerramento | Contrato v1.0 publicado, revisado por Jurídico e em uso |
| Semáforo | 🟢 Verde |

INIT-COM-017 — NPS de processo comercial [IMPLANTAÇÃO→ROTINA · P2]

| Rastreabilidade | OKR: OKR-COM-O4 · KR: KR-COM-19 · Pilar: P1 |
| --- | --- |
| Sponsor | Direção |
| Dono | Líder Comercial |
| Partners | MKT (pesquisa), CS (relacionamento) |
| Problema | Sem feedback do cliente sobre processo de compra — melhoria cega |
| Hipótese | NPS pós-proposta com feedback qualitativo alimenta melhoria contínua |
| Entregáveis | Questionário (NPS + 3 abertas) · Envio automatizado · Relatório NPS |
| Prazo | Início: Ago/2026 · Primeira medição: Q3 |
| 💰 Custo estimado | R$ 2–5K (ferramenta pesquisa) |
| Evidências | Questionário publicado · Respostas ≥ 50% · Relatório NPS |
| Critério de encerramento | Primeira medição realizada com ≥ 50% taxa de resposta |
| Semáforo | 🟢 Verde |

8  Painel WBR — semáforos e leitura rápida

Atualizado semanalmente a partir de Q2. Em Q1, Direção acompanha via WBR CS.

| Código | Iniciativa | Semáforo | Próxima ação | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Contratação liderança | 🟡 Amarelo | Publicar vaga mar/2026 | RH |
| 002 | Onboarding 30/60/90 | 🟢 Verde | Preparar kit onboarding | Direção + RH |
| 003 | Implantação CRM | 🟢 Verde | Iniciar benchmarking abr | Direção |
| 004 | Playbook v1.0 | 🟢 Verde | Aguarda líder contratado | Líder COM |
| 005 | Transição CS → COM | 🟢 Verde | Aguarda líder contratado | Líder COM + CS |
| 006 | Mapeamento TD | 🟢 Verde | Aguarda líder contratado | Líder COM |
| 007 | Pipeline TD | 🟢 Verde | Aguarda CRM + mapeamento | Líder COM |
| 008 | Qualificação | 🟢 Verde | Aguarda playbook | Líder COM |
| 009 | Forecast 30/60/90 | 🟢 Verde | Aguarda pipeline ativo | Líder COM |
| 010 | Mapeamento Aero | 🟢 Verde | Aguarda líder contratado | Líder COM |
| 011 | Pipeline Aero + gatilho Q3 | 🟢 Verde | Aguarda mapeamento | Líder COM + Direção |
| 012 | Renovação Aero | 🟢 Verde | Mapear datas renovação abr | Direção |
| 013 | Proposta padrão | 🟢 Verde | Aguarda líder contratado | Líder COM |
| 014 | Precificação ≥ 30% | 🟢 Verde | Aguarda líder + Financeiro | Líder COM |
| 015 | Dashboard funil | 🟢 Verde | Aguarda CRM operante | Líder COM |
| 016 | Contrato padrão | 🟢 Verde | Aguarda líder + Jurídico | Líder COM |
| 017 | NPS comercial | 🟢 Verde | Aguarda pipeline ativo | Líder COM |

Legenda: 🟢 Verde = no prazo/sem bloqueio · 🟡 Amarelo = risco de atraso ou dependência não resolvida · 🔴 Vermelho = atrasado ou bloqueado — pauta obrigatória MBR

9  Glossário operacional

| Termo operacional | Equivalente PE | O que significa na prática |
| --- | --- | --- |
| Quem faz | RACI / Sponsor-Dono | Nome da pessoa responsável — não 'área' |
| Limite de gasto | Envelope orçamentário | Quanto pode gastar no máximo nesta INIT |
| Prioridade P0/P1/P2 | Tier de priorização | P0: inegociável · P1: alto impacto · P2: desejável se couber |
| Semáforo | Status de execução | Verde: ok · Amarelo: risco · Vermelho: bloqueado |
| Prova de conclusão | Evidência (EVID-*) | Documento, log, relatório que comprova que foi feito |
| Critério de pronto | Critério de encerramento | Condição objetiva para considerar a INIT concluída |
| Funil | Pipeline com etapas | Prospecção → qualificação → proposta → negociação → fechamento |
| CRM | Sistema comercial | Ferramenta que registra 100% das interações com prospects/clientes |
| Forecast | Previsão de receita | Estimativa de receita por horizonte 30/60/90 dias |
| Gatilho Q3 | Decisão condicional | Se pipeline Aero < 4 em junho → Manutenção; ≥ 4 → Expansão |
| Handoff | Transferência | Passagem formal de contato/processo entre CS e Comercial |
| WBR | Revisão semanal | Reunião rápida de status — pipeline, ações, bloqueios |
| MBR | Revisão mensal | Reunião de KPIs, decisões e ajustes de curso |
| QBR | Revisão trimestral | Reunião estratégica — objetivos, cenários, estrutura |

RE-COM v1.0 — Roteiro de Execução Comercial 2026 — Março/2026 — Confidencial — Uso interno da Direção