AERO ENGENHARIA + TECHDENGUE

Planejamento Estratégico 2026

DOC 11-G.1 v2

CADERNO DIREÇÃO

Gestão Financeira / Controladoria

4 OKRs · 16 KRs · Metas numéricas em R$ · Contratos de resultado

Março 2026 — Confidencial

# 1. Controle de Versão

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Jan/2026 | Equipe PE | Caderno Direção original — OKRs sem metas numéricas em R$ |
| v2.0 | Mar/2026 | Gestão Financeira + PE | Expansão: OKRs/KRs com metas em R$, vínculo DOC 09 v2, contratos de resultado, evidências, sell-ready |

# 2. Propósito deste Caderno

O Caderno Direção (11-G.1) traduz o mandato e os programas definidos no Caderno Gerencial (11-G) em OKRs e KRs com metas numéricas verificáveis, prazos e evidências. É o contrato de resultado entre a Gestão Financeira e a Direção.

Cada KR possui: meta quantitativa (em R$, %, quantidade ou prazo), baseline (ponto de partida), prazo, evidência esperada (EVID-*) e fonte de dados. Isso garante rastreabilidade (LR-06) e vínculo ao envelope (LC-01).

## 2.1 Estrutura de OKRs

| OKR | Título | Programa | # KRs |
| --- | --- | --- | --- |
| OKR-FIN-1 | Implantar apuração gerencial por unidade com rigor e pontualidade | FIN-P1 | 3 |
| OKR-FIN-2 | Operar governança orçamentária com 100% dos centros de custo formalizados e monitorados | FIN-P2 | 4 |
| OKR-FIN-3 | Proteger margem operacional ≥ 30% e manter cenários financeiros atualizados | FIN-P3 | 4 |
| OKR-FIN-4 | Garantir suporte financeiro a 100% das decisões estratégicas e iniciar preparação sell-ready | FIN-P4 | 5 |
| TOTAL | 4 OKRs Financeiros | 4 programas | 16 KRs |

# 3. OKRs e KRs Detalhados

## OKR-FIN-1 — Implantar apuração gerencial por unidade com rigor e pontualidade

|  | Programa: FIN-P1 OKR Corporativo: OKR-P1 (Governança) Quantidade de KRs: 3 |
| --- | --- |

| KR | Descrição | Meta | Baseline | Prazo | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-FIN-1.1 | P&L gerencial Aero × Techdengue publicado até D+10 em todos os 12 meses | 12/12 fechamentos até D+10 | Inexistente (v1 sem separação) | Abr→Dez 2026 | DRE mensal publicada (EVID-P1.1-Qn) |
| KR-FIN-1.2 | DRE por unidade reconciliada com DOC 09 v2 trimestralmente | 4 reconciliações/ano (Q1–Q4) | DOC 09 v2 publicado, sem reconciliação recorrente | Q1–Q4 2026 | Relatório de reconciliação (EVID-FIN-1.2-Qn) |
| KR-FIN-1.3 | Template de DRE gerencial padronizado e documentado | 1 template aprovado | Formato ad hoc | Abr/2026 | Template versionado (EVID-FIN-1.3) |

## OKR-FIN-2 — Operar governança orçamentária com 100% dos centros de custo formalizados e monitorados

|  | Programa: FIN-P2 OKR Corporativo: OKR-P1 (Governança) Quantidade de KRs: 4 |
| --- | --- |

| KR | Descrição | Meta | Baseline | Prazo | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-FIN-2.1 | 11 centros de custo ativos com acompanhamento mensal de envelope vs realizado | 11/11 centros, desvio ≤ 10% | Centros definidos no DOC 09 v2, sem tracking mensal | Abr→Dez 2026 | Relatório mensal por CC (EVID-P1.2-Mn) |
| KR-FIN-2.2 | 100% dos gastos > R$5K com registro DEC-* antes da execução | 100% compliance | Processo informal | Mai/2026 (go-live) | Log DEC-* (EVID-FIN-2.2) |
| KR-FIN-2.3 | Alerta automático disparado ao atingir 80% do envelope de qualquer centro | 100% alertas configurados | Inexistente | Mai/2026 | Configuração + log de alertas (EVID-FIN-2.3) |
| KR-FIN-2.4 | QBR financeira realizada com revisão de envelope e repriorização | 4 QBRs/ano | Inexistente como ritual formal | Q1–Q4 2026 | Ata QBR (EVID-FIN-2.4-Qn) |

## OKR-FIN-3 — Proteger margem operacional ≥ 30% e manter cenários financeiros atualizados

|  | Programa: FIN-P3 OKR Corporativo: OKR-P3 (Escala com margem) Quantidade de KRs: 4 |
| --- | --- |

| KR | Descrição | Meta | Baseline | Prazo | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-FIN-3.1 | Margem operacional acumulada ≥ 30% em pelo menos 10 dos 12 meses | ≥ 30% (10+/12 meses) | 2025: 34,3% (ajustada ~31–32%) | Anual | Dashboard MBR mensal (EVID-P3.1-Mn) |
| KR-FIN-3.2 | 3 cenários financeiros (Conservador/Base/Otimista) atualizados a cada QBR | 4 atualizações/ano | DOC 07/09 v2 (estático) | Q1–Q4 2026 | Relatório cenários (EVID-FIN-3.2-Qn) |
| KR-FIN-3.3 | Safety floor (20%) nunca violado; distância ao floor > 10 p.p. em 80%+ dos meses | 0 violações ¦ distância > 10 p.p. | N/A (novo controle) | Contínuo | Indicador MBR (EVID-FIN-3.3) |
| KR-FIN-3.4 | Stress test realizado no S1 com simulação de queda de 20% na receita | 1 stress test documentado | Inexistente | Jun/2026 | Relatório stress test (EVID-FIN-3.4) |

## OKR-FIN-4 — Garantir suporte financeiro a 100% das decisões estratégicas e iniciar preparação sell-ready

|  | Programa: FIN-P4 OKR Corporativo: OKR-P1 (Governança) + OKR-P3 (Escala) Quantidade de KRs: 5 |
| --- | --- |

| KR | Descrição | Meta | Baseline | Prazo | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-FIN-4.1 | 100% das propostas comerciais com parecer de margem emitido antes do envio ao cliente | 100% validadas | Processo informal/intermitente | Mai/2026 (go-live) | Checklist COM→FIN assinado (EVID-FIN-4.1) |
| KR-FIN-4.2 | Custo de contratações acompanhado mensalmente e dentro do envelope DOC 09 v2 (R$348–470K) | ≤ 100% do envelope | Projetado, sem tracking mensal | Contínuo | Relatório mensal folha vs envelope (EVID-FIN-4.2-Mn) |
| KR-FIN-4.3 | Projeção financeira para decisão Aero Q3 entregue até agosto/2026 | 1 relatório entregue | Cal.#11 definido, sem projeção detalhada | Ago/2026 | Relatório Aero Q3 (EVID-FIN-4.3) |
| KR-FIN-4.4 | Diagnóstico de auditoria sell-ready contratado e checklist de gaps entregue | 1 diagnóstico + checklist | Inexistente | Set/2026 | Relatório auditoria (EVID-FIN-4.4) |
| KR-FIN-4.5 | Trilha de evidências financeiras (EVID-*) com 100% dos KRs financeiros cobertos por trimestre | 100% cobertura/trim | Inexistente | Q2→Q4 2026 | Relatório EVID por trimestre |

# 4. Contratos de Resultado

Cada OKR constitui um contrato de resultado entre o Financeiro e a Direção. Os critérios de aceite são:

| OKR | Critério de Sucesso (verde) | Critério de Alerta (amarelo/vermelho) |
| --- | --- | --- |
| OKR-FIN-1 | 12/12 fechamentos D+10 com DRE por unidade publicada e reconciliada trimestralmente | Amarelo: 1–2 atrasos. Vermelho: 3+ atrasos ou reconciliação pendente > 1 trimestre |
| OKR-FIN-2 | 11 centros ativos, DEC-* 100%, desvio ≤ 10%, 4 QBRs realizadas | Amarelo: desvio 10–15% em ≤2 centros. Vermelho: desvio > 15% ou DEC-* < 80% |
| OKR-FIN-3 | Margem ≥ 30% em 10+/12 meses, cenários atualizados 4×, safety floor nunca violado | Amarelo: margem 25–29% por 2+ meses. Vermelho: margem < 25% ou safety floor violado |
| OKR-FIN-4 | 100% propostas validadas, contratações no envelope, Aero Q3 entregue, auditoria contratada | Amarelo: 1–2 propostas sem validação ou auditoria atrasada 30d. Vermelho: contratações > 110% envelope |

# 5. Mapa Temporal dos KRs

Distribuição temporal dos 16 KRs ao longo de 2026:

| KR | Q1 (Mar) | Q2 (Abr–Jun) | Q3 (Jul–Set) | Q4 (Out–Dez) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-FIN-1.1 | Setup | Operando | Operando | Operando |
| KR-FIN-1.2 | Q1 reconcil. | Q2 reconcil. | Q3 reconcil. | Q4 reconcil. |
| KR-FIN-1.3 | — | Entregue Abr | — | — |
| KR-FIN-2.1 | Setup | Operando | Operando | Operando |
| KR-FIN-2.2 | Desenho | Go-live Mai | Operando | Operando |
| KR-FIN-2.3 | Config. | Go-live Mai | Operando | Operando |
| KR-FIN-2.4 | QBR Q1 | QBR Q2 | QBR Q3 | QBR Q4 |
| KR-FIN-3.1 | Medindo | Monitorando | Monitorando | Monitorando |
| KR-FIN-3.2 | Cen. Q1 | Cen. Q2 | Cen. Q3 | Cen. Q4 |
| KR-FIN-3.3 | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
| KR-FIN-3.4 | — | Entregue Jun | — | — |
| KR-FIN-4.1 | Desenho | Go-live Mai | Operando | Operando |
| KR-FIN-4.2 | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
| KR-FIN-4.3 | — | Elaborando | Entregue Ago | — |
| KR-FIN-4.4 | — | Cotando | Entregue Set | Remediação |
| KR-FIN-4.5 | — | Q2 cobertura | Q3 cobertura | Q4 cobertura |

# 6. Riscos por OKR

| OKR / Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKR-FIN-1 | Atraso no fechamento por falta de dados de áreas | Média | Alto | Deadline de envio de dados (D+5) para áreas, checklist automático |
| OKR-FIN-1 | Resistência à separação Aero × TD nos lançamentos | Baixa | Médio | Treinamento do auxiliar, regras de rateio documentadas |
| OKR-FIN-2 | Descumprimento de alçadas (gastos sem DEC-*) | Média | Alto | Bloqueio de reembolso sem DEC-*, escalonamento à Direção |
| OKR-FIN-2 | Desvio de envelope > 15% em centro crítico | Média | Alto | Alerta 80%, revisão imediata com gestor da área |
| OKR-FIN-3 | Cenário Conservador se materializa (margem 26%) | Média | Crítico | Plano de contingência: corte 10% variáveis, postergar contratações |
| OKR-FIN-3 | Safety floor violado em mês pontual | Baixa | Crítico | Revisão extraordinária, congelamento, reporte imediato à Direção |
| OKR-FIN-4 | Proposta enviada sem validação de margem | Baixa | Alto | Gate keeper formalizado, checklist obrigatório COM→FIN |
| OKR-FIN-4 | Atraso na contratação de auditoria sell-ready | Média | Médio | Cotação iniciada Q2, 3 propostas, decisão até Jul/2026 |

# 7. Cadência de Acompanhamento dos KRs

| Ritual | Frequência | KRs Revisados | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR Financeiro | Semanal | Todos (status rápido) | Semáforo por KR, alertas de caixa |
| MBR Financeiro | Mensal | FIN-1.1, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2 | P&L, margem, envelope, propostas validadas |
| QBR Financeiro | Trimestral | Todos os 16 KRs | Cenários, envelope, contratos de resultado, EVID-* |
| Revisão Semestral | Semestral | Estratégicos: 3.4, 4.3, 4.4 | Stress test, decisão Aero Q3, auditoria sell-ready |

# 8. Vínculo dos KRs ao Envelope

Cada KR tem impacto orçamentário dentro do envelope R$253K (DOC 09 v2) ou atua como controle transversal sobre o envelope total de R$8.010K.

| KR | Impacto Orçamentário | Custo Direto | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-FIN-1.1–1.3 | Horas da equipe (gestor + auxiliar) — sem custo incremental | R$ 0 (equipe existente) | Envelope FIN R$253K |
| KR-FIN-2.1–2.4 | Configuração de dashboard/alertas — marginal | R$ 0–5K | Envelope FIN R$253K |
| KR-FIN-3.1–3.3 | Monitoramento contínuo — horas equipe | R$ 0 (equipe existente) | Envelope FIN R$253K |
| KR-FIN-3.4 | Stress test — horas equipe + eventual consultoria | R$ 0–10K | Envelope FIN R$253K |
| KR-FIN-4.1–4.2 | Validação contínua — horas equipe | R$ 0 (equipe existente) | Envelope FIN R$253K |
| KR-FIN-4.3 | Relatório Aero Q3 — horas equipe | R$ 0 (equipe existente) | Envelope FIN R$253K |
| KR-FIN-4.4 | Auditoria sell-ready — contratação externa | R$ 20–40K | Provisão sell-ready |
| KR-FIN-4.5 | Trilha EVID-* — horas equipe | R$ 0 (equipe existente) | Envelope FIN R$253K |
| TOTAL INCREMENTAL | Custo incremental estimado (além da equipe existente) | R$ 25–55K | Dentro do envelope |

Nota: a maior parte dos KRs financeiros depende de horas da equipe existente (gestor + auxiliar), sem custo incremental. O único custo adicional significativo é a provisão de auditoria sell-ready (R$20–40K), já incluída no envelope.

# 9. Referências

- DOC 11-G v2 — Caderno Gerencial Financeiro (mandato, programas, envelope)

- DOC 06 — OKRs Corporativos v2: KR-P1.1, KR-P1.2, KR-P1.4, KR-P3.1

- DOC 07 — Metas e Cenários v2: 3 cenários financeiros

- DOC 09 — Capacidade e Orçamento v2: Envelope R$8.010K, R$253K Financeiro

- GUIA — Instruções PE2026 v2: Cal.#5, Cal.#9, Cal.#11, Cal.#12

- ESTUDO — Despesas 2025: Financeiro R$229K realizado

Fim do DOC 11-G.1 v2 — Caderno Direção Financeiro