AERO ENGENHARIA + TECHDENGUE

Planejamento Estratégico 2026

DOC 11-G.2 v2

CADERNO EXECUÇÃO

Gestão Financeira / Controladoria

13 Iniciativas · Cartões Didáticos (14 campos) · Plano 90 Dias

Março 2026 — Confidencial

# 1. Controle de Versão

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Jan/2026 | Equipe PE | Caderno Execução original — iniciativas sem custo nem evidência |
| v2.0 | Mar/2026 | Gestão Financeira + PE | Expansão: 13 iniciativas com Cartão Didático (14 campos), plano 90 dias, vínculo DOC 09 v2 |

# 2. Propósito deste Caderno

O Caderno Execução (11-G.2) detalha as iniciativas que materializam os OKRs/KRs definidos no Caderno Direção (11-G.1). Cada iniciativa é apresentada em formato de Cartão Didático com 14 campos padronizados, garantindo clareza operacional e rastreabilidade.

Este caderno é a referência para o WBR (acompanhamento semanal) e alimenta diretamente o Roteiro de Execução (RE-FIN v1).

## 2.1 Sumário de Iniciativas

| ID | Iniciativa | Programa | Prazo | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-FIN-01 | Implantação do P&L gerencial por unidade (Aero × TD) | FIN-P1 | Mar–Abr/2026 (setup) | R$ 0 |
| INIT-FIN-02 | Reconciliação trimestral DRE vs DOC 09 v2 | FIN-P1 | Q1–Q4/2026 (4 reconciliações) | R$ 0 |
| INIT-FIN-03 | Formalização dos 11 centros de custo e sistema de alçadas | FIN-P2 | Mar–Abr/2026 (desenho) | R$ 0–2K |
| INIT-FIN-04 | Dashboard de envelope com alertas automáticos | FIN-P2 | Abr/2026 (MVP) | R$ 0–5K |
| INIT-FIN-05 | QBR Financeira trimestral | FIN-P2 | Q1–Q4/2026 (4 QBRs) | R$ 0 |
| INIT-FIN-06 | Monitoramento de margem operacional e safety floor | FIN-P3 | Abr/2026 (config) | R$ 0 |
| INIT-FIN-07 | Atualização trimestral de cenários financeiros | FIN-P3 | Q1–Q4/2026 (4 atualizações) | R$ 0 |
| INIT-FIN-08 | Stress test financeiro S1/2026 | FIN-P3 | Jun/2026 | R$ 0–10K |
| INIT-FIN-09 | Gate keeper de margem em propostas comerciais | FIN-P4 | Abr/2026 (desenho) | R$ 0 |
| INIT-FIN-10 | Tracking mensal de custo de contratações vs envelope | FIN-P4 | Contínuo (mensal) | R$ 0 |
| INIT-FIN-11 | Projeção financeira para decisão Aero Q3 | FIN-P4 | Jun–Ago/2026 | R$ 0 |
| INIT-FIN-12 | Contratação e diagnóstico de auditoria sell-ready | FIN-P4 | Mai–Jun/2026 (cotação) | R$ 20–40K |
| INIT-FIN-13 | Trilha de evidências financeiras (EVID-*) | FIN-P4 | Q2/2026 (setup) | R$ 0 |
| TOTAL | 13 iniciativas em 4 programas | FIN-P1–P4 | Mar–Set/2026 | R$ 25–55K incr. |

# 3. Cartões Didáticos das Iniciativas

## FIN-P1 · Apuração Gerencial e Separação por Unidade

|  | INIT-FIN-01 — Implantação do P&L gerencial por unidade (Aero × TD) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-01 |
|  | Programa | FIN-P1 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-1.1, KR-FIN-1.3 |
|  | Objetivo | Estruturar e operacionalizar o fechamento mensal com DRE separada por unidade de negócio, publicada até D+10. |
|  | Entregáveis | Template de DRE gerencial padronizado ¦ Plano de contas com separação Aero × TD ¦ Primeiro fechamento D+10 publicado |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Auxiliar Financeiro |
|  | Prazo | Mar–Abr/2026 (setup) → Mai/2026 (1º fechamento) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (equipe existente) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados de receita/despesa das áreas até D+5 ¦ ERP/planilha configurada |
|  | Risco | Atraso no envio de dados pelas áreas ¦ Regras de rateio não consensuadas |
|  | Evidência | EVID-FIN-1.3 (template) ¦ EVID-P1.1-M05 (1º fechamento) |
|  | KPI de Acompanhamento | Dias para fechamento ≤ 10 |

|  | INIT-FIN-02 — Reconciliação trimestral DRE vs DOC 09 v2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-02 |
|  | Programa | FIN-P1 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-1.2 |
|  | Objetivo | Garantir que o realizado trimestral esteja reconciliado com as premissas do envelope aprovado no DOC 09 v2. |
|  | Entregáveis | Relatório de reconciliação trimestral ¦ Análise de desvios com justificativas ¦ Recomendações de ajuste |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Auxiliar Financeiro |
|  | Prazo | Q1–Q4/2026 (4 reconciliações) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (equipe existente) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | DRE mensal fechada (INIT-FIN-01) ¦ DOC 09 v2 como referência |
|  | Risco | Desvios significativos sem justificativa clara |
|  | Evidência | EVID-FIN-1.2-Qn (relatório trimestral) |
|  | KPI de Acompanhamento | 4 reconciliações/ano concluídas |

## FIN-P2 · Governança Orçamentária e Centros de Custo

|  | INIT-FIN-03 — Formalização dos 11 centros de custo e sistema de alçadas |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-03 |
|  | Programa | FIN-P2 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-2.1, KR-FIN-2.2 |
|  | Objetivo | Ativar os 11 centros de custo no sistema de controle, definir alçadas de aprovação (DEC-*) e iniciar tracking mensal. |
|  | Entregáveis | Plano de centros de custo ativo (11/11) ¦ Matriz de alçadas aprovada ¦ Formulário DEC-* padronizado ¦ Primeiro relatório envelope vs realizado |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção (aprovação) |
|  | Prazo | Mar–Abr/2026 (desenho) → Mai/2026 (go-live) |
|  | Custo Estimado | R$ 0–2K (formulários/ferramentas) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | DOC 09 v2 aprovado ¦ Adesão dos gestores de área |
|  | Risco | Resistência cultural a alçadas formais ¦ Gastos sem DEC-* |
|  | Evidência | EVID-P1.2-M04 (plano ativo) ¦ EVID-FIN-2.2 (log DEC-*) |
|  | KPI de Acompanhamento | 11/11 centros ¦ 100% DEC-* compliance |

|  | INIT-FIN-04 — Dashboard de envelope com alertas automáticos |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-04 |
|  | Programa | FIN-P2 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-2.3 |
|  | Objetivo | Construir dashboard de acompanhamento orçamentário com alerta ao atingir 80% do envelope por centro de custo. |
|  | Entregáveis | Dashboard operacional (planilha/BI) ¦ Regras de alerta configuradas (80% e 100%) ¦ Relatório mensal automático |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Auxiliar Financeiro + P&D/TI (se BI) |
|  | Prazo | Abr/2026 (MVP) → Mai/2026 (go-live com alertas) |
|  | Custo Estimado | R$ 0–5K (ferramenta BI ou Excel avançado) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Centros de custo formalizados (INIT-FIN-03) |
|  | Risco | Dados incompletos no início ¦ Ferramenta limitada |
|  | Evidência | EVID-FIN-2.3 (dashboard + log alertas) |
|  | KPI de Acompanhamento | 100% alertas configurados ¦ Desvio ≤ 10% |

|  | INIT-FIN-05 — QBR Financeira trimestral |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-05 |
|  | Programa | FIN-P2 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-2.4 |
|  | Objetivo | Instituir reunião trimestral de revisão orçamentária com Direção e áreas, incluindo repriorização de envelope. |
|  | Entregáveis | Pauta padrão QBR ¦ Relatório trimestral consolidado ¦ Ata com decisões (DEC-*) e repriorizações |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção + Gestores de área |
|  | Prazo | Q1–Q4/2026 (4 QBRs) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (reunião interna) |
|  | Fonte Orçamentária | N/A |
|  | Dependência | Dashboard de envelope operacional (INIT-FIN-04) |
|  | Risco | Baixa adesão dos gestores ¦ QBR apenas informativa |
|  | Evidência | EVID-FIN-2.4-Qn (ata QBR) |
|  | KPI de Acompanhamento | 4 QBRs realizadas com ata |

## FIN-P3 · Proteção de Margem e Cenários

|  | INIT-FIN-06 — Monitoramento de margem operacional e safety floor |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-06 |
|  | Programa | FIN-P3 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-3.1, KR-FIN-3.3 |
|  | Objetivo | Implantar monitoramento mensal de margem operacional com indicadores de distância ao safety floor (20%) e alvo (30%). |
|  | Entregáveis | Indicador de margem no dashboard MBR ¦ Semáforo: verde (≥30%), amarelo (20–30%), vermelho (<20%) ¦ Protocolo de escalonamento |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção |
|  | Prazo | Abr/2026 (config) → Contínuo (operar) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (integrado ao dashboard INIT-FIN-04) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | DRE mensal fechada (INIT-FIN-01) ¦ Dashboard operacional (INIT-FIN-04) |
|  | Risco | Margem cai abaixo de 25% sem reação rápida |
|  | Evidência | EVID-P3.1-Mn (dashboard MBR mensal) |
|  | KPI de Acompanhamento | Margem ≥30% em 10+/12 meses ¦ 0 violações safety floor |

|  | INIT-FIN-07 — Atualização trimestral de cenários financeiros |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-07 |
|  | Programa | FIN-P3 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-3.2 |
|  | Objetivo | Atualizar os 3 cenários (Conservador/Base/Otimista) a cada QBR com dados reais acumulados e novas premissas. |
|  | Entregáveis | Relatório de cenários atualizado (receita, despesa, margem) ¦ Premissas revisadas ¦ Gatilhos recalibrados |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção + Comercial (pipeline) |
|  | Prazo | Q1–Q4/2026 (4 atualizações) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (equipe existente) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados reais acumulados ¦ Pipeline comercial atualizado |
|  | Risco | Premissas desatualizadas se pipeline não informado a tempo |
|  | Evidência | EVID-FIN-3.2-Qn (relatório cenários) |
|  | KPI de Acompanhamento | 4 atualizações/ano |

|  | INIT-FIN-08 — Stress test financeiro S1/2026 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-08 |
|  | Programa | FIN-P3 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-3.4 |
|  | Objetivo | Realizar simulação de queda de 20% na receita e avaliar impacto em margem, caixa e capacidade de investimento. |
|  | Entregáveis | Relatório de stress test documentado ¦ Plano de contingência ¦ Recomendações para Direção |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção |
|  | Prazo | Jun/2026 |
|  | Custo Estimado | R$ 0–10K (eventual consultoria) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados reais S1 acumulados ¦ Cenários atualizados (INIT-FIN-07) |
|  | Risco | Stress test revela vulnerabilidade crítica não antecipada |
|  | Evidência | EVID-FIN-3.4 (relatório stress test) |
|  | KPI de Acompanhamento | 1 stress test documentado até Jun/2026 |

## FIN-P4 · Suporte a Decisões e Compliance

|  | INIT-FIN-09 — Gate keeper de margem em propostas comerciais |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-09 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.1 |
|  | Objetivo | Formalizar validação financeira obrigatória em 100% das propostas comerciais antes do envio ao cliente. |
|  | Entregáveis | Checklist de validação COM→FIN padronizado ¦ Fluxo de aprovação documentado ¦ Critérios: margem ≥30%, piso R$75/ha |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Gestão Comercial (11-F) |
|  | Prazo | Abr/2026 (desenho) → Mai/2026 (go-live) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (processo interno) |
|  | Fonte Orçamentária | N/A |
|  | Dependência | Caderno Comercial 11-F operante ¦ Acordo COM↔FIN |
|  | Risco | Comercial bypassa gate keeper por urgência |
|  | Evidência | EVID-FIN-4.1 (checklists assinados) |
|  | KPI de Acompanhamento | 100% propostas validadas |

|  | INIT-FIN-10 — Tracking mensal de custo de contratações vs envelope |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-10 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.2 |
|  | Objetivo | Acompanhar mensalmente o custo acumulado de contratações (R$348–470K) contra o envelope do DOC 09 v2. |
|  | Entregáveis | Relatório mensal: folha real vs projetado ¦ Alerta se acumulado > 80% do envelope ¦ Recomendação de ajuste |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | RH (dados de folha) |
|  | Prazo | Contínuo (mensal) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (equipe existente) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados de folha atualizados mensalmente pelo RH |
|  | Risco | Contratações acima do envelope sem visibilidade |
|  | Evidência | EVID-FIN-4.2-Mn (relatório mensal) |
|  | KPI de Acompanhamento | Custo contratações ≤ 100% do envelope |

|  | INIT-FIN-11 — Projeção financeira para decisão Aero Q3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-11 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.3 |
|  | Objetivo | Elaborar projeção financeira detalhada para subsidiar a decisão de investimento/desinvestimento na unidade Aero (Cal.#11). |
|  | Entregáveis | Relatório com 2 cenários Aero (manter/descontinuar) ¦ P&L projetado 2026–2028 ¦ Recomendação fundamentada |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção + Comercial Aero |
|  | Prazo | Jun–Ago/2026 → Ago/2026 (entrega) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (equipe existente) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados reais Aero S1/2026 ¦ Pipeline comercial Aero |
|  | Risco | Dados insuficientes para projeção confiável |
|  | Evidência | EVID-FIN-4.3 (relatório Aero Q3) |
|  | KPI de Acompanhamento | 1 relatório entregue até Ago/2026 |

|  | INIT-FIN-12 — Contratação e diagnóstico de auditoria sell-ready |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-12 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.4 |
|  | Objetivo | Contratar auditoria externa para diagnóstico de gaps de governança visando preparação sell-ready da Techdengue. |
|  | Entregáveis | 3 propostas de auditoria comparadas ¦ Contrato assinado ¦ Diagnóstico de gaps entregue ¦ Checklist de remediação |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção (aprovação) |
|  | Prazo | Mai–Jun/2026 (cotação) → Jul (contrato) → Set (diagnóstico) |
|  | Custo Estimado | R$ 20–40K |
|  | Fonte Orçamentária | Provisão sell-ready (envelope R$253K) |
|  | Dependência | Aprovação Direção ¦ Disponibilidade auditores |
|  | Risco | Custo acima da provisão ¦ Gaps severos |
|  | Evidência | EVID-FIN-4.4 (relatório + checklist) |
|  | KPI de Acompanhamento | 1 diagnóstico entregue até Set/2026 |

|  | INIT-FIN-13 — Trilha de evidências financeiras (EVID-*) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-13 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.5 |
|  | Objetivo | Implantar sistema de registro e validação de evidências para todos os KRs financeiros, garantindo rastreabilidade. |
|  | Entregáveis | Repositório de evidências por KR/trimestre ¦ Checklist de completude ¦ Relatório trimestral de cobertura |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Auxiliar Financeiro |
|  | Prazo | Q2/2026 (setup) → Q2–Q4 (operação) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 (equipe + pasta compartilhada) |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | KRs em execução gerando evidências |
|  | Risco | Evidências não coletadas a tempo |
|  | Evidência | Relatório EVID trimestral |
|  | KPI de Acompanhamento | 100% KRs com evidência/trimestre |

# 4. Plano 90 Dias (Mar–Jun/2026)

Primeiras 13 semanas de execução focadas em setup e go-live dos processos fundamentais.

| Semana | Período | Ação Principal | Iniciativa |
| --- | --- | --- | --- |
| S1–S2 | Mar 16–28 | Desenho template DRE gerencial + regras de rateio Aero × TD | INIT-FIN-01 |
| S1–S2 | Mar 16–28 | Mapeamento dos 11 centros de custo + matriz de alçadas (draft) | INIT-FIN-03 |
| S3–S4 | Mar 29–Abr 11 | Aprovação template DRE e plano de contas com Direção | INIT-FIN-01 |
| S3–S4 | Mar 29–Abr 11 | Aprovação da matriz de alçadas + formulário DEC-* | INIT-FIN-03 |
| S5–S6 | Abr 12–25 | MVP dashboard envelope (Excel/BI) + configuração alertas | INIT-FIN-04 |
| S5–S6 | Abr 12–25 | Desenho do checklist de validação COM→FIN | INIT-FIN-09 |
| S7–S8 | Abr 26–Mai 9 | Template DRE aprovado e versionado (EVID-FIN-1.3) | INIT-FIN-01 |
| S7–S8 | Abr 26–Mai 9 | QBR Q1 — 1ª edição (reconciliação + cenários Q1) | INIT-FIN-05/07 |
| S9–S10 | Mai 10–23 | GO-LIVE: centros de custo + DEC-* + alertas + gate keeper | INIT-FIN-03/04/09 |
| S9–S10 | Mai 10–23 | Primeiro fechamento D+10 operacional (mai/2026) | INIT-FIN-01 |
| S11–S12 | Mai 24–Jun 6 | Setup repositório EVID-* + checklist completude | INIT-FIN-13 |
| S11–S12 | Mai 24–Jun 6 | Início cotações auditoria sell-ready (3 propostas) | INIT-FIN-12 |
| S13 | Jun 7–20 | Stress test S1 em elaboração + dados Jan–Mai | INIT-FIN-08 |

# 5. Cadência de Execução

| Ritual | Frequência | Conteúdo | Participantes |
| --- | --- | --- | --- |
| WBR Financeiro | Semanal (30min) | Status 13 iniciativas: semáforo, bloqueios, próximas ações | Gestor FIN + Auxiliar |
| MBR Financeiro | Mensal (60min) | P&L por unidade, margem, envelope vs realizado, propostas | Gestor FIN + Direção |
| QBR Financeiro | Trimestral (90min) | Cenários, envelope, contratos resultado, EVID-* | Gestor FIN + Direção + Áreas |
| Checkpoint auditoria | Trimestral | Progresso sell-ready, gaps, remediação | Gestor FIN + Auditor |
| Revisão semestral | S1 + S2 | Stress test, decisão Aero Q3, avaliação sell-ready | Gestor FIN + Direção |

# 6. Mapa de Dependências entre Iniciativas

| Iniciativa | Depende de | Alimenta |
| --- | --- | --- |
| INIT-FIN-01 | Dados das áreas até D+5 | INIT-FIN-02, 06, 07, 10, 11 |
| INIT-FIN-02 | INIT-FIN-01 (DRE fechada) | QBR (INIT-FIN-05) |
| INIT-FIN-03 | DOC 09 v2 aprovado | INIT-FIN-04, 05 |
| INIT-FIN-04 | INIT-FIN-03 (centros ativos) | INIT-FIN-05, 06 |
| INIT-FIN-05 | INIT-FIN-02, 04 | INIT-FIN-07 (cenários) |
| INIT-FIN-06 | INIT-FIN-01, 04 | MBR, alertas safety floor |
| INIT-FIN-07 | Dados reais + pipeline COM | INIT-FIN-08 (stress test) |
| INIT-FIN-08 | INIT-FIN-07 (cenários S1) | Direção (plano contingência) |
| INIT-FIN-09 | Caderno COM 11-F operante | Margem propostas controlada |
| INIT-FIN-10 | Dados de folha (RH) | Envelope contratações monitorado |
| INIT-FIN-11 | Dados reais Aero S1 | Decisão Aero Q3 (Cal.#11) |
| INIT-FIN-12 | Aprovação Direção | Checklist sell-ready |
| INIT-FIN-13 | KRs em execução | Rastreabilidade (LR-06) |

# 7. Envelope por Iniciativa

| ID | Iniciativa | Custo Incremental | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT-FIN-01 | Implantação do P&L gerencial por unidade (Aero × TD) | R$ 0 | Horas equipe |
| INIT-FIN-02 | Reconciliação trimestral DRE vs DOC 09 v2 | R$ 0 | Horas equipe |
| INIT-FIN-03 | Formalização dos 11 centros de custo e sistema de alçadas | R$ 0–2K | Ferramentas/Consult. |
| INIT-FIN-04 | Dashboard de envelope com alertas automáticos | R$ 0–5K | Ferramentas/Consult. |
| INIT-FIN-05 | QBR Financeira trimestral | R$ 0 | Horas equipe |
| INIT-FIN-06 | Monitoramento de margem operacional e safety floor | R$ 0 | Ferramentas/Consult. |
| INIT-FIN-07 | Atualização trimestral de cenários financeiros | R$ 0 | Horas equipe |
| INIT-FIN-08 | Stress test financeiro S1/2026 | R$ 0–10K | Ferramentas/Consult. |
| INIT-FIN-09 | Gate keeper de margem em propostas comerciais | R$ 0 | Horas equipe |
| INIT-FIN-10 | Tracking mensal de custo de contratações vs envelope | R$ 0 | Horas equipe |
| INIT-FIN-11 | Projeção financeira para decisão Aero Q3 | R$ 0 | Horas equipe |
| INIT-FIN-12 | Contratação e diagnóstico de auditoria sell-ready | R$ 20–40K | Contratação externa |
| INIT-FIN-13 | Trilha de evidências financeiras (EVID-*) | R$ 0 | Horas equipe |
| TOTAL | 13 iniciativas | R$ 25–55K | Dentro do envelope |

# 8. Referências

- DOC 11-G v2 — Caderno Gerencial Financeiro

- DOC 11-G.1 v2 — Caderno Direção Financeiro (OKRs/KRs)

- DOC 09 v2 — Capacidade e Orçamento: Envelope R$8.010K, R$253K Financeiro

- DOC 07 v2 — Metas e Cenários: 3 cenários financeiros

- GUIA PE2026 v2 — Cal.#5, Cal.#9, Cal.#11, Cal.#12

- DOC 11-F v2 — Caderno Comercial (interface gate keeper)

Fim do DOC 11-G.2 v2 — Caderno Execução Financeiro