AERO ENGENHARIA + TECHDENGUE

Planejamento Estratégico 2026

RE-FIN v1

ROTEIRO DE EXECUÇÃO

Gestão Financeira / Controladoria

Camada 3 — 13 INIT Cards (22 campos) · Painel WBR · Glossário Operacional

Março 2026 — Confidencial

# 1. Controle de Versão e Escopo

| Versão | Data | Autor | Escopo |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Mar/2026 | Gestão Financeira + PE | Roteiro de Execução: 13 INIT cards (22 campos), painel WBR, envelope, glossário operacional. Camada 3 — aditiva. |

O Roteiro de Execução (RE-FIN) é o documento operacional da Camada 3, construído do zero. Traduz as 13 iniciativas do Caderno Execução (11-G.2) em INIT cards expandidos com 22 campos, painel WBR para acompanhamento semanal, e glossário operacional.

# 2. Painel WBR — Visão Consolidada

Este painel é a referência para a reunião semanal (WBR). Cada iniciativa é avaliada com semáforo (verde/amarelo/vermelho) baseado no KPI de acompanhamento.

| INIT | Iniciativa | Prog. | Status | Próx. Marco | KPI WBR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN-01 | Implantação do P&L gerencial por unidade (Aer... | P1 | ● Setup | Mai/2026 | Dias para fechamento ≤ 10 |
| FIN-02 | Reconciliação trimestral DRE vs DOC 09 v2 | P1 | ● Setup | 4 reconciliações (Q1–Q4) | Reconciliação concluída até 15 dias após fim do trimestre |
| FIN-03 | Formalização dos 11 centros de custo e sistem... | P2 | ● Setup | Mai/2026 | 11/11 centros ativos |
| FIN-04 | Dashboard de envelope com alertas automáticos | P2 | ● Setup | Mai/2026 | 100% alertas configurados |
| FIN-05 | QBR Financeira trimestral | P2 | ● Planejado | 4 QBRs (Q1–Q4) | QBR realizada com ata publicada |
| FIN-06 | Monitoramento de margem operacional e safety ... | P3 | ● Setup | Contínuo | Margem ≥30% |
| FIN-07 | Atualização trimestral de cenários financeiro... | P3 | ● Planejado | 4 atualizações/ano | Cenários atualizados na QBR |
| FIN-08 | Stress test financeiro S1/2026 | P3 | ● Setup | Jun/2026 | 1 stress test documentado até Jun/2026 |
| FIN-09 | Gate keeper de margem em propostas comerciais | P4 | ● Setup | Mai/2026 | 100% propostas validadas |
| FIN-10 | Tracking mensal de custo de contratações vs e... | P4 | ● Setup | Contínuo | Custo contratações ≤ 100% envelope |
| FIN-11 | Projeção financeira para decisão Aero Q3 | P4 | ● Setup | Ago/2026 | Relatório entregue até Ago/2026 |
| FIN-12 | Contratação e diagnóstico de auditoria sell-r... | P4 | ● Setup | Set/2026 | Diagnóstico entregue até Set/2026 |
| FIN-13 | Trilha de evidências financeiras (EVID-*) | P4 | ● Planejado | Q2/2026 | 100% KRs com evidência/trimestre |

## 2.1 Legenda de Semáforo

| Cor | Status | Critério |
| --- | --- | --- |
| ● | Verde — No prazo | Iniciativa em andamento, sem bloqueios, KPI dentro da meta |
| ● | Amarelo — Atenção | Atraso ≤ 2 semanas OU KPI entre 80–100% da meta OU dependência em risco |
| ● | Vermelho — Crítico | Atraso > 2 semanas OU KPI < 80% da meta OU bloqueio não resolvido |
| ● | Azul — Concluído | Iniciativa entregue, evidência registrada (EVID-*), KPI atingido |

# 3. INIT Cards Expandidos (22 campos)

Cada INIT card contém 22 campos para rastreabilidade completa: identificação (6), escopo (2), pessoas (3), cronograma (2), orçamento (3), dependências (2), riscos (2), evidências (1), acompanhamento (2).

## FIN-P1 · Apuração Gerencial

|  | INIT-FIN-01 — Implantação do P&L gerencial por unidade (Aero × TD) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-01 |
|  | Programa | FIN-P1 |
|  | OKR | OKR-FIN-1 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-1.1, KR-FIN-1.3 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.1 |
|  | Objetivo | Estruturar e operacionalizar o fechamento mensal com DRE separada por unidade, publicada até D+10. |
|  | Entregáveis | Template de DRE gerencial padronizado e versionado ¦ Plano de contas com separação Aero × Techdengue ¦ Primeiro fechamento D+10 publicado (mai/2026) |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Auxiliar Financeiro |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 16/Mar/2026 |
|  | Fim / Milestone | 09/Mai/2026 — Mai/2026 — 1º fechamento operacional |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Horas equipe |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados de receita/despesa das áreas até D+5 ¦ ERP/planilha configurada |
|  | Alimenta | INIT-FIN-02, 06, 07, 10, 11 |
|  | Risco | Atraso no envio de dados pelas áreas (Prob: Média / Imp: Alto) ¦ Regras de rateio não consensuadas (Prob: Baixa / Imp: Médio) |
|  | Mitigação | Deadline D+5 para áreas ¦ Checklist automático ¦ Treinamento do auxiliar em rateio |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-1.3 (template) ¦ EVID-P1.1-M05 (1º fechamento) |
|  | KPI WBR | Dias para fechamento ≤ 10 ¦ DRE por unidade publicada |
|  | Cadência de Revisão | Mensal (MBR) |

|  | INIT-FIN-02 — Reconciliação trimestral DRE vs DOC 09 v2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-02 |
|  | Programa | FIN-P1 |
|  | OKR | OKR-FIN-1 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-1.2 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.1 |
|  | Objetivo | Garantir reconciliação trimestral do realizado com premissas do DOC 09 v2. |
|  | Entregáveis | Relatório de reconciliação trimestral ¦ Análise de desvios com justificativas ¦ Recomendações de ajuste para QBR |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Auxiliar Financeiro |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 01/Abr/2026 |
|  | Fim / Milestone | 31/Dez/2026 — 4 reconciliações (Q1–Q4) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Horas equipe |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | INIT-FIN-01 (DRE fechada) ¦ DOC 09 v2 |
|  | Alimenta | QBR (INIT-FIN-05) |
|  | Risco | Desvios > 15% sem justificativa (Prob: Média / Imp: Alto) |
|  | Mitigação | Análise de variância automática no dashboard ¦ Escalonamento imediato |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-1.2-Qn (relatório trimestral) |
|  | KPI WBR | Reconciliação concluída até 15 dias após fim do trimestre |
|  | Cadência de Revisão | Trimestral (QBR) |

## FIN-P2 · Governança Orçamentária

|  | INIT-FIN-03 — Formalização dos 11 centros de custo e sistema de alçadas |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-03 |
|  | Programa | FIN-P2 |
|  | OKR | OKR-FIN-2 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-2.1, KR-FIN-2.2 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.2 |
|  | Objetivo | Ativar 11 centros de custo, definir alçadas DEC-* e iniciar tracking mensal. |
|  | Entregáveis | Plano de centros de custo ativo (11/11) ¦ Matriz de alçadas aprovada pela Direção ¦ Formulário DEC-* padronizado ¦ 1º relatório envelope vs realizado |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 16/Mar/2026 |
|  | Fim / Milestone | 23/Mai/2026 — Mai/2026 — GO-LIVE centros + DEC-* |
|  | Custo Estimado | R$ 0–2K |
|  | Tipo de Custo | Ferramentas |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | DOC 09 v2 aprovado ¦ Adesão gestores de área |
|  | Alimenta | INIT-FIN-04, 05 |
|  | Risco | Resistência cultural a alçadas (Prob: Média / Imp: Alto) ¦ Gastos sem DEC-* (Prob: Média / Imp: Alto) |
|  | Mitigação | Comunicação prévia com gestores ¦ Bloqueio de reembolso sem DEC-* ¦ Escalonamento Direção |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-P1.2-M04 (plano ativo) ¦ EVID-FIN-2.2 (log DEC-*) |
|  | KPI WBR | 11/11 centros ativos ¦ 100% DEC-* compliance ¦ Desvio ≤ 10% |
|  | Cadência de Revisão | Mensal (MBR) |

|  | INIT-FIN-04 — Dashboard de envelope com alertas automáticos |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-04 |
|  | Programa | FIN-P2 |
|  | OKR | OKR-FIN-2 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-2.3 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.2 |
|  | Objetivo | Dashboard orçamentário com alerta ao atingir 80% e 100% do envelope por centro. |
|  | Entregáveis | Dashboard operacional (Excel/BI) ¦ Regras de alerta 80% e 100% configuradas ¦ Relatório mensal automático por centro |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Auxiliar + P&D/TI |
|  | Aprovador | Gestor Financeiro |
|  | Início | 12/Abr/2026 |
|  | Fim / Milestone | 23/Mai/2026 — Mai/2026 — GO-LIVE alertas |
|  | Custo Estimado | R$ 0–5K |
|  | Tipo de Custo | Ferramenta BI |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | INIT-FIN-03 (centros ativos) |
|  | Alimenta | INIT-FIN-05, 06 |
|  | Risco | Dados incompletos no início (Prob: Média / Imp: Médio) |
|  | Mitigação | MVP com Excel primeiro, migrar para BI quando dados completos |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-2.3 (dashboard + log alertas) |
|  | KPI WBR | 100% alertas configurados ¦ Relatório mensal gerado |
|  | Cadência de Revisão | Mensal (MBR) |

|  | INIT-FIN-05 — QBR Financeira trimestral |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-05 |
|  | Programa | FIN-P2 |
|  | OKR | OKR-FIN-2 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-2.4 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.2 |
|  | Objetivo | Reunião trimestral de revisão orçamentária com Direção e áreas. |
|  | Entregáveis | Pauta padrão QBR Financeira ¦ Relatório trimestral consolidado ¦ Ata com decisões (DEC-*) e repriorizações |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção + Gestores |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 26/Abr/2026 |
|  | Fim / Milestone | 31/Dez/2026 — 4 QBRs (Q1–Q4) |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Reunião interna |
|  | Fonte Orçamentária | N/A |
|  | Dependência | INIT-FIN-02, 04 (dados reconciliados + dashboard) |
|  | Alimenta | INIT-FIN-07 (cenários) |
|  | Risco | Baixa adesão gestores (Prob: Média / Imp: Médio) |
|  | Mitigação | QBR como ritual obrigatório com pauta objetiva e tempo limitado (90min) |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-2.4-Qn (ata QBR) |
|  | KPI WBR | QBR realizada com ata publicada |
|  | Cadência de Revisão | Trimestral (QBR) |

## FIN-P3 · Proteção de Margem

|  | INIT-FIN-06 — Monitoramento de margem operacional e safety floor |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-06 |
|  | Programa | FIN-P3 |
|  | OKR | OKR-FIN-3 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-3.1, KR-FIN-3.3 |
|  | KR Corporativo | KR-P3.1 |
|  | Objetivo | Monitoramento mensal de margem com semáforo e protocolo de escalonamento. |
|  | Entregáveis | Indicador de margem no dashboard MBR ¦ Semáforo: verde (≥30%), amarelo (20–30%), vermelho (<20%) ¦ Protocolo de escalonamento documentado |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 12/Abr/2026 |
|  | Fim / Milestone | 31/Dez/2026 — Contínuo — 0 violações safety floor |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Integrado dashboard |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | INIT-FIN-01 (DRE) ¦ INIT-FIN-04 (dashboard) |
|  | Alimenta | MBR, alertas safety floor, plano contingência |
|  | Risco | Margem < 25% sem reação rápida (Prob: Baixa / Imp: Crítico) |
|  | Mitigação | Alerta automático + reunião extraordinária em 48h se margem < 25% |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-P3.1-Mn (dashboard MBR mensal) |
|  | KPI WBR | Margem ≥30% ¦ Distância safety floor > 10 p.p. |
|  | Cadência de Revisão | Mensal (MBR) |

|  | INIT-FIN-07 — Atualização trimestral de cenários financeiros |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-07 |
|  | Programa | FIN-P3 |
|  | OKR | OKR-FIN-3 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-3.2 |
|  | KR Corporativo | KR-P3.1 |
|  | Objetivo | Atualizar 3 cenários (Conservador/Base/Otimista) com dados reais a cada QBR. |
|  | Entregáveis | Relatório de cenários atualizado ¦ Premissas revisadas com dados reais ¦ Gatilhos de revisão recalibrados |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção + Comercial |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 26/Abr/2026 |
|  | Fim / Milestone | 31/Dez/2026 — 4 atualizações/ano |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Horas equipe |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados reais acumulados ¦ Pipeline COM atualizado |
|  | Alimenta | INIT-FIN-08 (stress test) |
|  | Risco | Premissas desatualizadas por falta de pipeline (Prob: Média / Imp: Alto) |
|  | Mitigação | Deadline de envio pipeline 5 dias antes da QBR ¦ Cenário conservador como fallback |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-3.2-Qn (relatório cenários) |
|  | KPI WBR | Cenários atualizados na QBR |
|  | Cadência de Revisão | Trimestral (QBR) |

|  | INIT-FIN-08 — Stress test financeiro S1/2026 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-08 |
|  | Programa | FIN-P3 |
|  | OKR | OKR-FIN-3 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-3.4 |
|  | KR Corporativo | KR-P3.1 |
|  | Objetivo | Simulação de queda de 20% na receita com impacto em margem, caixa e investimento. |
|  | Entregáveis | Relatório de stress test documentado ¦ Plano de contingência ativado ¦ Recomendações para Direção |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 07/Jun/2026 |
|  | Fim / Milestone | 30/Jun/2026 — Jun/2026 — Stress test entregue |
|  | Custo Estimado | R$ 0–10K |
|  | Tipo de Custo | Eventual consultoria |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | INIT-FIN-07 (cenários S1) ¦ Dados reais Jan–Mai |
|  | Alimenta | Direção (plano contingência) ¦ Revisão semestral |
|  | Risco | Vulnerabilidade crítica não antecipada (Prob: Baixa / Imp: Crítico) |
|  | Mitigação | Simulação com múltiplos cenários de corte ¦ Plano de ação imediata pré-definido |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-3.4 (relatório stress test) |
|  | KPI WBR | 1 stress test documentado até Jun/2026 |
|  | Cadência de Revisão | Semestral |

## FIN-P4 · Suporte a Decisões

|  | INIT-FIN-09 — Gate keeper de margem em propostas comerciais |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-09 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | OKR | OKR-FIN-4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.1 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.4, KR-P3.1 |
|  | Objetivo | Validação financeira obrigatória em 100% das propostas antes do envio ao cliente. |
|  | Entregáveis | Checklist de validação COM→FIN padronizado ¦ Fluxo de aprovação documentado ¦ Critérios: margem ≥30%, piso R$75/ha |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Gestão Comercial (11-F) |
|  | Aprovador | Gestor Financeiro |
|  | Início | 12/Abr/2026 |
|  | Fim / Milestone | 23/Mai/2026 — Mai/2026 — GO-LIVE gate keeper |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Processo interno |
|  | Fonte Orçamentária | N/A |
|  | Dependência | Caderno COM 11-F operante ¦ Acordo COM↔FIN |
|  | Alimenta | Margem de propostas controlada ¦ KR-P3.1 |
|  | Risco | Bypass por urgência (Prob: Baixa / Imp: Alto) |
|  | Mitigação | Regra: proposta sem checklist = não enviada ¦ SLA de 24h para validação FIN |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-4.1 (checklists assinados) |
|  | KPI WBR | 100% propostas validadas ¦ 0 abaixo de R$75/ha |
|  | Cadência de Revisão | Contínuo (WBR) |

|  | INIT-FIN-10 — Tracking mensal de custo de contratações vs envelope |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-10 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | OKR | OKR-FIN-4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.2 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.2 |
|  | Objetivo | Acompanhar custo acumulado de contratações (R$348–470K) vs envelope DOC 09 v2. |
|  | Entregáveis | Relatório mensal: folha real vs projetado ¦ Alerta se acumulado > 80% envelope ¦ Recomendação de ajuste ao RH |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | RH (dados folha) |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 01/Abr/2026 |
|  | Fim / Milestone | 31/Dez/2026 — Contínuo — folha ≤ 100% envelope |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Horas equipe |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados de folha atualizados pelo RH mensalmente |
|  | Alimenta | Envelope contratações monitorado ¦ RH (feedback) |
|  | Risco | Contratações > envelope sem visibilidade (Prob: Média / Imp: Alto) |
|  | Mitigação | Alerta 80% ¦ Revisão conjunta FIN+RH antes de nova contratação |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-4.2-Mn (relatório mensal) |
|  | KPI WBR | Custo contratações ≤ 100% envelope |
|  | Cadência de Revisão | Mensal (MBR) |

|  | INIT-FIN-11 — Projeção financeira para decisão Aero Q3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-11 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | OKR | OKR-FIN-4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.3 |
|  | KR Corporativo | Cal.#11 |
|  | Objetivo | Projeção financeira para decisão investimento/desinvestimento Aero Engenharia. |
|  | Entregáveis | Relatório com 2 cenários Aero (manter/descontinuar) ¦ P&L projetado 2026–2028 por cenário ¦ Recomendação fundamentada à Direção |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção + COM Aero |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 01/Jun/2026 |
|  | Fim / Milestone | 31/Ago/2026 — Ago/2026 — Relatório Aero Q3 entregue |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Horas equipe |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | Dados reais Aero S1/2026 ¦ Pipeline COM Aero |
|  | Alimenta | Decisão Aero Q3 (Cal.#11) ¦ Revisão semestral |
|  | Risco | Dados insuficientes (Prob: Média / Imp: Alto) |
|  | Mitigação | Cenário conservador como base ¦ Sensibilidade em múltiplas variáveis |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-4.3 (relatório Aero Q3) |
|  | KPI WBR | Relatório entregue até Ago/2026 |
|  | Cadência de Revisão | Semestral |

|  | INIT-FIN-12 — Contratação e diagnóstico de auditoria sell-ready |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-12 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | OKR | OKR-FIN-4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.4 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.4 |
|  | Objetivo | Contratar auditoria externa para diagnóstico de gaps de governança/sell-ready. |
|  | Entregáveis | 3 propostas de auditoria comparadas ¦ Contrato assinado ¦ Diagnóstico de gaps entregue ¦ Checklist de remediação priorizado |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Direção |
|  | Aprovador | Direção |
|  | Início | 10/Mai/2026 |
|  | Fim / Milestone | 30/Set/2026 — Set/2026 — Diagnóstico entregue |
|  | Custo Estimado | R$ 20–40K |
|  | Tipo de Custo | Contratação externa |
|  | Fonte Orçamentária | Provisão sell-ready (envelope R$253K) |
|  | Dependência | Aprovação Direção ¦ Disponibilidade auditores |
|  | Alimenta | Checklist sell-ready ¦ Remediação Q4 |
|  | Risco | Custo > provisão (Prob: Baixa / Imp: Médio) ¦ Gaps severos (Prob: Média / Imp: Alto) |
|  | Mitigação | 3 cotações competitivas ¦ Buffer de 20% na provisão ¦ Priorização de gaps críticos |
|  | Evidência (EVID-*) | EVID-FIN-4.4 (relatório + checklist) |
|  | KPI WBR | Diagnóstico entregue até Set/2026 |
|  | Cadência de Revisão | Trimestral |

|  | INIT-FIN-13 — Trilha de evidências financeiras (EVID-*) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ID | INIT-FIN-13 |
|  | Programa | FIN-P4 |
|  | OKR | OKR-FIN-4 |
|  | KR Vinculado | KR-FIN-4.5 |
|  | KR Corporativo | KR-P1.4 |
|  | Objetivo | Sistema de registro e validação de evidências para todos os KRs financeiros. |
|  | Entregáveis | Repositório de evidências por KR/trimestre ¦ Checklist de completude por trimestre ¦ Relatório trimestral de cobertura EVID-* |
|  | Responsável | Gestor Financeiro |
|  | Apoio | Auxiliar Financeiro |
|  | Aprovador | Gestor Financeiro |
|  | Início | 24/Mai/2026 |
|  | Fim / Milestone | 31/Dez/2026 — Q2/2026 — Setup + primeira coleta |
|  | Custo Estimado | R$ 0 |
|  | Tipo de Custo | Horas equipe + pasta |
|  | Fonte Orçamentária | Envelope FIN R$253K |
|  | Dependência | KRs em execução gerando evidências |
|  | Alimenta | Rastreabilidade (LR-06) ¦ QBR (cobertura EVID) |
|  | Risco | Evidências não coletadas a tempo (Prob: Média / Imp: Médio) |
|  | Mitigação | Lembrete automático semanal ¦ Checklist vinculado ao WBR |
|  | Evidência (EVID-*) | Relatório EVID trimestral |
|  | KPI WBR | 100% KRs com evidência/trimestre |
|  | Cadência de Revisão | Trimestral (QBR) |

# 4. Envelope Consolidado do Roteiro

| INIT | Iniciativa | Custo | Tipo | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-FIN-01 | Implantação do P&L gerencial por unidade (Aero × T... | R$ 0 | Horas equipe | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-02 | Reconciliação trimestral DRE vs DOC 09 v2 | R$ 0 | Horas equipe | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-03 | Formalização dos 11 centros de custo e sistema de ... | R$ 0–2K | Ferramentas | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-04 | Dashboard de envelope com alertas automáticos | R$ 0–5K | Ferramenta BI | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-05 | QBR Financeira trimestral | R$ 0 | Reunião interna | N/A |
| INIT-FIN-06 | Monitoramento de margem operacional e safety floor | R$ 0 | Integrado dashboar | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-07 | Atualização trimestral de cenários financeiros | R$ 0 | Horas equipe | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-08 | Stress test financeiro S1/2026 | R$ 0–10K | Eventual consultor | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-09 | Gate keeper de margem em propostas comerciais | R$ 0 | Processo interno | N/A |
| INIT-FIN-10 | Tracking mensal de custo de contratações vs envelo... | R$ 0 | Horas equipe | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-11 | Projeção financeira para decisão Aero Q3 | R$ 0 | Horas equipe | Envelope FIN R$253K |
| INIT-FIN-12 | Contratação e diagnóstico de auditoria sell-ready | R$ 20–40K | Contratação extern | Provisão sell-ready ... |
| INIT-FIN-13 | Trilha de evidências financeiras (EVID-*) | R$ 0 | Horas equipe + pas | Envelope FIN R$253K |
| TOTAL | 13 iniciativas | R$ 25–55K incr. | — | Envelope R$253K |

Custo incremental (além da equipe existente): R$25–55K, sendo R$20–40K de auditoria sell-ready. Restante é horas da equipe (gestor + auxiliar) sem custo adicional.

# 5. Cronograma Macro — Milestones

| Período | INIT | Milestone | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mar/2026 | 01, 03 | Início: template DRE + mapeamento centros de custo | Setup |
| Abr/2026 | 01, 03 | Aprovação template DRE + matriz alçadas | Aprovação |
| Abr/2026 | 04, 09 | MVP dashboard + desenho checklist COM→FIN | Setup |
| Abr–Mai/2026 | 05, 07 | QBR Q1 — 1ª edição + cenários Q1 | Entrega |
| Mai/2026 | 01,03,04,09 | GO-LIVE: P&L + centros + DEC-* + alertas + gate keeper | GO-LIVE |
| Mai/2026 | 13 | Setup repositório EVID-* | Setup |
| Mai–Jun/2026 | 12 | Cotações auditoria sell-ready (3 propostas) | Cotação |
| Jun/2026 | 08 | Stress test S1 entregue | Entrega |
| Jul/2026 | 12 | Contrato auditoria assinado | Contrato |
| Ago/2026 | 11 | Relatório Aero Q3 entregue → decisão Cal.#11 | Entrega |
| Set/2026 | 12 | Diagnóstico auditoria sell-ready entregue | Entrega |
| Out–Dez/2026 | 12 | Remediação de gaps sell-ready | Execução |
| Dez/2026 | TODOS | Avaliação final: 16 KRs, 13 INITs, contratos de resultado | Fechamento |

# 6. Glossário Operacional

| Termo | Definição Operacional |
| --- | --- |
| INIT Card | Cartão de iniciativa com 22 campos padronizados. Unidade básica de tracking no WBR. Formato: INIT-FIN-[número]. |
| WBR | Weekly Business Review. Reunião semanal (30min) para revisão de semáforo de todas as 13 INITs, identificação de bloqueios e definição de próximas ações. |
| MBR | Monthly Business Review. Reunião mensal (60min) com P&L por unidade, margem acumulada, desvio de envelope e alertas de safety floor. |
| QBR | Quarterly Business Review. Reunião trimestral (90min) com revisão completa: cenários, envelope, contratos de resultado, EVID-*, repriorização. |
| DEC-* | Registro formal de decisão com alçada. Formato: DEC-[número]-[data]. Obrigatório para gastos > R$5K. Validado pelo Financeiro. |
| EVID-* | Evidência vinculada a um KR. Formato: EVID-[KR]-[trimestre]. Armazenada no repositório central. Valida rastreabilidade (LR-06). |
| Safety Floor | Margem operacional mínima absoluta: 20%. Violação ativa congelamento de contratações e revisão extraordinária de despesas. |
| Gate Keeper | Função de validação obrigatória. Financeiro é gate keeper de margem em propostas: ≥30%, piso R$75/ha. SLA: 24h. |
| Envelope | Limite orçamentário aprovado por centro de custo. Fonte: DOC 09 v2. Financeiro: R$253K. Total: R$8.010K. |
| P&L por Unidade | DRE gerencial separada para Aero Engenharia e Techdengue. Fechamento até D+10. Base para MBR. |
| Sell-ready | Padrão de governança e documentação que viabiliza due diligence. Diagnóstico contratado em 2026, remediação em andamento. |
| Stress Test | Simulação de cenário adverso (queda de 20% na receita) para testar resiliência financeira e preparar plano de contingência. |
| Semáforo | Sistema de 4 cores para status de INITs no WBR: Verde (no prazo), Amarelo (atenção), Vermelho (crítico), Azul (concluído). |
| D+5 / D+10 | D+5: deadline para áreas enviarem dados ao Financeiro. D+10: deadline para publicação da DRE gerencial. |
| Cal.#11 | Calibração PE2026: Aero Engenharia opera com 2 cenários + gatilho de decisão no Q3 (Ago/2026). Financeiro fornece projeção. |
| GAO | Grau de Alavancagem Operacional: 1,91×. Cada 1% de variação na receita gera 1,91% de variação no lucro operacional. |

# 7. Referências

- DOC 11-G v2 — Caderno Gerencial Financeiro (mandato, programas, envelope)

- DOC 11-G.1 v2 — Caderno Direção Financeiro (4 OKRs, 16 KRs)

- DOC 11-G.2 v2 — Caderno Execução Financeiro (13 iniciativas, plano 90 dias)

- DOC 09 v2 — Capacidade e Orçamento: R$8.010K total, R$253K Financeiro

- DOC 07 v2 — Metas e Cenários: 3 cenários financeiros

- DOC 06 v2 — OKRs Corporativos: KR-P1.1, KR-P1.2, KR-P1.4, KR-P3.1

- GUIA PE2026 v2 — Cal.#5, Cal.#9, Cal.#11, Cal.#12

Fim do RE-FIN v1 — Roteiro de Execução Financeiro