PE 2026

DOC 00 — Setup do Planejamento

Estrutura, Regras, Rastreabilidade e Gates de Qualidade

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa | Aero Engenharia + Techdengue |
| Versão | 2.0 (revisão fev/2026) |
| Versão anterior | 1.0 (15/jan/2026) |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Escopo | Framework metodológico do PE2026 — método, governança, rastreabilidade, gates |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |

Nota de revisão v2.0: Atualização cirúrgica para alinhar o mapa de documentos à arquitetura real do PE2026 (DOC 00–11-H), corrigir referências nos gates de qualidade, e incorporar as calibrações da Direção Executiva de fevereiro/2026. A tese estratégica, os 3 eixos canônicos, a cadeia de rastreabilidade e os anti-padrões permanecem integralmente preservados.

OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

O DOC 00 define o sistema de construção do PE2026: estrutura, regras, linguagem, rastreabilidade, templates e gates de qualidade. Estabelece os três eixos canônicos que regem todo o planejamento: Estrutura Interna, Estratégia Externa e Monetização da base contratual.

Regra-mãe: O PE2026 precisa equilibrar “capacidade interna” com “jogo externo” e com “monetização da base” — isso é canônico.

1  ESCOPO DO PE2026 — TRÊS EIXOS CANÔNICOS

O PE2026 é construído sempre sob 3 eixos simultâneos. Cada documento, OKR e iniciativa deve vincular-se a pelo menos um deles.

Eixo A — Estrutura Interna (capacidade de execução)

- Governança, processos, organograma, pessoas e liderança

- Eficiência operacional e escala com margem

- Produto/Dados/IA como vantagem competitiva (moat)

- Controles e disciplina financeira

- Cultura e rituais de execução

Eixo B — Estratégia Externa (crescimento e expansão)

- Crescimento, expansão geográfica e abertura de mercado

- Novos serviços / novos produtos / reposicionamento do portfólio

- Estratégia competitiva, reputação e posicionamento institucional

- Relações estratégicas (stakeholders, consórcios, SES, municípios, parceiros)

Eixo C — Monetização (Contrato → Demanda → Execução → Caixa)

- Ativação de demanda em contratos sob prerrogativa do órgão público

- Aumento de taxa de execução, redução de saldo e previsibilidade (forecast)

- Governança de CS/Relacionamento e indução de demanda com evidência

- Gestão de risco regulatório (ex.: janela de resolução) e saldo não executado

- War room e rituais de ação sobre o Pareto do saldo

O Eixo C é o núcleo de execução de receita em 2026 para Techdengue. A monetização da base contratual existente é o motor financeiro do ano.

2  ESTRUTURA CANÔNICA DE DOCUMENTOS

A arquitetura documental do PE2026 opera em cascata: documentos de topo definem o enquadramento estratégico, documentos de meio traduzem em metas e portfólio, e cadernos setoriais desdobram até a execução por área.

2.1 Mapa de Documentos (DOC 00–11-H)

v2.0 — Corrigido: O mapa abaixo reflete a arquitetura real do PE2026, alinhado aos documentos efetivamente produzidos. A versão anterior (v1.0) listava nomes e escopos divergentes.

| DOC | Título | Escopo |
| --- | --- | --- |
| DOC 00 | Setup do Planejamento | Framework metodológico, governança, rastreabilidade e gates (este documento) |
| DOC 01 | Diagnóstico 2025 e Base de Dados | Banco de fatos: financeiro, operacional, regulatório + baseline de monetização |
| DOC 02 | Estratégia Master 2026 | Tese estratégica: spin-off, sell-ready, diversificação, posicionamento + direção |
| DOC 03 | Arquitetura de Execução | Modelo de governança, rituais, alçadas, cadeia de comando para o ano |
| DOC 04 | Pilares Institucionais e Subpilares | Estrutura travada P1–P5 com subpilares e temas estratégicos |
| DOC 05 | Placar Institucional 2026 | KPIs macro: NPS, receita, margem, taxa de execução, guardrails |
| DOC 06 | OKRs Corporativos 2026 | Objetivos e Key Results por pilar, incluindo KRs de monetização |
| DOC 07 | Metas 2026 e Cenários | Cenários (Base/Otimista/Defensivo) + gates trimestrais + gatilhos |
| DOC 08 | Carteira Estratégica 2026 | Portfólio de iniciativas, priorização e capacidade (WIP limits) |
| DOC 09 | Capacidade, Orçamento e Alocação | Envelope orçamentário por área, alocação de recursos, prontidão |
| DOC 10 | Plano de Riscos 2026 | Riscos estratégicos, impacto, probabilidade, mitigação e donos |
| DOC 11 | Cadernos Setoriais (por área) | Desdobramento em 3 níveis: Gerencial + Direção + Execução |

2.2 Cadernos Setoriais (DOC 11-*)

Cada área funcional possui até 3 documentos: um Caderno Gerencial (visão da área), um Caderno Setorial — Direção (metas de nível estratégico) e um Caderno Setorial — Execução (metas operacionais). O Placar Integrado (11-H) consolida KPIs de todas as áreas.

| Código | Área | Cadernos |
| --- | --- | --- |
| 11-A | RH / Pessoas | Gerencial + Direção + Execução |
| 11-B | Marketing | Gerencial + Direção + Execução |
| 11-C | P&D | Gerencial + Direção + Execução (modelo: Direção + consultorias) |
| 11-D | Operação | Gerencial + Direção + Execução |
| 11-E | CS / Relacionamento | Gerencial + Direção + Execução |
| 11-F | Comercial | Gerencial + Direção + Execução (área em construção) |
| 11-G | Financeiro | Gerencial + Direção + Execução |
| 11-H | Placar Integrado | Consolidação de KPIs e OKRs de todos os cadernos |

3  ARQUITETURA DE RASTREABILIDADE

3.1 Cadeia obrigatória

Todo elemento do PE2026 deve vincular-se ao nível superior por meio da cadeia:

Pilar → Subpilar → Objetivo → KR → Iniciativa → Evidências → Cadência → Resultado

A rastreabilidade garante que qualquer resultado mensurável possa ser conectado ao pilar estratégico que o originou. Documentos sem vínculos explícitos são considerados incompletos.

3.2 Extensão para o Eixo C (Monetização)

Além da cadeia padrão, tudo que estiver vinculado ao Eixo C deve ter um rastro adicional de monetização:

Contrato/Base → Status de Execução → Ação de Ativação → Evidência de Demanda → Execução → Caixa

Essa extensão evita que CS/Relacionamento se torne “apenas relacionamento” sem capacidade de monetizar. Cada ação de CS deve ter evidência de impacto na execução ou ativação de demanda.

4  CONVENÇÕES DE NOMENCLATURA (IDS)

4.1 IDs canônicos padrão

| ID | Artefato | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| P1…P5 | Pilar | P1 — Pessoas |
| P1.S1 | Subpilar | P1.S1 — Liderança |
| TH-XX | Tema estratégico | TH-01 |
| OBJ-* | Objetivo | OBJ-P1-01 |
| KR-* | Key Result | KR-P1-01 |
| KPI-* | Indicador | KPI-OPS-01 |
| INIT-* | Iniciativa | INIT-P3-01 |
| GATE-* | Gate de qualidade | GATE-Q1 |
| RSK-* | Risco | RSK-01 |
| BEN-* | Benefício | BEN-01 |
| DEC-* | Decisão | DEC-01 |

4.2 IDs específicos do Eixo C (Monetização)

| ID | Artefato | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| BASE-CT-YYYY | Base contratual | BASE-CT-2026 |
| ACT-CT-XX | Campanha de ativação | ACT-CT-01 |
| PAR-CT-XX | Pareto de saldo | PAR-CT-01 (Top 14 contratantes) |
| KPI-C-* | KPI de monetização | KPI-C-01 (taxa de execução) |

5  ARTEFATOS OBRIGATÓRIOS DO PE2026

Para garantir equilíbrio entre os 3 eixos, os seguintes artefatos são obrigatórios no PE2026:

5.1 Artefatos internos (Eixo A)

- Banco de fatos (financeiro, pessoas, operação) — DOC 01

- Placar institucional (KPIs e guardrails) — DOC 05

- Portfólio com capacidade e WIP limitado — DOC 08

5.2 Artefatos externos (Eixo B)

- Mapa de expansão (geografia + tese de “onde jogar”) — DOC 02

- Portfólio de ofertas (core + add-ons + novos serviços) — DOC 08

- Mapa de stakeholders e estratégia institucional — DOC 02

5.3 Artefatos de monetização (Eixo C)

- BASE-CT-2026: base contratual com saldo, execução, status e tipo — DOC 01

- PAR-CT-01: Pareto do saldo (Top 14 / Top 32) — DOC 01/07

- KPI-C-*: KPIs de execução e ativação com definição e cadência — DOC 05/11-H

- ACT-CT-01: plano de ativação priorizado com donos, ritos e evidências — DOC 11-E

- GATE-Q1-CT: gate crítico de Q1 para execução com respostas se-então — DOC 07

6  TABELAS CANÔNICAS DE GESTÃO

As tabelas abaixo são peças de gestão recorrentes em 2026 — não anexos estáticos. Devem ser atualizadas nas cadências de WBR/MBR.

6.1 Base Contratual e Execução (HA)

| Contratante | Tipo | Ha Base | Ha Exec | Exec % | Saldo | Prioridade | Dono CS | Próxima ação | Data alvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (modelo) | (Mun/Consórcio) | — | — | — | — | (Pareto) | — | — | — |

6.2 Ativação de Demanda (pipeline de execução)

| ACT-ID | Contratante | Problema | Ação proposta | Alavanca | Dono | Evidência | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (modelo) | — | (por que não demanda?) | — | (dados/agenda/inst.) | — | — | — |

7  GATES DE QUALIDADE

Cada documento do PE2026 possui um gate de qualidade que deve ser satisfeito antes de considerá-lo completo. Os gates abaixo incluem requisitos dos três eixos.

v2.0 — Corrigido: Os gates agora referenciam os documentos pelos nomes corretos da arquitetura real do PE2026.

Gate DOC 01 — Diagnóstico 2025 e Base de Dados

Para aprovação, o DOC 01 deve conter 3 blocos completos:

- Baseline Interno: financeiro, despesas, margens, pessoas, capacidade operacional

- Baseline Externo: riscos regulatórios, mercado, expansão e competição

- Baseline de Monetização: base contratual, saldo, Pareto, run-rate e risco de janela

Gate DOC 05 — Placar Institucional 2026

O placar institucional deve incluir obrigatoriamente:

- Taxa de execução da base contratual

- Saldo a executar (HA e R$)

- Run-rate de execução

- Taxa de ativação (contratos com demanda no período)

- Forecast 30/60/90 dias de demanda (CS)

Gate DOC 07 — Metas 2026 e Cenários

Deve incluir obrigatoriamente:

- Gate crítico de Q1 para execução do saldo

- Respostas se-então caso a execução não acelere

- Plano de mitigação para janela regulatória (quando aplicável)

Gate DOC 10 — Plano de Riscos 2026

Passa a ser obrigatório:

- War Room de Execução (Q1): cadência semanal definida

- RACI: CS/Relacionamento + Comercial + Operação + Dados

- Rotina Pareto: revisão do Top 14 e pipeline de ativação

8  GOVERNANÇA DE CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO

8.1 Cadência durante a construção (jan–fev/2026)

- Revisão por documento (DOC review): semanal

- Decision Log: atualizado a cada decisão de escopo/meta/prioridade

- Quality Gate: checklist fechado ao fim de cada DOC

8.2 Cadência do PE em execução (a partir de março/2026)

- WBR (Weekly Business Review): semanal — curto e operacional

- MBR (Monthly Business Review): mensal — placar + riscos + portfólio

- QBR (Quarterly Business Review): trimestral — OKRs + cenários + portfólio

8.3 War Room Q1 (obrigatório)

- Cadência: semanal (ou 2x/semana se necessário)

- Foco: Pareto do saldo + pipeline de ativação + capacidade operacional

- Saída: decisões registradas + ações com evidência + previsão de execução

9  CALIBRAÇÕES DA DIREÇÃO — FEVEREIRO/2026

Seção nova (v2.0): Incorpora as calibrações confirmadas pela Direção Executiva em fevereiro/2026. Estas alterações afetam premissas do PE original e devem ser refletidas nos documentos revisados.

| # | Calibração | Implicação para o PE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resolução SES/MG 9.035/2023 expirou em 31/12/2025 | Monitoramento até 31/03/2026. Corrigir em DOCs 01, 02, 10 |
| 2 | Prioridade: COO + Comercial > P&D Supervisor | Liderança operacional é pré-condição do ano |
| 3 | Recurso próprio municipal: 100% reativo | Não existe programa ativo — corrigir posicionamento |
| 4 | P&D sem equipe formal | Opera como Direção + consultorias sob demanda |
| 5 | Dados financeiros 2026 limitados | Sem orçamento granular; base é o realizado 2025 |

10  ANTI-PADRÕES — PROIBIDOS EM 2026

Os seguintes padrões são expressamente vedados no PE2026:

| Anti-padrão | Eixo | Consequência |
| --- | --- | --- |
| Planejamento que não trate o externo (mercado/expansão) | B | PE desequilibrado e incompleto |
| PE sem mecanismo para monetizar base contratual | C | Receita 2026 em risco |
| Relacionamento sem KPI, sem pipeline e sem evidência | C | CS vira custo fixo sem retorno |
| Portfólio com excesso de iniciativas sem capacidade | A | Dispersão e não-entrega |
| KR sem baseline, meta ou fonte | A/B/C | Não mensurável = não gerenciável |
| Decisão estratégica sem log (DEC-*) | A | Perda de rastreabilidade |
| Área inexistente referenciada como existente | A | Compromissos sem responsável |

Conclusão

O PE2026 opera com três eixos canônicos simultâneos (Estrutura Interna, Estratégia Externa, Monetização), com artefatos obrigatórios para o eixo de monetização (BASE-CT, Pareto, pipeline de ativação e Gate Q1). O DOC 00 fixa o padrão único de documentação e governança, reduz risco de dispersão e cria as condições para que o PE seja executável, auditável e desdobrável até as áreas.

Esta versão 2.0 incorpora a arquitetura documental real (DOC 00–11-H), as calibrações de fevereiro/2026 e a correção dos gates de qualidade. A tese estratégica permanece integralmente preservada.