PE 2026

DOC 04 — Pilares Institucionais e Subpilares

Arquitetura Final de Direção

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa | Aero Engenharia + Techdengue |
| Versão | 2.0 (revisão fev/2026) |
| Versão anterior | 1.1 (15/jan/2026) |
| Bloco de origem | B5 — Validação de consistência e terminologia |
| Ação | Validação + calibrações de terminologia (LC-06, LC-07, Cal.#4, LR-04) |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |

Nota de revisão v2.0: Arquitetura de pilares preservada integralmente — a estrutura P1–P5 com subpilares é coerente e funcional. Calibrações pontuais de terminologia incorporadas: (1) P1.S4 — risco regulatório atualizado com expiração da Res. SES/MG 9.035/2023; (2) P2.S4 — Comercial como área em criação; (3) P4 — P&D opera via Direção + consultorias; (4) P2.S1 — recurso próprio municipal como canal reativo.

1  Como usar este documento

Os pilares são a estrutura-mãe do PE2026. Eles existem para garantir quatro coisas:

- Organização sem dispersão: o plano não vira uma lista infinita de boas intenções.

- Comparabilidade e rastreabilidade: objetivos e indicadores se conectam a uma arquitetura fixa.

- Equilíbrio entre dentro e fora: estrutura interna, estratégia externa e monetização convivem de forma coerente.

- Desdobramento consistente para as áreas: Marketing, RH, Produto/Dados/P&D, Operação, Comercial (quando estruturado), Relacionamento/CS e Financeiro.

Este documento fixa P1–P5 como pilares do ciclo 2026, subpilares como agrupadores operacionais, fronteiras para reduzir ruído entre áreas, e implicações diretas para indicadores e metas (consolidados no DOC 05 e DOC 06).

2  Visão sistêmica — como os pilares se integram em 2026

O PE2026 não funciona por pilares isolados. A lógica do ano exige integração real:

- P1 cria a base de governança e de “empresa auditável”, condição necessária para separação Aero × Techdengue e preparação para transação.

- P2 define como o grupo cresce, expande, reduz concentração e monetiza a base contratual.

- P3 garante que a execução não destrua margem nem reputação: capacidade, qualidade, produtividade.

- P4 transforma tecnologia, dados e produto em vantagem defensável — e em evidência que induz demanda.

- P5 sustenta tudo com liderança, capacidade intelectual e infraestrutura de pessoas para escala.

Leituras práticas

- Monetização (contrato → demanda → execução → caixa) nasce em P2 e P3, mas depende de P1 (governança), P4 (evidência) e P5 (capacidade).

- Preparação para transação se apoia em P1 e P4, com reflexos em P3 (qualidade/controle) e P5 (liderança).

P1 — Estrutura Corporativa, Governança e Preparação para Transação

Propósito: transformar o grupo em uma organização gerenciável, auditável e pronta para separação por unidades (spin-off por fases) e para um processo de transação no horizonte definido.

P1.S1 — Separação por unidades e fronteiras Aero × Techdengue (spin-off por fases)

- Define limites claros entre Aero e Techdengue: governança, marca, papéis e rotinas.

- Cria base para apuração econômica por unidade (DRE gerencial / P&L) e disciplina de gestão.

P1.S2 — Contabilidade gerencial, controles e previsibilidade financeira

- DRE gerencial por unidade, centros de custo, alçadas e disciplina orçamentária.

- Reduz “surpresas” de caixa e melhora previsibilidade.

P1.S3 — Conformidade, contratos, gestão documental e padrão de auditoria

- Organização documental, registros e evidências com trilha verificável.

- Base para operar em padrão de diligência (due diligence) e auditoria.

P1.S4 — Gestão de riscos (regulatório, operacional e reputacional)

- Registro de riscos, gatilhos, planos de mitigação e cadência de revisão.

- Em 2026, o risco regulatório é tema crítico confirmado: a Res. SES/MG 9.035/2023 expirou em 31/12/2025 e o período de monitoramento encerra em 31/03/2026. A transição para o regime da Res. 10.402/2025 exige governança ativa.

Calibração (fev/2026): A versão 1.1 mencionava risco regulatório como “tema crítico” genérico. A v2.0 especifica: Res. SES/MG 9.035/2023 expirou, monitoramento até 31/03/2026, transição para Res. 10.402/2025 em curso. P1.S4 opera com gatilho de escalonamento específico (DOC 03 v2, seção 9).

O que este pilar não é: não é execução operacional do dia a dia. P1 define o sistema que permite executar com segurança.

P2 — Crescimento, Expansão e Diversificação

Propósito: expandir com tese, reduzir concentração de receita e aumentar previsibilidade de crescimento, sem perder margem e sem destruir reputação institucional.

P2.S1 — Expansão Techdengue (geográfica e institucional) com permanência

- Renovação, estabilidade da base e expansão para novos territórios.

- Fortalecimento do relacionamento institucional e reputação.

Calibração (fev/2026): Recurso próprio municipal é canal reativo — não frente proativa de expansão. Não existe programa ativo nem pipeline estruturado. Tratado como oportunidade eventual dentro de P2.S1, não como vetor de crescimento.

P2.S2 — Monetização da base contratual (Contrato → Demanda → Execução → Caixa)

- Ativação de demanda, governança com clientes e previsão 30/60/90.

- Pareto do saldo e sala de situação do Q1 como mecanismo estruturado.

P2.S3 — Diversificação da Aero (fora Techdengue) com tese clara

- Definir o papel da Aero fora Techdengue (serviços premium, linha replicável, backbone técnico).

- Crescimento seletivo, coerente com capacidade e estratégia.

P2.S4 — Estratégia comercial e canais

- Método comercial, pipeline, propostas, posicionamento e canais.

- Integração com Marketing e Dados para reduzir fricção e aumentar conversão.

Calibração (fev/2026): Área Comercial será criada em 2026. P2.S4 define o escopo estratégico; a ativação é condicional à contratação de liderança. Até lá, funções comerciais críticas são absorvidas pela Direção e CS.

O que este pilar não é: não é crescer “por oportunidade solta”. Crescimento sem tese vira risco para margem e cultura.

P3 — Excelência Operacional e Escala com Margem

Propósito: executar com qualidade, produtividade e previsibilidade, sustentando crescimento e monetização sem comprometer margem.

P3.S1 — Produtividade e capacidade operacional (planejamento e prontidão)

- Capacidade para absorver picos (especialmente no Q1), com agenda e recursos.

- Reduz risco de não execução por falta de prontidão.

P3.S2 — Qualidade de entrega, padronização e redução de retrabalho

- Padrões operacionais, controle de qualidade e ciclo de aprendizagem.

- Protege reputação institucional e reduz custo oculto.

P3.S3 — Gestão de custos e escala com margem (eficiência estruturada)

- Eficiência por desenho de processo, tecnologia e gestão, não por corte desordenado.

- Evita subinvestimento em áreas críticas.

P3.S4 — Integração Operação ↔ CS ↔ Comercial ↔ Dados

- Interface formal entre áreas para evitar “vazios” de responsabilidade.

- Essencial para monetização: demanda ativada precisa virar execução.

- Comercial participa desta integração quando a área estiver estruturada; até lá, a interface é Operação ↔ CS ↔ Dados ↔ Direção.

O que este pilar não é: não é apenas “operar”. É operar com padrão, previsibilidade e capacidade de escala.

P4 — Produto, Dados e IA como Vantagem Defensável

Propósito: transformar tecnologia, dados e produto em vantagem competitiva duradoura, elevando valor e defensabilidade do Techdengue.

Modelo operacional P&D (fev/2026): P&D opera via Direção Executiva + consultorias sob demanda. Não há equipe formal dedicada em 2026. Os subpilares de P4 refletem essa realidade — entregas dependem de coordenação direta da Direção com fornecedores especializados.

P4.S1 — Produto Techdengue: evolução, pacote de valor e retenção

- Tornar a plataforma mais útil e decisiva para o gestor público.

- Apoiar permanência e aumento de execução por valor percebido.

P4.S2 — Dados como evidência (prova de valor e indução de demanda)

- Métricas de resultado, relatórios acionáveis e inteligência territorial.

- Evidência como alavanca institucional para ativação de demanda.

P4.S3 — IA aplicada e automação (produtividade, qualidade e diferenciação)

- Uso de IA para aumentar escala, reduzir custo e elevar qualidade.

- Cria diferencial técnico difícil de copiar ao longo do tempo.

P4.S4 — Arquitetura e governança de dados (auditável e escalável)

- Dados confiáveis, rastreáveis e padronizados, com governança clara.

- Fundamental para padrão de auditoria e para redução de risco reputacional.

O que este pilar não é: inovação sem aplicação. Todo avanço precisa se conectar a monetização, retenção ou escala com margem.

P5 — Pessoas, Liderança e Capacidade Intelectual

Propósito: criar uma organização capaz de sustentar crescimento com método, liderança e densidade intelectual, reduzindo desgaste e aumentando desempenho.

P5.S1 — Liderança e gestão (rituais, clareza e execução)

- Reforçar gestão, comunicação, cadência, responsabilidade e alinhamento.

P5.S2 — Talentos e densidade intelectual (contratar e desenvolver)

- Recrutar peças-chave e elevar nível técnico e de decisão.

- Contratações prioritárias 2026: COO/Diretor de Operações + liderança Comercial.

- Formação e desenvolvimento contínuo como estratégia do grupo.

P5.S3 — Cultura, engajamento e reconhecimento (infraestrutura de escala)

- Comunicação, reconhecimento, onboarding e colaboração como base operacional.

- Endereça gaps percebidos em 2025.

P5.S4 — People Analytics e governança de RH (decisão orientada a dados)

- Indicadores de pessoas, performance, turnover e engajamento.

- RH como função estratégica, conectada ao resultado do negócio.

O que este pilar não é: não é “bem-estar isolado”. É construção de capacidade organizacional para execução.

3  Amarração — mapa de coerência dos temas estratégicos

Este bloco garante encaixe formal dos temas do DOC 02 v2 na arquitetura P1–P5:

| Tema Estratégico | Pilares/Subpilares envolvidos |
| --- | --- |
| TH-01 — Separação Aero × Techdengue (spin-off) | P1.S1 (principal) + P1.S2 + P5.S1 |
| TH-02 — Techdengue pronto para transação (5 anos) | P1.S3 + P1.S4 + P4.S4 + P3.S2 |
| TH-03 — Monetização da base contratual | P2.S2 (principal) + P3.S4 + P4.S2 + P5.S1 |
| TH-04 — Expansão com permanência | P2.S1 + P4.S1 + MKT (suporte) |
| TH-05 — Diversificação Aero | P2.S3 + P2.S4 |
| TH-06 — Densidade intelectual | P5.S2 + P5.S4 + P4.S3 |
| TH-07 — Governança e disciplina | P1 (transversal) + DOC 03 (cadências) |
| TH-08 — Produto/Dados/IA (moat) | P4 (integral) |

4  Diretrizes para o DOC 05 (placar institucional)

O DOC 05 deverá consolidar um placar enxuto e forte, contendo:

- Limites de segurança (guardrails): margem, caixa, qualidade, saúde organizacional.

- KPIs por pilar (P1–P5): poucos, poderosos e rastreáveis.

- KPIs de monetização (obrigatórios): saldo, vazão, ativação, previsão 30/60/90, “idade do saldo”.

- Cadência e dono: semanal/mensal/trimestral + responsável por atualização.

- Fonte do dado: de onde vem, como calcula e onde registra.

Conclusão

Os pilares e subpilares do PE2026 estabelecem uma arquitetura institucional coerente e executável, capaz de sustentar as escolhas centrais do ano: separação Aero × Techdengue, preparação do Techdengue para padrão de empresa transacionável, monetização da base contratual com previsibilidade, expansão com permanência e aumento de densidade intelectual. A revisão v2.0 preservou a estrutura integralmente e incorporou quatro calibrações pontuais de terminologia: risco regulatório atualizado (P1.S4), Comercial como área em criação (P2.S4), P&D como Direção + consultorias (P4), e recurso próprio municipal como canal reativo (P2.S1). A arquitetura fixa fronteiras, reduz ruído e prepara o terreno para o placar institucional e o desdobramento dos OKRs.

Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Pilar | Eixo institucional que organiza objetivos e prioridades de alto nível. |
| Subpilar | Componente do pilar que agrupa temas e objetivos similares. |
| Moat (vantagem defensável) | Diferencial difícil de copiar que sustenta valor no longo prazo. |
| Sell-ready | Padrão de controles e previsibilidade compatível com auditoria. |
| Due diligence | Processo de auditoria e verificação usado em aquisição/investimento. |
| Spin-off | Separação gradual de uma unidade com governança própria. |
| Monetização contratual | Transformar contratos em demanda, execução e caixa. |
| Pareto | Foco nos poucos itens que concentram maior impacto. |
| Guardrails | Indicadores que protegem a empresa de decisões destrutivas. |