PE 2026

Metas 2026 e Cenários

Projeções de receita, cenários de margem, gatilhos de decisão e contingência

| Versão | 2.0 (revisão fev/2026) |
| --- | --- |
| Versão anterior | 1.1 (15/jan/2026) |
| Bloco de origem | B2 + B4 — Ajuste de OKRs, Metas e Camada Financeira |
| Ação | RECONSTRUÇÃO — conteúdo realinhado ao propósito do documento |
| Lacunas endereçadas | LC-01 (parcial), LC-08, LR-02 |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |

🔴 Nota de revisão v2.0 (RECONSTRUÇÃO): O DOC 07 v1.1 continha conteúdo de estrutura organizacional, papéis e governança — matéria do DOC 03. O título "Metas 2026 e Cenários" não correspondia ao conteúdo. Esta v2.0 reconstrói o documento com seu propósito correto: cenários de receita, projeções trimestrais, cenários de margem e gatilhos de decisão. Conteúdo organizacional preservado no DOC 03 v2.

Sumário

1  Base financeira 2025 (referência)3

2  Premissas estruturantes para 20263

3  Cenários de receita 20264

4  Projeção trimestral por cenário5

5  Metas por unidade de negócio6

6  Cenários de margem e resultado7

7  Impacto das contratações prioritárias8

8  Gatilhos de decisão e contingência8

9  Rastreabilidade com OKRs corporativos9

1  Base financeira 2025 (referência)

O realizado 2025 é a única base validada para construção de cenários 2026. Os números abaixo foram fechados em dezembro/2025 e auditados pela controladoria.

| R$ 10,3M RECEITA CONSOLIDADA | 34,3% MARGEM OPERACIONAL | R$ 6,78M DESPESAS OPERACIONAIS | +84,8% CRESCIMENTO YoY |
| --- | --- | --- | --- |

1.1 Composição de receita

| Unidade | Receita 2025 | % Total | Crescimento YoY |
| --- | --- | --- | --- |
| Techdengue | R$ 9.430.537 | 91,3% | +92,9% |
| Aero Engenharia | R$ 893.141 | 8,7% | +28,0% |
| Consolidado | R$ 10.323.678 | 100% | +84,8% |

1.2 Indicadores operacionais Techdengue

| Indicador | Valor 2025 |
| --- | --- |
| Contratos ativos | 66 |
| Hectares mapeados | 117.367 ha |
| Preço médio/ha | R$ 80,35 |
| Ticket médio por contrato | R$ 142.887 |
| Medições realizadas | 288 |
| Produtividade média | 479 ha/dia útil |
| Capacidade ociosa | 42,6% |

1.3 Estrutura de despesas

| Centro de custo | Real 2025 | % Total |
| --- | --- | --- |
| Investimentos e Infraestrutura | R$ 1.106K | 16,3% |
| Tributação e Obrigações | R$ 1.087K | 16,0% |
| Operações e Entrega | R$ 965K | 14,2% |
| Comercial e Novos Mercados | R$ 905K | 13,4% |
| Despesas Estratégicas | R$ 639K | 9,4% |
| Marketing e Comunicação | R$ 581K | 8,6% |
| P&D | R$ 512K | 7,5% |
| RH / Pessoas | R$ 439K | 6,5% |
| Administração | R$ 316K | 4,7% |
| Gestão Financeira | R$ 229K | 3,4% |
| TOTAL | R$ 6.779K | 100% |

2  Premissas estruturantes para 2026

📋 Premissas validadas pela Direção Executiva em fevereiro/2026. Alteração requer DEC-* e atualização deste documento.

| # | Premissa | Implicação para cenários |
| --- | --- | --- |
| P1 | Resolução SES/MG 9.035 expirou em 31/12/2025. Nova resolução em monitoramento. | Cenário pessimista modela não-renovação regulatória |
| P2 | Base contratual é o motor de 2026 — 79,1% da receita já "travada". | Alta previsibilidade Q1; risco concentra Q3-Q4 |
| P3 | Margem ≥ 30% é guardrail (OKR-P3.1). Safety floor = 20%. | Cenários preservam ≥ 30%; abaixo 20% = contingência |
| P4 | Contratações: COO (R$ 18-22K + perf) e liderança Comercial. | Despesas pessoal aumentam a partir do mês de entrada |
| P5 | Aero Engenharia: 2 cenários com gatilho Q3. | Decisão AE conservador vs expansivo define S2 |
| P6 | P&D via Direção + consultorias — sem equipe dedicada. | Investimento P&D é semi-variável |
| P7 | Marketing: R$ 500K feiras + R$ 100K campanha + 2 contratações. | Envelope MKT predefinido |
| P8 | Centro de tecnologia/IA: R$ 230-370K. | Investimento P4 em faixa |
| P9 | Recurso municipal: 100% reativo. | Não modelado como pipeline ativo |

3  Cenários de receita 2026

Três cenários com probabilidades ponderadas, construídos sobre base contratual e premissas regulatórias.

| R$ 8,31M PESSIMISTA (15%) | R$ 11,44M BASE (60%) | R$ 13,29M OTIMISTA (25%) |
| --- | --- | --- |

3.1 Cenários consolidados

| Cenário | Prob. | Techdengue | Aero Eng. | Consolidado | vs 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessimista | 15% | R$ 7,41M | R$ 0,90M | R$ 8,31M | -19,5% |
| Base | 60% | R$ 9,64M | R$ 1,80M | R$ 11,44M | +10,8% |
| Otimista | 25% | R$ 11,04M | R$ 2,25M | R$ 13,29M | +28,7% |
| Valor esperado | — | R$ 9,66M | R$ 1,78M | R$ 11,43M | +10,7% |

3.2 Premissas do cenário pessimista (R$ 8,31M)

| Premissa | Valor / Descrição |
| --- | --- |
| Gatilho regulatório | Resolução NÃO renovada ou com atraso significativo |
| Hectares TD | 92.172 ha (-21,4% vs base) |
| Preço médio/ha | R$ 80,35 (mantido) |
| Aero Engenharia | R$ 900K — manutenção dos 3 clientes atuais |
| Novos contratos TD | Praticamente zero — incerteza jurídica inibe prospecção |

3.3 Premissas do cenário base (R$ 11,44M)

| Premissa | Valor / Descrição |
| --- | --- |
| Gatilho regulatório | Resolução renovada com continuidade |
| Hectares TD | 120.000 ha (+2,2% vs 2025) |
| Preço médio/ha | R$ 80,35 (mantido conservador) |
| Aero Engenharia | R$ 1,80M — dobrar com 6+ clientes |
| Novos contratos TD | R$ 1,59M em pipeline convertido |
| Receita travada | R$ 9,05M (79,1% da meta) |

3.4 Premissas do cenário otimista (R$ 13,29M)

| Premissa | Valor / Descrição |
| --- | --- |
| Gatilho regulatório | Resolução renovada + ampliação de escopo |
| Hectares TD | 137.388 ha (+17,1% vs 2025) |
| Aero Engenharia | R$ 2,25M — expansão agressiva + novos setores |
| Upsell na base | Contratos com aumento de área via prova de valor |

4  Projeção trimestral por cenário

Distribuição baseada na sazonalidade 2025 e previsibilidade da base contratual. Q1 concentra maior volume pelo saldo contratual e janela sazonal.

| Trimestre | Pessimista | Base | Otimista | Confiança |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1/2026 | R$ 3.850K | R$ 4.410K | R$ 4.850K | 85% (alta) |
| Q2/2026 | R$ 1.980K | R$ 2.380K | R$ 2.750K | 60% (média) |
| Q3/2026 | R$ 1.680K | R$ 2.060K | R$ 2.450K | 45% (baixa) |
| Q4/2026 | R$ 1.800K | R$ 2.590K | R$ 3.240K | 55% (média) |
| Total 2026 | R$ 9.310K | R$ 11.440K | R$ 13.290K | — |

⚠️ Q3 é o trimestre de maior incerteza: sazonalidade desfavorável, dependência de novos contratos e período do gatilho Aero. Momento natural para QBR de revisão.

4.1 Composição por origem

| Categoria | Valor | % Meta base | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| Renovações garantidas (2025→2026) | R$ 7.850K | 68,6% | Baixo |
| Contratos plurianuais | R$ 1.200K | 10,5% | Baixo |
| Subtotal "Travado" | R$ 9.050K | 79,1% | — |
| Novos contratos Techdengue | R$ 1.590K | 13,9% | Médio |
| Expansão Aero Engenharia | R$ 800K | 7,0% | Alto |
| Subtotal "A Conquistar" | R$ 2.390K | 20,9% | — |

5  Metas por unidade de negócio

5.1 Techdengue

| Indicador | Meta base 2026 | Referência 2025 |
| --- | --- | --- |
| Receita | R$ 9,64M | R$ 9,43M (+2,2%) |
| Hectares | 120.000 ha | 117.367 ha |
| Contratos ativos | 70+ | 66 |
| Preço médio/ha | ≥ R$ 80/ha (piso R$ 75/ha) | R$ 80,35/ha |
| Taxa de renovação | ≥ 85% | N/D |
| Pipeline convertido | > 60% | 57,5% |
| Priorizar consórcios | Ticket 2,85x maior | Já observado 2025 |

5.2 Aero Engenharia (2 cenários)

⚠️ Aero opera em 2 cenários com gatilho de decisão no Q3/2026. Escolha depende de pipeline real, capacidade e prioridade relativa ao Techdengue.

| Indicador | Cenário A (conservador) | Cenário B (expansivo) | Gatilho |
| --- | --- | --- | --- |
| Receita | R$ 900K | R$ 1,80M | Pipeline Q2 |
| Clientes | 3 (manutenção) | 6+ (expansão) | Capacidade |
| Investimento | Mínimo | +25% comercial | Decisão Q3 |
| HHI | ~4.400 (alto) | < 2.500 (moderado) | Diversificação |

6  Cenários de margem e resultado

6.1 DRE projetada — cenário base

| Linha | Valor | % Receita | vs 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Receita bruta | R$ 11.440K | 100,0% | +10,8% |
| (-) Impostos s/ receita | R$ 618K | 5,4% | — |
| (=) Receita líquida | R$ 10.822K | 94,6% | +10,8% |
| (-) Despesas operacionais | R$ 8.010K | 70,0% | +18,1% |
| (=) Resultado operacional | R$ 3.430K | 30,0% | -3,2% |

💡 Margem reduzida de 34,3% para 30,0% reflete decisões estratégicas: retomada P&D, expansão comercial Aero, contratações. Não é perda de eficiência.

6.2 Margem por cenário

| Cenário | Receita | Despesas* | Resultado | Margem | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessimista | R$ 8,31M | R$ 6,80M | R$ 1,51M | 18,2% | 🔴 < safety floor |
| Base | R$ 11,44M | R$ 8,01M | R$ 3,43M | 30,0% | ✅ Guardrail |
| Otimista | R$ 13,29M | R$ 8,45M | R$ 4,84M | 36,4% | ✅ Acima |

*Pessimista inclui contingenciamento de R$ 828K. Otimista inclui investimento incremental.

6.3 Variações-chave 2025 → 2026

| Item | 2025 | 2026 (proj.) | Delta | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Despesas totais | R$ 6.779K | R$ 7.879K | +R$ 1.100K | Investimentos estratégicos |
| P&D | R$ 512K | R$ 801K | +R$ 289K | Retomar 7% receita |
| Comercial | R$ 905K | R$ 1.132K | +R$ 227K | Expansão AE |
| RH | R$ 439K | R$ 527K | +R$ 88K | Contratações |
| Margem | 34,3% | 30,0% | -4,3 p.p. | Tradeoff: margem por crescimento |

6.4 Indicadores de eficiência

| Indicador | Real 2025 | Projetado 2026 | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Margem operacional | 34,3% | 30,0% | 15-25% |
| GAO | 1,91x | ~1,85x | > 1,5x |
| Receita/colaborador | R$ 323K | R$ 327K | R$ 300-500K |
| Custo/ha (TD) | R$ 52,74 | R$ 55-58 (est.) | N/D |
| Break-even mensal | R$ 458K | R$ 520K (est.) | — |
| Capacidade ociosa | 42,6% | ~35% | Ideal: 20-30% |

7  Impacto das contratações prioritárias

| Posição | Faixa salarial | Mês est. | Custo anual* | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COO / Dir. Operações | R$ 18-22K + perf | Abr/2026 | R$ 198-264K (9m) | 🔴 |
| Liderança Comercial | R$ 12-16K + perf | Mai/2026 | R$ 120-160K (8m) | 🔴 |
| Marketing (2 posições) | R$ 5-8K cada | Mar-Abr | R$ 100-160K (9-10m) | 🟡 |

*Custo inclui encargos (~40%). Período = meses restantes no ano.

7.1 Impacto consolidado

| Cenário | Impacto anual | Impacto na margem (base) |
| --- | --- | --- |
| Mínimo (pisos) | R$ 418K | -3,7 p.p. |
| Máximo (tetos) | R$ 584K | -5,1 p.p. |
| Estimativa adotada | ~R$ 500K | -4,4 p.p. (absorvido na DRE) |

💡 Impacto já incorporado nas despesas projetadas do cenário base (R$ 8,01M).

8  Gatilhos de decisão e contingência

8.1 Early Warning System

| Indicador | Verde | Amarelo | Vermelho |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolução SES/MG | Renovada | Em negociação | NÃO renovada |
| Preço médio TD | ≥ R$ 82/ha | R$ 78-82/ha | < R$ 78/ha |
| Taxa renovação | > 85% | 70-85% | < 70% |
| Pipeline convertido | > 60% | 50-60% | < 50% |
| Capacidade utilizada | 65-80% | < 60% ou > 80% | < 55% ou > 95% |
| PMR | < 20 dias | 20-25 dias | > 25 dias |
| Margem operacional | ≥ 30% | 20-30% | < 20% |
| Pipeline AE | 4+ | 2-3 | 0-1 |

8.2 Gatilhos de cenário

| Gatilho | Condição | Ação | Fórum |
| --- | --- | --- | --- |
| Regulatório | Resolução não renovada até abr/26 | Contingência: congelar contratações, P&D -30%, MKT -25% | Extra |
| Margem < 20% | Leitura mensal abaixo do floor | Cortar R$ 828K conforme plano | MBR |
| Aero Q3 (A) | Pipeline < 3 oportunidades Q2 | Cenário conservador: manutenção | QBR |
| Aero Q3 (B) | Pipeline > 3 com tração | Cenário expansivo: aprovar investimento | QBR |
| Churn TD | Renovação < 70% | Diagnóstico + plano retenção | MBR |
| Capacidade | Utilização > 95% por 2 meses | Aprovar investimento operacional | WBR |

8.3 Contingência — cenário pessimista

| Medida | Redução | Impacto no resultado |
| --- | --- | --- |
| Congelar contratações | R$ 185K | +R$ 185K |
| Reduzir CAPEX em 40% | R$ 243K | +R$ 243K |
| Contingenciar P&D em 30% | R$ 240K | +R$ 240K |
| Reduzir Marketing em 25% | R$ 160K | +R$ 160K |
| Total contingência | R$ 828K | Resultado positivo (est. R$ 1,44M) |

💡 Mesmo no pessimista com contingência, resultado positivo. Margem de segurança sobre break-even: 45,2%.

9  Rastreabilidade com OKRs corporativos

Conexão entre metas deste documento e KRs corporativos do DOC 06.

| Meta (DOC 07) | KR corporativo (DOC 06) | Cenário |
| --- | --- | --- |
| Receita ≥ R$ 11,44M | P2.1 / P2.2 (execução hectares) | Base |
| Margem ≥ 30% | P3.1 (guardrail) | Base |
| Safety floor 20% | P3.1 (contingência) | Pessimista |
| 120.000 ha TD | P2.1 (50.438 ha Q1) + P2.2 | Base |
| Preço ≥ R$ 80/ha | P3.1 (margem protegida) | Guardrail |
| Aero ≥ R$ 1,80M | Decisão Q3 (cenário B) | Base |
| COO + Comercial | P5.4 (posições-chave ≥ 80%) | Base |
| Contingência R$ 828K | P1.3 (RSK-*) | Pessimista |
| Gatilho regulatório | RSK-01 (DOC 10) | Monitoramento |

Conclusão

O exercício 2026 parte de posição de força: margem de 34,3%, base contratual cobrindo 79% da meta e estrutura comprovadamente eficiente. O cenário base projeta crescimento de 10,8% com margem no guardrail de 30%, absorvendo investimentos estratégicos sem comprometer saúde financeira. O pessimista, mesmo com perda regulatória, é gerenciável com contingência de R$ 828K. Os gatilhos estão calibrados para que a empresa mova entre cenários com método. O Q3 concentra as decisões mais importantes: Aero (expandir ou manter) e regulatório (confirmação ou contingência). Toda a base quantitativa alimenta os KRs do DOC 06 e será monitorada em cadência WBR/MBR/QBR.

Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Cenário base | Projeção 60% probabilidade, premissas médias |
| Cenário pessimista | Pior caso razoável (15%), vinculado a gatilho regulatório |
| Cenário otimista | Melhor caso razoável (25%), expansão + upsell |
| Valor esperado | Média ponderada por probabilidade |
| Receita travada | Receita contratada via renovações e plurianuais |
| GAO | Grau de alavancagem operacional |
| Safety floor | Margem mínima (20%) antes de contingência |
| Guardrail | Margem-alvo mínima (30%) para investimento |
| HHI | Índice de concentração de receita |
| Early Warning | Indicadores antecipados de risco |
| Contingência | Plano de redução de despesas para cenário adverso |
| PMR | Prazo médio de recebimento |