PE 2026

Carteira Estratégica 2026

Portfólio de iniciativas, priorização, dimensionamento financeiro e governança de execução

| 13 INICIATIVAS P0 | 9 INICIATIVAS P1 | 5 MOTORES | R$ 1,46M ENVELOPE PORTFÓLIO |
| --- | --- | --- | --- |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versão | 2.0 — revisada (PE2026 Bloco B5) |
| Data | 01/mar/2026 |
| Autor | Cláudio Ribeiro (Direção Executiva) |
| Base de referência | DOC 01–07 v2 + DOC 10 v2 + cadernos setoriais |
| Lacunas endereçadas | LR-01 (dimensionamento por INIT) + WIP limits + rastreabilidade |
| Status | Documento de controle e gestão — fonte oficial do portfólio |

🔴 Nota de revisão v2.0 Documento recalibrado para refletir DOC 06 v2 (OKRs com timelines ajustadas), DOC 07 v2 (cenários financeiros) e calibrações da Direção (fev/2026). Principais adições: (1) LR-01 — dimensionamento financeiro (ordem de grandeza) por iniciativa; (2) WIP limits por motor e prioridade; (3) Carteira P1 (além de P0); (4) Envelope financeiro consolidado vinculado aos cenários do DOC 07 v2; (5) Calibrações: Comercial como área em criação, P&D como Direção + consultorias.

Sumário

1  Por que a Carteira existe ............................................................. 3

2  Regras fixas do Portfólio ............................................................. 3

3  Estrutura da Carteira .................................................................... 4

4  Cartão padrão da iniciativa ........................................................... 5

5  Critérios de priorização ................................................................ 6

6  WIP Limits e gestão de capacidade ............................................... 7

7  Carteira P0 — Crítico 90 dias ....................................................... 8

8  Carteira P1 — Estratégico do ano ................................................ 10

9  Envelope financeiro consolidado ................................................... 11

10  Governança da Carteira .............................................................. 12

11  Rastreabilidade ........................................................................... 13

12  Glossário .................................................................................... 14

1  Por que a Carteira de Iniciativas existe

A Carteira Estratégica é o mecanismo que transforma o PE2026 em execução controlada. Sem ela, o planejamento vira coleção de boas intenções: áreas criam listas próprias sem integração, a empresa dispersa capacidade em múltiplas frentes, prioridades mudam por urgência e não existe trilha de evidências que sustente decisões.

Em 2026, esse risco é amplificado pela pressão de monetizar a base contratual do Techdengue (91,3% da receita) com margem ≥ 30% e simultaneamente estruturar áreas inexistentes (Comercial) e reforçar as existentes. A Carteira coloca todas as iniciativas em um mesmo sistema com prioridade, dono, capacidade, prazo, custo estimado, dependências e evidências.

Três garantias da Carteira Foco: fazer o que importa, na ordem certa. Capacidade: o plano cabe na agenda, no time e no orçamento. Rastreabilidade: saber exatamente onde cada decisão aconteceu — OKR → KR → INIT → EVID.

2  Regras fixas do Portfólio

Estas regras são não negociáveis e aplicam-se a 100% das iniciativas.

Regra 1 — Toda iniciativa amarrada a um KR

Se uma INIT não contribui para nenhum KR corporativo (DOC 06 v2) ou KR setorial (DOC 11-*), ela é higiene operacional (entra em backlog sem governança do PE) ou deve ser descartada.

Regra 2 — Sem dono, não existe

Toda INIT tem dono (responsável pela execução) e patrocinador (remove bloqueios e arbitra conflitos).

Regra 3 — Sem capacidade e custo, é ficção

Toda iniciativa precisa de estimativa mínima de esforço (baixa/média/alta), consumo de capacidade (pessoas/tempo), ordem de grandeza de investimento e restrições (janelas, dependências, aprovações).

v2.0 — Adição LR-01 A v1 não dimensionava custo por iniciativa. A v2 inclui estimativa de ordem de grandeza para cada INIT do portfólio, permitindo verificar se a carteira cabe no envelope financeiro do DOC 07 v2.

Regra 4 — Evidência obrigatória

Toda iniciativa gera EVID-* (evidência) para ser considerada concluída. Evidência é prova objetiva: relatório, painel publicado, checklist implementado, ata, entrega em produção, norma interna aprovada.

Regra 5 — Prioridade corporativa

A prioridade final é definida no fórum do PE (WBR/MBR/QBR), com base no impacto corporativo, não na pressão departamental.

Regra 6 — WIP limit por motor (NOVA)

Cada motor tem limite máximo de iniciativas ativas simultâneas. Novas iniciativas só entram quando as anteriores são concluídas ou explicitamente suspensas com registro em DEC-*.

3  Estrutura da Carteira

3.1  Tipos de iniciativa

| Tipo | Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| INIT-ENT | Entrega — algo novo entra em operação | Padrão de qualidade implantado |
| INIT-MET | Método/processo — padronização, governança, ritos | Playbook de ativação de demanda |
| INIT-SIS | Sistema/painel/automação — dados, produto, IA | Painel de monetização |
| INIT-ORG | Estrutura/pessoas — contratações, papéis, formação | Mapa de posições-chave |
| INIT-COM | Comunicação/posicionamento — marketing, material | Campanha 10 anos Techdengue |

3.2  Níveis de prioridade

| Nível | Nome | Critério | WIP Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Crítico 90 dias | Iniciativas que travam ou destravam o ano (Q1) | Sem limite — máxima urgência |
| P1 | Estratégico do ano | Sustentam crescimento e maturidade 2026 | 3–4 por motor simultâneas |
| P2 | Melhoria e evolução | Importantes, mas não disputam recursos do motor 2026 | 2 por motor simultâneas |

3.3  Agrupamento por motor

As iniciativas são agrupadas em 5 motores, alinhados aos pilares do PE2026 (DOC 04 v2):

| Motor | Descrição | Pilar PE |
| --- | --- | --- |
| M1 — Monetização | Contrato → Demanda → Execução → Caixa | P2 |
| M2 — Governança | Separação Aero × Techdengue, padrão auditável | P1 |
| M3 — Escala | Margem, qualidade, produtividade operacional | P3 |
| M4 — Produto/Dados/IA | Evidência, inteligência, automação, prova de valor | P4 |
| M5 — Pessoas | Liderança, densidade intelectual, capacidade humana | P5 |

4  Cartão padrão da iniciativa

Toda iniciativa deve ser registrada com os campos abaixo. O cartão é o padrão canônico — sem exceções.

Bloco A — Identificação

| Campo | Formato / Regra |
| --- | --- |
| Código | INIT-2026-### (ex.: INIT-2026-014) |
| Título | Verbo + resultado (ex.: "Implantar Sala de Situação Q1") |
| Tipo | ENT / MET / SIS / ORG / COM |
| Prioridade | P0 / P1 / P2 |
| Motor | M1–M5 |
| Área dona | CS, Operação, Financeiro, P&D, MKT, RH, Comercial (quando ativado) |
| Dono | Nome do responsável pela execução |
| Patrocinador | Nome do sponsor (destravar bloqueios) |

Bloco B — Rastreabilidade

| Campo | Formato / Regra |
| --- | --- |
| Pilar | P1–P5 (DOC 04 v2) |
| OKR corporativo | OKR-Px (DOC 06 v2) |
| KR associado | KR-Px.# (DOC 06 v2 — versão recalibrada) |
| KPIs impactados | Códigos do Placar DOC 05 v2 |

Bloco C — Definição

| Campo | Formato / Regra |
| --- | --- |
| Problema que resolve | 1 frase objetiva |
| Hipótese / lógica de valor | 2–3 linhas |
| Escopo (entra / não entra) | Delimitação clara |
| Entregáveis objetivos | Lista verificável |

Bloco D — Planejamento e Custo

| Campo | Formato / Regra |
| --- | --- |
| Início / fim previsto | Data ou trimestre |
| Dependências | INIT-###, áreas, decisões, contratações |
| Capacidade necessária | Pessoas-chave + estimativa simples |
| Custo estimado (NOVO) | Ordem de grandeza em R$ — faixa (ex.: R$ 20–40K) |
| Riscos e mitigação | Descrição + plano de contingência |

Bloco E — Evidência

| Campo | Formato / Regra |
| --- | --- |
| EVID obrigatórias | EVID-2026-### (prova de conclusão) |
| Critério de aceite | Checklist objetivo — o que comprova "concluído" |

5  Critérios de priorização

Toda iniciativa recebe pontuação de 0–5 em 6 critérios. A soma gera o Índice de Prioridade, que orienta mas não substitui decisão executiva.

| # | Critério | Descrição | Peso implícito |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Impacto na monetização | Contribui para contrato → demanda → execução → caixa | Alto em 2026 |
| C2 | Urgência e janela | Regulatória, sazonal, contratual — perda se não fizer agora | Variável |
| C3 | Impacto na margem/produtividade | Reduz custo, melhora qualidade ou aumenta vazão | Alto |
| C4 | Redução de risco crítico | Institucional, reputação, caixa, dependência | Médio-alto |
| C5 | Reforço sell-ready | Aproxima o Techdengue de padrão transacionável | Médio |
| C6 | Esforço (inverso) | Quanto menor o esforço para o impacto, maior a nota | Moderador |

Regra prática 2026 Iniciativas que não tocam monetização direta ou indiretamente precisam justificar muito bem por que consomem capacidade P0/P1. Em caso de conflito: priorizar o que destrava o Pareto e aumenta vazão no Q1, depois o que consolida sistema e crescimento.

6  WIP Limits e gestão de capacidade

Seção nova na v2.0 WIP limits não existiam na v1. A adição responde à necessidade de garantir que a carteira cabe na capacidade real da organização — especialmente crítico no Q1 com equipe enxuta e áreas em estruturação.

6.1  Dois horizontes de capacidade

Capacidade de execução (Operação): vazão e prontidão para atender demanda ativada. Se ativação cresce sem execução: frustração e desgaste institucional.

Capacidade de ativação (CS + P&D + MKT/Comercial): capacidade institucional e técnica de induzir demanda, provar valor e organizar previsibilidade. Se execução existe sem ativação: capacidade ociosa e saldo envelhecendo.

6.2  WIP limits por motor

| Motor | WIP P0 | WIP P1 | WIP P2 | Total máx ativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — Monetização | Sem limite (Q1) | 3 | 1 | ~8 |
| M2 — Governança | Sem limite (Q1) | 2 | 1 | ~5 |
| M3 — Escala | Sem limite (Q1) | 2 | 1 | ~5 |
| M4 — Produto/Dados/IA | Sem limite (Q1) | 2 | 1 | ~5 |
| M5 — Pessoas | Sem limite (Q1) | 2 | 1 | ~5 |

6.3  Regra do Q1

Durante o Q1, a carteira respeita a seguinte alocação de capacidade gerencial e de coordenação:

| Foco | % Capacidade gerencial | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Motor Monetização (M1) | 60–70% | Motor do ano — base contratual é a prioridade #1 |
| Governança + Escala (M2+M3) | 15–20% | Mínimo de disciplina e padrão |
| Produto/Dados + Pessoas (M4+M5) | 10–20% | Sustentação e preparação Q2+ |

Essa regra é temporária e será revista no QBR-Q1 (abr/2026) com base na vazão real e no Early Warning System (DOC 07 v2, Seção 8).

7  Carteira P0 — Crítico 90 dias

Iniciativas P0 são validadas no primeiro WBR oficial de implementação. Cada iniciativa inclui custo estimado de ordem de grandeza para verificação contra o envelope financeiro.

Motor 1 — Monetização (Contrato → Demanda → Execução → Caixa)

| Código | Iniciativa | Tipo | KR vinculado | Custo est. | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-001 | Implantar Sala de Situação Q1 (Pareto Top-14) com rito semanal, plano 7/14/30 e previsão 30/60/90 | MET | P2.3, P2.5 | R$ 5–10K | Fev–mar/26 |
| INIT-002 | Criar Playbook de Ativação de Demanda (roteiros, artefatos, padrões de evidência) | MET | P2.4, P2.5 | R$ 15–25K | Mar–abr/26 |
| INIT-003 | Painel de monetização (saldo, vazão, idade, previsão 30/60/90, Pareto) | SIS | P4.3 | R$ 30–50K | Mar–abr/26 |
| INIT-004 | Pacote mensal de prova de valor para Top-14 com devolutiva registrada | COM | P4.1, P4.2 | R$ 10–20K | Mar–jun/26 |
| INIT-005 | Integração formal CS ↔ Operação ↔ Financeiro (passagem de bastão com checklist) | MET | P3.5 | R$ 5–10K | Abr/26 |

Motor 2 — Governança e separação Aero × Techdengue

| Código | Iniciativa | Tipo | KR vinculado | Custo est. | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-006 | Registro de decisões (DEC-*) e riscos (RSK-*) ativo + rotina MBR de integridade | MET | P1.2, P1.3 | R$ 5–10K | Mar/26 |
| INIT-007 | Apuração gerencial por unidade (Aero × TD) — fechamento mensal até dia 10 | MET | P1.1 | R$ 10–20K | Mar–dez/26 |

Motor 3 — Escala com margem e qualidade

| Código | Iniciativa | Tipo | KR vinculado | Custo est. | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-008 | Planejamento semanal de capacidade (Q1) + agenda de gargalos | MET | P3.2 | R$ 3–5K | Mar/26 |
| INIT-009 | Padrão mínimo de qualidade e redução de retrabalho (baseline + controles) | ENT | P3.3, P3.4 | R$ 15–25K | Mar–jun/26 |

Motor 4 — Produto/Dados/IA aplicada

Modelo operacional (fev/2026) P&D opera via Direção Executiva + consultorias sob demanda. Todos os custos de INIT-SIS incluem consultorias especializadas. Não há equipe P&D dedicada.

| Código | Iniciativa | Tipo | KR vinculado | Custo est. | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-010 | Padronizar relatório executivo de evidência/prova de valor (v1.0) | SIS | P4.2 | R$ 15–25K | Mar/26 |
| INIT-011 | 1ª automação/IA com ganho operacional mensurável (tempo, custo ou qualidade) | SIS | P4.5 | R$ 40–70K | Abr–set/26 |

Motor 5 — Pessoas e densidade intelectual

| Código | Iniciativa | Tipo | KR vinculado | Custo est. | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-012 | Mapa de posições-chave 2026 + plano de preenchimento (80% até jun) | ORG | P5.4 | R$ 5–10K | Mar/26 |
| INIT-013 | Onboarding estruturado (checklist + 45/90 dias) com medição de efetividade | MET | P5.5 | R$ 10–15K | Abr/26 |

Resumo financeiro P0

| Motor | Qtd INITs | Faixa de custo | % do envelope |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Monetização | 5 | R$ 65–115K | ~6% |
| M2 — Governança | 2 | R$ 15–30K | ~2% |
| M3 — Escala | 2 | R$ 18–30K | ~2% |
| M4 — Produto/Dados/IA | 2 | R$ 55–95K | ~5% |
| M5 — Pessoas | 2 | R$ 15–25K | ~1% |
| TOTAL P0 | 13 | R$ 168–295K | ~16% |

8  Carteira P1 — Estratégico do ano

Seção nova na v2.0 A v1 continha apenas P0. A carteira P1 reúne iniciativas que sustentam crescimento e maturidade em 2026, ativadas após estabilização do Q1 ou conforme gatilhos específicos.

| Código | Iniciativa | Tipo | Motor | KR | Custo est. | Ativação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INIT-014 | Centro de Tecnologia e IA (infraestrutura + primeiros projetos) | SIS | M4 | P4.5 | R$ 230–370K | Abr–dez/26 |
| INIT-015 | Contratação COO/Diretor de Operações | ORG | M5 | P5.4 | R$ 216–264K/ano | Abr/26 |
| INIT-016 | Contratação liderança Comercial | ORG | M5 | P5.4 | R$ 144–192K/ano | Mai/26 |
| INIT-017 | Estratégia de feiras e eventos (R$ 500K envelope MKT) | COM | M1 | P2.x | R$ 500K | Mar–dez/26 |
| INIT-018 | Campanha 10 anos Techdengue (teto R$ 100K) | COM | M1 | P2.x | R$ 80–100K | Q2/26 |
| INIT-019 | Modelo de separação Aero × TD por fases (v1.0) | MET | M2 | P1.5 | R$ 20–40K | Abr/26 |
| INIT-020 | Baseline de uso do produto + melhoria ≥ 15% | SIS | M4 | P4.4 | R$ 30–50K | Abr–dez/26 |
| INIT-021 | Estruturação área Comercial (processos, CRM, pipeline) | ORG | M1 | P2.x | R$ 40–70K | Mai–jul/26 |
| INIT-022 | Rituais mínimos de liderança (aderência ≥ 85%) | MET | M5 | P5.3 | R$ 10–20K | Abr–jun/26 |

⚠️ Comercial como área em criação INIT-016 (contratação) e INIT-021 (estruturação) tratam o Comercial como área a ser criada. Todas as referências a KRs comerciais no DOC 06 v2 são condicionais: "quando área ativada". A estruturação inicia após contratação da liderança (gatilho: INIT-016 concluída).

Resumo financeiro P1

| Motor | Qtd INITs | Faixa de custo | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Monetização | 3 | R$ 620–670K | Inclui feiras R$ 500K + campanha + estruturação Comercial |
| M2 — Governança | 1 | R$ 20–40K | Modelo separação |
| M4 — Produto/Dados/IA | 2 | R$ 260–420K | Centro IA + baseline produto |
| M5 — Pessoas | 3 | R$ 370–476K | COO + Comercial + rituais (custo anual folha) |
| TOTAL P1 | 9 | R$ 1,27–1,61M | Inclui impacto anual de contratações |

9  Envelope financeiro consolidado

O portfólio total é verificado contra os cenários do DOC 07 v2 para garantir que a carteira cabe no envelope de despesas sem comprometer a margem-alvo de ≥ 30%.

9.1  Portfólio total (P0 + P1)

| 22 INICIATIVAS TOTAL | R$ 1,44–1,90M FAIXA DE CUSTO | R$ 1,46M VALOR ESPERADO | 18,2% % DESPESAS (BASE) |
| --- | --- | --- | --- |

9.2  Verificação contra cenários DOC 07 v2

| Cenário | Receita | Despesas totais | Portfólio (%) | Margem após portfólio | Viabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessimista | R$ 8,31M | R$ 6,80M | 21,5% | 18,2% ⚠️ | Requer contingência |
| Base | R$ 11,44M | R$ 8,01M | 18,2% | 30,0% ✓ | Compatível |
| Otimista | R$ 13,29M | R$ 8,45M | 17,3% | 36,4% ✓✓ | Folga |

Regra de ativação condicional No cenário pessimista, o portfólio P1 deve ser reduzido conforme plano de contingência do DOC 07 v2 (Seção 8.3): congelamento de vagas (R$ 185K), redução de CAPEX 40% (R$ 243K), redução de P&D 30% (R$ 240K), corte MKT 25% (R$ 160K). As INIT-014, 017 e 018 são as primeiras candidatas a suspensão. INIT-015 (COO) e INIT-016 (Comercial) mantêm prioridade por serem pré-condições estruturais.

9.3  Custo das contratações prioritárias (LR-01 / LC-02)

Detalhamento das 4 contratações previstas, com impacto proporcional ao mês de entrada estimado:

| Posição | Faixa mensal | Entrada estimada | Impacto 2026 (9–10 meses) | INIT vinculada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COO / Dir. Operações | R$ 18–22K | Abr/2026 | R$ 162–198K | INIT-015 |
| Liderança Comercial | R$ 12–16K | Mai/2026 | R$ 96–128K | INIT-016 |
| Marketing (2 pessoas) | R$ 5–8K cada | Mar–Abr/2026 | R$ 90–144K | INIT-012 (mapa) |
| TOTAL contratações | — | — | R$ 348–470K | — |

Esses valores já estão incluídos no envelope de despesas do DOC 07 v2 (cenário base: R$ 8,01M).

10  Governança da Carteira

10.1  Fórum semanal (WBR do portfólio)

Revisar P0 e impedimentos críticos. Aprovar trocas (entrar/sair) com justificativa registrada em DEC-*. Atualizar evidências EVID-*. Verificar WIP limits por motor.

10.2  Fórum mensal (MBR)

Revisar placar institucional (DOC 05 v2). Revisar avanço dos OKRs (DOC 06 v2). Recalibrar carteira P1/P2 com base em capacidade, cenário financeiro e Early Warning System (DOC 07 v2). Verificar envelope financeiro acumulado vs projetado.

10.3  Fórum trimestral (QBR)

Revisar tese, prioridades e cenário. Decisões estruturais: ativação/suspensão de INITs P1, revisão de WIP limits, rebalanceamento entre motores. Atualização formal da carteira com nova versão.

10.4  Papel da Consultora Estratégica Corporativa

Manter integridade do portfólio (campos completos, rastreabilidade, evidências). Consolidar status executivo por motor/pilar. Alertar sobre iniciativas órfãs (sem KR), iniciativas sem evidência e violações de WIP limit.

10.5  Regras de mudança

| Mudança | Aprovação | Registro |
| --- | --- | --- |
| Entrada/saída de INIT P0 | Direção Executiva (WBR) | DEC-* |
| Entrada/saída de INIT P1/P2 | Direção Executiva (MBR) | DEC-* |
| Alteração de KR/KPI vinculado | Direção Executiva + atualização DOC 06 | DEC-* + LOG-REV |
| Violação de WIP limit | Direção Executiva + justificativa formal | DEC-* |
| Rebalanceamento entre motores | QBR | DEC-* + nova versão carteira |

11  Rastreabilidade

11.1  Três registros obrigatórios

| Registro | Conteúdo | Cadência de atualização |
| --- | --- | --- |
| LOG-REV-2026 | Revisões por documento (o que mudou, por quê, impacto) | A cada revisão |
| LOG-DEC-2026 | Decisões relevantes (prioridade, estrutura, metas, trade-offs) | WBR/MBR/QBR |
| MAP-TRC-2026 | Mapa de rastreabilidade: OKR → KR → INIT → EVID → KPI | Mensal (MBR) |

11.2  Mapa de vinculação INIT → KR (DOC 06 v2)

| INIT | KR principal | KRs secundários | Motor |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | P2.3 | P2.5 | M1 |
| 002 | P2.4 | P2.5 | M1 |
| 003 | P4.3 | P2.x | M1 |
| 004 | P4.1 | P4.2 | M1 |
| 005 | P3.5 | P2.x | M1 |
| 006 | P1.2 | P1.3 | M2 |
| 007 | P1.1 | — | M2 |
| 008 | P3.2 | — | M3 |
| 009 | P3.3 | P3.4 | M3 |
| 010 | P4.2 | P4.1 | M4 |
| 011 | P4.5 | — | M4 |
| 012 | P5.4 | — | M5 |
| 013 | P5.5 | — | M5 |
| 014 | P4.5 | — | M4 |
| 015 | P5.4 | P3.x | M5 |
| 016 | P5.4 | P2.x | M5 |
| 017 | P2.x | — | M1 |
| 018 | P2.x | — | M1 |
| 019 | P1.5 | — | M2 |
| 020 | P4.4 | — | M4 |
| 021 | P2.x | P5.4 | M1 |
| 022 | P5.3 | — | M5 |

11.3  Regra para mudanças em KPIs e OKRs

Se um KPI/KR for alterado: (1) registrar no LOG-DEC; (2) atualizar o documento origem (DOC 05 ou DOC 06) com nova versão; (3) atualizar o MAP-TRC apontando quais INITs mudam junto; (4) atualizar o placar se for fonte operacional.

12  Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Carteira de iniciativas (portfólio) | Conjunto único e priorizado de iniciativas estratégicas do ano |
| Iniciativa (INIT-*) | Unidade executável que move um KR; tem dono, prazo, capacidade, custo e evidência |
| Evidência (EVID-*) | Prova objetiva de entrega/conclusão |
| Registro de decisões (DEC-*) | Histórico formal de decisões, motivos e impactos |
| WIP limit | Limite máximo de iniciativas ativas simultâneas por motor — controla dispersão |
| Envelope financeiro | Limite macro de investimento do portfólio, compatível com cenários do DOC 07 v2 |
| Motor | Agrupamento temático de iniciativas alinhado aos pilares do PE (M1–M5) |
| Ordem de grandeza | Estimativa de custo com faixa (ex.: R$ 20–40K), não orçamento detalhado |
| Pareto | Priorização dos itens de maior impacto (ex.: Top-14 por saldo) |
| Vazão (run-rate) | Ritmo de execução por tempo (ha/semana ou ha/mês) |
| Padrão transacionável (sell-ready) | Maturidade de gestão compatível com auditoria e diligência |
| Ativação condicional | INIT que só inicia quando gatilho ou pré-condição é cumprido |

Conclusão

A Carteira Estratégica v2.0 transforma o PE2026 em execução com disciplina e restrição financeira. A adição de dimensionamento por iniciativa (LR-01), WIP limits e envelope financeiro consolidado garante que o portfólio é verificável contra os cenários de receita e margem. Em 2026, a monetização da base contratual não será vencida por esforço isolado, mas por método, cadência, integração entre áreas, foco sustentado nos poucos pontos que destravam resultado — e respeito ao orçamento que dá credibilidade ao plano.

Documento revisado em 01/mar/2026 como parte do Bloco B5 (Integração e Rastreabilidade) do PE2026.