DOC 10

Plano de Riscos 2026

Mapa, gatilhos, mitigação, contingência e protocolos de resposta (Aero + Techdengue)

| Versão | 2.0 (revisão fev/2026) |
| --- | --- |
| Versão anterior | 1.1 (15/jan/2026) |
| Bloco de origem | Bloco 1 — Recalibração Estratégica |
| Lacunas endereçadas | LC-07 (regulatória expirada), LC-06 (Comercial como área em criação) |
| Classificação | Confidencial — Uso interno da Direção |
| Responsável | Cláudio Ribeiro — Direção Executiva |
| Escopo | Gestão de riscos do PE2026 (Aero + Techdengue) |
| Uso | WBR / MBR / QBR — documento de controle e proteção do plano |

Nota de revisão v2.0: Três calibrações materiais: (1) RSK-2026-01 reescrito — a Resolução SES/MG 9.035/2023 expirou, risco regulatório é realidade confirmada; (2) RSK-2026-05 ajustado — referência a Comercial (New Biz) corrigida para área em criação; (3) novo RSK-2026-13 adicionado — atraso nas contratações prioritárias como risco estrutural. Estrutura e demais riscos preservados.

1  Como este plano será usado

Este documento não é para registrar medo. Ele existe para evitar surpresa e reduzir improviso. O centro do risco de 2026 está definido: contrato não garante execução. O plano organiza detecção precoce, prevenção e resposta — com foco explícito na conversão da base contratual dentro das janelas institucionais e regulatórias.

Regras de uso (obrigatórias)

- Risco só é útil se tiver gatilho. Se não existe sinal objetivo, vira preocupação genérica.

- Risco só é gerenciável se tiver dono e plano. Todo risco crítico precisa de responsável claro e plano ativo (mitigação + contingência).

- Risco é pauta de cadência: WBR (semanal) — riscos de execução, ativação, capacidade e qualidade. MBR (mensal) — riscos estruturais (margem, caixa, governança, pessoas). QBR (trimestral) — riscos estratégicos (crescimento, separação, preparação para transação).

- Toda intervenção executiva exige registro. Quando risco sobe para nível executivo, gera DEC (decisão) e EVID (evidência).

2  Estrutura oficial do Registro de Riscos (RSK)

Todo risco entra no registro com formato padronizado: RSK-ID, categoria, descrição objetiva, impacto (alto/médio/baixo), probabilidade (alta/média/baixa), exposição (prioridade resultante), gatilhos, indicadores associados (DOC 05), mitigação (preventivo), contingência (se materializar), dono, cadência, evidência mínima (EVID) e decisões relacionadas (DEC).

Categorias válidas: regulatório, institucional, comercial, operação, financeiro, pessoas, tecnologia/dados e reputação.

3  Mapa de riscos 2026 — visão executiva

⚡ Calibração Bloco 1 (fev/2026): Mapa atualizado em fev/2026 com 3 alterações: RSK-01 reclassificado (regulatório é realidade, não risco futuro), RSK-05 ajustado (área Comercial em criação), RSK-13 adicionado (atraso nas contratações prioritárias).

Nível 1 — Críticos (tratamento ativo imediato)

| ID | Risco | Exposição | Cadência |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Realidade regulatória: Res. 9.035/2023 expirou — impacto na execução do saldo | CRÍTICA | Semanal |
| RSK-02 | Contrato não vira execução: baixa ativação de demanda e queda de vazão | CRÍTICA | Semanal |
| RSK-03 | Capacidade insuficiente no Q1: perda de janela por falta de prontidão | CRÍTICA | Semanal |
| RSK-04 | Deterioração de qualidade e retrabalho: queda de vazão + desgaste | CRÍTICA | Semanal |
| RSK-05 | Concentração de receita: exposição excessiva a poucos clientes | CRÍTICA | Mensal |

Nível 2 — Altos (tratamento estruturado e revisão mensal)

| ID | Risco | Exposição | Cadência |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-06 | Pressão de caixa: desalinhamento execução × faturamento × recebimento | ALTA | Semanal |
| RSK-07 | Falhas de interface entre áreas: Operação × CS × Comercial × Dados | ALTA | Semanal Q1 |
| RSK-08 | Turnover e perda de densidade intelectual em posições críticas | ALTA | Mensal |
| RSK-09 | Atraso na separação gerencial Aero × Techdengue | ALTA | Mensal |
| RSK-10 | Fragilidade de dados e evidências para decisão e ativação | ALTA | Mensal |
| RSK-13 | Atraso nas contratações prioritárias (COO + Comercial) | ALTA | Mensal |

Nível 3 — Monitorados (prevenção e acompanhamento)

| ID | Risco | Exposição | Cadência |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-11 | Crescimento externo sem tese: dispersão e queda de margem | MODERADA | Trimestral |
| RSK-12 | Dependência excessiva de pessoas-chave: risco de continuidade | MODERADA | Trimestral |

4  Riscos críticos detalhados (Nível 1)

RSK-2026-01 — Realidade regulatória: Res. 9.035/2023 expirou  [CRÍTICO]

RISCO RECLASSIFICADO NA V2.0 — Não é mais "risco de janela regulatória". A Resolução SES/MG 9.035/2023 expirou em 31/12/2025. O período de monitoramento até 31/03/2026 é fato confirmado. A Res. 10.402/2025 alterou dispositivos da 9.035/2023, mas seus efeitos práticos no regime de financiamento e exigências estão em consolidação.

Categoria: Regulatório / Institucional

Descrição: A expiração da Res. SES/MG 9.035/2023 em 31/12/2025 criou incerteza real sobre o regime que sucede o programa. O período de monitoramento até 31/03/2026 mantém obrigações residuais mas não garante continuidade de financiamento nem de demanda nos mesmos termos. Isso impacta velocidade de execução, capacidade de ativação de demanda e previsibilidade de receita no Q1/Q2.

Impacto: ALTÍSSIMO (receita, previsibilidade e tese do ano)

Probabilidade: CONFIRMADA — risco já materializado parcialmente

Exposição: CRÍTICA

Gatilhos (sinais objetivos)

- Ausência de clareza sobre regime pós-31/03/2026 até meados de março

- Contratantes Pareto com paralisia por 2 ciclos consecutivos de WBR

- Agendas recorrentes desmarcadas/adiadas sem recomposição em 15 dias

- Sinalização de mudança de critérios ou exigências nos termos contratuais

Indicadores associados (DOC 05)

- Vazão semanal (ha/semana)

- Previsão 30/60/90 por Pareto

- Execução acumulada (% do planejado)

- Idade do saldo (tempo sem execução)

Mitigação (preventivo)

- Plano de choque Q1: foco total no Pareto para reduzir saldo e "ganhar tempo institucional" antes de 31/03.

- Agenda institucional preventiva: agenda ativa com patrocinadores corretos, sem esperar urgência do órgão.

- Pacote de evidências por contratante: relatório executivo padrão + devolutiva registrada.

- Cenários prontos (DOC 07): gatilhos e decisões pré-definidas para mudança de rota rápida.

- Mapeamento ativo do regime pós-31/03/2026: acompanhar a consolidação da Res. 10.402/2025 e definir posicionamento da empresa.

Contingência (se escalar)

- Reclassificar cenário (DOC 07) e travar dispersão

- Realocar capacidade imediatamente para o Pareto ativo

- Escalonamento executivo seletivo e cuidadoso (sem desgaste institucional)

- Revisar timeline de contratações se impacto regulatório comprometer receita projetada

Dono: Direção Executiva + Relacionamento/CS (co-dono)

Cadência: Semanal no Q1; mensal após estabilização

Evidência mínima: Atas de agenda + status Pareto + decisões registradas (DEC) + relatório de posicionamento regulatório

RSK-2026-02 — Contrato não vira execução (ativação insuficiente de demanda)  [CRÍTICO]

Categoria: Comercial / Relacionamento institucional

Descrição: Contratos permanecerem parados por ausência de demanda acionada pelo órgão, reduzindo vazão, comprometendo receita e elevando risco de saldo não executado.

Impacto: ALTÍSSIMO (gargalo dominante de 2026)

Probabilidade: ALTA

Exposição: CRÍTICA

Gatilhos

- Queda de vazão por 2 semanas consecutivas

- Pareto com baixa ativação no mês (contratantes sem execução no período)

- Previsão 30/60/90 sem evidência (agenda, plano e aceite institucional)

Mitigação

- Método Pareto obrigatório (Top-14): dono por contratante, plano 7/14/30 e previsão 30/60/90 com evidência.

- Playbook de ativação: indução de necessidade com prova de valor, agenda e próximos passos claros.

- Pacote mensal de evidência por contratante prioritário: instrumento de decisão.

- Integração Operação ↔ CS ↔ Dados: execução vira evidência rápido; evidência vira nova demanda.

Contingência

- Ativar Sala de Situação (ritual intensivo) com cadência reforçada

- Escalonamento institucional com patrocínios corretos e comunicação cuidadosa

- Replanejar capacidade para concentrar energia onde destrava vazão

Dono: Relacionamento/CS

Cadência: Semanal (Q1 e enquanto risco estiver ativo)

Evidência mínima: Plano por contratante + agenda + previsões + relatórios + devolutivas

RSK-2026-03 — Capacidade insuficiente no Q1 (perda de janela)  [CRÍTICO]

Categoria: Operação / Capacidade

Descrição: Falta de prontidão para executar rapidamente quando a demanda for ativada, gerando frustração institucional e perda de janela.

Impacto: ALTO (financeiro e reputação)

Probabilidade: MÉDIA

Exposição: CRÍTICA (sensibilidade do Q1)

Gatilhos

- Backlog operacional crescendo e não reduzindo por 2 semanas

- Sobrecarga sustentada (ocupação acima do limite saudável)

- Atrasos repetidos por gargalos previsíveis (logística, processamento, qualidade)

Mitigação

- Planejamento semanal de capacidade e agenda (Q1 obrigatório).

- Reforço tático (ex.: piloto temporário adicional) quando gatilho acender.

- Regra de prioridade: Pareto primeiro no Q1.

Contingência

- Redistribuir agenda para proteger Pareto

- Terceirização pontual de gargalos (onde fizer sentido)

- Congelamento de demandas não críticas

Dono: Operação

Cadência: Semanal no Q1

Evidência mínima: Plano semanal + status de gargalos + decisões de reforço

RSK-2026-04 — Deterioração de qualidade e retrabalho  [CRÍTICO]

Categoria: Operação / Reputação

Descrição: Aumento de falhas, retrabalho e inconsistência comprometem relação institucional e reduzem capacidade (retrabalho consome vazão).

Impacto: ALTO

Probabilidade: MÉDIA

Exposição: CRÍTICA

Mitigação

- Checklist de qualidade e aceitação (padrão interno)

- Pontos de inspeção em etapas críticas

- Aprendizagem operacional registrada (não repetir erro)

- Quando necessário, estruturação de núcleo de qualidade (função e rito), sem burocratizar

Dono: Operação (com suporte de Produto/Dados)

Cadência: Semanal (Q1) e mensal após estabilização

RSK-2026-05 — Concentração de receita em poucos clientes  [CRÍTICO]

⚡ Calibração Bloco 1 (fev/2026): Referência a "Comercial (New Biz)" como co-dono foi ajustada. A área Comercial está em criação em 2026. Até sua ativação, a responsabilidade de diversificação permanece com Direção Executiva + Financeiro.

Categoria: Estratégico / Financeiro

Descrição: Dependência elevada de poucos contratantes expõe o grupo a variações institucionais e políticas.

Impacto: ALTO

Probabilidade: ALTA

Exposição: CRÍTICA

Mitigação

- Diversificação seletiva (Aero com tese clara)

- Expansão Techdengue com base ampliada e permanência

- Fortalecimento do método de monetização (reduz dependência de um único motor)

Dono: Direção Executiva + Financeiro + Comercial (quando ativada)

Cadência: Mensal

5  Riscos altos (Nível 2) — tratamento prático

RSK-2026-06 — Pressão de caixa

Gatilhos: Previsão 30/60/90 falhando; contas a receber crescendo; ciclo de recebimento piorando

Mitigação: Rotina de caixa + disciplina de cobrança e agenda + prioridade para execuções com maior previsibilidade

Contingência: Congelar gastos não essenciais; repriorizar carteira; renegociar prazos

Dono: Financeiro

Cadência: Semanal (caixa) e mensal (consolidação)

RSK-2026-07 — Falhas de interface entre áreas

Gatilhos: Demanda sem agenda; execução sem evidência; evidência sem retorno para ativação; retrabalho por desalinhamento

Mitigação: Ponto de passagem formal (iniciativa de integração), donos definidos e rotina fixa

Contingência: Intervenção gerencial (nível B); se recorrente, decisão executiva (nível C)

Dono: Direção + líderes das áreas envolvidas

Cadência: Semanal no Q1; mensal depois

RSK-2026-08 — Turnover e perda de densidade intelectual

Gatilhos: Saídas em sequência; sobrecarga persistente; queda de clima em áreas críticas

Mitigação: Plano de retenção + contratação de posições-chave + escola de líderes e onboarding

Contingência: Plano de continuidade (substituição rápida, redistribuição e redução de escopo temporária)

Dono: RH + Direção

Cadência: Mensal (intervenção imediata se acionar)

RSK-2026-09 — Atraso na separação gerencial Aero × Techdengue

Gatilhos: Ausência de resultado por unidade até dia 10; decisões sem alçada; conflito de prioridades

Mitigação: Rotina de fechamento por unidade + alçadas + decisões registradas

Contingência: Revisão de estrutura e responsabilidades; intervenção executiva

Dono: Financeiro + Direção

Cadência: Mensal

RSK-2026-10 — Fragilidade de dados e evidências

Gatilhos: Previsões sem evidência; relatórios inconsistentes; perda de confiança interna/externa

Mitigação: Fonte única do painel + relatório executivo padrão + governança de dados

Contingência: Congelar narrativas; voltar ao dado verificável e reconstruir prova por Pareto

Dono: Produto/Dados/P&D

Cadência: Mensal (com entregas fortes no Q1)

RSK-2026-13 — Atraso nas contratações prioritárias (NOVO)

⚡ Calibração Bloco 1 (fev/2026): Risco adicionado na v2.0. A Direção confirmou que COO/Diretor de Operações e liderança Comercial são pré-condições do ano. Atraso nessas contratações tem efeito cascata sobre capacidade de execução, ativação da área Comercial e distribuição de responsabilidades operacionais.

Categoria: Pessoas / Estrutura organizacional

Descrição: Atraso na contratação de COO/Diretor de Operações e liderança Comercial comprometer a descentralização de responsabilidades, a ativação da área Comercial e a capacidade de escala operacional.

Impacto: ALTO (efeito cascata sobre múltiplos OKRs)

Probabilidade: MÉDIA/ALTA

Exposição: ALTA

Gatilhos

- Processo seletivo sem candidatos qualificados após 60 dias

- Fechamento do Q1 sem COO contratado

- KRs que dependem de liderança Comercial sem replanejamento de timeline

Mitigação

- Processo seletivo estruturado com critérios claros e timeline definida.

- Remuneração competitiva mapeada (faixa de mercado) para acelerar fechamento.

- KRs dependentes de contratação com data de ativação explícita (não datas fixas pré-contratação).

Contingência

- Redistribuição temporária de responsabilidades operacionais

- Redução de escopo de iniciativas dependentes da posição não preenchida

- Revisão de timelines de OKRs dependentes no MBR/QBR

Dono: RH + Direção Executiva

Cadência: Mensal

Evidência mínima: Status do processo seletivo + timeline atualizada + impacto em OKRs mapeado

6  Protocolo de resposta (níveis e responsabilidades)

Para reduzir ruído e acelerar resposta, adotamos três níveis de intervenção:

Nível A — Ajuste operacional

Ação do time (rápida e reversível). Exemplos: ajuste de agenda, correção de processo, reforço pontual.

Nível B — Intervenção gerencial

Quando gatilho se repete por 2 ciclos ou ameaça limites de segurança. Exige replanejamento de capacidade e prioridade.

Nível C — Decisão executiva

Quando ameaça resultado do trimestre ou reputação institucional. Exige trade-offs explícitos, pausa/corte de iniciativas e realocação de recursos. Toda resposta Nível C gera DEC (decisão) e evidência do plano (EVID).

7  Integração com o Placar (DOC 05) — risco virando rotina

O plano de riscos não cria painéis paralelos. Ele usa o placar oficial como sistema de detecção:

- Vazão cai + ativação cai → RSK-2026-02 ativo

- Retrabalho sobe → RSK-2026-04 ativo

- Previsibilidade 30/60/90 falha → RSK-2026-02/06/10 acendem

- Concentração aumenta → RSK-2026-05 acende

- Resultado por unidade não fecha → RSK-2026-09 ativo

- Processo seletivo estagnado → RSK-2026-13 ativo

8  Conclusão

O Plano de Riscos 2026 revisado (v2.0) incorpora três calibrações críticas: a Resolução SES/MG 9.035/2023 expirou em 31/12/2025 e o período de monitoramento até 31/03/2026 é fato confirmado, não hipótese; a área Comercial está em criação e não pode ser tratada como co-dona de riscos; e o atraso nas contratações prioritárias (COO + Comercial) foi incluído como risco estrutural com efeito cascata.

O centro do risco do ano permanece intacto: contrato não garante execução. A empresa precisa operar com método de ativação, prontidão operacional e prova de valor como instrumentos de decisão do cliente público — com cadência, donos, gatilhos e evidências registradas. Este documento protege o resultado, a reputação institucional e a tese estratégica de 2026: monetização com previsibilidade, separação gerencial por unidades e evolução do Techdengue rumo a padrão de empresa transacionável.

Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Registro de riscos (risk register) | Lista oficial de riscos com gatilhos, planos e responsáveis. |
| Gatilho (trigger) | Sinal objetivo que indica risco ativo e exige resposta. |
| Mitigação | Ações preventivas para reduzir probabilidade e/ou impacto. |
| Contingência | Plano de resposta quando o risco acontece. |
| Exposição | Prioridade resultante de probabilidade × impacto. |
| Limites de segurança (guardrails) | Indicadores que não podem deteriorar sem correção imediata. |
| WBR / MBR / QBR | Revisões semanal / mensal / trimestral do negócio. |
| Pareto | Foco nos poucos itens que concentram maior impacto (ex.: Top-14 contratantes). |
| Sala de Situação (war room) | Rito intensivo para destravar tema crítico com alta cadência. |
| DEC | Registro formal de decisão (o que, por quê, impacto, dono e prazo). |
| EVID | Evidência verificável de entrega/avanço. |
| Res. SES/MG 9.035/2023 | Resolução estadual de MG sobre programa de arboviroses. Expirou em 31/12/2025. |
| Res. 10.402/2025 | Resolução que alterou dispositivos da 9.035/2023. Efeitos em consolidação. |

DOC 10 — Plano de Riscos 2026 — v2.0 — Revisão fev/2026 — Bloco 1