DOC 11 — Adendo v2.1

Seção 13: Roteiros de Execução (Camada 3)

| Versão | 2.1 (adendo) |
| --- | --- |
| Data | 02/mar/2026 |
| Escopo | Nova seção — define Camada 3 e papel da Assessoria |

# 13  Roteiros de Execução (Camada 3)

Seção nova — adicionada ao DOC 11 em 02/mar/2026. Define a terceira camada do PE2026 e o papel da Assessoria de Desdobramento Estratégico.

## 13.1  O que são

Os cadernos setoriais (Camada 2) definem o que cada área precisa entregar, com que recurso e sob qual governança. Os Roteiros de Execução (Camada 3) traduzem esses cadernos em passos práticos, com linguagem acessível, nomes de responsáveis e cronograma real. Cada área setorial tem 1 Roteiro de Execução, identificado como RE-[área]: RE-RH, RE-MKT, RE-P&D, RE-OPS, RE-CS, RE-COM, RE-FIN.

## 13.2  Relação com os cadernos setoriais

|  | Caderno setorial (Camada 2) | Roteiro de Execução (Camada 3) |
| --- | --- | --- |
| Serve para | Governança e prestação de contas ao PE | Execução no dia a dia |
| Quem lê | Direção + Assessoria + Líder | Líder + Time + Assessoria |
| Linguagem | Institucional, com códigos e vínculos | Prática, com nomes e passos |
| Quem produz | Direção Executiva (PE2026) | Assessoria + líder de área |
| Quem aprova | Direção | Líder + Direção (validação no MBR) |
| Acompanhamento | MBR (mensal) e QBR (trimestral) | WBR (semanal) e MBR (mensal) |
| Pode mudar metas? | Sim (com decisão formal) | Não — herda do caderno setorial |

## 13.3  O que o Roteiro precisa conter

10 campos por iniciativa: código (INIT-###), resultado estratégico vinculado, programa, meta com número e prazo, custo estimado, indicador setorial, trimestre de execução, responsáveis com nomes, evidência aceita e status (semáforo). Referência completa: Protocolo de Ponte.

## 13.4  Papel da Assessoria

Traduzir os cadernos em linguagem prática. Construir o Roteiro com cada líder de área. Facilitar os ritos semanais e mensais. Manter os Roteiros atualizados. Alimentar o Placar Integrado (11-H) com dados de execução. A Assessoria não cria metas fora do caderno, não muda códigos, não assina conclusão de iniciativas e não substitui o líder na prestação de contas.

## 13.5  Governança

O WBR (semanal) é o rito da Camada 3: status, bloqueios, evidências. O MBR (mensal) é onde Camada 2 e 3 se encontram: indicadores e % execução sobem, calibrações e decisões descem. O QBR (trimestral) é o rito da Camada 1: Placar Integrado e rebalanceamento de carteira.

## 13.6  Checklist de qualidade

Antes de entrar na governança, todo Roteiro passa por 10 verificações: (1) todas as iniciativas com código, (2) resultado estratégico indicado, (3) custo estimado, (4) indicador vinculado, (5) plano 30/60/90, (6) responsáveis com nome, (7) evidências listadas, (8) total cabe no limite da área, (9) WBR/MBR definidos, (10) contexto com números de partida.

Seção 13 adicionada ao DOC 11 em 02/mar/2026 — PE2026 v2.1.